|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Pre-Fall – Sistema inteligente para la prevención y predicción de caídas |

|  |
| --- |
| **E2.3 – Captura de Datos Inicial** |

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Pre-Fall – Sistema inteligente para la prevención y predicción de caídas |
| Entregable | E2.3 – Captura de Datos Inicial |
| Fecha | 24/10/2022 |

Contenido

[Contenido 1](#_Toc117270035)

[Resumen Ejecutivo 2](#_Toc117270036)

[Índice de Figuras 3](#_Toc117270037)

[1 Introducción 5](#_Toc117270038)

[2 Plan de Captura de Datos 6](#_Toc117270039)

[2.1 Fase 1: Selección de pacientes (Cribado – *screening*) 6](#_Toc117270040)

[2.2 Fase 2: Ejecución del Protocolo de Batería de Pruebas 7](#_Toc117270041)

[2.3 Fase 3: Validación del IMU 11](#_Toc117270042)

[2.4 Fase 4: Modelo sintético de datos 12](#_Toc117270043)

[3 Conclusiones 16](#_Toc117270044)

Resumen Ejecutivo

Rellenar ELA

Índice de Figuras

[Figura 1: Prueba 1 6](#_Toc115971399)

# Introducción

En este documento se va a presentar el plan de captación de datos que como finalidad servirá para validar los registros realizados con el IMU seleccionado en Entregable 2.2 y utilizando el protocolo de banco de pruebas de Entregable 2.1. De forma que se obtenga una verificación de los datos registrados y comparados con el Gold Standard. Y como conclusión se obtenga el plan de registro y el IMU validado.

# Plan de Captura de Datos

En la Figura 1 se presenta el plan de captura de datos, el cual se desarrolla a través de tres fases principales. La Fase 4 pertenece a una primera arquitectura de modelo sintético que se desarrollará en el Plan de Trabajo 3.




Figura : Plan de Captura de Datos

## Fase 1: Selección de pacientes (Cribado – *screening*)

Se realiza un proceso de *screening* o cribado de pacientes que presenten las características siguientes:

* Grupo A: Consideración con riesgo de caída por enfermedad, envejecimiento, historial clínico, fragilidad.
* Grupo B: Todos aquellos que se encuentren en proceso de rehabilitación después de caída
* Grupo C: Aquellos que no manifiesten riesgo de caída ni estén en proceso de rehabilitación

Esta fase será realizada por el personal clínico cualificado que obtendrá un listado que se irá actualizando diariamente.

En este sentido cabe destacar la problemática por la situación de salud debido a la pandemia en la que no se ha podido acceder a los pacientes de forma normalizada, teniendo pocos casos englobados únicamente en el Grupo C.

No obstante, son suficientes para evaluar la validez del registro del IMU apto para la consecución del HITO 1, así como para inicializar el proceso de modelado.

Se han obtenido los siguientes pacientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Grupo** | **Edad** | **Peso** | **Altura** |
| C | 57 | 63 | 158 |
| C | 23 | 77 | 180 |
| C | 41 | 95 | 183 |

## Fase 2: Ejecución del Protocolo de Batería de Pruebas

Una vez realizado la fase de selección, se pasa a la aplicación a cada uno de los pacientes del protocolo del banco de pruebas descrito en la sección 3 del Entregable 2.1.Se ha definido un modelo biomecánico de 28 marcadores mostrado en Figura 2.

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Figura : Modelo biomecánico realizado

Comparación de la aceleración lineal del marcador RIPS (*Right Iliac Posterior Spine*) con la del IMU.

Imagen que contiene persona, mujer, sostener, parado

Descripción generada automáticamente

Figura 3: Marcador RIPS e IMU (izquierda) con modelo biomecánico (deracha)

Teniendo en consideración los parámetros que nos ofrece el IMU, se ha seleccionado la aceleración lineal como variable significativa, en base al protocolo definido.

Se han buscado los eventos relevantes en la aceleración lineal del marcador en RIPS (Figura 3 y Figura 2). Como ya se definió en Entregable 2.1, la aceleración lineal se ha desplegado en sus tres ejes: aceleración vertical, lateral y antero-posterior.

En la Figura 4 se observa cómo se ajusta la velocidad vertical al proceso de marcha humana. De esta forma se pueden comparar los datos registrados por el IMU y por el Mocap y realizar una primera validación de que registros.

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

Figura : Comparación de Aceleración Vertical y modelo biomecánico (abajo) con proceso de la marcha humana (arriba)

Se toma como ejemplo a paciente de Grupo C de Pacientes (23 años, 180cm, 77kg) y en el que se puede ver la comparativa de los datos registrados en Figura 5. Se puede observar que ambas gráficas son muy parecidas.

MOCAP

Imagen que contiene pasto

Descripción generada automáticamente

IMU

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

Figura 5: Comparativa de Aceleración Vertical IMU-Mocap

Y en la Tabla 1 se puede revisar los datos registrados tanto por el IMU como por el Mocap. En la Tabla 2 se presentan los resultados después del protocolo de batería de pruebas de los pacientes.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente

Tabla : Muestra de datos registrados por IMU y Mocap

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupo** | **Edad**  **(años)** | **Peso**  **(kg)** | **Altura**  **(cm)** | 1. **V.**   **Máxima**  **(m/s2)** | **A.V.**  **(Media**  **(m/s2)** | **Tiempo**  **entre**  **pasos**  **(seg.)** | **A.V.**  **(Desv.**  **Est.)( (m/s2)** | **Pasos**  **Por**  **Minuto** |
| C | 57 | 63 | 158 | 4.05 | 3.00 | 0.52 | 0.81 | 105.68 |
| C | 23 | 77 | 180 | 3.28 | 2.85 | 0.57 | 0.28 | 108.65 |
| C | 41 | 95 | 183 | 3.18 | 2.36 | 0.59 | 0.58 | 94.08 |

Tabla : Resultados de la marcha humana. A.V. = Aceleración Vertical

A continuación se van a analizar los datos estadísticos para validar los datos registrados y también el funcionamiento del IMU seleccionado y su validez a la hora de tomar datos biomecánicos fuera del laboratorio.

## Fase 3: Validación del IMU

Se va a realizar una comparativa de datos Mocap e IMU utilizando un modelo de regresión lineal para evaluar los datos. Si el modelo es estadísticamente significativo (p < 0.05) podemos decir que efectivamente los datos registrados con el IMU son validados por el Gold Standard, y podría utilizarse de forma aislada en otros entornos.

Gráfico, Gráfico de dispersión

Descripción generada automáticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMU**  **Media**  **(m/s2)** | **IMU**  **Desv.**  **Est.**  **(m/s2)** | **Mocap**  **Media**  **(m/s2)** | **Mocap**  **Desv.**  **Est.**  **(m/s2)** | **Slope** | **Intercept** | **R2** | **Valor *p*** | **Error**  **Desv.**  **Est´.** |
| 1.159 | 0.746 | 1.153 | 0.764 | 0.968 | 0.303 | 0.893 | 1.134\*10-230 | 0.015 |

Tabla : Regresión lineal y datos estadísticos para Aceleración Vertical (A.V.)

Se ha tomado la aceleración vertical (A.V.) tanto en IMU como en Mocap y el modelo de regresión es con R2 = 0.893 con lo que el modelo utilizado es bastante preciso. Se puede observar en la Tabla 3 que p < 0.05 con lo que estadísticamente es significativo.

## Fase 4: Modelo sintético de datos

De cara al modelado a llevar a cabo a lo largo del paquete de trabajo posterior, *PT3: Sistema experto de prevención de caídas*, dicha información será la base para el entrenamiento y generación de dichos modelos. Para ello, se contemplan distintas fuentes de información para obtener las variables necesarias en el entrenamiento de los modelos supervisados.

Por un lado, es indispensable disponer de la información relativa a la variable objetivo de este sistema: la existencia conocida de riesgo de caída por parte del sujeto en estudio. De esta forma, se buscará generar un clasificador que permita determinar si nuevos usuarios tienen una mayor probabilidad de formar parte del grupo de riesgo o de aquellos que, a priori, no parecen presentar razones para pensar en tal problemática. Tal y como se indica en la memoria del proyecto, se buscará tener información de tres tipos de sujetos atendiendo a dicha variable: pacientes considerados con riesgo de caída, pacientes en proceso de rehabilitación tras una caída, y sujetos que no tienen patologías asociadas a dicha problemática en estudio.

A continuación, también será de especial relevancia tener en cuenta variables de interés propias del sujeto, tales como edad, sexo, peso o altura (según la disponibilidad de tal información). Todo esto servirá para que el modelo tenga capacidad de contextualizar al individuo, dado que el patrón de movimiento podrá considerarse distinto según dichas características.

Finalmente, y como información principal para el análisis, se presentan los datos de los sensores recogidos a través del experimento diseñado a lo largo del actual paquete de trabajo *PT2: Wearable de medición de la marcha humana*, y en especial, en la tarea asociada a este entregable, E2.3: Captura de datos inicial. Dichos datos serán recogidos para distintos individuos según su tipología con respecto al riesgo de caída, y serán obtenidos llevando a cabo un experimento homogéneo entre todos ellos. Así, se buscará detectar las cuatro fases de la marcha asociadas en función de los datos de los sensores, las cuales vienen dadas de forma esquemática en la Figura 1.

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Figura . Descripción esquemática de las cuatro fases de la marcha

Así, una vez separadas las fases de cada recorrido, se llevará a cabo un análisis estadístico de los subconjuntos generados, de tal forma que se obtengan variables agregadas con respecto a los tres sensores que componen el sistema de medición, y que sirvan posteriormente para el entrenamiento del modelo.

Para mayor detalle en lo relativo a cómo obtener dichas fases, así como la agregación estadística asociada, se podrán consultar los entregables asociados al PT3, y en particular, se hará un mayor énfasis en su obtención en el entregable “E3.1: Procedimiento de depuración y preprocesado de los datos”.

De modo esquemático, se presenta en la Figura 2 el flujo de trabajo esperado a lo largo del PT3 previamente mencionado.

![Diagrama

Descripción generada automáticamente](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAlgCWAAD/4S0QRXhpZgAATU0AKgAAAAgABgALAAIAAAAmAAAIYgESAAMAAAABAAEAAAExAAIAAAAmAAAIiAEyAAIAAAAUAAAIrodpAAQAAAABAAAIwuocAAcAAAgMAAAAVgAAEUYc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFdpbmRvd3MgUGhvdG8gRWRpdG9yIDEwLjAuMTAwMTEuMTYzODQAV2luZG93cyBQaG90byBFZGl0b3IgMTAuMC4xMDAxMS4xNjM4NAAyMDIyOjEwOjE0IDA5OjAyOjI4AAAGkAMAAgAAABQAABEckAQAAgAAABQAABEwkpEAAgAAAAMwMAAAkpIAAgAAAAMwMAAAoAEAAwAAAAEAAQAA6hwABwAACAwAAAkQAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMjoxMDoxNCAwODo1OTo0NAAyMDIyOjEwOjE0IDA4OjU5OjQ0AAAAAAYBAwADAAAAAQAGAAABGgAFAAAAAQAAEZQBGwAFAAAAAQAAEZwBKAADAAAAAQACAAACAQAEAAAAAQAAEaQCAgAEAAAAAQAAG2QAAAAAAAAAYAAAAAEAAABgAAAAAf/Y/9sAQwAIBgYHBgUIBwcHCQkICgwUDQwLCwwZEhMPFB0aHx4dGhwcICQuJyAiLCMcHCg3KSwwMTQ0NB8nOT04MjwuMzQy/9sAQwEJCQkMCwwYDQ0YMiEcITIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy/8AAEQgAjQEAAwEhAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A9/ppYA45J9BQAh80jgov1Gf8KCJc8OnX+4f8aegCYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jRoAES9nT/AL4P+NBEvZ0/FD/jRoAuJezp1/uH/GkxL/fT/vg/40aAGJcffTOP7h/xoxLjh0z/ALh/xo0AMS/30/74P+NLiX++n/fB/wAaNAExLj76Z/3D/jRibH30zj+4f8aNADEuPvp/3wf8aXEv99P++D/jRoAgEvd0/wC+D/jQBNjl0z/uH/GjQAxLj76f98H/ABoxL/fT2+Q/40aAAEvd06/3D/jQBL3dD9EP+NGgBibu6f8AfB/xoxL/AH0/74P+NGgBiXPLpjP9w/40n7wHmWP/AL5/+vRoAAyd5Y/++f8A69AdgvLRt9OP8aNAHq4bp1HY06kA1m2j3PAHrQi7R6k9T60wHUUgCigAooAzZNbs4X2zXEEOcY85ym7OMYyMHqM4zjPNK2tWKqGN7YhSMg/aRjH1x7H8qAFfWLSNpVe6tFMOPMBn+5kgc8dORz70JrFnKSI72xchSxC3IPA6n6UAIus2TKGF5Z7SnmAm4ABXnJ6dsHPpR/bNlu2/bbEt6C5BNAFy3uEuYvMjZGU9GRtysPUHvUtABRQAUUAFFABRQAUUAI+dhwcH1owFXpwKBHmOr/EnUYJIZLKLTzBKpZULM8iYJHz4IwTjOK7Dwj4j/wCEm0lrp7cQyxyeW6g5BOAcj25r2MXlsaOGVZN363PJwuYSrYh0mlbobhXJOOCOhpyncoOMeoryOh66GnJmX0AJ6d+P/r0+gAopAFFABRQBQg06xmt4ZZbK3kkaNCzvEpJwMDnFQXa6JpzxLPaW8e4EoRbggbfoOD8zH/vr3oAqW+reHb+QhYYjJc/Iwe25kywXBOOecDn0FV49X8LwJIStsWwygLZlSVILbcbeeAfagCxDqnht5kiWO3RxlEDW2OpwQOPX8/etcabYq5dbK2DNklhEuTkYPb0oAkt4o4A0UMaxxoQFRBgAYHQVNQAUUAFFABRQAUUAFFADX+4a8k8eeJ9Vh8Tz2dpezW0FuqqFicruJAJJ/P8ASvUyihCtiLVFdJHl5tWnSoXg7NsxJNM8TXsAWaOd42w22SRR+hNdd4Vt73RdF8iRzFNJM0rKrA4GFAzjjPBP41z8UZxg4ZfKjhZrnutvJ6k5Jl+JeLVWvH3bPc9DtJTPbRyt95lBNSKMO/vg/wCfyrz6M+empPqkevJWk0H/AC17/dp9asQUUgCigAooAi8hPVx7CRgP50eQn96T/v43+NAB5Cf3pP8Av43+NUtLBnt5mlklYrczID5jcASMAOvoKALvkJ/ek/7+N/jR5Cf3pP8Av43+NAD0RUGFHU5JJyTTqACigAooAKKACigAooAa/wBw1x+v+BF1bxFDq8N0sRDI00bJkPtx0/AYrqwmKeGm52vdNHLi8N9Ygo32aZGAGkO4kZPUDNaNtozXG796U2NtYMnP86/N8HgvrdRxvbU+mq1vZR2OhhjWGNYl+6gAFOH+sb6CvvYRUYqK6Hht3dxP+W3/AAGq1zeJDGJJJWhhLbQ6oWJ6nPQ4HHU8VTAhh1bTZ13R6lGwwzZ8wchTgn6e9A1XTWUMupRMCpcESA5UZyfpwaQAuraa6hl1BOccb+eTgcdetA1bTWbaNRjzjIy4GRtD5HqNpzkUAC6tpbqWXU4SobYSJRjd6fWpLW+t7subK9iutn30VwSvJHUfQ9fTtQBdVgyhh0IyKWgArO0b/j1uP+vy4/8ARrUAaNQy3ltA+ya4ijbAOHcDgnA/XigCNdTsHZlW9tyV6gSrx+tEmpWMTKsl7bozHADSqCeM+vpzQADUrFioF7bkt9396Oecfz4qeKaKdN8MiSL/AHkYEfpQA+igAooAKKACigBr/cNU7vWdOsLlbe7u44ZWUMA5xwc456fwt/3yfSgDL+1eHbm88tblRKyiTA3AFSCQQcYwQrEY64PpU0HiTw7DEoi1S1CMTtPmfeO1mPPfhG/75I7Vx0MBQoVHUprVms685xUZM2x940g/1jfQV2mRBdu0cM7qcMsLEH0NSvBFJGqSRo6rjAZcgUMDMGkXCLL5d1CkjP8AIy2yDYmfu9OeKry6FeNcl47u1SMNlF+xISnJ6H/dOP8AHNIB66JexptS/hU8ZIs4+xJHb/d/Kj+xr3y1H263LrwGNonTGMEdx19ODigCP+wtRAUDUocb97Zs068dPTofzrat7dIEGEjEhA3uiBdx9ePfNACwjaZVHRXOPxAP8yaloAKzdE/49Lj/AK/Lj/0a1AGlVLU7T7Tat5dtaz3AK+X9pTco+YHnvxjP1AoAyP7Gvis2dP0AM25kIgb724YJ45+Ucn1A7Ut3ol3LJKI7LQmjbIUyWpLBcAc9icD+VADV0rVjIpez0HaACcQNnO7J/DliPc10FvbW9pF5VtBHDH/djQKOmOg9gKAJaKACigAooAKKAEYblI9azbzRNP1Caea7s0llmg+zs7AEhMOPlz0yJGH40CK8/hfSbor59mXVYo4gjEFdsauq8dOBI36elZrfDvw69ktnJazvbRhvLjaY4j3B8leeDmRmz649BQFzrFBxzSD/AFjfQUxle+/49bn/AK4N/I0r6hapfixaUC48ozFcHCoDjJPQc9M9cHHQ0MDgPE5tW8VKn/CRxwpKds+b4IbMqM/d3g/NwBt2kEksWHFdz/adjaabb3El8slu3lotyWDBt2ArErxg5HPA5pAXDLGDgyICP9oU1riFQMypknAG4cn0oA4z/hLru9kJj0mQbAoZVv0XaTz82CMHHrVrR9budTlMyRS2XklPNgnlMm9W6H/ZOOfyqnGyuW4WVzpopovMm/eJ9/8AvD+6Kl86L/non/fQqSA86L/non/fQrK0C6hks7ohtuL65X5wV/5at69R70AavnRf89E/76FHnRf89E/76FAHF+I9LvPEmrzWthqUUaQLBKy+awz/AK9Typ9SO38NR2EsEuiQ6vdaq17PZuscf2aVkWXBDIrAjLZ3Ak45GDzUpPmv0C72OztrtZ7OCeQCFpY1cxswJXIzjPepfOi/56J/30KoA86L/non/fQp9ABRQAUUAFFABRQAUUAFNH+sb6CmBXvs/Zbn08hv5Vx2rWksmp61aG3M81xc2t4INwBurSMRq8a54OGDkr0O8A/eoYHL3hu7DxDrEc9tet51w5tXQSBbVjJI3mcdiHjOV3E7MYrdgt/smgRzXGmyxrJoQs5QyYa7lkIEUQX7xZfnHIGPM+uEB1UfhLQXiR7zRNLuLplBmmezjJkf+JiSOpOTTx4Q8NLJHInh/S0kjYOjpZxgqw6EEDqKAOeufBjQhoRq84V0wW+zRkngqeQuc44z1xVzTdFSyF2J7mS/a9dfN86L7w6YI6Yx2qnK6sW53VjQj8IeGTJNnw7pPD8f6FH/AHR/s1X1Dw/4VsYkL+HNKZpHEcaLZRAux6AZGOx/KlFOTsjKTsrlK10jwvJcLFN4X0tBI+xWFpHhT2UggHP0yPetODw34SmUGDRtHddoYbbWMjBzg9PY1cqbiZ06imhsvh/whBLHFLpGjpJL9xWto/m6e3uPzqwvhXw3kr/YGlHH/TnH/hUOLW5qmuhx3iSLS/D2pG1tLEW9rcSW5kt7R1t0bPnli2EO7OMY47cjFc0dRgmv7MvHFK7BFWWZmaWNWt/M+8CFPzb+MfxnpxWFSTUrLs/0NVTTg2el6Jo+j6v4a0e4vdMsLuVbGFN8tujlRtB28jgcnj3q7/wifhz/AKF/Sv8AwDj/AMK1jsjJbFHW/C3h6PQdRdNB0tWW1lKsLOMEHaeeldHD/qI/90fypjHMyojO7BVUZJJwAKyL7WUEaHT73TZGLYIluAB2x0z64/EUAU21u/EJkSXRiu8LuN3wPvcH3wAfz4q/Y6zA8B+23unrMCeIbgFcDuc9D1oA1aKAM7UL28tpMWtmLkBM7fMVSWyOMk8ce3cVXTV78IjT6WsQLKHP2pDsBJBJ9gAD+I96AGnV9S8zYNGy3Uf6UmCM9f8AP/16c2r3w8pf7OTzGlKupuk4Xsw+vPGO1AGyCCMg5Bpo/wBY30FMCvfZ+y3Pp5DfyNWsDOcc0MAopAFFABRQBFF/rJv9/wD9lFUdY0iHWYkglkePy3EqsnUMAwB/DOfwq4T5JKRMlzKxl6N4curLyftEkIMWwl4wWaTGfXoOe3vViXwhpsqhQ1wg8sRnY45Ax7eoB47/AFNbSxDUm4GNOhZe8SQeFdMgmaTY0uQ3ySEFRuIOcY7YGK0bK1Sygjt0YsI4wMnqx5yT7k5NZzqymrM1jBR2J2ijc5eNWPqRmk+zw/8APGP/AL5FZFj1RUGEUKPQDFLQBn67/wAi9qf/AF6S/wDoBq7D/qI/90fyoAc6LIjI6hkYYZWGQR6Vnz2GkWkM13NYWioiM8j+QpO3HPQZPFAGFf3VtaR77nQrHaYWupA8YBTkAgjbjPqxIA6ngVtQWmk6na5FjCFUCJkaEIyAYIUjGQOhA9COxoA1KKAM+fQ9Mup3nntEkkdt7MxJ52hfXjgDpWB4im8PeFYLE3WlymC8ultt9up2xFsHe5yNqjaDn2oAXwzeaP4qS7urPSwNOtbgwWl0SdtyADudB2UM7jPOefw2X8OaRJv32atvOX3Mx3H35oA0oYY7eCOGJQscahUUdgOAKUY8xvoKYFe+/wCPW5/64N/KrVDAKKQBRQAUUARRf6yb/f8A/ZRTx/rD9B/WgB1FAHH6RdtrviH+07bUpfJVSBaHAEag4IYDuSCQc9CK3dXurm1hRrRolmlmhhDSoXVQz4JwCCevrUJzc5KXR2QJR5U11DyNc/6COnf+AD//AB6jyNc/6COnf+AD/wDx6rAPI1z/AKCOnf8AgA//AMeo8jXP+gjp3/gA/wD8eoAhu9P1m8sp7WTUrAJNG0bFbF8gEYOP3vvT1tteRFUanpuAMf8AIPf/AOPUAO8jXv8AoJab/wCC+T/49VHUItVijDX15bXNs0kYMUNmyAYJJJO5yc8AADrgdzQBkajZpcajHbFJHzGI33x4ZhvwRu2txjOGBGOPmHWtLQxe3EM8+n3kMUDyAhJ7beBlFb5QrqFHzdMseOTnIoA1PI1z/oI6d/4AP/8AHqPI1z/oI6d/4AP/APHqADyNc/6COnf+AD//AB6uM8WfD/WvGcclpq2to1lFZMLdLdGhD3ZZsPIuT8qrtAGT1J4oA5Xw3cePNHubPw7eazFaaraIFstOu7RFtL6FMAhbhcsWC89ARjkda9rtrmC7i8y3mjlTJUtG4YZHUZFAEtNH+sb6CmBXvv8Aj1uf+uDfyNWqGAUUgCigAooAii/1k3+//wCyinj/AFh+g/rQBnmwvVeQw6nIquWba6B9pJ7Z7AcYpstjqJ0+7h/tAySSQskR2BCjEHBzVcy7Ecr7lLw3obaJaWdv5ShkhPnOCDukJBJ+nGKta59y1P8A0+W3/oysYczlKUla7NGkoxiuiNeitBBRQAUUAFNdEkQpIqsp6qwyDQBy1zZiPxVZ6WGlZLq1muvtDOpdDE8ICgFcEHzATnJyOtdJaWkVjapbwAhFz1PJJOSfzoAmJAGScUbh60BcNy+orA1jwpaa3fC6l1PWLd9gTZZ6jLAnGedqkDPvQK5lT/DDR7po2uNT8QTGMkoZNWmbaSMHGW44JH410OgaDaeHNMGn2Uly8CuXH2idpWGeoBbt7UDNSmj/AFjfQUwK99/x63I/6YN/I1aoYGXd6DbXd21y0txG7MrERPtBK4xnjnp3pv8Awj8GY83l+VQYA+0nnljz3P3u/oPSkBn3lrpVmv2Ke/vSxUZH2g5289SfXP1/CrNnpNheWcL297eyRLIZFY3Lbt3AIJ6/w9Pc+tBTjJK7WhNP4etrg4e6vQmSdizkD/8AVWja262tusKvI4Uk7pGyxyc9fxoJFi/1k3+//wCyisnxVq8mg+HdQ1KFA8sMY2A9NxOBn2yaunHmmo9yKkuWLkeVW3ivWIZor+XWbiNhsaZ5n82Ik/eRoVG5OuAe+OvIx6HceOI7O4tY57QMk9mlzmOUbstnC7SOB93LMVXnrxXZjaUYJOKscuEqSk2m7jH8dH7RMYdJmls7aIzXMyyDMaANkgAbTyjD73bjNampTrdWWn3Ko6LLc2rhXGGALg8jsa4DtNyigAooAKKACigDCvV/4rnRn9NPvV/N7Y/0rdoAacbgT0AJqudRtPs0s6XEciRAlzG4bH5UnpFy6IFZyUerOSn8VahJMzQBI4weF2549zXU6Xe/2lpkdwyhWbIYD1HpXlYHHTr1XGW26PTxmDhRpKUd+pdU5UH1FLXrHmBTR/rG+gpgV73/AI9bgc/6hv5VaoYBWfrSq+nOGVWHJwyhhkAkcHiiO4nsczDaP5jBjbx7mI+VECp8shw2FHzDYuafp8Vu0kzNJaTNGNwAtlV9wI5B6nH+FbKO7sTKrtBs6T+1V/5877/wHaj+1V/5877/AMB2rAsii1VN8x+x3uC//Pu3oBTLy6t762kt5rC9aORdrA27f5yDzTTs7oTV1Y4ePwNbNcEXc2p3NoSMxtZ4kkUHIV5MZYZ/p6Cu8TU1jRUSwvFVQAoEDcD8q3r4h1baWsYUaPsrjZ76G6haC50y5lib7yPbFlP1BFV76d7/AOyxxWd0HF1C7F4ioVVYE8n8a5zfU3aKBhRQAUUAFV7icQnLMwX5QNq55YkD9cD8aAMCXVdDn1W01FtQl863jkjiKq2xhJszkY5PyjH41r2ep217M0dvOZDG21wUIx1749RQBPf2xvLG4tQ5QzRMgYdsjFed6T4T160vpkaIRwtGyswkBWT0H5gVupxeHqU3u1ock6c/rNKqtk9TPsPBXjCFY7YXiRxlgZGJGGycuTwTkkt+Y9Oe28NaHr2kTbdR1iO6tFjZEhSILydp3E4yTkN3x83frXj4LDuEnOSsz2sXXU4qEXc6VPuL9KdXonAFNH+sb6CmAjcSoT3BX+v9KYHECbZDhVHD44x7+lACfbbT/n6h/wC/gqG5ms7iLy2urfGeQzKwPsRnpQnZgUJrHTWhkWGTTopCPldI1U56jkHpmsjSrAfag1zNFCsRBJMytvYAjI9jkn6n8toVbRaZzVKPNUUv67nWfbbT/n6h/wC/gpRcJIP3LCU9MqcgfU1gdJJGgjQKPck+pPJp1ABRQAUUAFFABRQAUUAFRSQl23LM8Zxg7QvP5g0AR/ZX/wCfqb/vlP8A4mnpAyuGaeR8dAwUD9AKAFuC4hkMRw+w7T6GuZg1WSSCGUanLKiL5srCLA24POdvThuvda0hTlPYxqVoU3aRtxa3p0se83SR8Fish2kAHBOD70/+19PMqRLeQs8jBVCtnJIyOnqBQ6M09gWIpNXTLafcX6U6szYKavLMffFMBXXepXJGe47Uitn5W4YDkUAOopAFFABRQAUUAFFABRQAUUAFFABRQAUUAFFAEU8XnRNGSwVgVO04OPY1lS+G9OmAUwzKqgqFV8AD5u3sGYfQ1pCrKGxhVoRqO8h3/CP2IxtjmGDuBD9Gznd9c1JbaLa2kyyQJIjA5GW4HG3p9P8A9dW8RNppmccJTi00agGBgdqKwOsYzHO1fvd/anKAqgDoKYC0jKGGCKQDSrj7r/gwzRiTs6/98/8A16egBiT++v8A3z/9ejEn99f++f8A69GgBiTs6/8AfP8A9egiTs6/98//AF6NADEn99f++f8A69GJP76/98//AF6NADEmPvrn/d/+vRiTH31z/u//AF6NADEn99f++f8A69ZPiDX4fDenpeXaTzK8nlhLaAyNnazdM9AFJJo0Aw7f4kafc2a3UOnaw8BUnzF09ivvyDjitPQPFtp4iuJYLSO6ikjTeftFsYwwzjjnnqPzpuNhJ3N/En99f++f/r0Yk/vr/wB8/wD16WgwAk7uv/fP/wBejEmOXX/vn/69GgBiT++v/fP/ANejEn99f++f/r0aAAEnd1/75/8Ar0ASd3X/AL5/+vRoAYk/vr/3z/8AXoxJ/fX/AL5/+vRoAYkz99cf7v8A9ejEmfvr/wB8/wD16NADEn99f++f/r0bHP3n49FGKNAHBQowBilpAFFABRQAUUAFFABRQAUUAFcb8R2hTSdLeeR40XUkYMsZf5gkhXKjqM4z7ZpOPMuXuCdnc4oPotp4eS3jvUtLSSd5Cy5QZCqNoyrluCST7H6Vr/D+5tPt949qLiSJIJQTtBY4dVJUKoP8ORxn+VXHRcrd2rCe9zo2eUeTJ/xP9ynYY1iIBBLZzgdPl69RketL9pmeDcv/AAkGY5EOGt8FvlXPUcjg592P1HoNRf8AL95J1Ub+ZGr7WXcAdrDkexp1eaywooAKKACigAooAKKACigAooAKKACigAooAKKACigArP1jRNP160S11K386FJBKq72XDDIByCD3NAGNP8ADvwzdIqXFjLMqklRJdytgng9WrQ0Twro3h15H0u0MDSDDEyu/fP8ROOadwsbNFIAooAKKACigAooAKKACigAooA//9n/4THkaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49J++7vycgaWQ9J1c1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCc/Pg0KPHg6eG1wbWV0YSB4bWxuczp4PSJhZG9iZTpuczptZXRhLyI+PHJkZjpSREYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdG9yVG9vbD5XaW5kb3dzIFBob3RvIEVkaXRvciAxMC4wLjEwMDExLjE2Mzg0PC94bXA6Q3JlYXRvclRvb2w+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjItMTAtMTRUMDg6NTk6NDQ8L3htcDpDcmVhdGVEYXRlPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDw/eHBhY2tldCBlbmQ9J3cnPz7/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wAARCAOKBmgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD9U6KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACkzQaimuFt4mkldY0UbmZjgADqcmjXoBJk+lBauS8RfEez8P61pukppms6ve6gFeP+y9OlnhjjLBfMknA8qMDOcM4JAJANLdal4yk8ZQ21no2jr4XTaZ9SudRk+1SZXkRwLCVABwNzSDofl71t7Gdk5aX8xXOr3/zxSeYfTmuV07wz4gh8XT6rd+LLi40hi3laJFZQRxICPl3ybTIxHXhgM9u1J4c+G9p4d1rUdVGs6/qdxehlaLUtXnnt4lZt2I4S3loRwAwXcAMZwTk5KaXx/cn/AMDYNTqxL8uTxSCdWyQykD3rkfDfwj8K+E9O1Sx07TCLbVIxDfLc3EtwbhMMMOZGYnIds+uaTSfgz4E0Pw5qfh6y8I6NDoeqSebfaabKNre6bCjMqEEPwijkH7opWpa+8/u/4IanXfaF27gy7fXPFBuFAyWUD61ykfwd8Bw+E5vCyeCvDyeGZpfPl0VdKgFm8mQ29odmwtlVOSM5ANJe/BzwFqXhOx8LXngnw7deGbGTzrTRZtJgezt5Pn+eOEpsVv3j8gD77epo/dd3b06feGvY6xrhVAyy8+9BuFXGSAT61ymufB3wH4o0fStJ1nwV4d1bStJTy9Psb7SoJobNdoXbCjIRGNoAwoHAAp3iX4ReBvGlxYTeIPBvh/XJtPQR2cmpaXBcNbICCFjLodgBA4XHSj931b+5f5hr2Op+0DcASAT0Bo+0DJGQDXNa18K/BfiTxNZeItW8JaHqniCxMZtNWvdNhmurcxsXjMcrKWQqxLDBGCcjmiT4V+DJvGC+LZPCWhyeKlII1x9NhN8CE2A+ft3/AHPl69OKVqfd/wBfMNex0wuFYkBhkdqRbgM2AQa5mx+FPgrS/Fk/imz8I6FaeJpyzS61BpkKXkhYYYtMF3nI4OTzTvD3wt8GeEdevtc0Pwnoeja1f7xd6lp+mwwXNxvcO/mSKoZ9zAMck5IyeaLU+jf9fMNex0i3CsT8ymhbhWXIYHHUjpXKeHfg54C8H2upWug+CvDuiW2qReRfw6dpUFul3HhhslCIBIuGYYbI+Y+tGj/BzwH4f0HU9D0vwV4d03RdUz9v0200qCK2u8jB82NUCvx/eBotT7v+vmGp1n2hCudwxSNOFXczKF7VykHwd8B2vhK48Kw+CfDsXhi5l8+bRY9Jt1spZMq29oQmxmyqnJGcqPSkufg74CvPCVp4WuPBPh2bwxZyma20WTSoGs4JCWYukJTYrZkc5Azl29TT/d9393T7w1OtadVAO5eemTQ06rjLKM1yWr/B3wH4g0DTdC1TwT4d1LRNM/48dNu9KgltrTjH7qNkKpxx8oHFL4k+D/gTxlDpkWv+CvDuuRaXH5NhHqWlQXC2keANkQdD5a4VRhcD5R6Ufu9Lt/cv8w1Or+0KMZZc47UG4UMFyM+ma5nxB8KfBXi3xBZa9rnhDQdZ1uxCLa6lqGmQz3MARy6BJHUsu1mZhgjBJI5p138LfBl/4ti8VXXhLQ7nxPCVMetTabC16hUYUiYrvGBwMHgcUv3emr/r5hqdL9oXdtyM+lH2hCxAYFvQGuatvhZ4Ms/GEviyDwlocHimQsZNbj02Fb18rtOZgu85Xg5PSk0P4V+C/C/iS98Q6P4R0LSdfvvM+1apY6ZDDdXG9w7+ZKqhm3MAxyTkgE0Wp93/AMH7w1Ol+0KejLQLhSpbIIFct4b+Efgbwc+ovoPg3QNEfUk8q+bTtLggN0pzlZSijeOT97PU03Rfg54D8N6Lqmj6T4K8O6XpOqLsv7Cz0qCGC8XBGJY1QLIMEj5geCaLUujf9fMNex1YuFYZDLjNK1wqrnK/nXJ2Xwd8B6b4UvPC9p4J8O2vhq9l8+60aHSbdLOeQbMO8ITYzfu4+SM/IvoKST4OeApvCUPhV/BPh1/C8EvnRaI2kwGyjkyTvWHZsDZZjkDPzH1p/u77v7v+CB1jXCKu7cuPXNDThcEkAHpXKap8HfAeu+HdO0DUvBPh3UNC03/jx0u60qCW2teCP3UTIVTgkfKB1pPEXwd8BeMNP0qx17wT4d1qy0mIwafbajpME8dnGQqlIVdCI1wiDC4GEX0FC9npq/u/4IHW+evTIpGuFDKu4Ak9K5rxF8KPBXi7WLDVtd8IaDrWqWAVbO+1DTIbie2CtuURu6lkAb5hgjB5pNS+FPgrWPFVt4o1DwjoV94ltyhg1i50yCS8iKHKbZipddp6YPHakvZ6av7v+CGvY6fz18zbuGfSkFwC2MjPeubj+FfgyLxj/wAJcvhLQ18WZJ/t4abD9uJMflk+ft3/AHCU6/d46UaT8LPBnh/xPeeJdL8JaHpviK9MhudXtNNhiu597Bn3yqoZtzAMck5IBPNFqfd/8H7w1Ok+0LnAZc96VbhWBIIxXLeG/hJ4H8G31/e6B4O0DQ7zUEMd3cabpcFvJcqTkrIyKC4J5wc0zQfg34D8K6Xq2m6L4K8PaPp2rxeRqNnYaVBBDex7WXZMioBIuHcYYEYYjuadqfRv+vmGvY6sXCsMgjHr2oNwoXdkVydh8HPAek+F7/w1ZeCvDtn4dv38y70i30mBLS4b5fmkhCbGPyJyQfuj0pV+DvgNfCTeFh4K8Or4YMvnnRRpUAs/Mznf5OzZuyM5xmj933f3f8EPkdW1wiru3DbnGc0NcKuPmXn3rk9Q+DvgPVvCth4ZvvBPh288N6e/mWejz6TA9pbNhhujhKbEPztyAPvH1o8QfBzwF4s0rSdL1vwT4d1jTdIi8jTrO/0mCeGyj2quyFHQiNdqKuFAGFA6AUL2emr+5f5gdYbhePmUZ6c9aVp1UgFgCa5bxJ8JfBHjHULK+1/wdoOt3tigjtbnUdMguJIFB3BUZ1JUA8gDvzT9W+FfgzxB4ms/EmqeEdD1LxDZGM2urXemwy3cBQlozHMyl12kkjBGCcij93pq/u/4IanSm4VX2k8+nelE6k4yM1zTfCvwZJ4y/wCEvbwloZ8WZz/bp02H7dkR+UP3+3f/AKsbOv3eOnFJpvwr8F6L4qufFGn+EdCsfEt0XafWbbTYY7yUv98vMqh23d8nmlan3f8AXzDXsdN565I3DIpFuFZSQwIHWua8PfCnwV4R1i+1bQvCGg6LqmoKyXd9p+mQQT3IZtzCR0UM4LfMck881B4e+DvgPwhp+q2GheCvD2jWOrRCDUbbT9Kgt47yMBgEmVEAkXEjjDZGHb1NO1Po3/XzDXsdasysuQwxSfaF2bty4x97PFcppPwd8B6D4d1Hw/pvgrw9p+g6kc3ul2uk28VrdHAGZYlQK/AA+YHoKI/g74Dh8JzeF08FeHk8MzS+fLoy6VALN5Mhg7Q7NhbKqckZyAaP3fd/cv8AMNTqjcoF3FlA9zTvtCgA5GDXJXnwd8Bal4TsfC934J8O3Xhmwl8600WbSYHs7eT5/njhKbEb94/IAPzt6mjWvg74D8S6Jpmjav4J8O6ro+lLssNPvdJgmt7RdoXEUbIVQbQB8oHAxR+67v7l/mB1pnVTgstJ9oUMASAT0zXLeIvhD4G8YNpr694M8P622moIrFtR0uC4NqoxhYt6nYOBwuOgqTXPhT4K8T+JLPxDrHhDQtV1+yMZtdUvtMhmuoDGxeMpKyll2sSwwRgnIoXs+rf3f8ENex03nqGCk8mjz13EBgSO1c1cfCvwZeeMI/Flx4S0OfxTFgprcmmwterhdoxOV3jC/KOenFFn8K/BmneLJvFNr4S0O28TTljLrUOmwpeybhht0wXecjg5PIpWp23f9fMNTpFuFZsBlJHB5oW4V84IOK5nw/8ACnwX4T8QXuvaJ4R0LRtcvVdbrUtP0yCC5uA7h3EkiKGYM4DHJOSAetR+G/hB4E8HRalFoHgzw/okepR+TfLpulQW4u48EbJQiDeuGbhsjk+tO1PWzf8AXzDXsdVHcKy5yCPWl+0LjORj1zXJaR8HfAXh/QdT0PS/BPh3TtF1QYv9OtNJgit7vjH72NUCvx/eBotvg54DsfCd34Wt/BXh2DwzeSie50WPSoFsp5AVId4QmxmzGhyRnKL6Cj933f3L/MNTrPtC+XuyMetK1wqgEsOenNclN8HfAdz4RtvCs3grw9L4YtpfPg0STSoGsopMsd6wlNitl2OQM5Y+tGr/AAd8BeIdA03QdU8E+HdS0PTOLHTLzSoJba04x+6jZCqccfKBxRan3f3Lb7w+R1pmVcfMMHpSfaFDAEgGuT8R/B3wH4ytNMtNf8FeHtctdLjMNhBqWlQXCWkeFGyJXQhFwiDC4+6PSp/EHwq8GeLdesdc1zwloeta1YhBa6jqOmwz3FuEcugjkdSy4clhgjBOetL931b+7/ghqdL9oG4KSAfTPNH2hd2AQT6CuZvvhP4K1TxZD4pvPCGg3fieBkaLWrjTIXvYygwhWYrvBUcDninQ/CzwZb+MG8WxeEtDj8VMSW11dNhF8SU2Emfbv5Q7evTjpRan3f8AXzDU6UTKWxuBI7d6FuEbOGBA681zOi/CvwX4b8SX3iHSPCWh6Vr9/wCZ9r1Wy02GG6uPMcPJ5kqqGfcwDHJOSATTPDXwk8D+DLi/n8P+DdA0OfUEMd5LpulwW7XKk5KyFFBcE9mz1p2p9G/6+YanUfaFIJBBA96PtC4zuXGa5PQvg74D8L6PqmlaN4K8O6TpWqp5WoWNjpVvDBeJtK7ZkVAsg2swwwPBI70Wfwb8Bab4TvfC9p4J8O2vhm9l8+60WHSYEs55Pk+eSEJsZv3cfJGfkX0FL930b+7/AIIanWfaFKlgyketDXCKuSygHpk4rk/+FO+Az4RXwqfBXh0+F1l89dE/smD7EJM53iHZs3Z5zjNGpfB3wHrHhnT/AA5f+CfDt74e05t1lpNxpUElranBGY4im1Dhm+6B94+tP913f3Lb7w1Ot84DkkY7UhuEG0bhlug9a5PxF8HfAXjDT9KsNe8EeHdbsdJiMGn22o6TBcR2cZCqUhV0IjUhEGFwMIvoKm8Q/CfwV4v1Kw1DXfCGg6zf2CqlpdahpkE8tuqtuURs6kqAeQARgjNH7vq393/BDU6czqrbSRmj7QpbAYZ9K5rVPhX4M1zxTa+JtR8JaHf+JLTYbfWLrTYZbyHYcpsmZS67SSRg8E8U1fhT4KHjL/hLv+EQ0H/hK87v7d/syH7dnZ5efP2787Pl69OOlK1Pu/6+YanULMrNgMM0guEZsBgTXNaX8K/BmieKLvxNp3hLQrDxJdlzcaxbabDHeTFzly8wUO24gZyecU3w98J/BHhHUNQv9C8H6Dot9qCsl5dafpkMEtyrNuYSMiguCeSDnJotT7v+vmGvY6cXCNnDA0CdWBIII9a5Lw98HPAfhHT9VsNC8E+HdFsdWj8nUbbT9KggivY8MNkyogEgw7jDZGHb1NGm/BvwHovhrUPDun+CvDtj4f1Bt95pNtpUEdpctgDMkQTa5wqjkHoPSh+z11f3f8ENex1n2hdu4EY/lQbhQMllA+tcovwe8Br4RPhUeCvDo8MGXzzoo0qAWRkznf5OzZuyM5xmkvfg54C1LwnY+FrzwT4duvDNjJ51pos2kwPZ28nz/PHCU2K37x+QB99vU0/3Xd/d0+8Nex1jXCqBll596DcKuMkAn1rlNc+DvgPxRo+laTrPgrw7q2laSnl6fY32lQTQ2a7Qu2FGQiMbQBhQOABTvEvwi8DeNLiwm8QeDfD+uTaegjs5NS0uC4a2QEELGXQ7ACBwuOlH7vq39y/zDXsdT9oG4AkAnoDR9oGSMgGua1r4V+C/Eniay8Rat4S0PVPEFiYzaate6bDNdW5jYvGY5WUshViWGCME5HNEnwr8GTeMF8WyeEtDk8VKQRrj6bCb4EJsB8/bv+58vXpxStT7v+vmGvY6YXCsSAwyO1ItwGbAINczY/CnwVpfiyfxTZ+EdCtPE05Zpdag0yFLyQsMMWmC7zkcHJ5p3h74W+DPCOvX2uaH4T0PRtav94u9S0/TYYLm43uHfzJFUM+5gGOSckZPNFqfRv8Ar5hr2OkW4VifmU0LcKy5DA46kdK5Tw78HPAXg+11K10HwV4d0S21SLyL+HTtKgt0u48MNkoRAJFwzDDZHzH1o0f4OeA/D+g6noel+CvDum6Lqmft+m2mlQRW13kYPmxqgV+P7wNFqfd/18w1Os+0IVzuGKRpwq7mZQvauUg+DvgO18JXHhWHwT4di8MXMvnzaLHpNutlLJlW3tCE2M2VU5IzlR6Ulz8HfAV54StPC1x4J8OzeGLOUzW2iyaVA1nBISzF0hKbFbMjnIGcu3qaf7vu/u6feGp1rTqoB3Lz0yaGnVcZZRmuS1f4O+A/EGgaboWqeCfDupaJpn/Hjpt3pUEttacY/dRshVOOPlA4pfEnwf8AAnjKHTItf8FeHdci0uPybCPUtKguFtI8AbIg6Hy1wqjC4Hyj0o/d6Xb+5f5hqdX9oUYyy5x2oNwoYLkZ9M1zPiD4U+CvFviCy17XPCGg6zrdiEW11LUNMhnuYAjl0CSOpZdrMzDBGCSRzTrv4W+DL/xbF4quvCWh3PieEqY9am02Fr1CowpExXeMDgYPA4pfu9NX/XzDU6X7Qu7bkZ9KPtCFiAwLegNc1bfCzwZZ+MJfFkHhLQ4PFMhYya3HpsK3r5XaczBd5yvByelJofwr8F+F/El74h0fwjoWk6/feZ9q1Sx0yGG6uN7h38yVVDNuYBjknJAJotT7v/g/eGp0v2hT0ZaBcKVLZBArlvDfwj8DeDn1F9B8G6Boj6knlXzadpcEBulOcrKUUbxyfvZ6mm6L8HPAfhvRdU0fSfBXh3S9J1Rdl/YWelQQwXi4IxLGqBZBgkfMDwTRal0b/r5hr2OrFwrDIZcZpWuFVc5X865Oy+DvgPTfCl54XtPBPh218NXsvn3WjQ6TbpZzyDZh3hCbGb93HyRn5F9BSSfBzwFN4Sh8Kv4J8Ov4Xgl86LRG0mA2UcmSd6w7NgbLMcgZ+Y+tP93fd/d/wQOsa4RV3blx65oacLgkgA9K5TVPg74D13w7p2gal4J8O6hoWm/8eOl3WlQS21rwR+6iZCqcEj5QOtJ4i+DvgLxhp+lWOveCfDutWWkxGDT7bUdJgnjs4yFUpCroRGuEQYXAwi+goXs9NX93/BA63z16ZFI1woZV3AEnpXNeIvhR4K8XaxYatrvhDQda1SwCrZ32oaZDcT2wVtyiN3UsgDfMMEYPNJqXwp8Fax4qtvFGoeEdCvvEtuUMGsXOmQSXkRQ5TbMVLrtPTB47Ul7PTV/d/wAENex0/nr5m3cM+lILgFsZGe9c3H8K/BkXjH/hLl8JaGvizJP9vDTYftxJj8snz9u/7hKdfu8dKNJ+Fngzw/4nvPEul+EtD03xFemQ3Or2mmwxXc+9gz75VUM25gGOSckAnmi1Pu/+D94anSfaFzgMue9KtwrAkEYrlvDfwk8D+Db6/vdA8HaBod5qCGO7uNN0uC3kuVJyVkZFBcE84OaZoPwb8B+FdL1bTdF8FeHtH07V4vI1GzsNKgghvY9rLsmRUAkXDuMMCMMR3NO1Po3/AF8w17HVi4VhkEY9e1BuFC7siuTsPg54D0nwvf8Ahqy8FeHbPw7fv5l3pFvpMCWlw3y/NJCE2MfkTkg/dHpSr8HfAa+Em8LDwV4dXwwZfPOijSoBZ+ZnO/ydmzdkZzjNH7vu/u/4IfI6trhAu7cu3OM5oa4VcZZefeuT1D4O+A9W8K2Hhm+8E+Hbzw3p7+ZZ6PPpMD2ls2GG6OEpsQ/O3IA+8fWl1/4O+A/FWl6Rpmt+CfDusabpEXk6bZ3+lQTw2Ue1V2QoyERrtRRhcDCgdhQvZaav7l/mB1hnHHIye1BnVWAJAJ6Vy3iL4S+CPF91p1xr3g7QNbuNNUJZTahpcFw9qoIIERdCUAIH3cdKfq3wq8GeIPE9n4k1Twloeo+IbIxm11a702GW7gKMWjMcrKXXaSSMEYJyKS9npq/u/wCCGp032hQ23PPp3oW4RuAyk+1cxJ8J/BU3jIeLpPCOhP4rBDDXW02E3wIQRg+ft38IAvXoAOlO0/4WeC9J8V3Hiix8JaHZeJrguZtZt9NhS8l3/e3TBd5zjnJ5otT7v+vmGp0vnrkjcCRQtwrKSGBA61zHh34U+CvCOsX2raF4Q0HRdUv1Zby+0/TIIJrkM25hI6KC4LfMck5PNQ+Hfg54C8G2mp2ugeCvDuiWuqReRfwabpUFvHdx4YbJVRAJFw7jDZHzH1p2p9G/6+Ya9jrVnVlyGGKT7Qu0ncBXKaV8H/AeheHdR0DTfBXh3T9B1I7r3S7XSoIrW6OAMyxKgV+AB8wPQUQfB3wHa+ErnwrD4J8Ow+GLmXz5tFj0mBbKWTKtvaEJsLZVTkjOVHpS/d939y/zDXsdW1wFXcWUL6k0faFC53DnpzXJ3Hwd8B3vhK08Kz+CfDs3hizlM9tosmlQNZQyEsxdISmxWzI5yBnLt6ml1r4O+A/EmiaXo2r+CfDuqaRpS7LDT73SYJoLMbQuIo2Qqg2gD5QOBin+76t/ctvvA6zzl/vCk+0KuOQWPYGuU8R/B/wJ4xh0yLX/AAV4d1yHS4/JsI9S0qC4W0TAGyIOh2LhVGFwPlHpU+u/CvwZ4p8RWHiDWvCWhavr1hsFpql/psM11b7HLp5crKWTa7FhgjBJI5pL2fVv7v8AghqdL9oUEDcCSKBcKTgEE1zN18KfBd/4uj8V3XhHQrjxRGysmtzabC16pVdqkTFd4IXgc8Dii2+Fngyz8YSeLLfwlocHimUsZNbj02Fb18rtOZgu85Xg89KLU+7/AK+YanTLOpz8ynHXFItwrE4I461zeg/C3wZ4X8SX3iHRvCWh6Tr9/wCZ9r1Sx02GG6uPMcPJ5kqqGfc4DHJOSATzUPhn4Q+BfBR1D/hHvBnh/QTqMfk3v9maVBb/AGmPn5JNiDevJ4bI5NFqetm/6+Ya9jqluFYZ3Cl89ducjHrmuS0b4O+AvDmi6po2k+CfDumaRqq+XqGn2ek28NveLgjbNGqBZBgkYYHgmi1+DvgOx8KXfha28FeHrfwzeSi4udFi0qBbKeQFSHeEJsZsxxnJGcovoKf7vu/u/wCCB1huF27gykeuaPtChd24YPvXJyfB3wHJ4Rh8KP4J8Ov4Xhl86LRG0m3NlHJknesOzYGyzHIGfmPrRqvwd8Ba94d07w/qfgnw7qOhab/x46Xd6VBLa2vBH7qJkKpwSPlA60fu+7+5bfeGp1rTKvO4YPShrhVONwz2rkvEnwd8B+MrPTLTX/BXh7XLXS4zDYQalpUFwlpHhRsiV0IRcIgwuPuj0qfxF8KfBXjDWLHVtd8IaDrWqWAVbS+1HTIJ57cK25RG7qWQBvmGCMHmj93pdv7v+CGp0puAHCkgE0omBbbuXPpXNah8KvBmreLLfxTfeEtDvPE1vt8nWbjTYXvI9v3dsxXeMdsHiki+FPgqDxgfF0fhHQo/FZJY66umQi+JKGMnz9u/JQlev3TjpStT7v8A4P3hqdKtwC2MjI6ilWdXztYMR1rmtI+Fngzw/wCJ7zxJpnhLQ9N8RXpc3Wr2mmwxXc+9gz75VUM25gGOTyQCeaj8O/CXwR4QudQuNB8HaBos+ooY72XT9Mgga6UnJWQooLgknhs07U9bN/18w17HUrcI2cMpA60guAV3ZG3+92rk9A+DvgPwnperaZongrw9o+m6tF5Go2VhpUEEN5HtZdkyKgWRcO4wwIwzepo0/wCDvgPSfC994bsfBXh2z8O37+Zd6Rb6VAlpcN8vzSQhNjH5E5IP3R6UrU+7+5f5hr2Os+0LsLBlIHehrhQu7cuOnWuT/wCFO+A/+ERXwqfBXh0+F1l89dF/sqD7EJM53iHZs3Z5zjNGofB3wFq3haw8M33gnw7eeHNPfzLPR7jSoHs7ZsMN0cJTYh+duQB94+tP913f3Lb7w17HWfaFGPmXn3o+0KNoLKC3T3rk9f8Ag54C8WaTpOl634J8O6xpmkReRp1nf6VBPDZR7VXZCjIRGu1FXCgDCgdqk8SfCXwR4y1Cyvtf8HaDrl7YosdrcajpkFxJAoO4LGzqSoB5AHfmj931b+7/AIIanUmZVbBIB7Un2hd23Iz6d65rVvhX4L1/xPZ+JNU8JaHqXiKyMZtdWvNNhlu4ChLIY5WUsu0kkYIwTkUN8K/Bj+M/+EubwloZ8WZz/bx02H7dkR+UP3+3f/q/k6/d46cUv3fd7f11DU6YXC7sbhQJ1JI3AkVzOm/CvwVoviu58Uaf4R0Kx8S3Rdp9YttNhjvJS/3y8yqHbd3yeaPD3wp8FeEdYvtV0LwjoOi6pfqyXl9p+mQwT3AZtzCR0UM4LfMck5PNFqfRv+vmGvY6VbhWzhgcdaVZlZSQRgVyXh34O+A/COn6tYaF4K8O6LY6tEINRttP0q3t472MBlCTKiASLiRxhsjDt6ml0n4O+A9B8O6j4f03wV4d07QdSOb3S7XSoIrW6OAMyxKgV+AB8wPQUP2eur+7/ghqdX9oRl3B1I9c8UNcKq7iygfWuTj+DvgOHwnN4WTwV4eXwzNL58ujLpUAs3kyGDtDs2FsqpyRnIBovPg74C1LwnY+F7vwT4duvDNhL51pos2lQPZ28nz/ADxwlNit+8k5AB+dvU0/3Xd/ctvvDU603C7QdwwelI1wqsAzqPTPeuT1r4O+AvEuiaXo2r+CfDuq6Ppa7LDT73SYJrezXaFxFGyFUG0AfKBwMU/xJ8IvA3jBtNfXvBvh/W201BFYtqOlwXBtUGMLFvQ7BwOFx0o/d6Xb+5f5hqdT9oCsASAT0zS/aF3YJGa5jXPhT4K8TeJLPxDrHhHQtW1+yMZtdUvtNhmuoNjF4ykrKWXaxLDB4JyKdcfCzwZd+MI/Fk/hLQ5/FMeDHrkmmwtephdoxOV3jC8DnpxStT7v/g/eGp0vnru25G70oWdWOAwJ9q5m0+FXgqx8XS+KrbwjoVv4olLNJrUWmwreuWGGJmC7zkcHJ5FLoXwt8GeF/El94h0bwloek69f+Z9r1Wx02GG6uPMcPJ5kqqGfc4DHJOSATzRan3f9fMNex0i3CtnDChbhWycgjPauV8OfB/wL4Oj1KPQPBnh/RI9Sj8m+XTdKgtxdpgjZKEQbxhm4bI5PrSaL8G/AXhvRNT0bSPBPh3S9H1Rdl/p9lpMENvdrgriWNUCyDBIwwPBNO1Lo3/XzDU6xbhSM5GPXNHnqFLbhjtXJWvwd8B2PhO78LW/grw7B4YvJRPc6LHpUC2U8gKkO8ITYzZjQ5IzlF9BRN8HPAd14TtvCs3grw7N4XtpfOg0STSoGsopMs29YSmxWy7HIGcsfWj933f3dPvDU6xrhQu7cMHpzStOq4ywGelclqvwd8Ba94d07QNT8E+HdR0HTf+PHS7vSYJbW14I/dRMhVOCRwB1NHiT4O+A/GVpplrr/AIK8O65a6XH5NhBqWlQXCWkeFGyJXQiNcIowuB8o9KP3el2/uX+YanWNcBepAoNwPMC5GT0rmfEXwo8FeMNcs9Z17wjoWuaxZKq22oalpkNxcQBXLqEkdSygMSwwRgnNLqHwr8Gat4st/FN74S0O78TW5Xydan02F7yPb93bMV3jHbB4pL2el2/6+YanTfaF37MjdSC4UnG5S3XA5rm4vhZ4Mt/GDeLYvCWhx+KmJLa4umwi+JKbCTPt3/cO3r046U3RvhT4K8OeJrzxJpXhHQtM8Q3rSPdatZ6ZBFdzmRt0heVVDsWYBjknJGTRan3f/B+8Nex04uEOfmBwOaBcKwyDxXL+HfhL4I8H3V/c6D4O0HRLjUUMd5Lp2mQQPcqTkrIUUFxknrmo9C+DngPwvo+q6To3grw7pOlashi1CxsdKghgvE2ldsyKgWQbWYYYHgkd6LU+jf8AXzDXsdWtwrDIIx69qcsysMhga5Gw+DvgLSfC9/4asvBPh2z8O37+Zd6Rb6TAlpcN8vzSQhNjH5E5IP3R6UzR/gz4E8O6Hq2i6R4Q0XSNI1YYvrHTrCK3huOMfMiKAeDTtS11f3L/ADDXsdisu4ZGMUu/5sVyEXwm8M23hG58M21pcWekXEvnSR2t/cQyFsqciVXDj7o6MOBjpmorr4Z+T4Os/D2jeKfEmgJaSmWPUYb4X16QS7bHlvUnLrl+A2cBFUHaMVXLSeil17dO/UPU7QSdKXJrida0rxxY6HpEPhzXdLvL60XZeTeIbFna+woG7dbvGsLZBJIjYc8KKn8QeNdX8O6vpdp/wh+q61Z3SqJ9S0mS3eK0kLYIkSSVJCnfcit7gUKi525Gn8/8wudfk0ua5+Px54dl8VTeGRrenjxFDGsz6U1wouQjDIfy87ip/vAYrbDncARjmsZRlC3MrXGS5pabTqkAooopgFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFJmg9DTC5GBjvikA8tVXUtTt9J0+5vryVbe0tommmmf7qIoLMx9gATXN6h49eLxxZ+GbLQNW1GR4xPd6lHB5dlZxENtZpnIEjErjZHuYdWCjmjwz4EfRfEWra3e69q2t398zKkd5OFtrSDdlYooECoMcZcgu3OWI4ro9lyrmqO3bz/yAoWfjfU/iP4Ovb7wRGdLujOIbS98TaXcRwyJlS06QkxyOm1m25KbivUKQ1Sah8KtJ8ZeH9J07xukfjJ7JvNdr+FVgnkJ+89uv7tgONqsrYwO+Se3ChSMUuBmh1nF3pLl/P7wI4LWK2hSGJFjijAVUQAKoHQADoKk2A9eadRWACbfejFLRSASjFLRTATFFLRQAlFLRQAlFLRQAlFLRQAlLRRQAUmKWigBKMUtFACYopaKAEopaKAExS0UUAJRS0UAJS0UUAJRS0UAJS0UUAFFFFACUYpaKQCUtFFMBKKWigAooooAKKKKAEopaKAEopaKAEpaKKACiiigApMUtFACUUtFACYpaKKACiiigApKWigBKMUtFACYoxS0UgEopaKAEpaKKYBSUtFACUYpaKQCUUtFMBMUUtFIBKKWimAlFLRQAlFLRQAlLRRQAUmKWigBKMUtFACYopaKAEopaKAExS0UUAJRS0UAJS0UUAJRS0UAJS0UUAFFFFACUYpaKQCUYpaKYCYpaKKACkpaKAEopaKAEopaKQBSUtFMBKWiigApKWigApKWigBKKWigBKWiigAooooAKSlooASjFLRQAmKMUtFACUUtFIBKKWimAlFLRQAmKMUtFIBKWiimAmKMUtFACUYpaKAEoxS0UgExRilopgJS0UUAFFFFACUUtFACYoxS0UgEpaKKYBRRRQAlFLRQAlGKWigBu0c0bBTqKAKF9oOm6ld2d3dWFtc3Vk5ktZpoVd4GIwWQkZU4OMjFc9pfgu80LxVqGr23iXWLyzvEkc6HfzJLaxzMwIeNyhljAwRsDlAG4UYFdeelN2jg1oqs4+6noBxvhbx/fXmm6jL4r0CXwXcacVE8l7dwyWUobOHhnUjcmRj51jYZGVGRXYrJuwQQQar6lpdlrGn3Fjf2sN7ZXCGOa2uIxJHIpGCrKQQQR2NcNqHh3V/ht4Q06y+G+laddWdhKztouo3UymSBizGO3nZmERBb5FZSgACDy1wRqlTquy91v7vvYj0TmlrJsfEmn3mqSaULy2XWYYI7m400To1xAj5Cs6AkgEqwB6HacZxWtXO4uPxDCiiikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFNZsA0rfdNZ+s65p/h/TbjUdVvrbTdPt13S3V3KIoox0yzMQBz70WcnZAS6lqlto+n3d/f3EVlY2sTTT3M7hI4o1GWdmPAAAJJPTFcBN/xfXwbaTWF/r3hXQ7q5JldIxaXWo2gBAEbZ8yGOQ7WDgJIVHGzcGrZ03S/FF1481O/wBV1G0i8NRwfZdP0i0QOZiQrPcXEjKCHyGRY0+ULuLFiwCdeqgdOK6eZULOLvLR37eXqIZb26W8KRKXKoAo3sWPHqTyak2gUtLXNe7uMSloooASloooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAQ9KZ5h5Pb0709vuntXMatJqevTWcWg6naW9gs7rfXkZEsybGAMSLgqGJDBi33cEbSTlQznPkW1y/J4r0yPXItGa+hOqyIZRaId0gQD7zAfdHoTgE8DmoNJ17VdQ1K7huNCm021jLCKe4niYy4OAdqM20HqMnOOoB4rUt9Ms7W4nuILaGKe4YPNKkYVpWChQWIGWIUAZPYAdqs7ec0iOWpJ+9K3oc7pOoeKpre9bU9J0m0uFT/RI7TU5Z0lfB4kZrdDGM7eQH6njjBLG/wDFUmj3kl5pWkw6qrYt7aHUpZIHGBy8pt1KnOeiN0Hrx0W2jbz60x+z/vM55b7xV/YLSNpWkrrW/C2o1KU25XI5M32fcD148v8AGi6vvFa6DbS2+laS+ss+JrWXUpUt0X5uVm+zlmP3eDGOp5456HbznvRtAz2pC9np8TOf1S+8VRafYtp2laTc3zL/AKVFdalLDHG2Bwji3cuM55Kr0HHPC6veeKIWs/7L0vSrtWUfavteoyQeWe4TbbvvHudv0rf2j3o29aB+z/vMwtSvfEkOt2sdjpumXGksV8+4uL+SKdBu+bZEIGDYGCMuuScHHWkkvvEo8RLDHpulvoZPN22oSLcgbecQiAqfm4/1g459q3tvGO9JtHvTD2b/AJnv/XyMS2vPEja9LFPp2mJooJ2XUeoSNcHjjMJgCjn/AKaHHX2o0m88SS6tcpqWnaZbaYobyJ7W/kmmf5vl3RtAgXK5Jw7YPHPWtzb160tIPZ/3mc7o994qmjvTqulaRaSKmbVbPU5Z1kbB4dmt02DOOQG6njjBNPvvFUml3sl9pekwago/0WCDUpZIpOP45DbqU/BWrodo6CjbjpQCp/3mc9Df+KToEssul6Smt7/3VoupStbsmRkmX7OGB5bgRnoOeeFmvfFQ0GGWLS9IOtF8S2janKLdVyeRN9n3E428eWOp54yegCgetGBQL2eluZnP6he+Ko9Js5LLStJn1Jv+PmC41OWKGPj+CQW7FvxRaZpuqeJpdYNvf6LZW9hg/wCmW+oGU52g4KNEp5JI69s966PA5pCvpQDpvmT5mYejeLodY1C6sTZahZXNvkuLyzkjRlzjckmNjg/7LE+tbS47cE89etMurSK8tZ7e4jSaCVGjeNwCGUjBBHoRXKTSWvwq8PGQf2hf6PHcBpGllMzWEJGC2W+YxIeTksVBY9FABsyeaVP49V3NTV/A+h61r+ka7d6fG+saSzmyvlLJNEHUh03KQWRgeUOVJCkjIGKHhHxB4mudU1nTvEeiQ2S2su6y1WynV7W9hZm2AKT5iSqAA6lSuSCrNkheoWQTKpGGVhken1FZ3irwppfjbw/faJrNqt7p15H5csLEjuCCCOVZSAQwwVIBBBGa6I1Fblnqvy9Dda6o1PMNSV57/wAJVZ/Cufwn4Y1i61bUIdQP2G28Q6kY3Rrj/llBPIu0iSQZCsUw7LgtvYBu/WTd2qalNws+j2fcofRRRWQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFJmimt900gGzTCJC7EKigk544AzXnWhnSfjnpWla7qOh3cOlWOpfbtHjvXaMXixriG7eDj5dzF41kBI2xyYVsY19ai8Tan440KPTZ4bDwrZpLcalOux5ryXHlx2oUg7EBZpGcc5jRRjLV14UDHpXSpOhFNfE+t9hbiqm0ADinYpKdXNuMSloopgFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUm7FJuPFADqKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoopP1oAWimB849DT6ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAEpN3WlNNx8ppgYniDXLW1nsdIma4FzqzyW8RteHQCNmaTOflAA+96so71c0Hw/YeGtJtdN06Bbaztk8uONfT1J6kk5JJ5JJJ5rKttUttS8dX1i2nR+fpdrC8d+cF/wB+0m+NeMqAIIycH5sjgbeenqTnhaU3N69EN20uKWimdAhXdRilooATFN3c4p1MpAOpM9zWF4s8caJ4G0177W9RgsLdQTmRuWx2A7mvmfx9+3tpdjvg8K6RJfuCQLm8OyP8FHJr2svybH5o/wDZaTku/T7zxcdnGBy1f7TUSfbr9x9bZ6UcV+b/AIk/bO+I2v71t76DS4T0W1iG4f8AAjXGzftDfEWdiz+LNQ59JMV9tR8P8ymr1Jxi/vPj6vHeAhK0ISkvuP1S49aQMDX5XwftEfEa3bcnizUCf9qTNdt4a/bT+Iuh7Uuru21aIdriIbv++hiit4f5lBXpzjL8B0uO8vk7VISj+J+jdAr5R8Aft56Jqnl2/ijS5tLmbANxbnfH9cdRX0t4Z8WaT4w01L/R7+C/tWHEkLg/gR2NfEY/KMdlrtiqTiu/T7z7LA5tgsxX+zVE326/cbFLTR/Wn14564mKMUtFACEcVGVHcZqQ9KY1MRhaO2sR+INXt76JZNN3Ry2N0pUfKy4eJh13KylskYKyKMkqa6DH4Vz3iDS9QvtS0K60+6+zrZ3e+5heRlSeFo3VlwAQWBZWGe64yM10NSY0k43hrp38xkkKuuGG4A5GeeR0rkfB8nibS7zWbLxRPZ3dot3u0nU4iI3ngkJZYZYgABJGfk3Lw6hWwDuA7KuZ+IHgTTviJ4XuNGv2ltwzJNbXlqQs9ncRsGiniYg7XRwGGQRxgggkHenKPwz2f4ehsdGrEkU+uZ8P+MNO1TxBq/h6O5lbWNF8kXcVymx2SSMNHMvADRsdy7lGN0ci9VNdNWcouDtIYUUUVIBRRRQAUUUUAFFFFABRRSUAB6VzXi3xFaWrWmg/2q2ma3rqz2umNFCZZFkWF3Mu3BACBdxL4XO1c5ZQejeQRqWYhVAzkmuC+HGr6R8Trez8fwaV5M1xFcWem3srlmlsPPJWVB0VJvLjlGOSvl5PAxtTjvUey/PoI3vAvgvT/h74T03w/pgf7JZR7fMlbdLM5JaSWRv4pHcs7MeWZiT1rocUm0cdqdWUpOcnOW7GJS0UUgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooASkyaWvM/wBoDVr2x+H40zTLiSz1LxFqVloEN1C214FurhIppVPZkhMzqR/EgoAhuvGHin4kXlza+AZLHSNCtpXt7jxXqUDXImlRiskdlbhl8zawZTM7BAwwqy/Ntj/4Up4gn+a7+MfjyeY/eeMaVCv0CJYgAfmfUmvR9F0ez8PaTZaZpttHZ6fZQJbW9tCuEijRQqKB2AUAAegFef6h+098HNIv7mxv/iz4Gsb61laCe1uPElnHJDIpwyMplBUgggggEEcigCL/AIUdq/8A0V74gf8Af/Tv/kOj/hR2r/8ARXviB/3/ANO/+Q69G0fXLDxBp9vqGl3ttqWnXCh4bu0mWWKQHurKSGHuDV6gDyv/AIUdq/8A0V74gf8Af/Tv/kOj/hR2r/8ARXviB/3/ANO/+Q69NlvoLee3hlmjjluGKQo7BWkIUsQoPUhQTxngE9qsUAeVf8KO1f8A6K98QP8Av/p3/wAh0f8ACjtX/wCivfED/v8A6d/8h16rRQB5V/wo7V/+ivfED/v/AKd/8h0f8KO1f/or3xA/7/6d/wDIdeq1k6X4p0jW9R1PT9P1Sxvr/S5Fhv7S1uUkltHZQypKqnMbFSGAYDIINAHAf8KO1f8A6K98QP8Av/p3/wAh0f8ACjtX/wCivfED/v8A6d/8h13a+MtDPij/AIRn+2dP/wCEj+y/b/7H+1R/bPs2/Z53k7t/l7/l3YxnjrW1QB5V/wAKO1f/AKK98QP+/wDp3/yHR/wo7V/+ivfED/v/AKd/8h16rRQB5V/wo7V/+ivfED/v/p3/AMh0f8KO1f8A6K98QP8Av/p3/wAh16BpvijR9Y1bVNLsdVsb3U9KaNL+ytrlJJrRpF3RiVAdyFl+YbgMjkZrVoA8q/4Udq//AEV74gf9/wDTv/kOj/hR2r/9Fe+IH/f/AE7/AOQ69UrmF+KHg9vGh8HDxZoZ8XBPMOgDUYft+3bu3fZ93mY2/NnHTmgDkv8AhR2r/wDRXviB/wB/9O/+Q6P+FHav/wBFe+IH/f8A07/5Dr1WigDyr/hR2r/9Fe+IH/f/AE7/AOQ6P+FHav8A9Fe+IH/f/Tv/AJDr1WigDyr/AIUdq/8A0V74gf8Af/Tv/kOj/hR2r/8ARXviB/3/ANO/+Q69VooA8q/4Udq//RXviB/3/wBO/wDkOj/hR2r/APRXviB/3/07/wCQ69I1jWbHw/pd3qeqXtvpum2cTT3N5dyrFDBGoJZ3diAqgAkkkAAVJp+pW2rWNte2VzDeWdzGs0NxbuHjlRgCrqwOGUgggj1oA8z/AOFHav8A9Fe+IH/f/Tv/AJDo/wCFHav/ANFe+IH/AH/07/5Dr1WsrXPFOj+GEsn1nVbHSUvbqOytWvrlIRPcSHEcKbiN0jHgKMknoKAPP/8AhR2r/wDRXviB/wB/9O/+Q6P+FHav/wBFe+IH/f8A07/5Dr1SloA8q/4Udq//AEV74gf9/wDTv/kOj/hR2r/9Fe+IH/f/AE7/AOQ69VooA8q/4Udq/wD0V74gf9/9O/8AkOj/AIUdq/8A0V74gf8Af/Tv/kOvVaKAPKv+FHav/wBFe+IH/f8A07/5Do/4Udq//RXviB/3/wBO/wDkOvVaSgDyv/hR2r/9Fe+IH/f/AE7/AOQ6T/hR+r/9Fe8f/wDf/Tv/AJCr0HR/FGj+ILnUbfS9WsdSn024NnfRWdykrWk4AJilCk7Hwyna2DgjjmtWgDyj/hVfjfQT9o0D4ta3dzr832PxVp9jfWch/wBryYYJxngfLNgYztJznofA/wAQLrWtSuPD3iPTF8P+LbSITyWSTedb3UOQv2i1lIUyxbiFbKq6EqHUBkZ+02jtxXlP7RC/8I74PsvHVr+71HwhfQ6mJF4LWZkWO9iPqrW7SnB4DpG3VBQB6xRTQ2fpTqACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKYehp9N9aAOc0HV7jUvEniGzmtBBDYzxJDMFIMytCrEk98MSOPSulrm9AvtVn8QeIIb23MWnwTxLZPswHUxKXIPf5yw/CukpIwou8P6QUUUUzcKKKKAErg/jL8UrH4SeCbvW7v95KB5dvDnBkkPQV3lfF//BQXVJ1m8K2Aci2IlmKdi3AB/I19BkOXxzPMqWGqfC3r8j5/PsdPLsvqYinutvmfNfjfx94l+MHicXGoTTX91cPtt7SPJVcnhVWupm/ZX+JFro39oHQHMezeY1kHmbevSup/Yi0zTdQ+LzveqjTw2rPbLIP4s9vcDmv0OwO+MV+scQcTVeHsTHAYGlFRil0/I/MMj4dhnuHljcXUbk3/AFc/HG4tpbWaSGdGimjYo6OMFWHUEVFmvbf2wNN03TfjZqa6cqIJIo3mWPoJMc14lX6bl2L+vYSniUrcyTsfnWOw31PE1MPe/K7BmjJoor0DhD8K7b4W/FzX/hTr0OoaRdOIdw860Zv3cq55BHr71xNA4bOK5sRhqWLpOlXinF9GdGHxFXDVFVpStJH60fC/4hWPxP8AB1hr9gf3dwuHjJ5jccFTXYV8j/8ABP7UppvDXiSzZy0EV1G6Ieikrzivriv5OzrAxy7MK2Gpv3YvQ/qDJsZLH4CliJ7tahRRRXiHtCGmnvTj0pvQe1AHOeONHi1zSbe3luo7MJqFlciaXGN0VzFIq9RyxQKPdh16V0grnPG2n2Oo6PBDf3f2OBb+zkWT1kS4jaNP+BOqr/wKuj/hpdTCP8SXyFpD3paKZucZ8RLi48M6NfeK9E8PQa5r+n24URqgFzPaiRHmhibqWKKxRc4Lhc11On6gupWNtdRpIkdxGsqrLG0bqGAIDKwBU4PIOCDxirBUY44Ncn4ds/Emn+NPEY1G7TUPDl0YLrS5G2rNasVKTWxUAZjBjSRWOTmZwfuit1+8p2ejX4+Xy3Eddk0tN706udDCiiimAUUUUAFFFFACUmTS0h7j2pAcp481jXrD+wrTw9YLd3Wo6pDb3FxNGzwWlqN0k8kmCOscbRpz/rJI8gjNdRFGsaKigKoGAoGOO3Fcpotj4gk+IniDUb+6CeHjbWtpplijg5dfMeedxjhmMiIBngQ5/irr9tdFS0VGC/q/+QvMKWiisBhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXlHx2Qf2j8LT1/wCKztP/AEnua9Xryn47f8hD4Wf9jnaf+k9zQB6rtFfGP7H/AMB/hp8QPBvj7WPFPw78K+JtWbx54gia/wBX0S2u7hkW9fapeRCxA7DPFfZ9fDXwp1b9oz4Aw+MfDul/s5f8Jlpl54q1bWLXV/8AhONNsfOhubp5E/ctvK/KR94555APFAG/8PNH0T9lX9q/xx4V0Fn0j4a6v4LfxtJocTE2umXVtOILhoE6IsiFGKjqRjgKq1503/BRPxvcaO3xAt734LL4HCG7Hgq48YKni9rYEnpv8hZyg3eTgtn5OW4r2v4a/ADxj491r4ieOvjKun2HiLxhoX/CLWeg6RObmHRNJKuXiMpAEsrySM7NyARwcHaPBvB/7O/xJ8A+G7D4ev8AsofB/wAZanYxCxt/iZqT2C2U6DiO4u7Mwm6kfaAX2tuZuRQB1nxq8SfEjxh+2L+zxr3gCTwfJoWqaJf3uiNrgu1lMElvC9554j4DeUY/KC/xbt/FbHxW/bY8USfFLxT4T+H2u/CLwnbeFLsWGoXvxU8QtZS39xtDSJawROGCJkL5j8FtwA+U11/xo+G/j7wr8T/gV4w8BeBtM8W2fg6zvtJ1HR9MvYNGit4riGGISwJKSqxII2IiDEj5V9WHmXjf9m/xT8MfjB4913SP2dvAv7QXhvxhqja3AdWm0+y1LSbmRVE8byXcTB4WcFlVOhZicE8gHWWf7dOufEL4b+DYPh74Y0nU/it4o1q88PxadPqQuNJs5rNN91dNcQn99biMxupQgsJRgkjDei/C342fEbQ7bx5Y/HDwnZaJe+E7H+2D4k8Lw3L6HqVn5bO/kPP8wli2EPGxzyCABXlmpfs9fErw54X+HHxA8JeA/h9ofxE8J6tf6jL4F8LQLp2nXdneRLBJbmc/I12I44szEKuVIAwo3ei+BtB+Mfxw0z4hJ8WtJtfhx4X17Rn0LTvB1le2+pzwGSORZ7ya6jQbmKuqqgbGAcqDyQDjPBX7Rn7Q2qR+E/H2s/C/Qp/hR4nu4I4tJ0A3d34l0y0uD+5vLhQPKeMAqzhFDAOCQMHGwv7SFh8Mbz9pnxHqXhfSYbfwVqVmitolp5F7rEstpCYhcyZPmSGSRYg+PlXAwcVzXw/t/wBqrRfDvhD4TL4T0PwzpuhPa2Fz8ULbV7a6S4063Kg+Rp7ozrNJEgTLrtBJOF4YaXiT9l3xP8SLP9qHQr9Y9Cg8danYXnh/UppUlSR7e1gKO6ozMqCaAKQwBwCQpoA5L/hZHxs/Z/1TUvjP8Q/hd4GtvCniSeyXxE2gapdza9pFv8sMLTvMTC6RBhmOAKpZmbjLNXdeOvj18c9c/aM8YfC74U+HPBV1b6PpOn6ouveKpLqOC3EwYtHIsLFpGfHybQm3Y27dkY5Px5oX7TH7SXg1PhP4x+G/hzwLoN5LbxeIvGkWvx3sd9bRyo8n2O0QeZE8hQY80kAZGR1HtHw7+Gmv+HP2qfip4tudN+zeF9Y0XRbPTbwTRHzpLdZhKuwNuXbvTllAOeKAND9lb436x8dPhndap4k0SHw/4o0fV7zQdXsrWQvbi6tpNrtESSdhyOCcg5GTwTy/xu+OXxIHxe074T/BvRPDd/4wOk/29qmqeL5Z006wtDIYo12wfvHkdwfu8LgZBySu1+yn8OfEfw10P4iW/iPTv7Nm1XxzrGsWa+fHL5lpPKrRSfIxxuGTg4YdxXKfGfwP8Tvh98fLX4wfC7wrZ/EJr3Qf+Ed1vwtdaummzOiTGWCeCeUGMEF3DBs8DAGWJABx/wCyd421iy+K37T3iPx9pMXhvVdOudLm1e1tZTNCnkac3mSwscbo2VA65+bawBwc1wR/4KKeN59Ib4g2978F08DKhux4KuPGATxe1sCT93f5CzlBu8nBbPyctxXrXwF+CnxC1XWv2g7n4saPZ6OvxGFpHEmm3MdxEkJsXhkiUhtxMQZYy7qu9lLAbTXi/g/9nn4k/D/w3YfD5/2UPhB4y1KxiFjb/EzUnsFs5414juLqzMJupH2gF9rbmbkUAffWj+Jk8Y+CrLXfDzxSpqmnpe6e10CEYSRh4i+OQPmGQOetfA37Gvhf4m6X4t+OPxD1LwD8PPGPiay8R63AsmkiSHWp9ZDxK1vb3dz8kNgVaQDcwcZ5B6H9AfDOix+G/DelaTFbWFrHZWkVsINLtfs1rHsQLthhBPlxjHypuO0ADJxmvlH/AIZ/+Jsn7P8A+0T4Z0kr4b8U+LPGWq6rokzXqgXVnNNEy5kiYmPzo0kj+bay7+QOtAHPeNv2sPjx8C/EPhm8+JNj8IrnQdW1S106fw74b1i5/t61Wdtm/Ep2SeWfvbFIPqBlhPrn7YnxW8YfGLxn4W+HMfwq0xfC2sSaP/wjfjnWJ7bX9aeIAtJaRoVjVHyVRm3DoT6V4d4k/ZN+JniLwvoFh4R/ZW8H/C46LqVlfXN23iW11LVtSSKaMlLe4JzEOrN5kmWC4DZ+VvZv2ivhH47+I/i7W7LxL+y34I+LlpdzkaZ4x03xFHod5Ba9Ikui+bh3jB+by32HHyqOlAHrv7QH7VGpfBX4deBprzQ9J0Dx74wkS0g07xPrMNvpmkziISXDXd4rbTFF0ynMhKhcE15p8N/27Nd07xFqPh3x9efDfxvqB0K/1zTb74R66b+GY2cJlls5oZGaSKRkBZHPytggZIOKfjD9jfxt/wAM+/BO0e18NfEnx38NWkkn0TxKgn03VbeZWWWyDzA42L5SxO4ABiUkLgAb3wb+Gfjm68WXPiC2/Zt+FHwHn03T7kafczQ2uqajPfvGVhZZrIQiGAAsJASXYcLjJIAM34BftWfGv4yap4f1yxsfhL4t8I6o8L3vh7wr4gk/4SLQ7eUj95dLOwjZohnfGACxGFr7RubqO1t5ZpmEcUSs7s3QADJP5V+cHjD9l34h/FnxNpcQ/Zt8I/CPxfZ6hb3LfFLw74pjjt42jmV5biGwgVZHZwH2iXJBb5iDzX6N3dml9ZT2s24xzRtE5BwSCMHH4UAfAPxU/aB+N3xm/Zs+I3j3SvBPhaP4Kapo2p2lnbveTjxE1tskhF8f+WAQMC5iOGCggFuC3ceL/wBqm9+Dvw3+DHgXwvceD9N8W654Ss9QGrfEDVhp2j6fax28S7pWDB5JHY4WNOflYnhTXIXPwt/aQ8Gfs/8AiX9nvQPAmi614dj02/sdJ8eNr0SGWxfzGitmtHCv9pZW8oPuWNCwOSFyeg+K/wCy94p2/CHx1pnw28K/FHWvDfhKDw1rvgXxS1ttuEVI2D208qvCk0UgkG85BViBnPIB6L+yx+1Vqfxa8Z694B8WXXgnVfFWl2MeqR6x8PNYGo6RfWzOY22ksXhkjfaGSQ5O4MBggmX9uT/kB/B3r/yVDw70/wCu7Uv7Lfw71/SfE2s+Jtc+Bfw8+CFvJarZ2Wm+Hoba51iQlw0jT3lsqReSdqbY1UsSMsRtAPR/tWfDrxF8SNL+GsPh3Tv7Rk0jx3o2tXq+dFF5VnBMWmk+dl3bQc7Vyx7A0Act8YviT+0NpXiPW38JaP8AC/wZ4Q02RYrfWPiPrE2/UxsBaWJLVsRIGO0CUhjjOBnjsf2Rfj9e/tIfBiz8XalpdppGqpeXOnXkGn3IuLVpoX2s8MgJ3I3BHJ69SOT8r+Ov2cPiNb/G74hazqX7Pvhn443WvapJc6J4x8ReJo4rbS7MgeRay2MpJZIeQfLVSw4yeMe+/sEfCTxl8Efgnf8Ahfxxo9jo+sx+IL+5SPTZYmtJoZHDJJCI/uRnLBUYKygDKr0oAwfGnx++OGu/H74j/DH4XeG/Bt1J4bsdN1CHVvE8lzHBGs0bNJFKsLlpJHbAj2hFUI5djlRXntz+3N8Zbj4K6N8brX4feGNO+GFjJBaeIbXUbydtXuJftC21xLZqh8uOJJiyKJCznbnbivoH4Z/DnxH4f/ai+NPi/UNP8jw94istCh0y8E8bfaGt4J1mGxWLLtZ1HzAZz8uRXherfs2/Ee5/4Js6z8LI/Dm7x5cXc8sek/brb5lbWjcg+d5nljMJ3/fz24PFAH038bPFfxH0Xw/pg+GHhbSvEGr31x5c19r+oC00/TINpYzzBT5sgzhQsQJ5J6DnxH4I/tR/Em6/aMi+EfxNT4daxf32lTala6p8OtRmmjtWhbDwXMU7GQMRkg4UcDG7krc/bc+DHjP4paZ8Op9C8IwfEnw9od9JPrngG51o6Uuq5iCwOZ9wT9y4ZsMSDv6N0rzH4Bfs8/Ebw7+1X4O8fXHwS8K/CXwTDpN/p0mk+HdRtri5tHZFKy3kqbftBdvlTYG2gHIH3mAN/Rf2xvi2fBPib4oaz4c8I2nwv8KXup6bfRo10NW1a5huZILYWYDtHGjO1vGzSEncJWCgbRXoHw1+LH7RGm+PPC1n8Vfh54fPhfxUHSC68Ei7uJ9AlCeYqakX3JtYZTzIztDDk8iuf8L/ALLvifxN+x/4++F+upH4b1/Wtb1XULGaSWOaNC2oG6tJXMRYbWKxkjlgCQRnitr4feJf2nfHXjXwpp3izwTpHwv8N6NJ5+vaxa6xa6m3iAIhUQ20O1mt0dyrEsQ4UYDA8EA8k8A+KfjbpfxG/aNh+EPhrwrfpY+NrnUL6+8W3FwsdyfssQFpapByZsJktIyoN6DnJK/RHhn49+L/AIofsv8Ahv4jfD/wPFrvivXbWFotDudQS2t7aUuY5nklcgmOMq7YUF2AAA5yGfAX4Z+JPBfiD453Os6b9kg8SeLbjU9Kbz4pPtFs1rDGr4ViUyyMNrhSNvTFeH6p+zT8Trn9gHwD8OLfRIpvEejXsVzrvg+bVltU1mzW5neSwN1DJtUOHjfcHx8nXtQBtaD+1N8YPAnx88D+A/ievwq1uy8XXkmnwr4B1S5a+02UJvR7iK4O5kI+XIUDPOQdqt71+1b/AMmy/FT/ALFnUP8A0nevjPwv+zP8SLj4zfCTxTpP7OHhH4P+GfDWvRTajaadrVpfatNGysrXElwoUNDGvPlAlyxzhv4fsz9q7/k2X4qf9izqH/pO9AHqtLSUtABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFNNOpp/KgDnvD66wviDxCb/AD/ZrTxf2fkp9zyl34x833933vw4ro65zw/pep2fiHxBc3l001jdTxNZxGUsIlWJVYbTwuXBPHXNdHSRhRvyar7wpM0Uh6UzcXNFN3be4o3j+8PzoFdDq+JP+Cgv/IZ8KD/phL/MV9s7x6j868D/AGkv2d7344X2jz2erwaaLFHRlmjLbskeh9q+r4YxdHAZpTxGIdoq+vyPluJMNVxuWzoUFeTsfn34X8Ual4N1611jSbhrW/tn3xyKfzB9jX0NN+3l4wk0U2qaZYx3mzZ9rG4np97B71rD/gn7rn/Q02P/AH4b/Gj/AId+63/0NVj/AN+G/wAa/YMdm3C+YzjPFSjKS62Z+TYTLeIsDFww0ZRT7NHy7rut3viTVrrUtRuGub25kMkkjnJYmqFfWP8Aw791zr/wlNj/AN+G/wAap6z+wfrOj6Td3z+JrKRYIml2CBgTtBOOvtXs0+Ksl0p06qXRaM8qrw7m2tSpSfd7Hy1xRTmXy3ZeuCRTa+wTukz5aS5XYKUfepKX1p9iT7W/4J8H/iU+K+Os8X/oNfYGa+P/APgnx/yCfFX/AF3j/wDQTX19uC9xX8r8XSUc6r37r8kf0vwr/wAiij6ClqFbNN3L60DHrXyCkm7Jn1mo+mnpS0naqA53xxHpUmjwLq8kkVr9vsyrRjJ84XMRhHQ8GTYD7E9OtdH2rnvG0+l2+kQtq8DXFqb60VVQnIlNzGITwRwJNhPsDweldD2o6mEP4kvkL2oopaDcQ9K5L4geDZfGFnpLWmoNpWpaVqdvqVreKhcKyErIjKCNyyRPNERnpJkYIBHWnoaYVBHqfeqhN05KUXqBT0fWrLX9OtdQ068hv7G6QSwXNu4kjkU8gqw4I960K4T4fp4f8Jatq/gjSZroXVkzay9rcglY4r24uJAImwAYxIkyhRnYFA9K7urqRUJNLbp6AFFFFZAFFFFABRRRQAlVNSvodPsLi6uJ4raCGMu80zBUQAcliegq2ehrivippOkeK9Cs/C+ran/Z8euX0MEUaYL3flN9pkgA9Hit5Q3ou6tKcVKaUtgLfwy8JXPgfwLo2jXt+2qajBFuvb45/wBIuXJknkGSSA0jOwGeAQK6umRqF/lT6mU3Uk5PqAUUUVIBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXlPx2/5CHws/7HO0/wDSe5r1avKfjt/yEPhZ/wBjnaf+k9zQB6tTdoFOooAbtFG2nUUAN2jijaKdRQAm2k206igBu0fWgRgHNOooATbSbadRQA3aKXbS0UAN2j6d+KCoPc06igBuwc+lGwe9OooAaVHNNPp2+vXrTz0Oa+Lf+CgX7UWr/D34a+OvCWg+DfidYaulpbtb+OtF0t4tJtmaSNiftySqyHGUOF6nFAH2hxnp7U7aK8g+Av7QB+Nn9own4cfELwI2nRwuZvG+h/2cl3v3f6g+Y2/G3npjcOua9goAaFAo2CnUUAN8sZz/AFpdvGMmlooAasYXoMUBADn8KdRQA3aKNgp1FACYpNg6dKdRQA3aKNop1FACbaTaM5p1FACbRSbR35p1FADdteV/tXf8my/FT/sWdQ/9J3r1avKf2rf+TZfip/2LOo/+k70Aeq0tJS0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU006mnvQBz2gaPPYeIPEF5Le/aIr2eJ4oNxPkBYlUrjoMkFuPWujrmPDuk2dj4l8SXcF9Hc3F5PC89upBa3KwooU4OeQA3OOtdNnjNJGFFWh/TDnmvOfjX8ZtK+DXhdtRvSs17LlLW0Bw0rf0A9a9CuLhLa3klkbakalmb0A6mvy+/aK+KU/xQ+JGo3YkY6daObe0jzxtXI3fj1r7LhfI/wC2sZy1P4cNX5+R8vxLnX9kYW9P+JLRf5i+OP2lvHnji+lml1ufT7ZiSlrZtsVBnpkda5P/AIWf4t/6GPUv/Ahv8a5nNJX9I0ctwVCCp06UUl5I/nyrmOLrSc51ZXfmzp/+Fn+Lf+hj1L/wIb/Gj/hZ3i3j/io9S4/6eW/xrmKK2+pYX/n1H7kZfXMT/wA/H97On/4Wf4u/6GTU/wDwJf8Axo/4Wf4u/wChk1P/AMCX/wAa5iin9Swv/PqP3IPrmJ/5+P72dP8A8LP8Xf8AQyan/wCBL/40yb4leKriN45fEGoyRuMMrXDEEenWubooWCwy2px+5C+t4hqzqP72GfXmiiiuzbRHKFL/AFpKXuKYH2f+wLlfDvjAjj94nP8AwA16Dca9qPnSAXswG88bzXB/sExsPCHjCUjC+agH/fBrrZuZn/3j/Wv85vHXE1aOd2pTau3s/JH9k+GtOMsojzq+hb/t7UMf8fk3/fZrU0fx1qukzKTcNPFnmOTkGucXpRktmv5ro5rjsPU9pSrSuvNn65UwtCpFxlBWPoLw74hg8RaelxC2G6Oh6qa1WPpXh/gHX30PWokZ/wDR522Op6exr28Nlcg5r+ouFM9/tzAqcv4kdJf5n5nmeCeCrcq+F7HP+M9TstL0mKe/sxewm+s4RGwziR7iNEf6q7K3/Aa6Kue8aa0mg6TDcPape7760gEbnABluI4w3Q8rv3D3Xt1roe1fadTwou9SWvYWlpKWmbCUlOpppMDhvGGqaL4R8YeFtYudNMmpavdDw6upIceQkiSTIJOeVaSFEHBIaUdMnPdZrlPidqMmg+A9c1u20eHXb3SLOXUrWwmA/ezQoZEVTg4YlQAR0JFb+l6lFqmnWt7DzDcRLLGSCMqwBHH0NdM7ypxl20/y9BFzmlpBS1zDCiiimAUUUUAI33TXEa8vh/WPib4WsL1528QadBd6vYRpnywgVLaR34xnFyAozk5YjgGu3PQ1xdlqGg6h8WtXsUsZv+El0vRrSSa+YfuzbXM9xsiX5vvB7R2b5Rw0fJ6LvR05pa6J7een3aiZ2eOadSUtc4wooopgFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFeU/Hb/kIfCz/sc7T/0nua9Wryn47f8AIQ+Fn/Y52n/pPc0AerUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFeAeIP2utI8P/tS6N8HH0WWdL63jS48RJcDybPUJY5ZoLKRNn35IYWcHfn5lG05yAD3+im7jux3703zPmwBnmgCSiuG+K/jvXvA+iac/hnwjceNNd1HUYbC3sIpWt7eIOSXnubgRyCCJEVmLFTk7UALMKyvjf8AGhvgxp/g65k0cat/wkPifTvDe0XXk/ZzdSFPOzsbfsxnb8u71WgD06iuY8M+IPEWqeIvFFnq3hf+xdK0+6ji0rUv7QjuP7ViaJWeXylG6Da5KbX5O3cODXS7qAHUVzHgPxB4i8QabfzeJPC//CKXcOoXFtb239oR3v2i2RysNzvjAC+YuG8s/MucGukV846fhzQA6uK+M3wl0f45fDHXfAuvXF7aaTrESRXE2nOiTqFkWQbGdHUHKDqp4zXabjxSb/bH14oASGEQxJGpJCgAZ68VJTPMO7GM+9cH4q+MOn+Ffi14G8ATWN1NqfiyK/nt7pNohgS1iWR9+Tks25QAB6kkYwQDv6KZuo3Hjt14oAfRXmfjD4z/APCJ/G/4e/Dz+yBd/wDCW22pXB1L7Ts+yfZI43x5ew79/mY+8u3A65rS+HvjzX/GmueLUv8AwhceHNB0u/8AsGlX9/My3GqhBiaf7O0amKIPlUYu3mAbgFUrkA7qim7q8oX47XGva58WPD3hLwrc6/4m8BxWyjT57yKzTU7qe3aeOGOVsrGMbFLvjBY8YGSAes0VR0m7u7zSrK4vbP7BeywRyT2fmCTyZCoLJvHDbSSMjg4zVzcaAHUUwMc0+gAooooAKKKKACiiigAryn9q3/k2X4qf9izqP/pO9erV5T+1b/ybL8VP+xZ1H/0negD1WlpKWgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAEPSm5yPanHpTeP0oEcz4bs9Lh8TeJprO6eW+mnhe8hPSFxCgUDjugU9T1rp+a5nw4dKbxN4m+xeZ9v8+E327O0P5CbNv/ANtdMelTtqYUfg0PMf2kPFkng74O+Ib6GTyZ3h8iNu4Z+K/LhmLZJOSTkk9a+8f2+NYktPh5pFgr4W6vQXX1CqSP1r4Nr+ieAMKqWWyrdZyf4aH4VxxiXVzFUukF+YZ4Aooor9OPzoKKKKBBRRSkFeaPMYlFLzSUgCjiilpgJxS8NjFJ/Xp2r3f9nP9m/UvifrNtqeqW0ln4Yt2DvLMu03GDnauex6ZrzMwzDD5bQliMTKyR6WBwFfMK8aFCLbf4H0h+yl4ZbwL8CZtQvIzDcakz3G1xglTwtVy25ifUk/rXbePPENusEOh6aBHZWyhCqcDgYAH0rifev8r/E3iSHEGdTqU3dRb+//AIGx/dHCeUvKMuhRlvYMUEZpaK/ID7UFYxsGB5HIr3/wvqH9paDZ3GclkAP1FfP59q9k+FdwZvDewnmOQiv1vw4xTp5jPDvacfyPlOIaSlQjU6pmp4u1W90XSYZ9Ptlu7hr20gMbRs4Eck8ccjYBzwjMc9BjJ4zW+Pu1g+L59Tt9JhbSY/Nu/tlorAKG/dG4jEx59Iy5z2xW8Olf0ifm8b88u2gtLSUtM2CkxS0UAMkX5GPXjv0rkvhTrWueIvh7od94lsmsNfeDZfwGBoAJlJVyqNyFJXcOvBGCetde33TXIfD1/EZh19fEoJkXWbsafIVQbrLfmD7gHRW28/N8uTk81vFJ0pN20t69dv1F1OvFLSClrnQwooopgFFFFACVxnh/xFp+qfEfxZp8GlRwahpsNlFcamoUvdK6yOiEgbsR7mIBJA8xiMZOezb7pzXJ+GvElzqvjPxZpk2nLawaXNbRw3QBBuRJAshJPfBJXj0ramvdm7dP1X3gdZS0lLWIBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV5T8dv+Qj8LP8Asc7Tj/t2ua9VPQ15V+0cr2PgOx8SKrOnhbWtP12fapJFrDcL9rfH+zbNO2O+3HegD1aio45lmRXRldGGVZTkEeoqSgAooooAKKKKACkpaKAM7xBr1j4X0LUtY1S4js9N0+2ku7m4kYKscUalnYnsAATX5S3S/HX4mfBHxV4y0v4GTXdz4j8UR/EfTPHH/CTWSSWq27K1qEsm/esiW8ZjC7gxDkgc4P6c/GD4X2Hxn+Gmv+CNU1HUtK0zW7f7LdXWkyRx3IiLAuqs6OoDAFTlT8rHp1rodG8P6f4f0Ox0bT7WO20uyto7S3tUUbI4UUKqAegUAfhQB8bftc+K7T9oP9kj4Va5o+pT6ZB4p8T+HXjvdOl2T2TzTBWMbD7skTFh6hl9qTw78CfDP7L/AO2l8LLD4dHUtG0nxlo+spr1jNqM93HfzW8ccsc7+c7ESFnySuBxxjLZ9g0X9jPwZoXwv0j4f2+r+ID4c0fxPH4p06J57cvazJcG4W3QiEDyPMLHaQXwxG+vQvEvwg0bxT8VPBvj67uL6PWPCsF9b2UMLoLeRbpFSTzFKFiQEG3ay4yc5oA+JPjV4O+Gfxs+MHjoJ8Jfib+0Hrtjf/YpLptYOm6DpM8ahXs7WYSwqpQ/fBVyGbJY7snj/hfrWq6v+yH8FodVu7u4k0341adp1ul7fC8kt4I71gkHnrxKEHAYYBA+UAYFfVfjL9gXwV4s8ZeI9dtPGfxC8J2fiS5a81vw74b8RNZ6XqUzjErzRbCSZB97DDOT0rW8K/sQ+APBfgHR/BmkX+v2+gaP4vi8ZWFu15HI0FzG4dLcO0RJgBHQkucnMmTmgDx2Xwb4x+IV9+2b4e8Aax/Yfi6/1jTorG884wkYsLdmjEg+4XQSJuGCpfPHUedfs76T4U+BHx08Hw+Ifgt8QPgF4l1S8/sv7ZYeIJNa8Pa7cyxMEivJnLruLFmRU5VsEtgE19l6l+yx4G16P4nQazFfavZfEK6t7zVrS4uAiRSQxJHEbcxqrRkeUjZLMdwznHFcn4F/Yf8AC3hPxjpPiLW/HPxD+JEujXAu9J0/xx4jfUbLTrgKyrNFDsUb1ViFLbscEcjNAHzvpPw18c/FP9k7x1o/gJWvr2P4p6xdajoa6gdOOuWCX0vnWIuQR5XmZX5tw4UjPNa37Gv/AAhXwq+OEfhVPhf8QPgP4j1uwuEj8L6jqsmp+HNUeIq7zQ3Em4vcIi/eUqu0kckjP0TefsceAtR+HOpeD7qbWpLa68RXPim31OK+8i/07UJpGkMttNEq7ChdguQ3B+bdTfhH+x/4a+FfjSHxde+LfG/xH8T2kMltp+p+PNdbU5NOjkAEq242qqbwoBOCcZGcEigDl/8AgoV448V+DPgPZWvhBbw6n4h8QafoEjafex2M/kzuQ6R3LgrbtJtEYlIO3zM+9fPPwd+CPxT+GHxi8Faz4F/Zv1T4R6edUjj8UXQ+JtvrVtqVg/yzGe1kfczoWEiuhyCCArZGPvj4ofC3wz8ZvA2qeEPF+mJq2g6kgSe3dipyGDK6spBVlYAhgcgivIvhz+xD4T8CeMNH8Rap4z8f/ES40OTztGsvG3iFtQs9Lm2lBLBCERQ4UkAtuxwRhgCAD5Q+PPwD17TfjF458UfFD4LeKvjJot9qsl5oPjXwb4mmXUNBsyo8q3g05HA3QlchioUtzlq3Lz4Z/Cf4/ftAfsu+Jkh1fxZp+ueHtQ87U9evJ4tQum06OP7ObnymRRLHL5m8oAHbJO4Yr6M8X/sL+FPEXi7Vtc0Xx58R/h/FrF29/qmjeD/E0ljp99cP/rZZIdrYZxw2wrn2PNavij9i3wHrOl/Dmy0K/wDEXgA+ARImi3XhPUvssyRSbfNikZ1fzFkKgvkbmy2T8xyAfNHxr8HfDT41fF7x2q/CP4mftB63Y34sZLp9XOm6DpFxGoV7O1mEsKDZ1fKyEM2Sx3GuH+GvifxL4o/ZD+FXw/1HX9X0zSfE3xNk8H6lcjVPPuodLVpWFkl2gwQSgjDLhWXgYU4r6x8ZfsC+CvFnjLxHrtp4y+IPhKy8S3LXmt+HfDXiJrPS9SmcYleaHYSTIM7sMAc8YrY8P/sO/DHw/wDBLV/hQkOrXng6+1R9Xghub4+fp0xZWT7NMqq6BGUFdxZuW3FgSCAeK6f+z34N/Z5/bd+B+j+BDeaboF5pevzjw/Pfy3UNrKLeMNPEZXd08wFQwztJiyADnMngHwb4x+IXwB/al8PeANX/ALD8XX/xG16KxvBMYSCJoGeMSD/Vl0Dx7hjaWzx1r2L4a/sS+Efhv8RvD/jw+K/Gvi3xfo8d1AmreKtYF/PcwzIEEUrNGDsjG4oqbQDI5O7NdLB+yv4FbwN4+8I6lFfa1oXjXXLrX9ShvLgK0dzO6SHyWiVCio8aMnJYEcsaAPjX9njSfCnwH+Ofg+HxD8FviB8AvEuqXf8AZf2yx8QSa14d165liYJFeTMXXcW3Mix8q2CWwCayPFXwB8B+F9W/be1zTNBNvq2h6QY9PuDeXD+St5prTXQw0hVt8hLHcDjouBxX1t4F/Yf8LeE/GOk+Itb8c/ET4jy6NcC70mw8ceI31Gy064CsqzRQ7FG9VYhS27HBHIzVrx1+xb4R8deN/HHiSTxN4v0c+NNKfStd0nS9TRNPvAbfyFnaF4n/AHyJja2cAjODk5APF/EfgXTf2ifjJ8KvhN42ub2f4e2Pw3g8TvoVteSWqareNKkA81o2V2WNfmAVsgtk8E5z/il4Pl+Bnwxi+EXg74tXn9g678QtL0Aw2N2o1Twhpl4pkazE5kdlDeX+7ZwpCyEfOOv0d8Vf2S/CHxY0PwlbXGq+I/DWt+FYBa6R4o8M6l9h1W3i8sIyCZVKkOFGRt+mMnNXQ/2Lfhjpnwe1z4c6jYX/AIo0nXrr7fq+pa7fPPqV/dfLtuJLgbWEi7FwV2gY6fM2QDwn4jfs7+Ef2NfGXwn8W/CN9X8NXuseMNP8O6zpH9rXFzba3b3RdJGmjmdsyJgurLgD5jjOCPunPSvnj4afsO+C/h9460rxfqfibxt8Rda0UMNFk8b662ox6TuG0/Zk2qq8YHzBsYBGCAa+iMUALRRRQAUUUUAFFFFABXlH7Vn/ACbL8VP+xZ1H/wBJ3r1evJ/2ls6p8KrvwpDh9R8XXUHh22hHVxcOBO2PSO2FxMw/uwtQB6t3p1NFOoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBKbT6Y3egDmvDd9pdx4o8Sw2dq8F9BPCt5MekzGFShHPZCo6Dp3rpjXN+HdVs77xJ4ktILBLW4s5oUnuVADXBaFWDHgZwCF5J6V0hqUc9HWO58g/wDBQVj/AGL4YXPH2iT/ANBr4nr7o/b/ANNebwVoF4F+WG8KsfTK8V8L1/TXA8lLJoW7v8z+fOMYtZtO/ZBRRRX3p8OAqWC2luZkhiieWdztWNBksfQepqKvtL9kf4IafoPh5fiB4kgV53XdYxSjIjUfx49TXzmfZ5h8gwUsZiHtsu572S5TWznFxw1L5+SOE+F/7E2u+KrKLUvEt5/wj9m+GWHaDMVPc54H417DZ/sc/CrT0CXepXN1KowzNdBcn6Cur8UeNrzXbllR2gtM4WNTjI965s8nkk1/CGfeOmZ1cTJYH4PW33H9UZX4a5bh6KVeN5eerHf8Mk/B/wD57Tn/ALezTv8Ahk/4PDrJN/4Fmo8UY96+W/4jXxB3/wDJme7/AMQ/yf8A59r7iZf2Tfg+cYeY/wDb2ak/4ZN+D45/e/8AgWaq7aOPT9KX/Ea8+7v/AMCYf8Q/yjpTX3GnpXwB+DnhO8S7WyS7ljO5VnkMgyOeldF4g8fiSz/s/R4FsbIDb+7AXj0A7CuK20Y5zmvjc88SM8zyn7GrUsn2u3+J7uXcL5dlsuajBfcHcknJJzRQe1LX5Y7n2AUUUUgEPSvWfhG2dHuvTzf6V5NXsHwoh8vw/I/Z5TX6V4fxcs5TXSLPnM+aWEt5o2fF8GqXGlwrpEhS6F5aszBguYRcRmYc/wDTMPx3zxW9/DWF4u03UNW0yGHTLr7HcreW0zSb2TMSTxvIuRz8yKy46HODwa3a/qLqfl8f4ktOwtLSUtM2CiiigBD0rkfBGm67p+qeL21q5NxbXOsefpf70tstTa267cfw/vVn4/HvXXHoa4rwL4avdD8VePr661BLy31jVoby0t0dmNrGthawGNgehLwu+BxiQHqTW8H7k16fmI7WlpKWsBhRRRQAUUUUAI3Q1yXhnWta1Dxh4tsb+yNvpVjNbJps/ksgnRoFeQ7jw+HJHHTGDzXWnpXJ+GZPETeMvFi6oGGiLNbDSCVQAp5CmXBA3H95u+9+HFbQScZ3tt+q2/ra4mdWKdTR1p1YjCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqOaFJ4njkVXjcFWRhkMD1BHcVJSUAeRWtv4j+CFvHYaboV34x8BQ/8edvpsiHUtHjycQCN2VbiBBwm1hIigKElwCLH/DTfgdOJ18TWko4aG48IaskiHuCptcg/wCRmvVNopdooA8q/wCGnfAP/PfxB/4Smrf/ACLR/wANO+Af+e/iD/wlNW/+Ra9WooA8p/4ad8A/89/EH/hKat/8i0f8NO+Af+e/iD/wlNW/+Ra9WooA8p/4ad8A/wDPfxB/4Smrf/ItH/DTvgH/AJ7+IP8AwlNW/wDkWvVqKAPKf+GnfAP/AD38Qf8AhKat/wDItH/DTvgH/nv4g/8ACU1b/wCRa9WooA8p/wCGnfAP/PfxB/4Smrf/ACLR/wANO+Af+e/iD/wlNW/+Ra9WooA8p/4ad8A/89/EH/hKat/8i0f8NO+Af+e/iD/wlNW/+Ra9WooA8p/4ad8A/wDPfxB/4Smrf/ItH/DTvgH/AJ7+IP8AwlNW/wDkWvVqKAPKf+GnfAP/AD38Qf8AhKat/wDItH/DTvgH/nv4g/8ACU1b/wCRa9WooA8p/wCGnfAX/PfxB/4Smrf/ACLUVz+1R8O7OLzLi91yCPIG6XwtqqDnpybavWq+Kv8Agrt8v7HGo/8AYZsf/Q2oA98t/wBqT4e3Uayw3evTRMNyyR+FdVZWGcZBFtzUn/DTvgH/AJ7+IP8AwlNW/wDkWuK/4J48/sX/AAq/7Bjf+j5a+i6APKf+GnfAP/PfxB/4Smrf/ItH/DTvgH/nv4g/8JTVv/kWvVqKAPKf+GnfAP8Az38Qf+Epq3/yLR/w074B/wCe/iD/AMJTVv8A5Fr1aigDyn/hp3wD/wA9/EH/AISmrf8AyLR/w074B/57+IP/AAlNW/8AkWvVqKAPKf8Ahp3wD/z38Qf+Epq3/wAi0f8ADTvgH/nv4g/8JTVv/kWvVqKAPKf+GnfAP/PfxB/4Smrf/ItH/DTvgH/nv4g/8JTVv/kWvVqKAPKf+GnfAP8Az38Qf+Epq3/yLR/w074B/wCe/iD/AMJTVv8A5Fr1aigDyn/hp3wD/wA9/EH/AISmrf8AyLR/w074B/57+IP/AAlNW/8AkWvVqKAPKf8Ahp3wD/z38Qf+Epq3/wAi0f8ADTngL/nv4g/8JTVv/kWvVqTrQB5V/wANFaJqgEPhrw74v8U6g3CW9r4cvLSMntuubuOGBP8AgUgPfBrT8IeDtX1LxIni/wAafZRrkcLW+naTZyGW20iJ8b9sjKvmzyAAPLtUBQERQN7Seg7BQFC0ALtpaKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKaadTaAOe0HWptQ8Q+ILJ7EW8VjNEkc+CPPDRK5Pvgkj8K6E+1c7oOqaneeIfEFteWphsbWaJLOTy2XzVMSsxBPDYYkcdMYro8c5pIwou8P6R45+1d4ZPij4K64iR+ZLbIt0mBk5U5P6V+ZYwV96/YzUtOi1TTrmznUPBPG0bqRkEEYNflN8XvAV18NfH2raLcxlFjlLwtjh42JwR+dft/h5mEeSrgZPVe8v1PyDjzAyVSnjIrR6M4zjHvRR70V+0H5GS2cYmvIIz0d1U/ia/TDxLjSfAvhnTbceVB9lj+VenCD+tfmppfOqWY/6bJ/6EK/Svx98mieHV7Lar/wCgiv5c8e606eRRUXa9/wBD938KIRlj6ja7HE4xS0lLX+b5/XAlLRRQAUlLRQAUlLRQAUUUUgCiko7UwDPOK958F6f/AGb4bs4yMOU3N9TXj/hHRX1vW7eEKfLVg8h9FBr3uKMQxqijhRgV+7eG2WyTq46a02X6nw/EWJT5KEfVmH4w0c61pMNv9sWxZby0n81u/l3EcmzqPvbdv/Aulb46VzfjfT7LU9Hghvb1bGIX9nIszYw0iXMbonPdmVVH+8K6T+Gv3fqfCR/iS+QtLSUtBsFFFFACN0NcL4A8N2Wi+MPiLfWutW+qT6vrMF5dWkIXfp0i6daQCF8MTuZIUlGQp2yrwRhj3TfdNcP4E0jQ9N8XfEG50rUmvdQ1DWIZ9Wt2IP2S4WwtI0jGB0MMcD85P7z8BvT+CevT9UB3FLTadXOgCiiimAUUUUAJXJ+GdN1208ZeLbrUblpdIuprc6ZCZdwiVYFWUBf4cyBj711lcl4Y8NX+k+MvFuq3N4s9lqs1s9rAHYmARwLGwIIwMsCePWtqbtGfp+q2EzrOhp1N/ip1YjCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK+Kv+CvH/Jm+o/9hqw/9DavtWvir/grx/yZvqP/AGGrD/0NqAPSv+CeP/Jl3wq/7Bjf+j5a+i6+dP8Agnj/AMmXfCr/ALBjf+j5a+i6ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACmmnU39KAOe0FtZ/wCEi8QjUM/2aJ4v7PyFxs8pd/Tn7+7734V0WK53w/Y6rbeIfEE17MZLC4niNjGZNwRREocAdvnDH8a6OkjGj8P+Yh6GvC/2mf2fYvjDoS3unhIPEVmpMEjD/WL/AHD9a90NNruweNrZfXjiaDtKJz43B0cfRlh6yumfkH4m8I6x4P1GSx1jTp7G4Riu2VCA2D1BxyKx9p/un8jX7Bar4Z0nXQBqOnWt7j/nvErH9RWZ/wAKz8Jf9C7p3/gMv+Ffr9HxGXIvbUPe62Z+U1uAZc79lWXL5o/JvSFP9rWXyn/Xp2P94V+lHxCz/Zvh8elqv/oIrvR8NfCikFfD2nqw5BFuvH6VyHxdQRXOnqoAAQgewr8M8X+IoZ9kjcafLyfqz9K4D4fnkmNfNNS5jzwdOaWkpa/hpn9DoKSlp1uyx3MbuMorAnjPGaqEVOSi3ZN7kydk2hnPccUZ/wA4r1OPxp4YVFDWuT3/AHQ9Kk/4Tbwt/wA+Y/79Cv0GPDOXyV/7Qh+J4H9pYj/oHZ5Rn/OKM/5xXq//AAm3hb/nzH/foUn/AAmvhXH/AB5/+QhVf6sZf/0MYfiH9p4j/oHkeU5/zijP+cV7f4futC8RrI1paR4jIDbowOtbP9g6f/z5Q/8AfAr3cP4dyxlNVsPioyi+qTOGpxAqUnCdJpnzvVvT9Ju9WmEVtC8rE4yqnH5177/YOn/8+UP/AHwKsW9lBa8QxJH/ALqgV6OH8M5KrF1694rsjnqcR3j7kNTA8FeE4/DVj8+HupAN7/0rpSOOaPx5oP3a/asDgaGX4eOGw6tGJ8dWrTr1HUm7tnOeN4dMuNIgTV55ba1+3WbLJF97zRcxGJT8p4aQIp9ieR1rpP4a5zxxNpkOjwnV4pJrU31mFWPO4Sm5i8o8HoJNhPsDwa6Ou7qccLe0lbyFpaSlpm4UUUUAIelcN4DTw2vi74gtorTNqjazCdbEm7al3/Z9oECZGMfZxbnjPJPvXcnoa4fwJqXh698W/EGHR9Pms9StNZhh1ieQYW6ujp9o6SJ8xyBA8CdF5jbg9TvTvyT9P1W/9biO3706m/rTq50MKKKKYBRRRQAh6GuO8K+G7fSfHHjPVItTivJ9UntXms0A32hjt1jCsdxPzAbhkDr3rsa47wrpOjWfjjxld2GoNc6neT2z6hanGLZlt0VAOM/MgVuSevat6fwz16fqvuEzsO9OpuKdXOhhRRRTAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvir/grx/yZvqP/YasP/Q2r7Vr4q/4K8f8mb6j/wBhqw/9DagD0r/gnj/yZd8Kv+wY3/o+WvouvnT/AIJ4/wDJl3wq/wCwY3/o+WvougAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAptKaaD1oA57w/ol3pviLxDez3Imt7+eJ4IwxJiCxKhBB6ZIJ49a6SuY8O6PFp/ibxLeLfR3Mt9PC8luv3rcrCqANyeoG4ZA6109JGFFWgFJilopm4lLRRQAh6V5X8Yv8Aj6sP9016pXl3xhjP2iwbttYZr4HjlN5HWt5fme5krtjYHnFLSUtfygfqIUUUUAJtFOSN5pFSNd7t0UDk03pzXXfC+3guPEQMwBZY8oG9a9TK8F/aWNpYW9ud2ucuKrfV6Mqtr2M9vA+si28/7GdmM471hSI0chR1KleCCOQa+k8Dbz06V4p8SbW3t/Ekgt8DcgLKv96v0Xirg+hkeFhisNNvVJp+fU+eyrNqmMqulUidL8Hf9Tf/AO8v8q9LrzX4OqRbX5xkb1Gfwr0qv13gv/kR0PR/mfK5v/vtQKTFLRX25440rSGnUn8NAHPeNNQ0/TdJhk1O1N5bm+tI1jABxK1zGsb/APAXKt/wGuh7Vz3jTWIdF0mC4nskv1a9tIBCx4DSXEcYfoeULhh7r1HUdD/DS6mMX+8l8haWkpaZsFFFFACHoa4XwDr2l6x4w+IlnY6PHpt5pmtQ219dJjdfytp1nKsrYAORHJHFyTxEO3A7o9DXEeA/FEmveLfiFYPpUVgujaxDZpcRqQ14G0+0n8xzjkgzGPvxGBnsN6avCenT9V94jt+9LSelLXOMKKKKYBRRRQAjdDXFeEYtBXx341fTpp31h7i1OqRyD5I3+zqItnA6xhSeTzXanoa4vwleaFP478aw6dZTwazDParqlzIx8u4c26mIoNxHEe0HAXkd+tb078s7dv1W/wDW4js8c06k70tc4wooopgFFFFABRRTd/Ge1ADqK8/8TftAfDbwfqDadrHjvw9ZamCV/s1tRia7JHYQKTIT7Bayf+GnPA0n/HsPFGo9x/Zvg3WbvI/vDyrRsr/tDjkc8igD1aivKf8Ahpbwj/0CPiB/4bjxD/8AINH/AA0t4R/6BHxA/wDDceIf/kGgD1aivKf+GlvCP/QI+IH/AIbjxD/8g0f8NLeEf+gR8QP/AA3HiH/5BoA9Woryn/hpbwj/ANAj4gf+G48Q/wDyDR/w0t4R/wCgR8QP/DceIf8A5BoA9Woryn/hpbwj/wBAj4gf+G48Q/8AyDR/w0t4R/6BHxA/8Nx4h/8AkGgD1aivKf8Ahpbwj/0CPiB/4bjxD/8AINH/AA0t4R/6BHxA/wDDceIf/kGgD1aivKf+GlvCP/QI+IH/AIbjxD/8g0f8NLeEf+gR8QP/AA3HiH/5BoA9Woryn/hpbwj/ANAj4gf+G48Q/wDyDR/w0t4R/wCgR8QP/DceIf8A5BoA9Woryn/hpbwj/wBAj4gf+G48Q/8AyDR/w0t4R/6BHxA/8Nx4h/8AkGgD1aivKf8Ahpbwj/0CPiB/4bjxD/8AINH/AA0t4R/6BHxA/wDDceIf/kGgD1aivKf+GlvCP/QI+IH/AIbjxD/8g0f8NLeEf+gR8QP/AA3HiH/5BoA9Woryn/hpbwj/ANAj4gf+G48Q/wDyDR/w0t4R/wCgR8QP/DceIf8A5BoA9Woryn/hpbwj/wBAj4gf+G48Q/8AyDR/w0t4R/6BHxA/8Nx4h/8AkGgD1aivKf8Ahpbwj/0CPiB/4bjxD/8AINH/AA0t4R/6BHxA/wDDceIf/kGgD1aivKf+GlvCP/QI+IH/AIbjxD/8g0f8NLeEf+gR8QP/AA3HiH/5BoA9Woryn/hpbwj/ANAj4gf+G48Q/wDyDR/w0t4R/wCgR8QP/DceIf8A5BoA9Woryn/hpbwj/wBAj4gf+G48Q/8AyDR/w014KQ/v4PF1jnp9u8Ea3bbvp5lmuR7jpkZoA9WorzbRf2kPhdr19FYWvj7QE1OX7mnXd8ltdN9IZSsnp/D3HqK9FWQOoYEMpGQR3oAkopu6nUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXxV/wAFeP8AkzfUf+w1Yf8AobV9q18Vf8FeP+TN9R/7DVh/6G1AHpX/AATx/wCTLvhV/wBgxv8A0fLX0XXzp/wTx/5Mu+FX/YMb/wBHy19F0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAIelNpxpvHNAjm/Dun6ba+JPEk9reNPe3E8L3kJORCwhRUHTugU/jXT1y3huHSU8T+JmspZH1BriE3yMDtV/JQJg45+Tbnk11NJGFD4NgooopnQFFFFACVzfjjw2fEOklI/9fGd6e/HSukpp9K4cdg6WPw88NWV4yVjajVlRqKpDdHzbc2stncPFMjJIhIKkcio6948ReD7DxEhM0eycdJV4Nee6v8ACvUbRi9q63UfZRw1fzTnPA+ZZfOUsNH2lPpbf7j9Dwed4fEJKo+WRxNLV+68P6jYsVms5lPrtJ/lVJreZeDE6/VTXwNTCYilK06bT9D341YS1jJMZU9jqEum3UdxbvslQ5BH8vpTEt5pOFidj7KavWfh3U75sQ2Mre5XFa0MPi+dSoU5cyelkyKk6XK1Uat6nUH4s6gbTy/s8QkxjzOfzrklS98QaoSA891M2T/n0rrNJ+FeoXTK95IttH3AOWr0Tw/4UsPDsIW3iHmHrI3U1+r4Th3P+IpQ/tabjSj33fyPlauPwOAT+qxTk+wzwhoI8O6RHbnBlPzOR61v03HpxTq/esHhaeCoQw1FWjFWR8RUqSqzdSe7CiiiuwzEpDwKU9KSgDB8Yaxc6JpcNxaWoupmvbW3KMpICyXEcbtgHsrs2fat7tWB4wvNTstJhk0qAz3LXlqjIF3YiaeNZT+EZc57YzW//DS6mEX+8l8haWkpaZuFFFFACN901xvgjXNd1TxR47tNVsGtNO03VYbbSZvIeMXNsbC1lZwx4fE8s6ZXgbNvVTXZN901x/gybxLN4m8bx63Fs0qLVYl0JtqDdaGytWc8cn/SDcj5ueMDgCtoW5J7bfqtv62uI7ClpKWsEMKKKKYBRRRQAlcZ4T1rT9Q8d+NLG10mOyvbCe1W8vVxuvC1uroWwM/KpCjJPArsz0Ncj4X8Sf2p418X6WdLS0/sua2T7Yv3rrfAr7jwPu529T07VvTV4z06fqvvA67vS02nVzgFFFFMBKz9d8Q6b4X0m71XWL+10rS7RDJcXl7MsUUSjuzsQFH1rF8cfEC18HxWlsltJq2vaiWj03RbQjz7twAWPPCRrkF5WwqAjJyVBwfD/wALZ9X1i18S+Pri317XrdxLY6fAG/s3SG6jyEbmSUd7iQbyc7BErbAAUf8AhYHjP4ifJ4G0OPQ9Hfp4p8VW7oki9mtrEMk0oP8AelaBehXzBR/wz1pXiD95471zW/iDM3LQatd+Tp/+79htxHAw9PMSRvVjkk+rbRRtFAGR4Z8HaD4L09bHw/oun6FYqABbabax28QA6fKgArXxS0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFJt5zS0UAUNY0HTPEVhJY6tp1rqllJw9teQLNG31VgQa85b9m/wro5MvgyfVPhzd5yreFbr7PbA+9k4e1b/gUJPoRXqtJQB5QviL4i/Dlv8AiodMi+IGhIOdW8OWxg1GBfWWxLsJgByWt33n+GCu98JeMtF8daLFq2g6lb6pYSMU823bOx1OGjdeqOp4ZGAZSCCAa2WUY9a4HxZ8K477WpPE3hi7HhfxiQofUoIt8N+qjCxXkIIE6YxhsrInOx0ycgHf0tcV4J+IT65fXGg67ZLoXi6yj82503zfMjmizgXNtIQvnQkkDdgMhIV1VuK7LcS2MUAPooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr4q/4K8f8mb6j/2GrD/0Nq+1a+Kv+CvH/Jm+o/8AYasP/Q2oA9K/4J4/8mXfCr/sGN/6Plr6Lr50/wCCeP8AyZd8Kv8AsGN/6Plr6LoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAQ02n0xqAOZ8N3GkzeKPE0dlbTQ6jHPCL6Vydkr+ShQqNxxhCoOAOR3611Ncv4b1SyvPFHiW1t7BbW5tJ4UuLgAZuC0KsCeOykLznpXUUkc9DWAUUUUzoCiiigApMUtFACbaNopaKQDGiRhgqCPpULabav963jP8AwEVZorKVGnU+OKfyKUpR2ZXXT7ZPuwRj6KKlWJV4Ax9KfRRGjTh8MUvkDk3uxNtJt96dRWxIgFLRRQAUUUUAFNPenU31oAwfGEeqyaXD/Y3F6Ly1LYKgiH7RH53Lcf6rf7+nOK3v4awfGOm6jqekww6Zcm1uFvLWVpPMKZiSeNpFyP7yK6475wetb3akYx/iS07C0tJS0zYKKKKAEboa4/wXp/iGy8TeOJtYufP0y61SKXRY/MDeTaiytUdcD7v+kLcNj3z3rsD0Ncb4I8Nazofinx3e6nfLd2Gr6rDd6ZCsrsbaBbG1haMqQAmZYZnwpIO/PUkVvTfuT9P1WwjsqWm06udDCiiimAUUUUAIehrlPDeuazqHi/xXYX+n/ZdLsJrdNPufIdPtKvAryNvJ2vhyV+XGMYPNdWa5Pwzda/N4y8WxanGyaNDNbDSmKABkMCmXBHLfvNw56VrBJxne236rb+u4mdX3p1N706sRhXL/ABA8dQ+BNFS6a2fUtQu50stN0uBgJb66f7kS56DAZmY8Iiu54U10rOR24ryr4Z5+JniW4+JFz+80lley8KxN91bHIEl6B/euXUFT/wA8Uixje4LA6XwD4Hn8PyXeta7cRap4v1RV+338YIjjRSSltADykEZZto6sSztlmY12O0L04xQE29CfpTqAMXxV400DwJoc2teJtc03w7o8JVZdQ1a7jtbeMsQqhpJCFGSQBzyTXK+G/wBor4V+MtYg0nQPiZ4O1zVJ/wDVWWm6/aXE8n+6iSFj+Aryn/gohZwX37Nsttcwx3FtN4i0OOWGZAySK2pW4ZWB4IIJyO9dJ4+/Yh+CPjnwjqeir8NPC+gz3ULLDquhaPb2V7ayYOyWOWJFYMpwwBJBI5BFAHuavntTulfIfwT+MXxh8TfsifDjU/Cmh6b4y8a3Ek+k6lrfiPUhbWNpHazzQG8uCD50xbyV4jBYlmY47w/CH9qP4qXXx8l+Efj9Phpq+uX2i3OpadqngLUbiW2tZoTjyLuKVjIueucLwON3JUA+u7e+gu5JkhmjlaCTypljYMY32htrY6HDKcHsR61Yr88/2Vvix48+Bfwh+PPjv4gWvhm/8O6P4p1aU2fh03IvbjWWuUSWJTL8ot3do1QkFxklga9D1r9or9oz4PaPZfED4pfD/wAEx/DSaaAajY+HdQuW1nQoZnVBLcNJ+5m2FgGEXUnqBkgA+yaK+Hda/bI+KnjL4veMvDPw5X4U6ZF4X1aTSR4d8caxPba9rbRAFpLRFKxqkmSELZxwW44r7K8I6pqmteF9Jvta0d/D2sXFrHLeaTJOk5s5ioLxeahKvtbI3LwcZoA2KK+XPiF8bvjRqn7Q3iP4WfC7RPBsj6XpOn6w2seKmuVggilaZZUdYH3u7FY/L2hQoSTcTla4v4pfts+KZPif4m8JeAfEHwf8LQeFLlbDUb74peIGsZNQuQoaRLSCNw6omQvmPkFtwH3ckA+16K+OLP8Abp1z4hfDfwbB8PfDGk6n8VvFGtXnh+LTp9SFxpNnNZpvurpriE/vrcRmN1KEFhKMEkYb0X4XfGz4j6Ha+PbH43+ErLRb7wnY/wBsf8JH4XhuX0PU7Py2dxA8/wAwmi2FXjY55BAAoA+gqSvitP2lP2mbn4eH4wwfC/wWfhn9k/tVfDD6pcjxG2n7d/n+bj7OCY/3mzbuxxtzxW+f2ofih8bvG0+n/ALw74Vv/D2i6fYahq+seNLi4hW5e7gW4jtLUQAlZBCyku4ZQWwQMAsAfU+ta7p3hvSbvVdXv7XS9Ls4mnub29mWGGCNRlnd2ICqBnJJwKns76DULWG6tZo7m1nRZIp4WDJIjAFWVhwwIPUV8jaL+0t4i+JH7H3xr8ceJ/B+hxal4buda09fDWp2pubVo7VBtgvE8wiU5LK+1grYOAK1PFf7QHxH1TxD4I+Gvwb8OeE28Y3Xha28SareeJGmh0jS7RwEjiSOA+YzM+QoUkKAuc5JUA+mNN8UaPrGrappdjqtje6npTRpf2VtcpJNaNIu6MSoDuQsvzDcBkcjNatfBHwf+OWp/CfXf2sviH8QPDn9n65o1zo323RdPn8xJ7oWYhjWByP9XM5jKMRkLIMjIIrrta/aK/aN+D+j2PxA+KXw/wDBKfDWaeBdRsfDuoXL61oUMzqglnaT9zNsLAMsXUnqoyQAfZNFfG/xq/a48f2fx81r4YfD67+GHha70W1s53vfihqVxbf2u9xHvVLFISu/YMBiWPJwBxmvpj4U+IvFXijwHpmo+NPDMXhLxJIHW80u3vo72JWVyqvHLGSGR1AcA8jdg8igDsKy9C8UaP4oju5NH1ax1aOzuZLK5axuUmEFxGcSQuVJ2upwGU4IPUV85+Ovjv8AF/xl8Z/E/gT4J+HfCN1B4Mitm8Qap4yubiNJ5508xLW1WDkOI+TI+VycEDALcF+yv8Zrb4V/szfGr4k+KNJutNj03xvr2o3mkBlaeOUyx/6ODnaW8xgm7gZ56c0AfbtV9Q1C10mwub69uYbOzto2mnuLhwkcUaglnZjwqgAkk8ACvgzTP+CgPjLwzfaX4g8Z6z8E9V8Gahc28M+heC/Fwu/EOlRzOqCR0Z/LufLLDesQBxkjhSa+vPj4274FfETHOfDmo4wf+naSgDstH1mx8QaXZ6npd7b6lpt5ClxbXlnKssM8bqGV0dSVZWBBBBwQQRV2vjnw38cvEPwv/Zj/AGcfDHgbw3b+K/iD4y8PWFppNpfXJt7SBIrCOSe5nYfN5cYKkquC2eDnAN+z/ae+LPwb8VP4b+OXg7w7c3F/o2o6voeseAJ7h7W9lsoGnmsjFcfvFlMalg3CngAHkgA+t6K+J/gF+1Z8a/jJqnh/XbGx+Evi3whqjwve+HvCviCT/hItDt5SP3l0s7CNmiGd8YALEYWvrjx54tXwL4G8ReJXsp9RTR9OuNQazthmWcRRtIY0/wBo7cD3NAHQUV8T/AH9qz41/GTVPD+uWNj8JfFnhDVHge98PeFfEEn/AAkWh28pH726WdhGzRDO+NQCxGFrof2i/wBsLW/B/wAV7j4beBdV+G/hvWtNsYdQ1PW/ijrZsLBfNJ8u3gjRhJLJtG5mHyqCoPWgD63or4V1D/goJ4q/4U7qmo6PoPhXxN8QtA8VaZ4fvrPw/qhv9J1SO7OY5bO4jb5DIAVAfcY2B3qelej/AA6+Ovxn8P8A7QHh74c/GLw34Pgh8WadeahomoeDri5cW722Gkt7jz/vMEYfMgAyRjIJ2gH1HRXw/rn7YvxW8YfGLxl4W+HKfCnTF8L6xLo48N+OdYnttf1t4gC0lpGpWNUfJCM24cZPHFekfEr9of4nt4k8GfDv4feAtKi+KWuaH/b+qw+J9R36b4etwwjPnPbndPmUtGDEedoOME7QD6Yor5m+Gv7RXxFtfFPjH4e/Fbwxoej+PdF8PyeJNP1Lw7cSzaTq1orMhZFk/eRlJNqlWOTknCjbu5X4Y/tV/FKT4J3Xxx+JOheFdG+GEfhtdRt9O0g3Da1c3g2Ln53MMcEr+YUXczhXj3H7xoA+w6K+BNL/AOCgHjLw3qGleIPGWsfBPVvBuoXNvDPoXgvxd9r8Q6XHM6oJHRmMdz5ZYb1hGcZI4UmtvW/2xvir4w+L/jPwx8Ol+FWmR+FtXk0j/hHfHOsT22va20QBaS0RSsaxvkqjNkdCTjigD7gpu0Vk+EdU1PWvC+k32taO/h7V7i1jlvNJknSc2cxUF4vNQlX2nI3LwcZ4rYoA5fx54Et/G2mwBbmTS9ZsZPtOl6xbqDNY3GCA6g8MpBKuh+V0ZlPBqr8O/G03iZdS0vV7WPTPFWjSrBqljGxaP5gTFPCTy0MqgsjHkEOjYeNwOxPSvNfi3o97pMmn+PvD9rJc694fDC6s7dSZNU01ubi1wPvOOJYh18yNVBCyOGAPS6KoaLrll4i0ew1XS7mO+02/gjura6hbcksTqGR1PcEEEfWr9ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfFX/BXj/kzfUf+w1Yf+htX2rXxV/wV4/5M31H/ALDVh/6G1AHpX/BPH/ky74Vf9gxv/R8tfRdfOn/BPH/ky74Vf9gxv/R8tfRdABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFVtSmubfTrqWzt1u7uOJmht3k8tZXAJVS+DtBOBnBxnODQBZorzH9nT43237Qfwn0vxjDpUug3c8k1rfaPcS+ZLYXUMrRywu21ckMuQdoyCCQM4B8K/jO/xU8a/EfS7PRlt9D8I6smiRax9q3nULpYle5URbBsETsI87m3EN93GCAenUU3ccZI/Kk3H2oAfRXMeGdf8R6p4i8T2eseF/7E0nT7mOLStS+3x3B1WJolZ5fKUBodrlk2tknbuHBrpQxxn+VADqK8t+Cvxv8A+Fv618R9P/sX+yf+EP8AEk/h7zPtXnfa/LRG87GxfLzvxt+bp1NTfHD4zf8ACmrHwdcjR/7Y/wCEh8T6d4b2/afI+z/apCnnZ2Nv2Yzs4z6jrQB6ZRTN/OMUb+nTB6c0APopivnHT8OaXceKAHUUzf7Y+vFHmHdjGfegB9FcB4q+MOn+Ffi14G8ATWN1NqfiyK/nt7pNohgS1iWR9+Tks25QAB6kkYwe83UAPopm48duvFebeMPjP/wifxv+Hvw8/sgXf/CW22pXB1L7Ts+yfZI43x5ew79/mY+8u3A65oA9Morhfh7481/xprni1L/whceHNB0u/wDsGlX9/My3GqhBiaf7O0amKIPlUYu3mAbgFUrnuN1ADqK8mX47XGva58WPD3hLwrc6/wCJvAcVso0+e8is01O6nt2njhjlbKxjGxS74wWPGBk+l6TeXV3pNlcX1p/Z95LBHJPaeYJPIcqCybxw20kjI4OM0AXqKZ5n4fWjfzQA+imeYd2MZoDEtj9KAH0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACU1vYc06mnNAHPeH9a+3+I/ENl9hW2+wzQp9o6GfdCr7jx23bep6V0lc9oeqanea/r1reWfkWNrNElnN5bL5ytErMdxOGwxYcdMV0NJGFH4f6QhpNx6U6viH/gqZ8efHHwF+GvhPUfA+ty6HeXmpNDNLEoJZBGSBz70zc+3eaTdX5AfDnxB+3d8VPBOm+LPDmvXF9ouoR+dbyGaNS6g46Y9q779mX/got8RfDfxqh+FPx2so4rye5FkuoGMQzW8p4XfjhlY45oA/UHJpSa/Kj9oz9qT4zfsn/tfWOn634ovNW+HN1dpdQW9wgCPauQHTcB1Xmvv/AOOHx50b4V/APWPiJ9tha0XT/PsX3AiaR1/dBfXJI/KgD1fd+FG7nFfl7+w38WP2iv2kNL+IPie68XXc+n2FlLBpVsVVEkvnBKKDjoowfyriPiBqn7ePwx8H6p4n17XZ7TR9NiM1xKs8TFEHfGOetAH69c0m6vxT+Bfxw/bL/aOs9TufAviy51KHTnWO4aSSOPaWGR1HpX0/qnjb9o74M/sYfEjxJ8R9ZltPGlrcxNpl2ro5jiOAcY460Afobupc+lfE/wDwS1+Ovjb48/CzxPqnjjW5dcvrTUlhhllABVNmccV0H/BTL4yeLvgf+z/Dr3gzV5NG1V9ThgNxGoJ2E8jmgD63DflRu9eK+Uv2AvjhrnxF/ZQXxz8QNbN9dwXd4bm/nAXEUeDzj0FfJnjT9v344/tOfFK/8I/s+aZ9l0q0LbbpIg0skYOPNZ24QHsKAP1g3H0pc1+Rj/tn/tP/ALIXjDSbf406Z/bWgXz8mdF3Ov8AF5cq9x6GvvH4y/HRdY/Y78RfE3wJqnlPJorX1jdx4YxNxwfcHigD6B3etLmvyK/YJ/4KQeM9Z+M1v4X+KviNtU0jWgLe0ubhFX7NcZ+XJGOG6fjX2/8A8FCvil4l+D/7M+teJfCWpvpOsQXECR3UYBIVm560AfSu6g96+TP+CaPxi8W/HD9nmTxD4z1aTWdX/tSeD7RIADsXGBxX1l0oAwvGGlzaxpcMFveCykW9tZzKWK5WOeN2Tj+8FK/8Cre7Vz3jTTbXV9Jhgu71dPjW+s5lmYgAulxG6JyRy7KqD3bv0roe1Ixj/El8haWkpaZsFFFFACN909q4T4f+F4NB8YfETUItUt9Qk1rWYLya2ixvsmTTrSARSck7isCycgfLKvHc923Q1wngDR9G03xh8RbnTdU+332oa1Dcalbcf6FOunWcSxcesUcUn/bWt6fwT9P1QHd0tJ06Utc4BRRRTAKKKKAErkvDFr4gh8ZeLJtTkZtGmmtjpSGQMEUQKJQAOV/eBuvXNdaehrkvC+g6tpvjLxbqV7ercabqU1u9jbrKzGAJAqSKVIwuXUnjrnmtqb92fp+q2EzrFpaRaU9KxGeX/Ha9uNS0bRvA9hPJb3/jK9/sp5oXKyQWIjaW9lVhyreRG8av/DJLEfavSLCwt9LsbeztIY7a1t41ihhhUKiIoCqqgdAAAMV5j4f/AOKq/aM8Uai/7218J6Pa6Jak9I7q6P2u8H1MKab+vrXq1AC0h6GlooA8E/ba8B+K/iR8BbvSfBehf8JH4hi1bTL+HTPtkNr5y295FM482VlRflQ8k/QHpXB6x8Vv2rfiBpV34f0v4CaV8M73UImt08Vax41tNRg0/cNvmiCCPe7jOVGCMgZBHB+tdopdtAHw/wDHf9kXxBovwf8Ag14Q8G+GY/ip4S8FSy/254LvtabSf7dkeMFLkzbgoKTGSTYxK/vMYIFYfwD/AGefiN4d/aq8HePrj4JeFfhJ4Jh0m/06TSfDuo21xc2jsilZbyVNv2gu3ypsDbQDkD7zffe0fSjbigD4i0z9nH4j+KfAP7QHwh13w3b6FoviTXL/AMSeH/Gi6rFcQ3FxLdRzwRSWyjzYwrRJuYg5+YAHjLvHmg/tMftJ+DU+E3jH4b+HPAuhXktvF4i8aQ6/Hex31tHKjyfYrRB5kTuUGPNJAGRkdR9tccZ5/lR/nrQB8LftCfB7xv4+8U6vpuv/ALLfgf4t2M03l6V4w0vxFHoV3b2gG2CO635nZ4x18t9hx8qivpn9mP4b678H/gL4L8HeJ9WTWtc0iwWC5u42dkzuZhGjOdzJGpWME4yEHC9B6fxxjkj1JpPu+vHvQB4n4R+HPiLS/wBrr4heNLnTvL8Mar4b0qwtL7z4282eGScypsDF1wHQ5IAOeCa+fvHH7OPij4Z/F7x7ruk/s7+Bf2gvDfi/U21uA6vPp9lqWk3MiKJ43ku43EkTOpZVToWY9zX2X8RPiF4f+E/g3VPFfirUP7L8PaaiyXd55Mk3lKzBQdkas5+ZlHAPWuhjcTKrqflIyOozmgD4w1L9nr4leHPC/wAOPiB4S8B/D7Q/iJ4T1a/1GXwL4WgXTtOu7O8iWCS3M5+RrsRxxZmIVcqQBhRu9F8DaD8Y/jjpnxCj+LWkWvw48L6/oz6Dp3g2yvrfUp4DJHIk95NdRoNzFXVVQNjAOVB5P0ac+mf50g9fWgD4bi0b9qyz+Dq/A2P4deFZIl0v/hHk+JZ8QILEWXl+SJDYbfP80RcZxjfztxxVXwb4R8f/ALJ/xI8U6F8F9B8PfGXSbnTNJh1bRf8AhJrXTNS0C8t7NLdJrhHLfupo41kAxuJDYwBlvu5WAxjp9a8V+MH7GfwY+PXiiHxH448C2mta0saxG/juri1eVF+6JDBInmYAABfJAAHTigD5t/Z68I+L/il+wj8dtJSKy1vxf4m1zxKsJ0ydVtL25kIQtBJIVAiaRWCsxAwAT616H4m+GfxY+Enj3wh8Ufh54Qs/Hl+3g618LeIvCV1rUenzEwlXimguHzFlWZw24nIHy53Fh9SeFfCejeBvD1hoPh7S7XRdGsY/KtbCxiWKKFc5wqjjqSSe5JPUmtXA6jr+dAHw7o/7MHxR+Knhn9pKz+INpp3hfWPiFLpV5pE9ncrcWsE1vCrpGdpLkROkcTuVG/a7KuDVnx5oX7TH7Sfg1PhP4x+G3hvwNoN5LbxeIvGkevx3sV9bRyo8gs7RB5kTyFBjzSQBkZHUfWvxA+Ivh34WeHf7d8Uah/Zek/aoLP7R5Mk372aVYol2xqx+aR1GcYGcnAya6Td6/LxQB8hftQfDrxr4m8TTWdx+zl4L+O/hA20UGkzjV4dG1fTEVR5sck8+dyl+VMDJx94Z5r0P9i34L+IPgT8Gn8PeIBBZyT6rd6hZaHaXst7DotrK+YrNJ5OZNmCS3GWduvU+9cd+nv0+lHG48c96APlLxR4R+MfwO+O3jnxf8M/A2m/Evw74++xz3lhda6mmT6VfQxeR5u6RSskDIFJVRvJ4GABuw/h3+yt408U/sn/GD4bfEE2eleJfFviLVdThvoSklq7ySxywXARWYrGZYwdjfOFHIBxX2RkY5XtyKX3x360AfA/hP4K+P9UutH8M6l+yB8F/D1xBLFFqXjq7j0+8sJokIEskNhDGtwHdclFZwA2NxA5H2V8XNAvfE3wn8Z6Lpdt9o1HUNFvLS1gDqm+WSB1RdzEKMkgZJA9SBWt/wmOiN4uPhYapav4iWyOotpiyAzrbbwglZeyljtBPUg4zg42P50AfIOsfAP4m6H8I/wBnbxF4RsNMk+Jfwv0iK1uvDur3KrBexy2Mdvd2wnQlVkzGAj52ZBOccFdN8F/Hf46fFrw94/8AGPgvw98KYfBFjqLeHdEvdVGsy3Wp3MHlLNcyW+xRbqOdqlXyO+cr9e4AA4wKbNIlvG8rnaiAsx9AOSf50Afm/wCMP2XfiF8WvE+lRD9m3wj8I/F1pqFvct8UvDnimOO3jaOZXluIbCALI7uA+0S5ILfMQea/RDxCmrt4d1FdBmsotd+zSfYpNSjd7ZZ9p8syqjKxTdjcFIOOhri0/aI+HrfCvS/iOviD/ii9Tmht7TU/sdx+8eWf7PGPL8vzBmX5clQO545r0bqBkf8A1qAPze8X/su/EL4teKNKiH7NvhL4R+L7TULe5b4peHPFMcdvG0cyvLcQ2EASR3cB9ol5Bb5mB5r1D4/fs6+I9J/aA1b4n6B8GfBvx40vxJp1raal4d8RtZ215Z3VupRLi3nuo2jCNHtDL1OxfQV9o/dHTn8aX9KAPh28/Z38da98ONLng+DngP4b6nN460PVj4c8HR20Nxa6daz75HvbsGOK4kXdIQsSjCnjcWIHufxI+HPiLX/2p/g34vsdO8/w74fsNbh1O9E8a+Q1xDEsI2Fg7birfdU4xzjNLeftqfBHTvFWs+GLr4iaXH4g0i9j02603bKZjcvKIhFCoTMzB2Ct5W7bhi23a2PbMbsHHvz/AJ9v0oA+G/2jPhH48+Ini7XLLxJ+y54H+L1rdXBXTfGOmeIo9Cu4LXpFHdGTM7ugJz5b7D/Co6VL4d/Z2+Nf7PNp8L/GfhSLSfif4q0Hwq/hbxF4fvNSazN3bG5NzCLO6lyFMLN5e6TAKRj5ecL9wcDjtnAFcz4w+JHhz4f3Hh6DXb/7DNr+px6Npi+RJJ9ou5FZkjyikLlUb5mwvHJoA+d/APwv+KvxH+JHjD4sfEvw3pfg7VZvCk3hfw74SsNRS9nto5HMkklxcriMuzhApTgKTkKRltHRf2a9X8ZfsBaZ8GvEccegeIpPDMNhKsrJNHa3cZEiFjGWVlEiITtJ4HFfT3akCjge9AHwR4S+Cnj7VLvRvDGp/sgfBbw9cQSwxal46vItPvdPmiQgSyQ2EUa3G91yUV3ADY3EDkaP7RPwj8dfETxdrdj4i/Zc8D/FyzuZyNM8YaX4ij0K7t7X7sMd0XzO7xg5by32ED5VGK+6duevNJsHHXj3zQB5d+zF8N9e+EHwG8FeDvE+rLrWuaRYrBcXcbO6Z3MwjRnO5kjUrGCcZCDheg9TpoQD1p1ABTdg9/pmnUh6GgDyj4R/8UT4w8WfDl/ls9PkXW9F3H/lwu3kLRD18q4S4UD+GN4B7n1ivJ/iwx8N/Eb4YeLY/kRdTk8OX8n/AE630eEB9T9sgsQPZmx6H1YNQA6iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK+J/wDgr3Mkf7HV6rOFaTW7FUBP3juc4H4An8K+2K+FP+CyP/JpNmcdPE1n/wCirigD2D/gnj/yZd8Kv+wY3/o+WvouvAv2CLFNP/Y5+E8UZZlbRI5Tu65dmc/hljXvtABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFIehpaKAPjvT/Glp+yX8cvjhpupbIfCOs6PL8SdJjUkD7RGoi1GAE/xPIIXCjp5hra8I+HdN+B/7C9xJ4417V/Ck19psur6/q+gsF1JL2/k8yQQFlf98ZJhCpwTkKQQeR6f8ev2ZPCP7RUnhZ/E8+qWzeHr03cH9l3Cw/aY22+ZbTbkbdBJsTcowTtHIrr/AIofC/w98Yvh/rXgvxPaNeaDq0HkXEMchjYYIZWVhyrKyqw9wODQB+V/xM8D6N8NW8C+O/h78DfiD8KtSTxFpkL+OPFXiMwXtyskoRoZbJ7iVpPNX7yqFxgg/JlT9R+K/gL4T/aC/bk+Imi+OYLvV/Ddj4X0W+/sVL2W2gnuRJcrFLL5TKzGMGTaC23942QeMb+of8E0fAfiC3tE8S/EP4oeLrjT5I5dKutf8Tfam0tkdGzboYvLGQgU7kbg8YIBH0Fo/wAIdH0X4ueIfiLDc3z65rmm2ulXMEkiG2WK3Z2RkUIGDEyHJLEcDAHcA+WtM1rQPB+r/tkXviDXtV8JaDDqunwzan4dKpf24fTbeNVtiUYCViyovy/eYYIOCPmD4meB9H+GreBfHfw8+BvxC+FWpR+ItMhfxx4q8RmC9uRJKEaGSye4kZ/NX7wULjBB+TIP6Naz+yr4H8SWXxVstYXUNTsfiRPDc6xbTTqqxPFEkcZgKKrJjykf5i3zDPTivJ9Q/wCCaPgTxBb2ieJfiH8UfF1zp0kc2k3WveJ/tT6UyOjZt1MXlrkIFO5W4PGCAQAeZfB/9kv4f/tGfEP9oS+8dS6pqq2XxAv4bDTbfVZ7aHTpfKib7YixMu6ZtwUM+5cRAAdazrHxhrXjb9kn9nu51/U5Nfu7H4saXpUetSOXbUYLbUpoYrgscsSUQDJyWIzk5r3jxP8A8E9/AfiTXvFGsw+LPHnh/UfFGqT6lrMug64LMX8coUNZyqkeHtwQxVWBYeY/z4OB6VrX7M/gnVPAvgTwdZW9zoHh7wXq1hq+k2mlyKNsto5eNJGkVy6sSd5J3NkndkkkA+D/AB54f8Y/tJfHf4r3Gt/AXUvjdpXhjxFJoWkxn4hR+H7fRkhRSBHbKwZnk3eYZmJB3AcbDXptx8Iv2hvGX7GjeD9T0bULPX9L8TiRfDepeKIZLzW/DytuGnyalAwG47/LMh8slYuQAefePil+xX4S+I/jy+8aaZ4q8bfDbxNqUaRapf8AgPXG01tSVAAnnjYysVAABAB9c1o3X7G3w0uPhDZfDyKy1Gy06zvzrFvq9rqMqarHqRLE3/2rO83BLMdxyOQMbQoAB85fsa/8IV8KvjhH4VT4X/ED4D+I9bsLhI/C+o6rJqfhzVHiKu80NxJuL3CIv3lKrtJHJIz6/wD8FCvHHivwZ8B7K18ILeHU/EPiDT9AkbT72Oxn8mdyHSO5cFbdpNojEpB2+Zn3rqPhH+x/4a+FfjSHxde+LfG/xH8T2kMltp+p+PNdbU5NOjkAEq242qqbwoBOCcZGcEivSvih8LfDPxm8Dap4Q8X6YmraDqSBJ7d2KnIYMrqykFWVgCGByCKAPgf4O/BH4p/DD4xeCtZ8C/s36p8I9POqRx+KLofE231q21Kwf5ZjPayPuZ0LCRXQ5BBAVsjGX8efgHr2m/GLxz4o+KHwW8VfGTRb7VZLzQfGvg3xNMuoaDZlR5VvBpyOBuhK5DFQpbnLV9X/AA5/Yh8J+BPGGj+ItU8Z+P8A4iXGhyedo1l428QtqFnpc20oJYIQiKHCkgFt2OCMMARB4v8A2F/CniLxdq2uaL48+I/w/i1i7e/1TRvB/iaSx0++uH/1sskO1sM44bYVz7HmgD5zvPhn8J/j9+0B+y74mSHV/Fmn654e1DztT168ni1C6bTo4/s5ufKZFEscvmbygAdsk7hirXxr8HfDT41fF7x2q/CP4mftB63Y34sZLp9XOm6DpFxGoV7O1mEsKDZ1fKyEM2Sx3GvpfxR+xb4D1nS/hzZaFf8AiLwAfAIkTRbrwnqX2WZIpNvmxSM6v5iyFQXyNzZbJ+Y5wfGX7AvgrxZ4y8R67aeMviD4SsvEty15rfh3w14iaz0vUpnGJXmh2EkyDO7DAHPGKAPk74a+J/Evij9kP4VfD/Udf1fTNJ8TfE2TwfqVyNU8+6h0tWlYWSXaDBBKCMMuFZeBhTivX9P/AGe/Bv7PP7bvwP0fwIbzTdAvNL1+ceH57+W6htZRbxhp4jK7unmAqGGdpMWQAc59q8P/ALDvwx8P/BLV/hQkOrXng6+1R9Xghub4+fp0xZWT7NMqq6BGUFdxZuW3FgSDH8Nf2JfCPw3+I3h/x4fFfjXxb4v0eO6gTVvFWsC/nuYZkCCKVmjB2RjcUVNoBkcndmgDx3wD4N8Y/EL4A/tS+HvAGr/2H4uv/iNr0VjeCYwkETQM8YkH+rLoHj3DG0tnjrXnn7PGk+FPgP8AHPwfD4h+C3xA+AXiXVLv+y/tlj4gk1rw7r1zLEwSK8mYuu4tuZFj5VsEtgE19lQfsr+BW8DePvCOpRX2taF411y61/Uoby4CtHczukh8lolQoqPGjJyWBHLGuU8C/sP+FvCfjHSfEWt+OfiJ8R5dGuBd6TYeOPEb6jZadcBWVZoodijeqsQpbdjgjkZoA+SfFXwB8B+F9W/be1zTNBNvq2h6QY9PuDeXD+St5prTXQw0hVt8hLHcDjouBxXrPiPwLpv7RPxl+FXwm8a3V7P8PbH4bweJ30K2vJLRNVvGlSBfNaNldljX5gFbILZPBOfZ/HX7FvhHx1438ceJJPE3i/Rz400p9K13SdL1NE0+8Bt/IWdoXif98iY2tnAIzg5Odb4q/sl+EPixofhK2uNV8R+Gtb8KwC10jxR4Z1L7DqtvF5YRkEyqVIcKMjb9MZOQDw7xl4O8C/AH4G+M/h3f/E7xZrnhf/hIbW10vwj4LmWbxDYLcASQ6Ij75JGjlCOyhvKcx5Xcc5PhfhvwfY/CL9qj4Jal4F+Dniv4Jadr2ty2F9ca14lM8muQtCWMUtm00zgKfm3EgZIyN20r9j/8MJ/DWT4QXXgGafxFcG61Zdfm8UTaqz62+pqMJefaSP8AWqvyj5duCflySaxtA/4J7+CdJ8ceGfGmo+N/iJ4s8X+HdQivrLW/EviH7dOEQsfspDR7PJYsSQFDejDJyAfNXx4+AfiDTvjH448T/E74K+K/jLo9/q0l3oPjTwb4lmXUdBsyo8q3g05HALQlchiu0t3avvH9nnxjofj74KeDdc8O6vq+u6RcafHHDqGvkHUJjHmNzckAAzB0YOQMFgSMjmvNPGH7CvhTxF4s1bW9F8d/Ef4fwaxdPe6povg/xK9jp99O5/eyyQlG+Zxw20rmvb/h78PtA+FfgvSPCnhfTo9K0HSoRBa2sZLbVHJJZiWZiSWLEkkkkkk0AdFRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAJTd3WnUn4UAc/oM+rSeIvEMd8hGnxzxCxYqBuQxKX57/Pu610Vc5pNvqsPizWnuZDJpUsdu1nlgdrAOJQB1A4Q8/wB72ro6SMKN1Gz7sK/OD/gtd/ySHwP/ANhZ/wD0Ua/R+vzg/wCC1nzfCDwPj/oLv/6LNM3Iv2P/APgoZ8F/hJ+zf4N8K+I9bu7fWtNtDHcQRWZfDbicZH1r5M+IXiGf9uz9urTtV8BaTcx6fJd2iiaSMqVihYFpZP7vGetfa37Ff7E/wW+JH7M/gfxJ4j8D2Gqa1f2pkuLqbJaRt7DJ5r7H+GfwP8B/B21eDwb4X07QEkGHa0hCu/1bqaAPmz/gpj+zSPjT+z++q6bC0/ibwrGbq2ZBlpYgP3iflzX5ca9+0p40+O3wX+HXwKhgeaWxvvIWQElrnJ2woR/s5P5V/QZfW8dxZXEUqh4pI2V1YZDAjBBH0r8Sf2HPD2mzf8FILm0ksoXtbO/1KSCFlBWNlZthA9u1AH6yfsu/A+w/Z7+CvhvwfaIguLaASXkqDHm3DAF2Prz/ACrnP28P+TR/iX/2C3/mK982968C/bw/5NH+Jf8A2C3z7cigD5B/4Ijf8ij8SP8Ar8t//QDX0v8A8FMB/wAYb+Ov+ucXb/bFfNH/AARH48I/Ej/r9t//AEA19L/8FMD/AMYc+Oh/0zj/APQxQB+aP7D37bniP9mHwPrmiaN8PbnxfDfXq3DXEKykRsFxtO0da1v20P28vE37Sfwoj8L6v8Nrrwnapepc/bphLtypOF+ZQOa+n/8Agi7ZW1z8FfGbTW8MrDV0w0iBiP3Z9q6n/gsJp9tb/svWzRW8UT/2xb/MqAHv6CgDwT4d+Lr3wf8A8Ee/EM1g7QzXmpT2JZTghZJFDHP0Br1H/giv4fsofhL4z1kQp9vuNTSFpsZbYqHC59M1ifsu/CiT40f8ErPEPhe1TzL+a4vZ7VQMkyxsrLxXDf8ABJ/9pLw58HbvxZ8NvHV7H4aubi6FxbS6gfKQSqCrxMT90+lAH1V/wVb8J6fr37I+tX11Ar3el3UE9tMR8yEtggH3FfNP7L/iO51n/glb8VLG4dnTThdRRZP3Vba2BXZf8FVv2svB+rfB+L4c+FdbtNf1bWLiOS5NhKJFgiQ55I4yx4xUvwq+EeofCf8A4JU+M01i1az1DWNPuNSeGQYdEfGwMPoM/jQB+evwt/Z51f4gfAfxj8RvDjTvrHhC/hklhh6+QVJLr3ypGfpX2P8AEr9qWL9o/wD4JpaxFqFwD4t0K4tLTUo2b55AGASX6Guq/wCCLem22sfDv4n2N5ElzaXN1DFLC4+VlaMgg/UV8e/tw/ATWv2Vfi94g0HTJJ4PBniT/SbMLkRSR7s+We2UJ/KgD9Gv+CPP/JqUn/Yauf8A2Wvuc/0r4Z/4I8/8mpyf9hm5/pX3Kx47YoA5zxtZ6dfaPDHqly1rbC/s3WVevmLcxNGnTo0gRT7NXSDtXNeNG0qaz0201YyGO51G1WBYs5aZJVlQcdt0YJ9ga6ajqc8Le0lbyFooooOgKKKKAEboa4fwFa+HYfF3xCk0W6muNUm1iF9bikBCw3Q0+0VFTKgEG3W2bILcsRkEFR3B6GuH8B3Xhu48XfEFNFs5rfVYdZhTW5ZCxWe6On2hR0yxwBbm2U4CjKngnLHaF+Se+36rf+t7CO4pabTqwQwooopgFFFFACGuO8K+F00bxv4y1ZdQiuW1ae1ka1QYa28u3SMBueS23cOBwa7E9K47wroulWHjjxlfWeprd6hfz2r3tmCCbVlt0RAe/wAygNz61vT+Gfp+qEzsBS0nelrnGeU/s941DS/G2unltY8Y6w5buRa3B09Sf+A2SY9sV6vXlH7MQDfB+xm6mfVNXnJ/39Tun/m1er0wCiiigAooooASvCf2zP2in/Zp+C03ie1NkmpX1/b6TY3GpLI1rbyTFszypGC7pGiO5RBubbgV7t1ryr9o/wCCrfHb4bnQbLWpfDmvWd9a6vo+tRRCY2V9byCSGQoeGXIIIJ6GgD4w+Dv7d01h8YvBWgzftAaV8cdL8VapHpN1p7eCp/D9zpTy5EUsMpjCTRiTajK53YYEDqR6FZ63+0j8ZvH/AMbLTwj8VdK8FeHvBniGaz0pZvDtte3F26wI/wBlkZwBHCMqfM2tITI3JCgV6t8OfDP7Tuo+MtHk+I/jHwDpHhbTX82eDwTp9xLeaxhcCKd7xSsCZw7GEbjgqCuQR0/wZ+DutfDnW/i/ealc2M0XjDxNPrNgLWR2aKF7eKJVl3IuHzGfulhjHNAFz9lX4rap8bf2e/BHjbWrWC11fVrHzLuO2/1Xmo7xsyj+EMULbecZxzjNeG/tvftdSfBzx54W+Hlp490/4WNq2ny6rf8AjG90WXWZLSIOY4ooLONWDPI6vl3woEZ7kV7n+yz8KtX+B/wB8H+B9duLO61bR7eSGebT3d4GZppHBRnVGPDgcqOa5j4+fBDxz4g+IHhr4n/CfxFpGh+PtEsptJks/EUEkumapYyushhmMX7xNrqGDJzmgD4g8c/tdSfFz9nf44/Dm8+Ium/FoWPh611ew8XWWhy6JNMn26GOaCe1kVVDoXjZWjBUq3PPT9VrJR9jtz/0zU/pXyf48+A/x++NfwP+I3h/4geM/B39ueIbK3stM0Lw/azQaNYmOdJHnkuZY3und1XG3GxcdDnK/WNurRWsUbY3KoU49hQB+dHxu/bslvfjR418Lw/HrTfgXpfhPUP7Lhh/4Q2bxFdatLGP30sreWY4Yw+UVVO75GJ6ivTfAP7RnxH/AGgP2U7nx98PtX0658beDtZmiv7WxtNth4nhtSryRotxH5sAngdWXGxw+FOAeOn8QfA/44fC74meMPEXwQ8Q+CZ9D8YXo1XUfD/jy3u/Ls74xqkk1vLbfMfMCLlX4GOK1PiH8E/jL8QvgXY+ANR+Imm32pa/fkeLvEUduLF4dLdsy2mnQxREH5MRh5m3Fd5J+YBADjPhr+0Z49+PnhH4mfF/QLi48JfDHSPD93b+GtMurS3kuNQ1CKFpJb6VmRiEjcCNEVtrEMW6Yrg7P4q/tKeH/wBnXw3+0NqnjrRtW0G30uxv9T8ArocAN3YnYs10b1drLO6lpvLVVjTO35tuG9I1r9nfUf2f9F+Ma+CH0yx+Duu+Eb24k8OvNIs+maolo8ZltV2FTFMiqXDODvGRxxXlnwW/Z/8AjZ8Zv2Yvhx4F1bx14bh+Cmq6Tp95eTQWc48RNbfJMdODZ8kR5AQSjDhQAQRlWANX9qb9t7+w/jNcfD3Tfi/p3wU0rTdMtb+fxHN4Zl8QXd/PcKJEgigCNHHGsRRmZ+SZBjoaTwL+25r/AI4/Zg+OuoaT4x03xJ4r+H1mJdP8ZaZpTWceoRSxlop3s7mMeXKrJIrrtKEqNuRyfZfid8Cvih4b+L958Svgdr3hiw1PWtNt9M1vw74ygnbTroW+4QXCyW/7xZERym0cEcmn+JPgv8YPiR+zf8SPCnjrxloOreNvFlpJb2drp1o1po2kAoFEUcmxriVScs0km48gBRg7gDh/Hvir43/Cf4D3fj7xB8S7XUNX17VdBNjpGn6FaxW2hw3F5EtxbJKys1wDHLs8yQAjbkAE5rktV+In7Rfjq3+P2teFviLpvhrRvhv4j1Iafb3GgW93NqccECy/YWdgoijVQMSYeRjKckBQT9EfHz4Ia78U/gPpXgnSbrTrfVbW80e4lmvJHWEra3MMsoBVGbJEbbfl5JGcVl+Df2fvEXh7wT8f9HuLzS3uvH+u6vqelvDLKUhjurRIYxOTGCrAod2wOAOhJoA8Z/4Xl8cNHm+CHxY1rxTop8DfEfWtL0h/h/Y6SuLGG+jLQzi+J82SQABmGFQE4wRXQftvftdyfBzx54W+Hln49074WPq1hLqt94xvdFl1mS0iVzHFFBaIrBnkdZMvJhQIz3IrqvFH7MPinXPgh+z34Nt7/R01L4ea34f1LVZZJpfJmjsYikywERlixJ+UMEBHUrXRfH34IeOdf+IXhr4nfCjxDpGheP8ARLGbSpLPxFBJLpmqWMrq5hmMX7xNrqGDIM54oA+TNF/b48SXXww+MWiaH8UtN+JHiDw34cTX9E8cWfh1tKmJ+0JDNDcWVxH5e9TIhUopUq/PPT1qLxl+0N8IfHfwe13x5490PxboHj/WLfRNQ8K2WhRWcejy3EDPG1vdBmkmClGz5h5xgA5yvUeMPgb8fPjF8E/iToHxC8ZeDzrfiPTU07S9B8O2ksGjWLLIHaeS4lR7p3cDG3G1cHhs5X0b4zfBjXPiG3wfOnXNhAPB/imx1u/+0yuvmwwwyo6xbUO5yXGA20YByaAPD7XwZ48k/wCCmmrXsXxI+z6VH4SttRl03+wrc+Zpv2t0Gn+YTuGJA0nnj5/m29BS+Bdd/aT/AGmPCt38UPBXxI8PfD/w7Nc3K+HfCE2gJfLf28Mzxob26c+ZCzmM58oHAOQAeK9Z8UfB/wCIVv8AtZaP8UPCd94ak8N3WiQ+HvEFhrIuFu1t0uHn8y0MYKFyXHEmANvvkeb6T+zz+0T8GtP1HwR8JfHvgiP4b3V1cT6dc+JdPuG1bw/HPIztFbCPMMwQuxUy9ScYA4oA90/Zj+MU3x6+CHhrxneWcOm6neRy29/Z27ZjiuoZXhmCZJ+XfGzLkngjk9a8E0/xl8efj9rnj/xd4F8a6N4R8GeFdavdD07wne6NHcHXjafLM9zdsQ9uHfKq0Wdo6jKkt9HfAf4RWPwI+Evh3wNYX02pxaVAyy31wux7qZ3aWaUrk7d0ju23Jxuxk9a8Kn/Zz+NHw/8AGHjLTPhZ4z8KaV8OPGmqT6terrVjcPqmiT3AH2lrEofLkLtlh5vCkDA4OQDzr4a/EjxH8Lf+CZfww13wzf8A9lat9usLMzGGOb91NrHlSptkVl5R2XOMjORg1gfEn9qnx7J8e/G3hjU/jpo/wDvNF1V7XQvDGv8AhEXNnrNooBiup9RkGIkm5+6RtHTJGa9lh/ZM8XRfsV+Dvg//AGnox8S6Lf2N1cXnnzG0kSHUhdNtbyt5YoMDKAFuMgc1Y+L3wi/aE8UaxrOkafqXwl+IHgPULt57eH4i6FM93pcbjHkxrbr5UwQZ2vIA56MTQBmftTftbap8EfhP8MFuPE3hfQPEfjXbHc+LbSGfVdK0+NIVe4uraFEMlwpLosQIx84LHANeRfBv9um/m8Zaj4Ki+Nen/GpdT8Panfafr0fhKTQb3Sr22tnmWN4XjEU0bojEY3NuQ7gBjPtt7+xjrPhf4IfCrQfA3jVbD4gfDWeS90jXNRtA1pdPMJBcwSxL9yGQSMvy5ZVA69a3vDfgH9orxhbeIh8T/F3gfT7G40a80608P+C7Of7LdzzRFEnubi7VpkCZ4SEAHOTnG0gHyjar8YvCvwD+Gnx/8Q6p4D1rS4dQ0/U38Fx+C7GJR9ruFRr9L1V3x3kjSrK7RhAGYkdNp+tv2rvGHi/wu2hR6T8XvBPwS8OXCTm78QeIoo7rUJpwF2RWttMViZQCSzFi3K4XHXL8V/syeKNe/Yp8M/B63v8AR08S6ZZaPbz3Us0os2a0ngkl2sIy+CIm25Qclc46iv8AtJ/s4/EHxl8afDXxO+HjeA9W1TTtIfR30X4jWM1xYxAytILm3MSl0mJYqSNvyjqelAHzz4E/b28Z+F9J+L+nL460b46SaBZ6e3h3xJBop0oTXl5cJbCGaGMKrIjyK3yZyAfnyfl6z4reDvjZ4M8f/ABfiV8QtL+Iml33xB06bzbbRYtMl0u6EU37iPyzieFgz/O4Dgxjj5iBpWv7CPxI8d+IPiVf/E3xn4dvf+Ex8P2tpby+H7SWBdDvra5E1qtvAQA9vGVByXDuSwI5LHprv4A/tF/Ejxh8M9V+I/i/wLcWHgjxLa6mlr4fhuoDqMMaur3E5kQj7R90LGgWMeZIc8LQBveP/GHxf+M/x88WfDX4YeMtM+F+h+C7Syk1bxFNo6are3N1dRmWOGKCUiMRCMDLHnPQnoOm/Zj+KXjnV/GHxC+GXxMutL1Xxj4Jms2Gt6TEYItTsrqNngmaHoko8tg4X5QSAP7xzPiZ8Dfiv4b+MmtfE34JeJPDFrqPiKztrPXfDnjS3nbT7p7dSkNyktufMSRUO3aBggck8AdP+zf8DfEnwzv/ABh4v8e+JLbxT8QvGVzBPqlxp1qbeytYoIykFtAp+YogZvmYBm3cjOSQD3GiiigAooooAKKKKAPKP2pV+z/AHxhqgHzaFbJ4gT1DWE0d6pHuDbgj6CvVVxwQc+/rXnv7Rlulx+z38T4n5STwvqit7g2koNdj4Zma48OaVM5y8lpCzH3KAmgDTooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvhT/AILI/wDJo9p/2M1n/wCirivuuvhT/gsj/wAmj2n/AGM1n/6KuKAPdv2F/wDkz/4S/wDYv2/8jXuteFfsL/8AJn/wl/7F+3/ka91oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAMrXPFOj+F0s31nVrHSVvbmOytmvrlIRPcSHEcKFiN0jHgKMk9hWb4S+J3hHx9cahb+GPFWh+I7jTn8q9i0nUYbprZ8kbZBGxKHIIwfT2r5p/4KaLpjfBjwQut3r6dox8d6OL28jnMDQQb5PMkEi8oVTcdw5GM9qyvGHw5+H3wj/a+/Z7X4X6Lo/hrW9Ui1S31TT/D9vHBHeaQLQsJpxGPmCyomx2++2RkleAD6g8afGXwD8N7iGDxd448N+Fp5lDRR61q1vZs49VEjqSOD09K1p/G/h+30bT9Wk13S49L1CSGKzvnvIxBcvMwWFI5M4cuxAULksTgV8LeKrfRfid8TPi5qfgf4BfDzxGuk6vJY+IfHnxS1lJYlvLeMLMFt5FlkghRQMFTGhABAGOPJvAVhb65/wTh0vSZpoH0+X4n29kP7JnlFukL6pGCLd2PmLHhmKsTu59SaAP0u034w+BNY8P6hr1h428O32h6fMba81O21WCS2tpQATHJKH2owDLkEg8ipPA/xY8FfE4XJ8H+MNA8Vi12/aP7D1OC88nPQP5bttz7180/tN+Ffhh8O4Phh8PNE+COh+MNY1vWLi70DwlHdxaLpJuIYF8+5uQB5UzLG64V45GbJA56+OfBTQ73wj/wUY8MWF74R+HPw/wBQk8K363Ph/wCHczHy0yroL5QiR+YeGXauSACeNuAD9IJrhLeJ5ZXWOJAWaRztVVHUknoK5jwb8WfBPxEuru28K+MNA8T3FmcXUOj6nBdvByR84jZivI7187/8FMNQ1m1/ZztLTTLmxs7HU/Eum6fq0+rXE0FiLOSUhhdPFiQQF/LWTaQdjHB7Hx/w/wDs+/Ezwb8XfhN4lvbX9nL4apDrMQguPA73ulX2tW7rtms0Dpsui8ZLBSC2VUhlyTQB9bfs/wDxe1j4ral8VLfVraxt08K+Mbzw9ZfYo3UyW8UULq0m52zITK2Su0cDgV3PiL4leEvB91Pba74o0XRbm3sm1KaHUdQht3jtVcRtcMHYERB2VS5+UMwGcmvDf2Mz/wATz9oTjg/E/U+Pb7Pa1ynxR+Fvhn4rf8FDPClh4s0i017SrH4eXN9/ZuoRCa2nlF+sY82JvlcDzSwDgjIU4yoIAPoy8+Nnw+0zRNG1i98d+GbXSNZby9M1CbWLdIL9gcEQOX2yHPZSa6jVtasdB0u41LU76107TrZDLPeXcqxQxIBkszsQFHuTX5x+F/2d/h1d/A/9rm4vfCen6lJ4b1rxFZaAbyISjR4IrQXMcdmG/wCPcCWV2/d7c8A5wK6LxYNI8feC/wBiXRPiRdJceAda05LjVU1CcxWt7fppkLWUc7ZAbdI0mEbhzweuCAfcngn4k+E/iVYy3vhHxPovimyhfy5LjRdQiu40b+6zRswBx2NcJ8b/ANojw98N/BfjpdJ8TeG7rx9oOhXerW/h26v43uWMUDSqXtlkWUpgAnGOD1HWvA/G3gPwZ8Hf21PhPB8JdF0nw14i1fSdYi8Q6LoEa20UlglqZLaWa3iART9oVdr7QWIwSdoK+N6H8MPhNrX/AATV8UePfElhpL/EOay1O51XxRd7F1dNbaWXELz5MiszlEMWQGV+V+c5AP0N8E+Pk1T4T+HPF/iC4stKW90a11O9naQQ20BkhSRzudvlQFjyx4GOTWPrXxu8Par8KfGXi3wH4k0DxcND0y6ulm02+jvrcTRwtIqSGF+5UZG4HHevjb9qUeINY+En7JvhrTj4Z/sbWBapd2/jaaePRLm6TT43tILwQfM6s3mFUzgyKmQR0xr74G/EP4Z+MtY1jXV+BfgP7V4K161u/Dfw4mu9Ou9ZtvscjK/2OVdkvkyqrb1CkAtuY8CgD7j+Fvxbh8RfAPwZ8QvF17pegDVtCstUvriSYW1nBJNAjsA0rfKu5sDcxPQEk1u+CPix4K+Jn2o+D/GGgeKxakC4Oh6nBeeVnoH8t2259/Q18Za9q3heb9m/9lPwpqPw0t/ix4t1rR7Gbw/oGqasNP04SQafGZprguSkmxJOI3RyxZsAHr4R4wtPFHw6/aO8SLo/hPwD8PPF0fw011k0P4YyO0sJEO+I3aqiJ53Rk2JkhVJ420Afdn7Rn7Vmj/Df4b+JtR8D+I/CviLxfod5Y211o7X6XT2wmvIoJPOhilWRCBI2MkYYDOeh9r8T+MdD8EaLNrHiPWdP0DSIcCW/1S6jtoI8nA3PIwUZPqa/OD45/CH4IeGf2D/hz4n8MaZoVj4ium0QWOtWHlpe6ncPNCbqOWRSWnwPOZo2Zghj7bBj3X4zeGPCfxJ/by8B+GfiXbWWreGoPB1xfeH9H1ghrK71U3YSb903yTSCAKdjA4GTg4BAB9VeFfGWg+OtHi1bw3rem+IdKkYol9pV3HcwOR1CuhKkg+9bNfHPwl8L+Evhn+334q8N/DK00/SfD134LjvfEuj6OwSztNSW7VLc+SvyRSGFn+QBeCWwCct9jUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFJilprCgDnNUsZ7fxNp2si/W3sLe3mt7qGVyEcOYyjDsGUoR9HPtXQ+ZnGCCDVXWNHtde0m806+hE9pdRNDNGc/MjDBHH1rDsdds/DupaV4YvLm6kumtlFteXyjF4yg7lDgBTKAu4rgEg5AIBwHMv3Utfhf5nT7iePzrxv9pf9lnwl+1P4d0zRvFst7Fa6fcG5i+xSbGLFdvPtivY9248U/aPSg6TjfhB8K9I+Cvw70bwZoTzvpWlReVA1w+58ZJ5P412dJiloAbIu5GU9CMcV80fC39gX4d/CX41T/E7Rp9TfxBNJPIyTz7osy53YH419M0lAC1yPxV+G2l/F34f614P1kzLpmrQG3nMDbX2nHIPrxXXUlAHh/7Mn7I/gz9lPT9Zs/CM19NHqsiSz/bpt5yowMV2vxs+D+i/Hb4c6p4L8QPcR6VqAUStbPtkGDkEGu7xRQB45+zT+y74T/Za8M6lofhKS8ktL+5FzKbyTzG3AY4PpV/9or9nXwz+0z4FTwp4qe6i05LlboNZvsfevTmvVMUm0UAeb/s//Abw/wDs4/Du38GeGJLqTSoZ5LhTdyb33ORnn8K8b/aE/wCCbvwm/aA1yXXbq0ufDmuzEma80ltgmPqyfdJ98V9W4FGKAPjD4M/8Eq/g/wDCfxHba5eC+8W39s4eFdUYeSrdiUHDH619RfEr4Z6T8UPh3rHg3VBJDpGp2xtZVtW2MqYAwvpgAV1tFAHiH7Mv7JXg39lPTdZsfCM19LFqkqSz/bZd5yowMfnWh+0h+y94K/ag8L2mieMLeYpaTedb3Vq+yaI9wGx0I7V6/ijFAHln7O/7O/hv9mjwE3hPwtJdS6Ybl7rN5Jvfe2M8+nFeot+FOPCnFYfibUNSs9InfRbNb/U22pDHI4VFLEAO5JB2LksQOSAQOaCJyUFdlT+0NO8ReLn042bXE2hlLj7WT+7hnkR18sc/f8pyT6LKp7iuoqlp9vJBbxCdkkutq+dJGmwSOAAWxk4z6ZOBirtBNOLSbluwooooNQooooARuhrh/AuvaRq3i74gWmnaULC90zWIbXUbkBR9tnbT7SVZTj0ilij55/demK7hvuntxXC+AfFMOveL/iJp0elW9hJoutQWc1zFjfes2nWc4lfgfMFmWPnPyxLz2G9Ne5PTp+q+8R3NOpKWudDCiiimAUUUUAI3Q1xvhO38PxeOPGUmmXMsmsyz2rarC6nZE4t1EQU7QDmMKTgn3x0rsj0NcX4Sm0GTx140TTYJ49YSe1/tSRydkjm3UxFOe0e0Hgc+tbU/hnvt+q3/AK3Edn3p1J3pawGeU/sv/wDJFtI/6/dS/wDS+4r1avKv2X/+SLaR/wBfupf+l9xXqtMAooooAKKKKAEpNoxjGadRQA0KB/8Aro2inUUAJto2ilooAbsHvS7RS0UAJtHpSbBTqKAK1/p1rq1jc2V9bQ3tlcxNDPb3EYkjljYEMjKRhlIJBB4INRaLoeneG9Js9K0mwttL0yziWC2s7OJYYYI1GFREUAKoHAAGKvUUAN2AUeWOeKdRQA3aKPLFOooATb70jKGGD0p1FADdtG0f5NOooAbsFLt+tLRQA1VCjAo2gZOOetOooAbtH0+lG3gjPWnUUAN2CgIBTqKAG7RR5Y+n0NOooAbtFG0d/wAPanUUAJto2ilooAKKKKACiiigAooooA8//aE/5IF8S/8AsWdT/wDSWSuq8J/8iro3/XlD/wCi1rlf2hP+SBfEv/sWdT/9JZK6rwn/AMiro3/XlD/6LWgDWooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvhT/AILI/wDJo9p/2M1n/wCirivuuvhT/gsj/wAmj2n/AGM1n/6KuKAPdv2F/wDkz/4S/wDYv2/8jXuteFfsL/8AJn/wl/7F+3/ka91oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPn39sz4T678Y/BfgfSNE0WPXUs/Gek6nqNrPJCsf2GKRjOzCRgHAVuUGSwJAB6V1Hwd/ZT+E/wC1fVNU8A+CrHw/qWpArc3kbyzSlC24xo0rsY4ywU7Ewp2rxwMesBAPXpjrS7aAPCPHv7C3wK+J3jyfxl4l+HtlqPiK4dZLi5FzcQpO4x80kMcixuTgZLKc9810Ol/ss/C3RfBcnhHT/CcVj4afW08RDTbe7uEijvkkSRJEAk+RQ0aERriMYxtxkV6vRQB598ZPgD8P8A9oLw7b6H8QPDVv4j063m8+BZZJIZIXxjKSxMrrkcHDDPGc4Fct8Nf2Mfgx8H/EGia54O8C2mhazo6zpaX9vdXDTbZlCyCVmkJmBHQSbtuTtwSa9qooAyvE3hbSPGegX+h69pttrGj30RhurG9iEsMyHqrKeCP8M9a8k+E/7E/wAEvgh4sPibwZ4BstK17ayx301zcXbw7gQxi8+RxESGZSUAOCR0OK9wooA5nwX8N/Dvw9uPEM3h/T/sEniDVJda1I+fJJ595IqrJLh2O3IRBtXC8cCkk+Gvhyb4iQ+On07PiqHS20VL7z5MLZtKJWi8vd5f31B3bd3GM44rp6KAOGs/gl4LsdB8b6NBo2zTfGtzdXmvwfapz9smuYhFO24vmPciqMRlQMZGDzUGtfAP4f8AiX4W2Hw51fwvZ6r4LsLWGztdLvd0wgjiTy4ikjEyB1XgPu3cnnk16BRQB5T8F/2WPhV+zzJeS/D/AMG2WgXd4uye98yW5uXTIJTzpneQJlVO0NjIBxxWB4i/Yb+Bfirxrqvi3U/h1ps2v6pDPBeXMcs8KyiZWWV/LSQIJWDsfNCiTJyGB5r3WigDifE/wV8EeNPhvD4B17w7aav4RhtorWLTbzdIsccShY9rk7wygDDht3vXE/DP9i74LfB/T9ftPCXgS00tdes5NO1Cdrq4uLiW2kGHhE8sjSIjYBKoygkA9QCPbKKAPKPHH7K/wr+JHw10DwB4l8IW2q+FdBhig0uzkuJlktEjQRoEnVxKPkABO/LY5zWX8Of2L/gv8I9d0fWvCPgSz0TV9JS4jtr2G5uGlKTpskWVmkPnArwBLuC5O3GTXtdFAHz7H+wD+z9DqmsahD8NNOtrnVjGbn7PcXESDZKkqiJFkCwDfGhIiCggYOQSD6H8YPgL8P8A4+eH4tF8f+F7PxLYwsXh+0bkmgY43GOZCskZOBnawzgZrv6KAPPvg78APh7+z/ok+k/D/wALWfhu0uHEk7QF5Jp2GdpkmkZpHxk43McZOMZr0GiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAQ1FJAkgGRuKnIz2PtU1N69qBNKSsznNN0/WdDbUnm1J9dtSGltbeWFEuFbkmPzAVRl6BcqCM8saWz8aCTRbvUb/SdT0oWrbZbea2M0vblRCX3jnquehzXRbab5Y2gYyPel6GPs5RtyvQwl8c6a2gnWNt4LIPsP+gz+YDnH+r2b8e+MUl5460yx0W21WQXf2S4bbGEsZ3kzz1jCF1+6eorf2D04o2jpijUOWrb4unYwdU8daZo9lZXVz9rEV4m+Hy7GeRsYB+ZVQlTgjhgD19DTtW8a6dok9nFdfag10N0fl2c0gwSB8xVCF6/xYrb2D0pduecUajcan834GLfeMdP07W7fSpxdC7n2hNlnM8fzEgZkVCq8juRik/4TPT18Qf2MRdG+zjiymMedu7/AFuzZ0/2vbrW3tyQcUnljOcc5zRqHLPv1Maz8Y2F9rk2kxrdfbIs7t1nMsfHXEhTYfwNJpXjPT9Z1C6srYXRmtt3mebZzRLwcHDMgVufQmtvbjnFJsA7U9RKNTS8vwMHR/HWma3BeS232vZaJvlMthPEcYJ+UOgLHg8Lk0WPjnTNQ0m81KL7WLa1OJfMsZ0fOM8IyBm69ga3wuO36UBQO1LUfLU0vL8DAXxzpraC+sYu/sSP5bZsZ/MzkD/V7N+ORzii48daZbaFBrD/AGv7FM+xNtjOZM5I5jCbwPlPJXHT1Fb+3tigqPSjUXLUt8XTsYOo+OdM0vTbO+n+1/Z7sZi8uxnkfGAfmRULLwe4FGreONM0T7L9qN0PtK74/JsZpePfYh29e+K3to9OKNoznFGo+Wp0l+Bh6l4ysNJ1a1024+1farnb5flWc0ifMSoy6oVXkc5IxxnrSv4wto9fGkfZNSe54zMunTm3GRn/AF+zy/bhuDwa29oz0prLyOadg5an834GHZ6hr11r1xDPplraaNGGVLlrotcStxgiMLgLjPJfPtUvhnwfY+FYrgWrTT3Ny/mXN5dSGSedsYy7nrgcADAA4AA4rZCjin0BGkk+Zu7G+WBjHGKdRRQbBRRRQAUUUUAIehrjPBHiTWda8UeOrHUrBbSw0jVobXTJlhdDdQNY2s7yFiSHImmmTKgD5MdQTXZnoa43wTfeJLjxP47i1qJo9Mg1aFNEYxqoe1Njas5BHLD7Q1wMnngjoBW0EnCenT9VsB2PpTqb3p1YIAooopgFFFFACN90964zwnq2lX3jzxraWWm/ZdRs57Vb674/0pmt1aM/8BUgc+ldmehri/CfiSDVvHnjTS002C0m0ue1SW7TG+6326yBn4/hB2jJPSt6avGenT9UI7SlpKWucZ5V+y//AMkW0j/r91L/ANL7ivVa8q/Zf/5ItpH/AF+6l/6X3Feq0wCiiigAooooAKKKSgBaSs7XvEWneF9HutV1a+t9O061jMs11cSBI41Hck18AfHT/gsR4J8G31zpngPRZvFt1ESn26V/Ktiw447kUAfofupc1+Jurf8ABWL9oXxZM7eH9K02ztSTtS00yS4Ye27P9KZpn/BVj9ozwrMsuuaXp93aZ+ZLzSZICfYPnj8qAP21z0pa/N34If8ABZLwr4nvrfTviD4fk8MySEK2oWr+dbgnjLDqB+FfoT4U8YaP440O01nQdRt9V0y6UPFc20gdWBGeooA2aKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiqd5q1npu0Xd3BbFunnSBM+uMmgC5RWV/wlWjf9BWy/8AAhP8aP8AhKtG/wCgrZf+BCf40gNWisr/AISrRv8AoK2X/gQn+NH/AAlWjf8AQVsv+/6f40AatFZX/CVaN/0FrL/wIT/GlXxRo7NgarZk/wDXwn+NMDUoqC2vre8Qvbzxzp/eicMPzFTZNAC0UUUAef8A7Qn/ACQL4l/9izqf/pLJXVeE/wDkVdG/68of/Ra1yv7Qn/JAviX/ANizqf8A6SyV1XhP/kVdG/68of8A0WtAGtRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfCn/BZH/k0e0/7Gaz/9FXFfddfCn/BZH/k0e0/7Gaz/APRVxQB7t+wv/wAmf/CX/sX7f+Rr3WvCv2F/+TP/AIS/9i/b/wAjXutABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFJS0UAM3H0o3H9a+QfAf7QfjjWf8Ago78SfhNd6rHJ4F0bRrW5stPFpEHjke1tJWYyhd7ZaaTgsRyPSvVf2yPiPr/AMJP2Z/Hfi3wteLYa/pdoj2ly8KSiNmmRM7HBU4DHqCPrQB7VuoyQK/JzwJ8Zf2uPHXg/SPEEHxssbaHUbdLhIpPDunkqGAIBxa1v/8ACcfte/8ARc9O/wDCc0//AORaw9tTTtc9mOUY2UVOMNGfqHuOcHin18T/APBNX4/fEj43ad8SrX4j+IY/Ed94d1eOyt7lLKC1wu1ww2wxopGV7jNfa2c8YzWy7njyTi2mJ5lOrjfi1p/ibVPhxrlt4O8RweEvEzwA2WtXVuk8dswZSWZJAVIKgjkHGc4r5Jsfhz+11qk4gs/2ofC95OwyI4NC052I9cC1PFMR9zb+tLu5FfPfwJ0n4q+A59eh+Mfxi0PxdNPEi6fDFY2lk1q3zbmYJHGWz8vBB6GuS+EPhL9oS3+KenXPir9oHw74t8LRzO9xoljpNjHNcR4baoaOFXXBxyG7d6APrOiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKSlooATFG2looATFGKWigBMUYpaKAExRilooATFGKWigBMUYpaKAExRilooATbRilooATbSbadRQAm2loooAKKKKACiiigAooooARvumuP8ABtv4lh8TeN31yTfpMuqxPoa7kIS1+xWyyDjkH7QLk4bnnPQjHYHoa4/wX4f1zR/E3je81XUvtun6pqsV1pVv57v9kt1srWFo9rDCZminfauR+83dWIraD9yfp+q2/rYR2FLTe9OrBDCiiimAUUUUAIelcp4Z8Ralqfi7xVpt1YfZbDTZreOyufLYfaVeBXc5PDbWJXjpjmurrlfDl/r1x4u8VW+o2/laPbzW66XJtA8xDApkOe+JCw59K2ppcs210/VCZ1PenU3vTqwGeVfsv/8AJFtI/wCv3Uv/AEvuK9Vryr9l/wD5ItpH/X7qX/pfcV6rTAKKKKACiiigApDyD3paKAPxt/b78d/G39oD9oyf4Q6VpWqW2g210sVlp9tG6x3WRnz5XAwVx6nAr6F/Z5/4JQ/Dz4Y6Pb+Ifircp4i1SGMTTWs0vlWFuQOQ394D1JFfoL/Z9t9q+0+RH9pA2ibYN4Hpu61+P/7fvxU+OHxs/aEvPg3oOn6nY6Glytva2FlG6C9DDPmyOOq/U4FAH2Lrn7cX7L3wNl/snS77Sklt/wB35Wg6erhccYLKO1M0X9vr9mP4xTLpGq32n7rj5BHrmngRnPGNzLgda+dPhT/wRbguNJgufH/jCaC+kUM9ppcQIjPXBZutXfiZ/wAEWdL/ALHnm8D+M7n+0VUmO31SMbJCB03DpQB6X8ev+CW/wq+M+gzeIfhlLD4a1adDLbtYS+bY3B69Mnbn2PHpXyj+xzrXxw/ZN/acsfhjeaVqNxpGoXa295pzxvJbbCf9fG3Qcc5FSfsb+Nvjt+y7+0lpvwq1TT9Tu9HvLwW13pVwjyQKhP8Arom/hA68HGK/Zs2du10ty0EZuVGBMUG9QewPWgCbd+FOpNtLQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACc0ZFN3ClzQAuRXz/wCOPDdj41/aBn03WI2u7G30NZo4SxCq/mKM8fWvf814neHP7S1//wBi+v8A6NSkAv8AwonwX/0CB/38b/GpI/gX4I76Ov8A38b/ABru6KAOPh+A/gVuujL/AN/G/wAatxfADwCRzoi/9/G/xrqEkK96tQ3PvQBxk/7Ovgh1zDpCj/to3+Nc9q/7PvhZIZBFppjbBwyyHI4r2OC54/8Ar1JcKlxC4YAfKfrQ0B8L6TN4q8CJJrXhy+m8i3upYnttxIIVu478V9K/BP8AaE034nQrp95tsNejGHhY4WXHdff2ryDQRb3GjalE1zDGf7TuGw8iggbvSvM/GOhyeGtYj1rRbyNbuFg+62cZJByDx3qUyT9C6WvPPgh8SU+Jngq3vZCov7c+RdIP7wH3vof6GvQ6so8//aE/5IF8S/8AsWdT/wDSWSuq8J/8iro3/XlD/wCi1rlf2hP+SBfEv/sWdT/9JZK6rwn/AMiro3/XlD/6LWgDWooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvhT/AILI/wDJo9p/2M1n/wCirivuuvhT/gsj/wAmj2n/AGM1n/6KuKAPdv2F/wDkz/4S/wDYv2/8jXuteFfsL/8AJn/wl/7F+3/ka91oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA/Pf4Yf8piPjL/2L9n/6QafXu/8AwUSX/jDD4n982MP/AKUw18WfEj9oa0/Zr/4Km/FvxNeeHdU8TRz6XYWYs9JUNKpbT7Ft59vlx+NfUv7XXxGt/i1/wTs8ZeLLXTrzSoNV0mC4Sy1CPZNHm5i+Vh2NID4v+B/7HPxi8bfCTwrrui/Fm30bSr+wiuLaxMTkwRso2qcDFdx/wwj8d/8Aotdsf+2En+FcB8E/hT8a9V+E3hW80L4wXOi6PNYRva2CxkiCMqNqDjsK7j/hTP7QH/RdLr/v1X5/XxeJVWSjiYJXf2f+AenHOMPTSi5yuvM5PXf2T/jZ+yh8NvG3jPw78YIrKCOM6lqMFhC6vdsD1JZSM5av0d/Yv8c618Sf2Xfh34k8RXjahrV/pwe5u3A3SssjruOO5Civz68S/s5/G7xhoN7ous/Gm41DS72Pyri1liO2RfQ/lXNeLPBXx0/Zp+Ct3d6L8ZLyLQfD0CiDTLWPaqo0gXC5HTL17OXZircmJrKcm9LKx5VXF4WpJKk7H6j/ALS2m+DdZ+Bvi6y+IGry6F4QltVGoahDMYnhXzFKkMOeXCjHfOK+C/gjcfsc/Af4jab400T4tand6nYCQRQ3l07RNvRlO5cYPDE49QK+5vgnHF8Zv2YfA7eNIIfEK694ds5dSjvEDJcs8SMxYepbn61S/wCGK/gbz/xbHQOf+nc/419R6FHxJ8am/Y3+OXxI1bxprPxa1O11LUShmis7uRYhtRUG0Y4BCjPvmt/9lf4c/spaL8c/DN54D+J2qa34sjkdrCwuLxwkz7WBBGOeM8e1fXn/AAxZ8Df+iZaCf+2B/wAa2vB/7L/wo+H/AIgttc8O+A9G0nV7bJhu7eDDxkgjIJPBwT+dAHqNFN3dKA2cfTNADqKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooARvumuI8B+FpNB8XfEK/fU4b9dZ1iC8S3jbLWYXT7SDynGeCTCZMccSD1JPbt0NcN4A0DTdI8X/EW9stYTUbvVNZgub61XGbCVdOtIlhbk8mOKKXnHEo47nem7Qnr0/VfcI7mlptOrnQwooopgFFFFACHoa5PwzH4hHjHxa+qFjobT2/9kZZCNnkKJcAfMP3m7734cV1h6GuS8MaLrOn+MvFt9f3puNKvprc6bAZmYQKkCrIAp4XLhjx1zmtqfwz9P1W39bCZ1gp1NWnViM8q/Zf/wCSLaR/1+6l/wCl9xXqteVfsv8A/JFtI/6/dS/9L7ivVaACikP51k+KPFmk+CvD99reuX8GmaVZRmae6uHCoijvzQBr0V4x+z/+1v8ADr9pe41m38EapJeXGlMBPFPEY2Kk4Drnqpx1r2egAoopKAFqq2mWjXgvDawtdqu0XBjHmAem7Gas56UfhQB+Sf8AwVK/bK8feGvitL8NPCWr3PhvSLG3jlvJrFtk1zI4JxvHIUDHT1rl/wDgmr+2l8RZPjhonw+8S67d+JfD2uM0Cfb3MslvJglWVzzgnqDX2P8Atuf8E7dI/an1i38UaTqy+HvFkMAt3mdN0NxGudoYDoRnrWH+xd/wTN079m3xpH418RayviDxHbqyWccMe2G33DBb3bFAH3AdMtGvEuzbRNdIu1Z2QGQD0DdcVZ285o/CjNAC0UUUAFFFef8Axt+N/hf9n/wJc+LPF121ppkLBB5aF3kcnAVR60AegUV5l8Cf2ifBH7RnhT+3vBeqrfQI2ye3cbZ4Gx0deo+temZoAWiiigAooooAKKKKACiiigAooooASk60tJQB8ZftUfG7x94R+Mg8O+Gtfh0TTIdIS+kMkAfJLsCefpXj/wDw018Th1+I9r/4CCup/bJ5/aF1P/sV0/8ARjVw3wH/AGXPEPxrjOpeaukeH45NjXsqktIf4ljHcj16Zr2IqnCnGUkj3IRpRoxnNF//AIab+J3/AEUi1/8AAMVht8aPHEniZ9fPxAtv7Te3Fq0v2XrGCDj8xX0Zff8ABPXw/Jp7pZeKL1L5V4aWNSu7tkDtXyV8TvhH4h+Ffi8eHtWtmkuZcfZpIQWS5BOAU9/btTjKlJ2SKhKhN2SO7/4aG+I3/RRbb/wEFJ/w0P8AEb/oott/4CCvV/hz+wE+oaPFe+L9ZksLqVQy2dmgbywRnDMe/bFUPit+wbeeHdDn1Twlqr6qbeNpJbG5QLIygZOwjgn2qPaUb7Ee0oXtY84/4aG+I3/RRbb/AMBBR/w0R8Rh/wA1Gtv/AADFddoH7IWn+LfgivjfR9bu59ROnvc/2c0S486PIeLI5+8pA/CvmHlevb/69aR9lJtJbG0VSndRWx7mv7R3xIXp8R7b/wAAxXpv7O3x0+IOvfG7RvDXiHxDFrWj6jYzz4EAT7qMQQfqK5n4Vfsi2XjL4Rt4317XbnSIjHNcLFHGpHkxg/Mc+pVvwrG/ZpYR/tGeCfLLFf7Iugu4YP3H/oKl+zcZWWxlJUpQlyrY+2v+FGeBri4kml0WOSSRi7EseSepxUl5+z/4DurZo49At4SR9+PIYfTmuohutrYJ71ehuRxXj6HhnjnwJ8Nx+BfiV418PWru1lCkMiBj064H/jxr3ivH/ALb/jx45P8A07QfyFewUAef/tCf8kC+Jf8A2LOp/wDpLJXVeE/+RV0b/ryh/wDRa1yv7Qn/ACQL4l/9izqf/pLJXVeE/wDkVdG/68of/Ra0Aa1FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8Kf8Fkf+TR7T/sZrP/ANFXFfdVfmF/wVw/aX8B+Jvhve/CO0v7seOtI1+0uruwmsZo1WIQSNvWRl2MCJYyME5DUAfZP7C//Jn/AMJf+xft/wCRr3WvjP8A4Jx/tPeAviB8IfA/wx0O/vLzxb4e8PRtqdv9gmSK32FUbMpUIfmdQMHnnFfZlABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFJQB+efw3tYLr/gsJ8ZI54Umj/sCzO2RQw/48NP7GvsH9oj4QL8dPgn4o8AR3q6V/bFqsCXOzKxFXV1yo7ZXH0r5D+F//ACmH+Mhz/wAwCy/9ILCv0FUYPSgD81tF/wCCZfxr8N6VbaZpfx4Wy0+1QRQW8Vu4VEHQCrv/AA7m+PX/AEcC3/fh6/R6g9K53h6Ld3BfcR7OPY/OH/h3N8ev+jgWP/bB6zfEf/BMP4z+LtFutJ1n46JqGm3ICzW8ts5VwCCM/iBX6E/EL4leHPhT4XuvEXizV7XRNHtx+8urh8DPYAdSTzwPSvCfh7/wUf8AgV8SvFUPh/T/ABWbK/uH8uBtSgMEUrdgHPGT70LD0Yu6gvuFyQT2PbvhF4E/4Vf8LfCXhD7V9t/sPTLfTjcbceaYo1QtjtnFdhUasMDHT2qSug0Erw39r/8Aabsv2XPhS/iKSy/tXWL24XT9K04HHn3DgkA+wCkn6V7lXwD/AMFeIYdO+Gfw+8UfbrddQ0HxFFcRabK/zXikEEIvUkEKfpmmt1cPQ5G4+Kv7a2j+Hf8AhPLmDQLqyVPtUvhmOEecsPUqMHO7HbrX2d+yz+0Ppf7TXwh03xpp0DWM0jtbXtkxybe4QDeufTkEfWvj7Vv+CmPwvuvAUs1lDqV14nuLdootAW2bzPtBH3C3pnivZ/8AgmX8JfEPwt/Z3kn8T2j6bqviPVZ9Z+wyDa0MciqEBX+EkLux6EV1V4U425Gc9KU5X50fXFLTQDTq5DoCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooARvumuE8AWPh618YfEWXRr64u9TuNagfWoZlwltcjTrNUjjOwZUwLbvwW+Z25HKju25UiuH8Bt4bbxd8QV0OOVdUXWIRrbSE7Wuv7PtChXJ6fZzbjjAyD3ya3p/BPfb9Vv/AFvYR3FLTadXOMKKKKYBRRRQAlcd4T8ONpXjfxlqR1GK6XU57V1tUbLWwS3VMMO27G4exrsT0NcX4S0XTtP8deNb621VLy9v57VruyXGbNkt1RQeT95QG5A61vT+Gfp+q+4TOzFOpop1YDPKv2X/APki2kf9fupf+l9xXqteVfsv/wDJFtI/6/dS/wDS+4r1SgCK4uI7e3klmdUhRSzO3AC4ySfbFfiL+3T+1p4n/a2+La/DXwG9zdeFIb77FZ2dnk/2nOG2+YcdVz0zxgZr7Y/4Ku/tJXXwf+C0HhPQ7trXXvFjPbNLE2HitVH7wjHQncFz7mvM/wDgkL+y1Y6X4Ym+MGuWSy6pes1vo/mrnyYhkPIM92PAPsaAPoX9gv8AYqsf2U/B8t7fy/a/GmsQp/aMqn5IQMHyk9QD1Pc19XUm3/8AVXhH7X/7V2hfsqfDGbXr/bea1d5g0rTQ2Gnlx1Poo6k/40Ae4tfQR3Edu88STyDKRM4Dt9Bnmpi3ft61+IP7NOh/Hr9tX9oS28eLr+oWGnabfRz3eqGZ47W3QMD5MSg4Y44x+dftnq0hTSbx1OCIXI4/2TQB+cX7ZH/BVW7+F/jzUPBPw3021v73TpDBd6pd5ZBKOqoo64r5tP8AwVd/aBYkiyscen9ntXNfsP8Ah/TvHv8AwUItLXxBaR6tbNqep3LRXQ3q0iLKykg9cEA/hX7EfFzxZ8JvgX4Uk8QeM7bQtG02P5U8yyiLytj7qLtyx9hQB+Tn/D139oL/AJ8bL/wXtR/w9d/aC4/0Gy/8F7V9eTf8FQP2ZI5WVPD8sqqcBxoaDPv0pn/D0T9mX/oW5v8AwSR/4UAfI/8Aw9d/aCPH2Gx/8F7V23wl/wCCwnj3SfF1nbfETRbO60SV1Wd7eIxTQqT98DuK+8vgF+0r8BP2kLmSy8Ix6SdWjXe2m3unRwzlfVVI5FfI/wDwWg8AeHNB8GeANa0zRbLTdTl1GW1kmtYFjLx+UWCnaBnBFAH6a+F/E1h4w8Oabrmlzrc6dqECXEEqnIZWGRWhJcxwsiySIjucKrMBk+3rXzf/AME476fUP2NfhzJcSNK62jxhmOTtErgD8BxXzL/wVU+Ffxct/EWj/FLwZrepf8I7o9sqS2WnzOrWbqxPnbQfmBzz6YoA/S7JORXmf7Q3wF8P/tGfDW/8H+IRIltMfMhnjOGhlA+Vx9DXyd/wTj/b+n+PCjwD45ljXxdaw7rS+zgXyLxgjs4/Wvv39KAPwXvLX4m/8Ex/2i0CyyS6ZIwdWTIt9Ttd3cZ+8Bx7Gv2r+B/xk0L48fDXRvGXh64WWyvoQzx5+aGQffjb0INeWft1/sy2P7SHwS1OyS3X/hItLia70yfHzB1BJT6MO1fAn/BIv4633gH4tat8K9XmeKx1Yu8FvKf9VdR5DKM9CeeKAP2L3HjinV8Fftmax+2TYfGYx/AyO6bwONOgIMNnpco+0/P5nzXKl84298V4V/wk3/BS7/nlqH/gu0D/AON0AfrVRX5K/wDCTf8ABS7/AJ5ah/4LtA/+N0f8JN/wUu/55ah/4LtA/wDjdAH61UV+Sv8Awk3/AAUu/wCeWof+C7QP/jdH/CTf8FLv+eWof+C7QP8A43QB+tVFfkr/AMJN/wAFLv8AnlqH/gu0D/43R/wk3/BS7/nlqH/gu0D/AON0AfrVRX5K/wDCTf8ABS7/AJ5ah/4LtA/+N0f8JN/wUu7xX+P+wdoH/wAboA/Tzx58WPCPwv8A7HPi7xDY+HY9XuvsNnNqMohikn2M4TzG+VSQrY3EZIwMniuoimWaNHRldGAIZTkEHuDX4Oftk6p+1lf+BNET9oBblPDS6mPsHn22mxD7X5T8ZtVDn5N/3vl/HFdr/wAE8/FH7V/9pWlp8LoJ9X8BxybJ4/Fe8aHCufmEcp+ZGGeVt8nJBKsKAPrX9rmzfUP2k7q1jGZJ/DcUa/VpCB/OvePj54qk/Z6/Z7sbLw2q2l0RDplq6AfuvkJZx74U8+prwX9prULvTf2kLe+1COFL238N2006W7Fog6yZYIxAJXI4yAa9j/be0qbxV8CdO1XT0a4trS7hunMfOImQqG+mWXn3r0pfDTT2PVesaSex8XeB/jR4q8G+MrLXo9avp5I51eeOWdnWZN3zKQT3GRX0p8TP2lfh98TPiJ8OpILW4K6TrUM8uo3MYWNYycMMdSAwRv8AgJr4403T59W1G1sbVDLc3MiRRIvJZmOAB+Jr6Z1z9hPWtHbQIx4lsWvNUuVtfKaMja2x3OD/ABBVRj+netaip3u2b1I0k7yPoz9qf4Y+NPijoGjjwXrH2VbZpJLi0SYxC5DbdrBwe2D/AN9V5X8Ifih4r/Zs8O6vp3xP0rW7i0Mkb2FwqGdFGGDjf2H3evvXPeLvij8Sv2RNa0zwvcarB4p0lrVZ4PtkTBQNxUxhzzxt9e9e7fAf9oTSP2krPV9Hv9CNtc20CvcQSfvIZUYlSVPbn8e9clnGF2rxOKUZQhqrxOO/Yx+J1j4s1jx/4ftkMGntqMuradavjdHBM5DJj0B2f99V8m/E74V3nh747an4OtYcSTakqWgHQxykGPH4MB+Fd94Zu7T9nj9r6WytpjFokOomzfJ4S3mUEK3rt3qf+AV9c+KvgdD4i/aG8L+O2RWtbGylE6+syH9yf/H2P/ABWvN7KV+jRtKSoz5ls0cD+1trVt8JP2d9N8HadNslvo4tNjVThmhRQZG+hwAf96vmf4FWdzf/AB08Fw2h2zNpNweDt6RtW1+298QF8YfGB9Lt5N9noMItRg5HnNhpCPzVf+A1i/AmS8h+OXglrHP2j+yLjG0c/catIR5aMm92bQjy0JN7s+7PCuj6jplxK94+5GUBfnzXUJMV7/nWXoMl1JpcRvAfP53ZHvWhXkHiHDfDeTf8cvG555t4O3sPyr2evjv4w3fxLs7H4vTfB4O3xFW30/8Asryo7eRj/pUAmwLgGM/uTN97pzgZwa+Wf+Em/wCCl3/PLUP/AAXaB/8AG6aA/Sr9oT/kgXxL7f8AFM6n/wCksldT4Sb/AIpbRv8Arzh/9AWvyP8AH3iL/golL4F8Rp4nivh4abTbkapu0/Q1H2QxN52Sibh8m77vPpzWppfiT/gpGul2gsYtQ+x+Snk/8S7Qj8m0beqZ6Y680wP1zor8lf8AhJv+Cl3/ADy1D/wXaB/8bo/4Sb/gpd/zy1D/AMF2gf8AxugD9aqK/JX/AISb/gpd/wA8tQ/8F2gf/G6P+Em/4KXf88tQ/wDBdoH/AMboA/WqivyV/wCEm/4KXf8APLUP/BdoH/xuj/hJv+Cl3/PLUP8AwXaB/wDG6AP1qor8lf8AhJv+Cl3/ADy1D/wXaB/8bo/4Sb/gpd/zy1D/AMF2gf8AxugD9aqK/JX/AISb/gpd/wA8tQ/8F2gf/G6P+Em/4KXf88tQ/wDBdoH/AMboA/WqivyV/wCEm/4KXf8APLUP/BdoH/xuj/hJv+Cl3/PLUP8AwXaB/wDG6AP1qor8lf8AhJv+Cl3/ADy1D/wXaB/8bo/4Sb/gpd/zy1D/AMF2gf8AxugD9aqK/JX/AISb/gpd/wA8tQ/8F2gf/G6P+Em/4KXf88tQ/wDBdoH/AMboA/WqvzG/4LKfs4/2t4c0T4yaNbZutL2aVrnljrbO/wDo8x/3ZGKEnk+anZa47/hJv+Cl3eHUMd/+JdoH/wARWf4jsf8Agov8RdB1DwzrmlzanpGqQPbXVnfWHh9YpY2GCCzIAPY5GOowRQB9U/8ABLH9m/8A4Un+z3B4j1S18nxR40Mep3G9cPFaAH7JEfT5WaT1zLg/dr7Rr8qIof8AgptBGkcaLHGgCqqjwwAoHQAdhT/+NnX+f+EYoA/VSivyr/42df5/4Rij/jZ1/n/hGKAP1Uor8q/+NnX+f+EYo/42df5/4RigD9VKK/Kv/jZ1/n/hGKP+NnX+f+EYoA/VSivyr/42df5/4Rij/jZ1/n/hGKAP1Uor8q/+NnX+f+EYo/42df5/4RigD9VKK/Kv/jZ1/n/hGKP+NnX+f+EYoA/VSivyr/42df5/4Rij/jZ1/n/hGKAP1UpK/Kz/AI2df5/4Rij/AI2df5/4RigD9K/iJ8TPDPwm8Mv4i8X6vBoWhxzxW8l/c58qNpXCJvIB2qWIG48DPJA5ra0fWrDxDpdrqWl31tqWnXSCWC7tJVlilQ9GRlJDD3Br8W/2rf8AhuD/AIUlq/8AwuokfDwzW323/kBj955qeTn7L+9/1mzpx68V53+wpe/tMp4o8r4Gf2pNpfnD7el5/wAgMHjPn+Z+7DY7oRLj7tAH0j8SdV+LOkf8FSvi3N8HtPsdT8TNpdgksWoEBBB/Z9juPPfO0fjX6a/CW78X33w60Kfx5aWdj4tkt1bULexO6FJO4Wvg39no+Im/4KufFBvFqaaniT/hGbH7eujGQ2Yl+w2GfKMgD7f97n+dfo+zbQSeAOc0AP3UH7pr5g+KH/BR74HfCbxU/h7U/EkupajDJ5Vx/ZFubmOBgcEOwIGfpmsL4yf8FJvhp4P8D6Ze+CLxfH3ifXF2aVounhi7OcgeaAMqAeo6n9aBXR5F+35aQfEj9s34GfDnxVM0fgS5tJb6S3Z9sV1c75Rsb1/1US/RyBya2v2zPgB8Nf8Ahm/xRfnQdN0O60Kwa40y+tYlikilQAogYctuOFwcnmuT0P8AYG+JH7WK3nxF+Ovi6+8P+KbuEHQtL04Af2SNwZNy9jwPlHqTnPTcsP8Agmj8QfHWpWFh8WfjRqPivwZYurLpMG9GmUHIUkk4HAz39K7KVaMIuLRz1KUpSUkz6Q/YO8caj8Qv2SfhtrGr3Iu9VOnfZp5DJvZvKkeJGY/3jHGhOeea9+39gMnrivzz8X/sZ/FH9lLVL3xn+zl4rnl0aNWnvPBusS+ZE6j5mEZbg8Z4POT1rz/wL+0N+0t+3Ct7qXgrWbH4WeFtL8u2luLZS7TXW0M4U4yRyCewDLXNGDm7R3N5SUFdn6LfGL4weG/gb8P9U8YeKr1LPSrGLfjI8yZuixxqfvMTjA+vpXwx+z/8L9c/bM+KafH74zRLp/gq0k2+E/DN44WIqD8sjBsZHAOf4iD2HPkJ8N+P/il+2F8OfhJ+0n4mk1jQIFku9LFqu231SQAsokI6klCpJ57d69l/4KzWRtNF+Cvh3TribSNLudba0MNhIYVWPYigAKR0BOKip+7T5ug1LTmR9mwfDf4TW3iBtdi0LwtHq5OftixQb8+o9K9Bs7y2vYQ9rPFPDnbuhcMuR2yK/J7XP2IfCenaXPcReIvEm9F+XdqLn+te9/8ABIe6vpfgf4ygu7u5u1tvE08UTXMjOVURx8Ak/wCea8vB5lQx0pRpN3iYUq8Kzah0Pu7dyM06uM+MP/CWf8Kp8Yf8IH/yOv8AZN1/Yn+q/wCP3ym8j/Xfu/v7fv8Ay+vGa/N7/jZ1/n/hGK9Q6D9VKK/Kv/jZ1/n/AIRij/jZ1/n/AIRigD9VKK/Kv/jZ1/n/AIRij/jZ1/n/AIRigD9VKK/Kv/jZ1/n/AIRij/jZ1/n/AIRigD9VKK/Kv/jZ1/n/AIRij/jZ1/n/AIRigD9VKK/Kv/jZ1/n/AIRij/jZ1/n/AIRigD9VKK/Kv/jZ1/n/AIRij/jZ1/n/AIRigD9VKK/Kv/jZ1/n/AIRij/jZ1/n/AIRigD9VKQ9DX5Wf8bOv8/8ACMV574s/ao/bT+B/xW8FeGPih4p/sZ9cu7dltP7P0Sfz7dpxG5328T7ecjqD6UAfsnu+bHvT6aqhRinUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAh6GuI8B6xomo+LviBbaVprWV/YaxDb6rcMABd3B0+0kWQc9BDJCnb/Vn61256GuH8C+KLTXvF3xA0+30iHTpdF1mGyuLuMjdfu2n2k4lf5Rgqs6x8luIhyOFG9P4J+n6oR3FLTadXOMKKKKYBRRRQAlcd4V0/QrXxx4zuNOvZbjV7ie1bU7d8bYHFuqxhflHWMKx5PXt0rsT0Ncd4Vfw83jjxkumJINaWe2/tVmJ2F/s6+Vtycf6vb0ranflna+36rf+t7AdhTqSlrADyr9l/wD5ItpH/X7qX/pfcV6rXlX7L/8AyRbSP+v3Uv8A0vuK9Vpgfht/wVK8XXnxI/bGPhm3ZpY9KhttNgiHOJJMM2B6ksK/Zv4T+AbT4W/DXwz4SskVLfR7CG0AXgFlUbm/Ftx/GvxX+IUI8Q/8FWI7e8G6Ofx1YQOG6bd8K/yFfup0x6dKAFY4Umvwr/bH8Xa3+11+2+vgrS5pJ7S31KPQdOiUkonzASyY+ucn/Zr9ydYkaHSb11+8sDkfgpr8T/8AgmrZxeJv2/rnUdSxJdxNql4nmdTKfMBP1G40AfsH8GvhLoPwR+HukeEfDtrHbWNjCqMyrhpXx80jHuSa6vWhjR77/rg//oJq7j3qnrX/ACB73/rg/wD6CaAPw7/4J4/8pFLP/r81f/0XNV7/AIKT+LtY+K/7aTeCby+kj0jTZrbT7SHJKReYqln25wW+brVH/gnh/wApFLP/AK/NX/8ARc1V/wBss/8AGyDUv+wzYf8AoMdAH3HpH/BHj4OR6XareXmtT3YiXzpFuAAzY5I49c1b/wCHPfwT/wCe+uf+BX/1q+pPjx8QtR+FPwS8UeLdJ05tW1LSdOe5gtACfMcD0HavEv8Agnr+1V4u/am8D+JNR8X6HHptzpd5HDDdW8ZSK4VwxIAPdduD9aAPy8+P3wyb9iD9sTStO8H6rdPDaSWt9ayyN+8WOR8GNj3+6a+v/wDgs5fNqXwT+Fl2/DXGpGUj3a2Ymvnz/gqx/wAntWA9dP0//wBGNXvP/BYj/kgPwh/6/FP/AJKmgD6l/wCCa/8AyZj8PP8Ar3l/9GvX0nqOm2urWFxZXsCXVpcIY5YZVDK6kYIIPavmz/gmv/yZj8PP+veX/wBGvX05QB+GH7a3wfu/2If2qNH8U+DjJZ6NfSjVtNWMkCMhv3sP0z29DX7Q/CXx7bfFH4aeGvFdmweDVrKO5+XsSPmH4HI/Cvgn/gtdpNtN8KvA2oOqi7h1R41bHJVozkZ9M17r/wAEv9WudU/Y58HC5Zm+zPPbx7v7gfI/9CNAH1cVG01+GH7X/h1v2Yf+CgketaMPsdrLqFtrUHl8BVkb94B/49+dfujX43/8FqrOO3+Nvgi5jAE02jPvYcH5ZQBQB+wOialFrWj2GoQ/6q6gjnT/AHWUMP51ergfgDdyX3wR8CTTZ8xtFtM59olFd/QAlFLRQAlFLRQAlFLRQAlFLRQBw3xQ+CPgj40xaJD438P23iO00e8/tC0tLzc0Am2MgZ487ZBtZvlcFeeRwK7Cx0+10u0gtLO3itLSBFiht4ECJGgGFVVHAAHAA4FWab/OgD8+/wBsf/k4bUsdf+EXX6/fauu/Zp/as8PSeC4PBHj+VI4oY/s0N5cKXhlh6Kj8cEDj6AVyH7aDNp/7QjzXVpePZXXh9LdZre3aQbt7Z5Ar58/s3R/+ox/4AvXsxhGpSime7GnCrRimz9AdK079n74b6hJ4nsrvQ7e6T96rrcCUxnqCiZJB/Cvm/wCN37W154s+KGgax4aV7fSPDs/nWiyjBnc8Oz+gK/KPYmvDv7O0f+9rH/gC3+FRfZtBWbyfO1RZQu7y/sTbgMjnGPelGgo6ydwjh4xd3K5+glh8YPg5+0L4dt4fEz6fFdIMtZ6n8kkLHqVf0z70y7+K3wb/AGddAu/+EYawlvZ1yLXTP3kk7AHbuccAZ96/P37PoKNgzaop6kfY244zSeT4f/576n/4BH/Cl9VXfQn6rG+ktBfGHiy+8a+LNT8Q37Zvb+5a5fHRSTkKPYAACv0J+H/7VHhGT4N6fqmqa3bRa7baeVnsZHPmvNGpGAMcliuR9a/PbyfD/wDz8ap/4Bn/AAo8rQP+fjVP/ANqudFTS8jWpRjUSV9ilr2s3HiTWr/Vbxi91ezvPK3qzEsfyJr3L9mf/k4bwP8A9gi6/wDRb1415Ph//nvqn/gGa9X/AGbdctf+GgvDNzDDefYbHTbiKSaWArgmNwP6VdRWg7F1bRpSSfQ/Quis3SvENnrEjx2xdmUZOVx3rSr58+c6nCfDH/kt/jf/AK94M89ele0V4v8ADH/kt/jf/r2g/pXtNUgPP/2hP+SB/Ev/ALFnU/8A0lkrqfCaj/hFdG7f6FD/AOgLXLftCf8AJAviX/2LOp/+ksldV4T/AORV0b/ryh/9FrTA1aKWigBKKWigBKKWigBKQmlPFUtU1W10fTrm/vp0tbS3jMs00hwqKBkkn2ANAm7K7LRkx3H51h/8Jpp58SDQ4/tFxfdZPJtpHjgyu4eZIF2ISMYDEE5HFUGsP+E9t9Jv2udW0mwA89tOybaWY5Bj8wqd6gAElMjO4BuhU9UI1XkAZpas51KdTWOi/Mw9O1TX7jXLqG70e3tNLQuIrsXvmSSYPynywnAIyfvcYxTtLuPEjPef2la6ZCoB+zfZbqRyx7b8xjaPpmtkhcHIz9ailuobdkSSVUZzhVZsE07Nj5OVXlN6GTptx4mawvW1C00uK8Vf9FS3upHjdsH77GMFRnHQH8aS2uPE7aHcPPaaUurhv3MMd1IYCvy/ecx7gfvcBT0HrxvcUbeoFIfsu8mYT3HicaHG62ml/wBsb/nhN1IINuT0fy92enG2kvLjxONHtXtLTSn1Mn/SI5bqQQqOfusIyT26qO9bwX5qUqDnOaLeYvZafE+25gatceJ1tbL+zbTSpbkoTdLdXciIjYXhCsbFhktyQvQcc07VJvEaXtsNMtNNltCAZ2urmSN1OedoWNgRj1Ird/OjGKBunf7T+8xby48QrrUKW1rpr6SdvmzS3Eizrz821BGQeOmWFIs/iH/hINhttN/sT/nt9ok+0fcz9zy9v3uPvdOevFbe31pNo96B+z1+J79zFsZ/ETazOt5baZHpILeVLDcu055G3chjAHGc4Y84+tJpM3iN7y6Gp2umw2oB8hrW4kkZueNwMahePQmtvaO3FLtz2oEqW3vP7zA0u58TNZ3rahaaTHcrHm1S1upJI3bB++xjUqM45APGfpRZXHidtIumurPSk1MH/R44rqRoWHH3mMYI79FPat7Z070u3oetAKlt7z+8wRceJ/7CLmz0sazv4h+1SGDbnrv8vdnHbbSXVx4n/sW2a2s9JbVi2J4ZLqQQKOfuuIyxPTqo7+nPQfhSbRznmgXstLcz+8wNSuPEy2NkdPs9KlvWXN0lxdSJGpwOEIjJYZzyQO1P1a48SRzWn9m2mmTREf6Q11cyRspz/CFjbI69cVuYGe9LxQP2V/tP7zB/tDxCviMW7aRZtopPF9HekygbCcmIxgZ3fLgOeCDnqAaX4vg1LWbvS2s7+0urfcd1zZyJFIgbG9JMbGByOA2eeQK3QoGMZFMkhWaNkYb1YbSG5yPSgXJNP3Zf12HbzxwMU6uP/s9fhroNzJpdrqWr2kcgcacs/mtBHwGEIc5KgAkR5PooHArpdPv4dUsbe8t28yC4jWWNsEZVhkHBGRx60y4TctJKzLdLTVp9BqJRilooA5T4k/C3wv8AF7wtJ4b8X6THrehSTw3EtjM7qkjxOHTdtIJAZQSCcHGCCMitrQvD+l+FtItdK0bTrTSdLtEEdvZWMCwQwqOioigKo9gK0aQ9DQB+e/wvAH/BYf4yDgf8U/Z/+kGn19RftieJ9c8Gfsw/EfWfDZkGs2ukyGF4SQ8YYqruvoVRmbPbbXwH8RvgnrHx1/4KmfFvQdG8Z6h4IuodMsLk6hp2fMZRp9iNnB6EkV+lPw2+Gr+D/hTpvgvXdWuPFwgsjZ3d9qXzPdqykMH9cg4o8wPif9hH4K/DvUP2b/D2sf2Pp+vaprEDy6neXcSzSNMWO+Mk5IC9McdM81xf7Jvw18I+D/8Agph8Q9G8NabZ3uh2OkG6j3IHXTrhvILKhxwQzuvqMkdjXo2r/wDBM3xR4P17VD8JPi/qngfw1qUrSyaOyNKsRJyQhDDj0z+dfQf7J/7Ifhr9lfw/qMen3U+t+I9WcS6prl5zNcEEkKPRQSSB6nJ55rsqVozgopanPTpyjNyb0PMP2uv2zvHfwT+N/hb4aeAPA9r4w1jWdJ/tJY5pSjn95KuxcMBwsLMc15b4i/bq/af8I6He6xrPwGs7DTbKF7i4uZLklY41XczHEnQAGut/aJ8E69ff8FIvhH4ittIvJ9CtvDMsM2pRws0ETq13lWfGAf3icHrurv8A9qr5f2efiFz/AMwG9/8ARLV8Fmmd1cBi6eGhFNStfyuz38Lg41qbnJ7Hp37N/wAVpP2mf2cfD/jHUdPj0qTxFZ3MVxawNuWPbLLA20nsdmR9a/Pz4L/FS+/4J56n4q+FvxR0DVDoa6pLqGj+IdOtjJHcI4VfbOQqnrkEsK+xP+CZpA/Yd+GZJwBDfZ/8D7ivXNW+Kfwp1X9zqXi7wfeeWSfLutStX2nvwW4PWvtadSVKXMjxalNVFyy2Pg/4Pp4g/bZ/bH8IfEuz0C+0D4a+AkMlteX8Rje9mOWULn1bZkc4C9cmun/4K0/8hL4E/wDYyN/KOvtvw38SPAOo3VvpOgeKPDl1cP8A6qx03UIHc9ztRGye/Qdq+JP+CtX/ACEvgT/2MjfySsMTJzhOT7P8ieVQhyrsdp4kYR6PMx+6ME/nXpn7CvxK8IfEj4P3b+EdN/s1NN1Se0vl8kR+bcZDGTjrlWXn2ry/xb/yL93/ALtZH/BIH/kjPj3/ALGq4/8ARcdfBcNwTr1ZveyPJy+PvyZ960tJTq/QD2xKKWigBKKWigBKKWigBKKWigBKKWigBKKWigBKKWigBMV+UH/BV/j9rr4GDP8Ayxtv/S+v1gr8n/8AgrB/yd18DP8Arjbf+l9AH6v0tJS0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFJQAtFeQX37UngjS/2iLX4L3s15Z+MbyzW9tGlgH2W4Vkd9iyBuH2xvwwGccE1oftBftFeDv2ZvAP/CXeNbi4h057lLOCGzi82e4mYMwRFyBnajEkkAAdaAPT6KpaTqkes6TZahAjpDdQJcIsgwwVlDAEDjPPrVoybfT86AH0Vwvxl+L2k/A34f3ni7XrW9vNOtZ7a3eLTY0eYtNOkKEB3UYDSKTz0zjPQ9vvP+FAD6KxvF3ii18GeFdZ8QXsc01npVlNfzR24DSMkcZdgoJALEKcZIHuKqfDvx1Y/EzwF4c8XaXDcQabrunW+p20d2FWZIpoxIocKzKGAYZAYjryaAOkophcgZxxXEfGb4v6R8DPh/eeL9etb68021nt7d4tNjR5i006QoQHdRgNIpPPTOM9wDuqKZuNG/kdOaAH0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUlJu6460AOopm/HXgUu47sYoAdRSU1XLdsUAPooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiikoAWimK5btin0AFFFIaAFopu6nUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACN9056VxXgfxNfa54r8fWF3pyWdvo+sQ2dpcLEyG7jawtJzIxPDEPM6ZHaMDqCa7VuFNcZ4I1TxBf+KfHcGr2ht9MstWig0aUw7POtTY2sjsG/j/ANIe4XP+zjtW9O3JP0/VAdnS0nWlrnAKKKKYBRRRQAjdDXHeFdW0a88ceMrOw09rXVLOe1TULk4xcs1urRkck/KhUcgdO/WuxPQ1xnhLxBZ6l478a6bBpEFldabPapcX8ZG+9L26urPhQflB2jJbgdulbU/hnp0/VCOzpaTvS1iM8q/Zf/5ItpH/AF+6l/6X3FeqV5X+y/8A8kW0j/r91L/0vuK9VoA/CP8AbWM3wc/4KKah4jEbKI9XsdaiHTgbOn4oa/dLTdQt9Usba9tZVmtbmNZYpF5Dow3KR7EHP41+WX/BaD4KzCbwn8T7C3Z4QDpeoSRr9w53RM3sfmFfU3/BNX48W/xn/Zr0O0mull1zw2g0u8jLfOUTiJyPQrgfhQB9W3EIuLeSJhlXUqR9Rivwg8KeIZf2Pf8AgotPd6grW+m2viCaK4JGA1nclgWHqAsnH0r94j0NfnN/wVU/YzvfiVpEfxT8G2LXPiDSotup2kK5kuLcdHUd2T09KAP0TtbuK+t4ri3kWaCVQ8ciHKspGQQfTGKh1r/kD3v/AFwf/wBBNflv/wAE7f8Ago3baba6T8K/ibNJC8braaTrMnIXJwsMueR7Gv1H1rJ0e+HfyH/9BNAH4ef8E8f+Uiln/wBfmr/+i5qq/ttMul/8FFtVuLs+RAurWEhkk4ULsj5z6cH8qtf8E8f+Uidken+mav8A+i5q+8v2/P8Agnqn7Tk0Pi3wndwaX43tYfJZJ/lhvUByoZv4WGeD70AfZFnqmlappcLi6tbq1uIlIJkVkdSB+YNGl2+h6Da/Z9NjsdPt8lvKtgka5PU4GBmvxK/4d9/tYabi2t47zyYsonk602wAenPSj/hgf9rbumoY/wCw03+NAE3/AAVA1az8QftuWw025jvjDaWED+QwfbIHYleO/Ir6G/4LFxmP4B/CNWGGF6AR9LU1kfsj/wDBK7xfpvxGsfG3xevLdEsZhdRaZFP9olnlByDIx6AeldX/AMFtECfCr4dIq7VXWJFAHb9w3FAH0f8A8E1/+TMfh5/17S/+jXr6c/SvmL/gmzlf2Mfh36/ZpT/5Gesn9ur9ubQ/2W/DT6RYOt/481GAtZ2S8i3U5Alk9s9B3xQB8d/8FlfjBa+KPHfhH4baXMLmfSla8vUjO7bNJhY0474zX6F/sY/DWT4T/szeAvDtxH5V5Hp6z3C458yT5zn3GQPwr8tf+Cf/AOzj4i/as+PVx8TPGsVxd6BY3f2+5vLpTtvLjdlY1J6gHB444r9tI40hRUQBVUYCjoKAH1+Jv/BV3xAvxF/bA0nwtZP57WNpa2HyHOJJXyy/UcfnX7C/FT4j6Z8J/h/rnivWJlgstMtXnbccFmAOFHuTX4ufsYeFtS/a0/bhfxhrEb3NrDfSa3eM4yqgMfKTP1Cj8KAP2u+Hmi/8I34D8OaUV2NZadb25A9VjUH9RXRU0LjAp1ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUmKWigCtcafbXTK01vFMVGAZEDYFR/2LYf8+Vv/AN+l/wAKu0U7sd2Uv7F0/wD58bb/AL9L/hXit5ptov7SV8gtYdg0BWC+WMZ81OcV7vXiN9/yctf/APYvr/6NSk5PuF2dBfeAtD1C5eeWwiMjYzhQBwAP6VX/AOFa6B/z4R/kK6mild9x8z7nLf8ACtdA/wCfCP8AIUf8K10D/nwj/IV1NFHM+4rvuct/wrXQP+fCP8hUkXw90WFi0dqI2PBZTg/pXS0UrvYLvYzNL8P2mkSPJbIVZhg5bNaVFFIRwnwx/wCS3+N/+vaD+le014t8Mf8Akt/jf/r2g/pXtNUgPP8A9oT/AJIF8S/+xZ1P/wBJZK6rwn/yKujf9eUP/ota5X9oT/kgXxL/AOxZ1P8A9JZK6rwn/wAiro3/AF5Q/wDotaYGtRRRQAUUUUAFFFNagBc1ziTanqHiq6tZrSNfD8NovzyqGNzM7ZO0Z4VFXuOS/bbzuXLOtvIYgrS7TsDNtGccZODj8qyvCOn3+k+GdNtdUuzfanHCv2m53FhJKRlyCecbicA9BgUjCfvTUfn/AMA2AoXHaoLrUbSx2C5uIoNxwvmOFyfxrz34weOvE3g/T2fRNFN1GV+a9++I/wDgI5r5H8ReL9a8UX5udVvp7icNkBmICfQdq9vB5bPFR5uZJfifP5lnkMBJU4wbl9yPsv4oa94n0XRTN4Z02PUJMEu7HJQeoXvXx34k8XeI9U1gz6tfXYvY2yFkZk8vnsO1eo/BLx58QJryKzsrd9a0xcBvtXCxjPaQ/wD16988ReDPC+uSWtxrthZC7BG0yMFy3pnjPNd1Occsn7OpBS81ueXWpzzumq1Go4eT2PH/AIG/ELx7q00NpJYtq+lLgG7uPkKD2Y9eK+hpdStoJkhluI45ZPuRs4Bb6CuD+Jd94k8M+Hlj8G6VBLGqEM0eN0Qx/CvevkHXPEWuX2stc6neXX9oo3WQlWTB9O1RDBrMpurG0F+JdTMZZLTVGd6j79PkfoIvPelxXzD8GPi144vbqLTzp8uv2fAMrfI0Y/3+lfTcchdFJG1iMlfT2rxcThp4WfJJ3Pp8DjqeOp+0gmvUf3oxSZp1ch6ImKNtLRQAlGKWigBNtFLRQAmKMUtFACYoxS0UAJik25BB6GnUUAMMYrAW21e18XmUXCT6DNa4MLgB7edWGNpAyyurNnJ4KLjhjjoW+6c1g+MfDY8VeGb/AEsTm1kmjzDc7dxhlUho5AMjJVwrdRnHWkzCrG65lujcGeKfVPT7yK9tYZ4Z47mJ14lhYMje4IJq5TNou6uFFFFAwoopD0NAH58fC/j/AILEfGQD/oX7P/0g0+vrf9pb4uXHwJ+Bni7x3a2MepXWjWomitpiVR2aRYxuI5wC4JxXxNo/xF8M/DX/AIK5fGDVPFOuWOgadJollCtzfTCNGc2FgQoJ74B/Kvoj9vLxFpfiz9hn4i6touoW+q6Zc6dDJDd2sgkjkX7TFyGHFAj5Y0P/AIKR/tIeJNItNV034P6BdWF3GJYp1kkAdSMgjMoNeu/se/t4fEH46fHe/wDhz468GaV4bnh0t9QVrF5PMVlKYDbnYEEPnivIP2dj/wAWL8Fnp/xK4f8A0CoP2OD/AMbHtc9P+EXf+UFcVOvKVRwsfYZhk9LCYGOKjK7dtPU+q/jX+0jfeFv2tPAHwfTSbeaw13R5dTl1F2PmxuDMFVRnGP3Bzn+8Kq/tVf8AJvPxD/7AN7/6JavJP2luP+CpXwaH/Uqyf+hX1euftVf8m8/EP/sA3v8A6JavzbiOEY5pRkt3y/mc+Xv9xL5lH9gff/w7m8JmPd5n9k6tt29c/arrGPevzk/Ze/Zw8H/FL4ZPrfiO0uptQbUJ4d6zugKrtOcZ65Jr9Lf+CceoQ6V+wR8Pr24Ba3trPUZpAoySq3tyTx9BXgPw/wDip4b+Memaj4k8KaW+i6LPqE6R2TIsezDbui8c7gfxr9LxMnGCaK4fw9LEYpqqrpLY+dvA/wAK9C+En7bXwQt/Dkc9tHda0vm+ZMz7sSBccnpgmvqP/grV/wAhL4E/9jI38krwzVP+T5vgL/2Gv/aq17n/AMFaf+Ql8Cf+xkb+SVKblhm32ZwZ7ShRxtWnTVkv8jsPFv8AyL93/u1kf8Egf+SM+Pf+xquP/Rcda/i3/kX7v/drI/4JA/8AJGfHv/Y1XH/ouOvkOGv4lX5HxmX/ABSPvWnU2nV94eyFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABX5P/wDBWD/k7r4Gf9cbb/0vr9YK/J//AIKwf8ndfAz/AK423/pfQB+r9LSUtABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRSN900AfnL+05pN1H+1J8VvGOlwPNrngPwroHiux8sfMRa3crTpn+69uZ1I9GrQ/by1i0+NXhnxxd2UouvDngbwINYSRTlG1DVHRYD1wSlpHMfXFyOxr6vtfgHbL8ePGPxFvNUS+tPEnh638PzaK9pgIkTyFmMu87gwcjbtGMdTXl3hb9hWDwv8AsteNvg+PGk99feKGKzeJLmw3PFEiRRW8Yh87LLFDBHGBvGcE8dKAMbx5L4x+MXxa8AfBnRPHOr/Dvw3F4Hh8Ta1qPht1h1O8DSrBFbxXBBMGCpYsBkg4wc8c9c/ETxx+x74v+JXgy98aav8AE/QrHwBd+NtAuPFTCfULOaCQxNBcXCgGaN2ZW3NjG3aAOS3tHxa/ZaufHV54P8SeE/Hmp/Dz4i+GNPOmWfiTT7aO5iuLchd0VxayHZNGSu4KW+UnPOBUPwu/ZHh8P3ni/W/iR4x1D4s+L/FWmf2LqOqanax2lvHYHdm3t7WPKwoxbcwBOWAIwc5APlH48/BPxzo/7J1j8RdZ+MnivxfqHiCTRbzXtE1q5jm0kie7t5FFlAq4tmR2jAKkqyqwwNwx6r+3B8a/Etj8X/Cfwu0lPiVDod1o02u6vL8JtNF1r0qibyYkjkYgQRBgS7rlslF4Dc2db/4J+eLPEXgmLwNqfx817VfAuky20vh/Rr7R4Gax8mVHVbidHR7pQisiK21U3KwB2AV7P8e/2cbj4sa54d8XeFvGmo/Dj4h+HklgsPEGn28d2jW8uPMguLd8JNGSoYKSArc0AfMHwh+IXjqfwf8AGfwfqelfFyfwCvgi+v8AS9Y+LuiG31GC6ETpNbm6XKTqyurruIYbWAXAzVjXPFuh6Z+zx+ztpHiL43+J/htp174Nstvh3wFZSSa5qsotItsiTxJK8cSAEf6sBiT82QAPobwb+zj4wtPC/je28d/GDXPiD4h8TaTLo4vbizSx02widHUPDp0LCLzPny0hO5gqgFRnPH6v+xd4l0yP4d6n8Pfi/eeAvGfhXwnb+D7nWE0OC/t9Ss4dpBa1lfbG28M2dzEZx2zQB4P8CP2ifFHwzu/j/Ba658QfFPhnwt4RXxLocHxXgZNVWfY4JLth3gZgCMhRgHCggs1P48fBXxzov7J9j8RtZ+MvivxdqGvyaLe69omtXMc2k4nu7eRRZQIMWzRu0YDKxVlVhgbhj6P+Ev7E8vgnx9448UeMPiLqXxLfxtoR0fXrfWrGOMzuXOXjKNtiiEZKLCFO3khsYA47XP8Agn34s8R+CYvAup/HzXtV8C6TLbS+H9GvtHgZrHyZUdVuJ0dJLoCNWRFbaqblYA7AKAOs+O03jD4xftJaF8GNE8c6v8OvDMPhl/E+taj4bdYdTvM3It4oIpyCYNpBYsBk5xg9mfA+Txf8Ff2mdQ+DWs+O9a+IvhbUPDP/AAk2jX3iVhPqdgyXIglgmuAAZlbcGDMBjAUAclu7+PH7Ntz8VfE2g+NfCfjfU/hr8RNDgls7PXtPt47uKS2kYF4Lm2k+SZMjIUkAMc84GG/Aj9mm6+F/i/W/HHjHx3qfxM+ImsW0dhPrl/bR2cNvao24QW1tHlYULYZgCQSM8ZOQD3OiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAEPQ56V82ftyfETxJ4B8B+FE0bxNN4D0fWPEVvpev8AjCCzFw2j2MiPulGQVj3OETzT9zfnIOK+k68Q/aY+K3if4O2vhnXrLwi3jDwA11LbeL7WxsXu7+3tHiIjnhjEigorj96pR/kP8OM0AeTeAPgvr9jeaT4t+CP7S2vfEuGHUIRq+m+NPE8WuaXeWm7E0aPDETBLt3FSB1ABwOa9cb4heGdA/aK8awajr/iW1udH8H2+q6hbXt0n/CP2tmJpibiOPO5bj5H3sRgoq9xXxr8RvFn7P/xa1zQE/Zj0CWL44RatatY6h4S0K60eLT4/OU3Et/mKKMwGMSK2VcknGME19AazDZ3n7ZHxft9U0S58SWEvwts47rR7FFee+iNxdB4IwWUF3BKgblySOR1oA2/CP/BQDwP4q8R6HYz+EPiB4c0LXrmK00jxdrvhuS20bUJJSBAIp9xP7wkbSyKPXFc+v7UWtwft7X/w9uPD3jN/CkPh+OBAmkqLGG5a4LPqTy7gfspQLEJTkBgwCjJJ+WPDvxOsvhzq+i6T+zn8afiNrXiVLq1th8GvGGhXF8IYzMqy2xlljRLOOJGIZlY4Cff/AIq+g/jdrljpP7Z2veHtTv5dC1H4gfDBvDPh66a3kMdxqL3M+I1kVSoI3KctgDK+oyAd/L/wUN+HcOpPMPDvjqbwPHOYH+IkPhyV/DgIfYW+1A5Kb/l3hCvuRzXW/Fz9sDwd8H/G9h4RvdJ8R+Idf1PR21nS7Pw1p4v5NRUShPJgRX3vKRuk+6E2IxLjGK/PDwWvwt0v4Zaf4B8cfF79o7RfiHDYjSL34VaTe3EhnkC+W1taQi1MJhcZ2K0mChANfYfgvwna+GP22fhxo8cV8Y9G+D5tYBqzRPeRhLyCMec0X7syBdwYr8pO7HFAGhef8FJvhnD4Qi8QWnhzxzq0du0g12x0/QTLceGhHI0bHUvnCW/zI3G9mIGcV6z8Tv2mPBnwu8GeHPEd2+o67F4maNNC07w/Yve32qs8fmqIIV5b5PmJOAOB1IB+bvBlvDb/AAJ/bcMMSIW8SeKM+Woz/wAg2I4/Mn8yaxvGvxq8T/B/9lH9mRNO8TXHw98I6toVjD4h8dWuh/2vJpSJYQtDH5JDAecxddxViu3gGgD6E+Df7ZXhb4vfEGXwLN4V8afD/wAX/YjqNvo/jfRTp093bg4aSIb2BUHI5IJwcZwce1eJPEmmeD9B1HW9avodM0jT4Huru8uWCRwxINzMx9AAa/Nb9nfxtpPi79vTwFqmk+O/HfxG0e60HVLa28TeL7VrWzupwiySRWERij2qi8vkdSvYKT9nftpfD/XPil+y38RPDPhqKafXLzTt1rb2+PMnaORJDEue7qhT/gVAHLeFf2+PA3iPxLpOn3nhXx54V0TWbmO00jxb4k8OyWWjajJJjyliuCxI8z+Euqg9yK9CuP2kvB+j/Ebxf4M8QSXPhbUfDelJrst1rIjitrzTyDvubdw7F0jYFH3BSG4wa/PLSYPgx8VLLRvBkfxl/aY8XeLb6W1hufh0+oPNPaSrIhIuEuLVbZY4XCszNJhQu7tXq/7aXhXUP2vvisfBHgDQtO124+Fdo+q61qF8GMV9dSbGj0NXV1/1qxlpOcKVUZUqcgHvmqft2eBPD/g74f8AibWNE8T6TpnjkXbaKt1YxefKsMe+NjEkrP8A6QCghVQzOZEyqhs10/wR/aq8L/G7VNb0aLR/EngnxPosKXV74d8aaWdNvo7Z/u3GwsymMnuG44yBuGflr42ftHeFvFmufsl/FHStIu77QYNT1OS80ewtvNudOaO0VJ0MIGS1uQzFQM7Y8qDla6PTfENr+2V8ePFfjD4XJenwfY/DnUPCi+L5bOWzi1DULuTekEQmRWZYcFido2s3PDKWAPSZf+Chnw7i1J5h4d8czeB0nMD/ABEh8OSv4cBD7C32oHJTf8u8IV9CRzXafGb9rTwn8FPEWi6DfaT4h8S6zrmnS6jpNj4XsVvp9QEckaGKFA4LybZDIONuyOQlhgA/nT4Lj+FumfDLT/AHjj4vftHaL8QobH+x774U6VezyGeQL5TW1pD9lMLQuM7FaTBQgGvsnT/DcHhT9rj4C6JEl+IdL+HOo2sK6s8T3iiNrRMSmL935uBhiny5zt4oAyvB/wC154g8UftrWvhGXwP8RtM8NXnhe1MelahoSRiwuppvMa9uSrkrCE2wlyzBZFdQOpPYeLv+ChXw88M+IdbsbDw7448X6PoE72uueKPDPh97zSNKlQ/vFnn3D7g5JQMMdCaxfEXjzRPh1/wUYsovEN1LpY8WeBrbRdFma2laK8vRfyOYlkVSqttwTuIAyvdhXm3wD/ar8Gfsl/CU/CT4laXr+kfELQbu/ih0aHRZ538Q+ZcyyRz2jopR1lDgZdl5zyRg0Afc/g3xno3xB8L6V4k8O38Wq6Hqlul1Z3kOdssbDIIBGQexBAIIIIzXhXxD/bi8D+DvG2ueE4tI8Wa8NF/ca74k0HRnutJ0GVlJ23lwG/dlRyxCsF5zyGA1f2HvAeu/Df8AZi8G6L4jsZdL1Zlub2TTJhteySe5lnjgYY+UqkigqeVOR2wPA/hz8cvD37Lt78WPhf480jWG8Z654r1bVtAsrXSbi4TxPDekPELeRVKFgCqPvKquMEnDYAPVP2X/AI32PhD9hnwb8RPiP4muZ4IbGWW81fUp5Lu4nY3UqRruJZ5Xb5UVRkngCuj+GP7aHhX4ieOLDwnqPhLxx8O9W1Xf/Y48caC+mxasUXcwtnLMGYL821tpI6Z6V8pN4B1zx1/wS3+EkuiW+uznQdTtdbvbXwvIF1N7SG9n802pwf3qB/MUgcGMHHGKT4R23wa+LHxc8A2vhP40ftA/FzWdL1mDVjpuqXslxYaRJDlvPvjdW0aIg+aI+Wxclyq53DIB+ltLSAYpaACiiigAooooAKKKKAEboa43wTF4mj8U+Om10sdJbVYW0Hc0Z/0P7DaiTG35h/pP2n7/AD3Hy7a7Juhrj/Bej6/pvibxxc6vem602/1SK40iEys32a2FlbRumCMJmeOdsDg789Sa2h8E/T9Vt/WwjsKWm/jTqwQwooopgFFFFACHpXIeF/EF3qXjbxhpk9hHbW2mT2yW9wsZDXCvArsSScHDErxjGMV2Fcj4Z1LXbrxl4tttRt2i0i1nt10yUxbRIjQK0hDfxfvCw9sYren8M/T9UJnWd6dTe9OrnGeVfsv/APJFtI/6/dS/9L7ivVK8r/Zf/wCSLaR/1+6l/wCl9xXqtMDjvi58LdD+M3w71zwf4htxcaZqlu0L8ZaNsfK6/wC0pwR9K/EH4feOPHP/AATW/aiv9Pv4ZbjTIZ/IvrbkRajZk/LKn+0Acj0PFfvdXz3+17+xx4W/av8ABhs9QA07xJaITp2sIoLxN/db+8h7igD1j4Y/FDw78YPBmneJ/DGoRajpV9EJEdGBZCeqOP4WHIIPpXVSRrIjKw3KwwVIyCPSvh3/AIJu/sh/Er9l+68YL411S1fTL0pHZafZ3BljJUkmY8DaSO3vX3LQB8veIf8AgnP8G/EPxctPH76LLZ6jDcLdPZ2spjtpZQchig469QOK+nLi3W4t5Im+66lDj0IxUmBS0Afg18dPhv8AEr9hv9qq88YaDp9wtul/LfaZqSwGS3milJLRsQMdGIINd9/w+F+NeOdC0cn1+yN+NfsvrHh/TfEFobXU7C3v7c9Y7mJXX8iK5n/hSfgHOf8AhD9Gz/15p/hQB+R//D4b41cf8SHRz/26NR/w+F+NX/QB0f8A8BGr9cf+FK+Av+hP0b/wDT/Cj/hSvgL/AKE/Rv8AwDT/AAoA/I7/AIfCfGr/AKAOjn/t0avJPi78ePjL+354q8N+HbrSDctby4tbPTrVljR34MjHHGB+lfub/wAKV8Bf9Cfo3/gGn+Fa+g+BPDvheQyaRolhpsh6va26xt+YFAHH/s3fCkfBH4H+EfBRcSS6XZLHMw6GQ5Z/1Y/lXA/H/wDYV+Gn7SHj7SfFviy2un1KxiWBxbzFEuI1OQjj05P519FYo2igDF8IeDNF8BeH7PRNA0630vTLRAkVtboFVQP5n3rSvb6DTrWa6upo7e3iUvJLKwVVUdSSegqwa8I/bS+EXi343fAXWvC3grU107W7gqy7pTEsyg8oWHTI4/GgD83v+Ckn7ZjftBeK7f4WfDqWbUdAtbjy55rXJ/tC5zwqY6qD+Zr7o/4J3fsnD9mf4QRzavCn/CYa6FutQbGTCuPkhz7A8+5rzH9gv/gm0nwJvB4z+Ios9T8YA4tLSFvNhsx/e3Y+Zj+lff22gApaKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn/x7r9v4H+PUur6rHcR2FzoiwxTRxM4ZxKMjgdRt/WvoCoprWG4x5sSS46b1BxSA8R/4X54U/563n/gK1J/wvzwn/z1vP8AwFavav7Ls/8An1h/79j/AAo/syz/AOfWH/v2KVgPFf8AhfnhP/nref8AgK1H/C/PCf8Az1vP/AVq9q/syz/59Yf+/Yo/syz/AOfWH/v2KLAeK/8AC/PCf/PW8/8AAVqP+F+eE/8Anref+ArV7V/Zln/z6w/9+xR/Zln/AM+sP/fsUWA8V/4X54T/AOet5/4DNR/wvzwn/wA9bz/wGavav7MtP+fWH/v2P8KP7MtP+fWH/v2P8KLAeK/BLUo/EnxO8Ya3ZxzHTpoYY0lkjKbiMdM/Q17pUcVvFAMRxrGPRABUlMDz/wDaE/5IF8S/+xZ1P/0lkrqvCf8AyKujf9eUP/ota5X9oT/kgXxL/wCxZ1P/ANJZK6rwn/yKujf9eUP/AKLWmBrUUUUAFFFFACUmaWmtyKBHP+OtLGueGLrTmvE08XRjh86Q4HLqCvUct90e7Co/iDI9t4F12WN2jkjspSrKSCCEPen+NdPstU0iGHULwWMC31pKshYDMiXEbxpz/edVX/gVM+JI/wCLf+If+vGb/wBANb0Le2jfujlle835Hxx8J/2uPEHhue003xERrWlsRG00h/fIueue4A9a+qb74SeDPGdxaa02nRSGRVlVoiVSQHkZAr80dx7mvvH9j/4l/wDCXeAzol3Pu1DSSIxuPLRfwn8OlffZ9lywtJYvCrl72PnsFUhiZewxC5l0udZ8UfE2tfDnQ0g8L+HlktwmDcxqCsX/AAEcn618neIfF2s+JtRa81K+mmuN24BnICegAHAxX0J8X/2kZfhP8SItFvdOS/0eW3SRipxIhPX2P0rX0DQvhl8a7UeI9Ot1YWz/AOkIgMe1sZIden5V4+FlLA0o161K8ZfaOXM8DVxs+WhVty/Z2R5z8GfiR49+1xWNjay6/YKQrCfgIP8Aroa+gvEHw08O+MvIm1fSYWuUw5KcHPpkdRXlPin9ojQvB9sdL8I6bHI8Z2eaU2RqRx9TSfs6+Ota8beMNcn1a9e4/wBFVljz8ifN2Fc2Jo1ZJ4qMfZpfexYOvh6co4GpP2sn9yJ/Gvx80fwCbjQvDGlxm4tz5TNsCRIw9u9af7OvjjWPHTa7eavdGd1dAiAAKgweABXzf8Rsf8J1rnp9rfr9a95/ZMsbi20vWpZoJIo5JIyjOmA3Hb1rrxeFo0MG5L4nbV7nBl+OxGJzJU3pBXVltoesfEr4hWXwx8KT67fwyT28LqhSL7x3HAxWb8KfjLoXxc02a50lmjlgbbLbTYEi+hx6VyP7Xg/4sjqfHPnwj/x8V8WfDHxxrPwt8Q2PiKxjkFq0hikXHyTKPvJ9QKWX5PDH4GdWPxp6H1mJxs8PiFBr3T9JfF3ieDwf4Z1HWrlGlt7KFpnSP7xA7CuN+EPx20j4xNqA0y1uLb7HtL+eBzn0rM8e+NtN8ffs8+INZ0yVZLefTnJUHlGxyp9CK8M/Y31xPDWh+ONUeIzJZwLKY1OCwAzgH3rjoZdGWCrVJr95GSSNqmKarwjF+61c+0NxozXjfwS/aKtvjLrF/YQaPNpzWkIlLSSBt2TjFZ/j79qG08C/EYeFH0Sa6l3xp9pWUBfn9sV5/wDZ2KdV0VD3krteR1fWqXIp30eh7pk0bq8X+Ln7Slj8JvE1hpV3pM12lzEszTRyAbATjp7VxeoftvaTb61EkGg3cujM2Ptkh2Fh6qMVpTyrGVoqcIXT28yZ4ujTfLKR9O7qbJII0ZuoUZ4r5x8aftn6Jo9z5GgaXca6qKHlnX5UUEZx9a7n4Q/HrR/jHp98ttC9jqNtGTLayNk7f7wPpzUTy3FUqftqkLRBYujJ8kZanG6n+2t4V0vUrqzk0y/Z7eVomZQMZBI/pVrQ/wBtDwPq14kFyl5podtommQMg+pHSvmP4a6PZ6/+0LDYajbx3VpNqkySQyDKsN7fpXt37V/we8IeGvh5/belafb6VqENxHGvkYHmhmwQR3wK+rrZfltKtTwsoy5ppapnkRxWKlCdVNWR9Q6TrFprlhBe2M8dzazLuSWM5BFW8mvjT9nv4uX/AMOvg1rOo3Gnz6tYWF8iLGj48pWHJye2cfnX0L8F/jRYfGTRLq9tbSTT57WQRy20jhmGRkHj8fyr5nG5ZVwk5tK8Iu1z1qGKhWUVfVno2aRhuUj2rw/Wv2nrWz+KQ8E6bok2qXZuFtjcRygLvIyeMdv6V7fkniuCthq2HUXVVrq69DeFWFS6jrY5zwDZ6fp/h9bPSrpruytbm4gEjDGHSd1kTGB91wy9P4fxrp65nwP/AGZ/Zd1/ZPmfZf7SvvM83OfP+1y+fjPbzfMx7Y7V01cq2FR/hpIKKKKZuFFFFAH5f3nwX8HfHT/grH8XtB8baPHrelRaPY3KW8rsoEg0+xAbg+jH86+kv22vA+ifDj9gbx74b8O2Eem6Lp2mQwWtrF91FFzF69a8S+L3wc/aS+Hn7cnjr4w/CbwBpvi3TNesLS0hkvtUtYVCpaW0TgpJPE4YPAfUYrL+NUv7cfxy+GGveBtZ+Cnh600zWIlhmmtdZsBIqq6vlSbwjOUHUdM0B6mH+zvgfAvwZz/zC4ev+7UH7HH/ACke1v8A7Fd/5QVzfgv4J/tl+B/CemaBZfCDSpbTT4Ft43m1vTyxVRgE4vOtR/DP4G/tlfC343XfxO034QaXcazc2B09re41vTzBsOzkAXgOfkHf14rgp0ZxquR9tmWbYbE5fDD02+ZWPbf2lj/xtK+DR/6lWT/0K+r139qr/k3n4h4z/wAgG9/9EtXyh45+HH7aXj74/wDhn4t3vwc0aHXvD+ntptvbQ61p/kPGTMcsDeZz+/boR0FdH8QrD9uD4jeC9a8NX/wW0CCz1W0ls5pINZsBIqyKVJXN4ecGvls5ynE47G069JLljbr5nhYLFUqFKUJ76nvX7BbD/h3H4WHb+x9W/wDSq7r42/YTwvwRkGcf8TW4OPwSvSfhDo/7bvwb+Cen/DHSfgvoV1otlbXFqlxda1YGcrNJJIxJF4BkGVscdAPrXmXwl/Zq/bC+D3hU6BpXwj065tDcPcl7rXNOL7mABHF2BjgV9hXpynDlRrk2MpYLFe2q7WLmqf8AJ8vwF/7DP/tVa9y/4K0/8hL4E/8AYyN/KOvA7j9m79sS4+LHhDx+/wAItN/tXwzdfa7WH+3NO8qRtwbDj7XnHHYius/aK+G/7an7Ss3hGXxD8HdHsm8N3pv7YWGt6eN7nHDbrw8fKOlSqcvYuHWzObN8TTxmLqVqW0j6B8W4/wCEfu+f4f8AGsj/AIJA/wDJGvHv/Y1T/wDouOvKdQ8K/ttalZyW8vwZ0NVkGCV1qwz/AOltVf2a/Av7a37MPhnWNC8OfBrRb+21PUH1KV7/AFvTy6yMApA23g4wor5/Jsur4KdSVW2trHzGEoTotufU/VUdadXxp8Jvid+2Vq3xE0Kz8c/B/wAM6P4Tmuo01HUIdWtmkghLDe6LHdSMWAyQNpzjtX2XX1R6QUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfk/8A8FYP+TuvgZ/1xtv/AEvr9YK/J/8A4Kwf8ndfAz/rjbf+l9AH6v0tJS0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRSHoaAG7zx70Bvyr83dN+CPg743eEf2kfjR8SJ9R1rwy2uatcaTpQ1Ge0symnRGGG7YRMjSOPLaNA5KoAwC5c1keOP2abfTP2Y/g14v8AEWueJNe+N2sX/h3TdC1i+1efdpLzyRMLe3jVxGqpCjkswLFlZi2TQB+nO/px3xRuJHHU9P8AGvgX9oiHSP2lPjBrmk2Hwk8dfHLTPCbDRr2wHiePQPD1nfLiRzEd0bzTgModmYgfKAMYJ4T4QfEDxl4R/Y/8U6X4Wa58E3fiL4kr4K8LWcuqnVh4djneGGVYbrOJQjC4KupwGO4HNAH6acE8da8z0H40DxF8fvFPw2tdHJh8N6NZ6leax9oOFnuXfy7fytnB8tC+7f3xjqa8RT9h34YfCvx14E13wd4wvvBHxIbVI5X1jUtYmvbrxRGg33drLDNOFkMqBmYxr8uN23Arz/4Z/s7eE/2n/Hnx4+JfxJu9T1bwTd+JrjTbTQYNQuLKxni05FhF3L5Do0pXaypk4XEnBLcAH3F4w1bVdF8K6vf6Fop8Sa1a2sktno63SWxvJlUlIvNf5Y9zDbubgde1W9Fury+0Wwn1KyGm6hLBHJc2STCYW8pUF4xIAA+1sruAGcZ4r85vDen3mqfsK/Aj4fSz3s8Pj/xpaWtva3Ehmlh0db6W6VAxB+VIII+vTIHSur+Fn7N/hP8Aab8TfG/4j/E+81PVfBl54svbOy8Ow6ncWmntDYBLdbuYQurSOBDtUbiF2tgEtwAffY7YHFGBkcHNfl9YeK/iFof7F/wJ+H3giHXNS1P4g6tqBt7W01uLT77+xoZJp1tIb6bcIGaHysMQcKGUDkCtv4GfDXxh8J/2kvh3B4d+CB+B8epXFydct7j4o22s/wBuWSwt5jGyeQyO8TmN98QO3PIAOQAfop4m1+28J+GdX1u9J+x6baTXk5XAOyNC7Y98Cua+CPxEufi58JfCfjW60caDLr+nxakunC5Nz5CSDdGPM2JuJQqT8oxkjnqfNf29PEFzo/7K3jWx08btT19IPD1om4pukvJ47fr7LIx98V8zftCaZ4y+JHxu/wCFO+HvhlqXxN+G3w98PadFf+FdN8YQ+G4Lm4njJiluHbDzRrHGFVEI2spJPOCAfo1+ePrmgMOmPpX5qfCXxdq3wB8P/FzR9W8K698MfB86afo2j+DPCfjSz8T6zYa1db1Edmcu1s8sZVwsowCpZc5AHGy/DG8+Gfxd+Dd9ovwM8QfCfxRrni2ytG8Zap8QRqd7qEO4NdRzWiyNvDxB952qo4B+9igD9XeNw9eoP+NGSffB/wAivimT4Nad+1N+2B8YpfFN3qU3gHw7pmm+FZtHs7x7WPU5SjXTxyyRESCKNpgxRGUM2wtuC4PHfBP9lfwN8e9Q+MPjPx699c/DxfEt1pek+FLPUriy0xLXTUS1juZFhdWkdUh2rliFCtwS3AB94eMNX1XRfCur3+haKfEmtWtrJLZ6Qt0lsbyZVJSLzX+WPcw27m4HXtVzQ7y9vtHsLjUrFdN1Ca3jkubJJhMLeUqC8YkAAcK2V3ADOM4FfnL4bsLzVP2E/gR8P5ri+nh8f+M7S0t7W4kM0sOjrfyXSpk5wqW8Ef0yB04rqvhb+zf4T/ab8TfG/wCJHxPvdT1XwZeeLL20svDsOp3Fpp7Q2AS3W8mELq0jgQ7VBbau1uDu4APvzzPlz265NLur83/hTeeJrr9mr9nT4VWHiTV/C9l8SdX1Jm1a3vSL+z0WBp7mO1glOWRpIhEob+EHbgg4rb8Wfsn/AA8+E/7U3wJ8G/DaTU9Bs9Q1KbxFrvhyPV57m2nSwQy213LHM7lW875ARgHJwMqTQB+g1LSbaWgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiikPANAC03aO3FfPPxs/au1X4X/GPTPhp4d+HV9488S6xoL6tpkFjfpbedMs/lmGRnQpDGEDuZmbA2hdpLCtP4N/tPS/ErRPHdvr3gy88EeO/A4/4nfha9vI7gxB4WlheO4jG2SORVbD7R0PBGCQD3PaB04oCAdOK+XvhX+2hq3jjwLefEjxH8M7nwT8JrXQf7X/4Sm81eOeWedQgkt4rMRiVl3mRUlO0SBFIX5wBDYftleNNFvNM1j4gfAnXvAfw21S4gt7fxVNrFrdyW/nsqQPeWcf7y2QllDEltpYA5NAH1RtFJtA4H868u8FfHD/hJfjd47+GmpaL/YmreHYLXULKU3XnDVbGdSPtCLsXZskDRsuW5A55rzi+/bZtksdfm0vwVqHiC6Pimbwl4V0/TbkNP4juoEBuJV3IqQQxsJAZGZlxGxzn5aAPpnaM5pPLAx+VeCfCX9pbxH4j8f23gX4nfDC/+FPizULSW/0mGTVYNVs9RhiK+aI7mEBRKgYMYyMhTnPIrx63/wCCinjDUvButeNdM+AGs6j4H8OXt1aa/rkev2yLbCCUqz28ToHuQE2u2AoQ7gWIUtQB9ubRSdABXgHxW/axfw1ceC9E+Hfgm/8Aih4z8Xab/ben6Jb3cenJFp+1T9puJ5gVhUlwoDDlsjg4zzWtftHaD8Vf2Wfi9qPizwHeW2oeFbG+0/xZ4DvtRMMiSJCXaAXcQ5jkRgVmQcgkgcUAfUfp1yOKN27AOMH/AA7V8afGz4zv4+8I2vwT+Hvww8ReOtTvPDmn3usabo+tw6ZBpunSqrLay6hcI4DSIpQrtDsjMVYNyOi0H9sLR/DP7OvjzW7b4dXnhTXvhdBFZan8Pr2ZLY2YCoIEimVGUwMhyjhMME4XGCQD6s296QqBznivlTwj+214jvvHngWw8Y/BfXPAng/x3cLaeHPEd9qlvcSzzPH5kaXFpGN1vvHTcxPfGAxH0v4q8Uab4L8M6tr+s3K2Wk6Xay3t3cNnEUUalnbj0ANAHA/Ez4J/8LF+K3ws8ZjWv7O/4Qe8vbv7F9m8z7b9ot/J2796+XtzuztbPTjrXqC/NyQD2ytfnJ+1J+0/4x+K/wCzrdSat8GNd8G+BvEN/pcmgeJ7zUYLhroC+gkT7RaoN9oHjUlWYlScAH5ga+uPjl+0JdfC/XNE8J+FPBl98RviFrcM13ZeHbG6js0W3iIEk89zL8kMYZlUE53McAUAey7RRtFeM/A39oTUfiV4h1jwh4z8C3/wz+IOk20V/PoN7eRXsU1pIxVLi3uYsJMgZSjYA2txV39oT9oBPgfpmg29h4bvfGnjLxJenT9C8NadIsUl7MFLuWlb5Yo0UZZyDjI4xkgA9ZCAfyoZQV5rw34I/tL3vxE1Hxb4b8Z+BdQ+Hnj/AMLwx3t/4ba5XUzJaSKWint5oV2zhtpUqgyGG3k15h4s/bc+KPgzw7N421X9mXxLp3w1tgJ7vV73XrSHU7e2L7TI2m4MqkZBKswxzkgDNAH1/u3dVwPelKhef1r5w+LmveFvF/x2/Z2tdW0q51qw1b+09c0vzrtYbS0uLe0iliupYDETLIqyEJ+8URlmbDEAr418dv2xNf8AiZ8B/ijeaH8INbuPhDd6Rqel23xB+3w/vpPLeETCwx5v2cycecCQByQMEAA+81+bnPenBQK+fbH4qa18MP2dfhO3hzwBrvxF1/VNG021tdN0gLHFGfsaMZLm5f8Ad28eBjex5LAAHkjm/Cn7auu6V401Twv8YfhLqXwp1K30C68S2skWrwazb3VpbKWnxJCqgSAKcIMk98ZXIB9UUV8rfDb9sL4heOrzwzq93+z54gsPht4klhXTvFOm6xbapOsczART3FjADJDHg5dix8sA5zX1OGJxxj2NADqKKKACiiigAooooARvumuM8EeGLvQ/FHjvULjUlvodZ1aG8t7dXJNmi2NrAYjzxloWkwOP3mepNdm33TXC+AfDNjovjD4i31rrVvqtxq+swXl1aQhd+nyLp1nCIZMMTkpCkoyFO2ZeCMMd6btCevT9V9wjuqWkpa5xhRRRTAKKKKAENcp4b/4SL/hMPFf9qf8AID863/sf/V/c8lfO+783+s3ff/DiurrlPDel63Z+MPFd3qF4Z9JvJrc6bB5rN5KLCqyDaRhcyBjx1zmtofDL0/Vbf1sJnVfxU6m/xU6sRnlX7L//ACRbSP8Ar91L/wBL7ivVa8q/Zf8A+SLaR/1+6l/6X3Feq0AFN2//AFqdRQAgGKWiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACk2+9LRQAm0UtFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB5/wDtCf8AJAviX/2LOp/+ksldV4T/AORV0b/ryh/9FrXK/tCf8kC+Jf8A2LOp/wDpLJXVeE/+RV0b/ryh/wDRa0Aa1FFFABRRRQAlJ2pTSGgDnfG0elTaPCurzSQWn26zKOmc+cLmMwr0PBkCA+x7daZ8SP8Akn/iH/rxm/8AQTT/ABpPpdtpELatC89qb20VVjJBEpuIxCTgjgSFCfYcgjimfEj/AJJ/4h9PsM3X/cNb4f8AjR9V+ZyStepbsfmN4Z0CfxRrlppdrj7RctsTP97BOK7n4G+OLn4T/FK0kucwQGT7HextxgFsHP0PNZ3wJ/5K54Wz/wA/iEgj2P516V+2B8LR4T8ZJ4isodmnaqcyFRwkw65+vWv2PEV4VK6wFTacT5GlTnGP1iG8WQftoTLdfFC0ljYOklhGykHqDyD+VelfsVc/Dfxfnk/af/aZr5b8Y+M7nxlHpDXYJuLGzS0LsclwvQ/XFfVH7EMBuvAHiqFSAZLsKCenMeK8fM6DwuTxpS+y1+Z04eftsVKS6pnht/hb64PGPNbn8T7V77+ydpN7b6trF7Layx2j26okzoQrHd2rotN+Dngz4b7tX8U30V3dbmdfOOEzknAXqa634a/FjS/HWtX2l6NYm3srOEOshAUNlscKO1fOYzGvEYeUKMbrq3seTl2WLC4yNTEVFzX0itzAvvhb4L8Havf+IvE95HcyzzNMsc5wq85AC9WNdf8ADL4jaV46OoQ6PbNBZWLCNHKhQ/0Havkn4p6pd6h451oXVzJOsdy6qJGJCjPQe1e0fsj/APHlr2evmJ1+lYYvCOGE9tVnzPT0OjAZlGeYfV6FNRjd37s3/wBr7n4I6mP+m8P/AKGK8p/Z9+GOnfFb4D6xpV6gWb7Yz29xjmN9vBz6Zr2n9pjwzqnjD4T3+m6PZSX99JLEywxYyQGyTzWJ+yb4L1vwP4DvLPXNOl026e6Z1ilIyRjrxV4fEqhlT5JWmpXR9LVo+0xfvLSx8pW/iXxB8GT4r8E6pE5tL6F7eWFidqsfuyr7Hiu3/ZlX/i3vxKHX/QMfoa97/aQ+BMfxU0EX+nRKviGzXMLdPOXuhP8AKuG/Zc+EPiDw9pfi6w8S6VNpkOowiFGkKkNkEHGCa9yWZYbE4CVXRTunJd7dTgWFq08RybpXsch+wsR/wmPiDv8A6Ep+nziuc/aE/wCTlh2/f2v9Ku6H8MPiv8EfHF43hnSnvVmzEk8aLJHLHnjOehFL4k+BvxQ1Hx9pmv6vp7apc3MkU9xNbldkOGBKn0wK6HOh9enjPax5ZQ0112M+WfsY0OR3TJf20lDfEjRAQCDYpxj/AGq9I/aQ8P6bafs36XcQWMEM8f2QrJHGFILBd3I9axf2pvhR4s8aePNIvdF0W41G2itVjeSIrgMG6cmvRfjz4L1vxR8BbLRdL0+S81SMWm62jxuG0Dd+WK81YmnGGBSns9ddjpVKXNWbjutDi/2T/Dum33wZ8Qz3FlBNLJJMrPJGGJATIHNeYfsfyNH8XLqNDtRrKdSo6EAHA/SvfP2afA+u+D/hPq2maxpsthfzSSlIJMZbKYHQ15j+zT8IfGHg/wCJ0+o6xodzYWTWsyCaTbtyRx0bvmtJYqnL69ea121/IhUpJUGo+p4fp9rrt18W7mLw0zprTahN9naNtpDeY3evXL34A/GT4mXdtB4o1AraRnO+7uNwT1IUdTTvhj8GfGmjfHm01m98P3NvpiajJKblyu0KWbB4PpX2xijNM4eHlTWG5X7q13aZWEwXtVJ1brXY818H/BDR/CPwwu/CCKLiO8iZbmZxkyOwxnp27fSvk34P+NJ/2f8A4keI9J1ZjFbrDLBIvYumSjD6/wAjX35Xw1+2dommr8UNPOnsH1O+gH2mFBk7t2FJ9yP5V5+SYh4qrUw2J1jPV/I3x9NUYQqU9HE3/wBj3wdL4u8ba1451KMyeW7eSzjrM5yT+A/nX2My8E5xXD/BXwKnw7+HOj6TtAuBEJrhscmRuWz9OB+Fd03SvDzTFfWsTKUfhWi9Eehg6PsaST3epzfge802+0u6fSrZrS3XUr+N43/imW7lWZ+p4aQOw9m6DoOlrmvA+rW2saXdTWtjHp6R6lfW7QxgYZ4ruWN5OAOXZC546seT1PS15XQ3ou8FqFFFFBsFJS0UAJik2jNOooATbSbadRQAm3pRtpaKAG7aXbS0UAJto20tFACYo28Y5/OlooAQLiloooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvyf/wCCsH/J3XwM/wCuNt/6X1+sFfk//wAFYP8Ak7r4Gf8AXG2/9L6AP1fpaSloAKKKKACiiigAooooAKKKKACmyKXjZQxQkY3LjI9xmnUUAeKp+yj4Vh/ZruPglBq+vQeGLiCW3m1BLiE6hIstwZ5cyGIoS7MwJ8vox7811XjT4KaD471TwFd6hPfRQ+C9SXVdPsbaRFglnSFoozKChYhA7EBWXnk56V6BRQB84eMv2FfBvi3x7rfiW18YeP8AwnBr8/2nW/D/AIZ8RyWOmapMV2vJPEqlizrgNtZQQO2TnZ0H9jD4caD8Abv4OrDqV34Nmu5L2IXF5i6tZWn89DFMiqQY3A2k5OFwxbJz7tRQB4V8H/2P/Cnwj8WS+LJvEfi/x/4u+ztZ2uv+ONYOp3djA2N0cBKKqAnknaW5IzgkV0Xg/wDZ30DwP8C774WabqutDR723vrebVJJ4v7QJu3keaUSCMIHzK2DswMDg4r1OigDyaH9mnwtbXnwpmgu9Thh+GtpLa6NaRvCIpC9qLbzZx5WWdUBIKlRuYkg8Yn8H/s8+H/A/wABZ/hPpWp6xFok1jeWLamZ4/7QxctK0sokEYTzMzOQ2zg4OCa9SooA8Z8Zfsm+BPG3wf8ACvw8ul1OxsPCsVsmhavpt4bfU9OkgjEcc0U6jiTaOcqQSc4yBg+CP7KvhT4H65qPiGDV/EnjTxfqFutnP4n8ZamdR1E2ytuWBZCqhIwcHCqM4Gc4FezUUAcN8UPg/o3xabwn/bNzfQx+G9etfENtDZyIqT3Fvu8pZQyNuQFt2F2nIByK4f40/si+FvjN4wtfFyeI/F3gDxdDa/YZNd8D6wdNurq2BLCGVtrBlBJI4B6ckAAe40UAeEzfsW/DJ/grL8M4bLUbTSpL7+1zq1vfOuq/2lu3C/Nycs1wCBhmyMADG0AVz/hL9gvwZ4a8feFfG9/4z+IHjLxb4bumuLLVvFXiA6hKUaNkMDB02iP5y3yKrZA+bGQfpaigDh/hp8ItJ+Fkfiz+y73UbubxLrl1r97cX8qSSLPPtBRCqLiNAiqqkEgAAk1i+EP2d/D/AIH+As3wn0rU9Zi0OWxvLFtSa4j/ALQxctI0svmCML5mZXIOzAODg16lRQB5Ja/sz+FrG4+FD295qsMHw1tJbXRbUTRGKTfai282fMeXkCZIKlRuYkg9BZ8H/s8+H/A3wFn+E+lanrEWhzWN5YtqTTx/2hi5aVpZfMEYTzMzOQ2zAODg16lRQB8d/tV/DXR/Cfwm+G/geL4Y+OvGXg/w6iJaa98PbsHxFoNxbxLHbTRRbR5pcM+58hVK7ipO2uZ/Yn+BN/8A8Ly1/wCLV94b8baDpi6KmiabcfEy7a48R6rM0gee7ugWPkhVjiiWPpgEjqc/dO0AYoCgUALRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABSN900tFAHxD+0B8QNZ+GP7fnhDxBpPg/VfHENt8ProahpegxrLqAtjejMkELMvmuH8v5AclS2OeK6j4N6D4w+IXiL43/FzXvB+qeC7bxZpVvpHh/w7qkQTU2traCYefcwqTskkklwIz8w2kcjaze8XXwX0S8+N2n/ABRe61AeILLQ5NAjtlkT7Kbd5hMzFdm/fuUc78Y7Z5rvPLHbjtQB8gab8CfEfxJ/4JoaT8MjY3Gi+KrjwnbwLYakj20kd1EVlSGVWAKZZAp3dM8185+D/wBnv4U+Ib/RPDtv+xR8QLDxsZoYdRudX1nULHQbXDATTJqP2pxIq8soWMl8YXnFfqZt5zSFA3B5oA+Tf209C8deBdZ8KfF/4W6BfeJfFuk2t54evNJ06GSeW6tLuImJ2RFLMsNykUh9tx9681/aB/Yz/s34FfA+wXwXdfFHTPh/LM/iLwxZ3slvdaml1Huu54WjZWeVZx5oQHLZx0Jr782il20AfB37J3wb+GS/GjT/ABJ4C/Zi8bfDGDSLa4aXxP461K9sJ45nQxiGCxkuJvtIdHfLttVMZ+9tB6D4ceA/E9l/wTz+JPhu58O6tb+IruDxOLfSZbGVbuYy3N00QSIrubeGUrgfMGBGc19obB6UbR35+tAHxLqFl4z+AnjD4S/Fi3+H3iLxvo3/AAru08Ia9ovh61M+r6fKhSeOVbVirPli6MMgrtJOO/S+NvFPxO+O37KHxvvdX+H9/wCGIdU0q8tvCnhqazf+3J4Ps+N9zCrviV5CQsaqrADndkE/WuwZzRsFAHw/oWoeNv2U/ibqvi+4+F/irx74O8beHtCWdvCNmLvUtKvrOzEBgksyytsZed/AU8HPQcx43+HnxF+JnwY/ad+I+peAtX8Par4+sNPstC8IFDc6m1raAKsssMeSsshkJ8vG5Np+rfoPtHXGKNg465oA+bf2jvCmt63J+zx/Zmj6hqA0vx1pd3f/AGW1kl+yQJbzB5ZdoOxASAWbABI9a9Y+Ovw9n+LHwZ8beDLe5W0udd0e60+KdxlUeSJlUt7biM+2a7raM5pcUAfnD8WPiB8U/iN+zJp3wmT4C+N9L8S6F/Y9vrd/Np4fTjHbXEA32MkRP2lmKKxCKAiFySQuT3P7dH7Pll4q+Mng34keI/hbrHxh8D2ekTaNq2g+HbqdNSs387zYLqCGKWNp/vSIyBhwwJ6Aj7kChelG0UAfHH7Evwl8C+HfG2v+KvA/7P3ib4O6Y1gLCPU/F+qXceoagzSK0kX9nSyyhI1MaHzmYEkgKMbiO0/au0DxT4f8cfCj4s+F/DN742XwPd36al4f0sBr2e0vIFieW3Q/6ySMop8sdQT6ZH0ptFJtHXvQB84eB/jF8XPjPpfxC1TRPh5ffDzRbXRZIPC0PjSy+yave6vskIkliMhWO3VvKUblO4ktuIyo+C/iJ8PfE3xM+CupaPe/Bv4++Nvi0tm0l9qnje+uBpFnMo3SyWarIqXGCCIoRHzlcbiAG/YPaKNgoA+SNe8Fa54i+J37Kd2uhatDYWPh3V7fVbh7CRf7OabTIEVbglf3TFtyhXwSVI9a8bXWvij8Nv2T/E37OSfBTxfrHijT9G1LS7PxHY2Svol7Yt5pW4WZCT57RsdtuFZ2faM5Y4/RsKB06UbBQB8R/tBWfxG0f4IfAa00zTPiE3hC1sLeLxjp/wAOSYPES7bOIQRovEmzzBIsqrtPQErXj/wd+HOr2P7U+j+MPC3wD8d6V4auvDOr2Ql+IV1O9zrF15O8R3zSmZbKNyfLXcMOWY4bkD9PdtJtFAH5WQ/C2e28W2B+BfwY+NXwR+JjX1s935sxi8JcTKbgz3Ekji4iCF9qoArAABP4T+qMedqk4zgfd6U/aKNvOe9AC0UUUAFFFFABRRRQAjfdNcL8P9M0Gx8XfEafSdRkvNRvNZgl1e3fpaXI06zRIxwM5gSCTqeZOvYd0ehrhfAH/CODxf8AEX+xftH9p/21D/bXm52fav7OtNgj/wBn7P8AZ+n8W6uin8E99v1W/wDW4juqWkpa5hhRRRTAKKKKAEPSuQ8L+Hb3S/Gvi/U7jUI7q11Se2e2t1di1uEgVGUjoMkFuOuea689DXGeEtBs9N8d+NdRt9XhvrrUp7V7iyjxvsyluqKr4Yn5lAYZA4PfrW9N2jPXp+q+4TOyHWnU0U6sBnlX7L//ACRbSP8Ar91L/wBL7ivVa8q/Zf8A+SLaR/1+6l/6X3Feq0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHn/7Qn/JAviX/wBizqf/AKSyV1XhP/kVdG/68of/AEWtcr+0J/yQL4l/9izqf/pLJXVeE/8AkVdG/wCvKH/0WtAGtRRRQAUUUUAJTT7U6kbO2gDnfG9/Yabo8Muo2n22A39pGsfHEjXMaxv/AMBdlb/gNbd9Zw6hZzWtwgkgmQxyRnoykYI/KsTxtq8Wi6RBPLaR34a+s4BFJjAMlzFGG6HlS24e6jkV0P3qL2em5hHWck/I+em/ZL03w/8AELR/Enhu7azgtboTS2M3KY77T2+hr0/4v/D+3+JXgPUdGkRWnZC9ux/hkX7prtwuPrSdM16E8fiKlSFScryhsTHD04xlGK3PyZ1PTbjR9SubG7jaG4t5GidWH8SnBr7A/YlmaD4eeLHU7XW5DA+h8s1pftAfsrf8JxqNz4j8Nypb6rKN09o/CTsO4PY0fsl+GNU8J+C/Gen6vYzWN2lxzHKpHHlnkHuK+5zDMqGPyz3X7143XzPnaGFqYbESVtLOzPDPE2vajr2rXE+oXkt1JvYbpWzgBjivYv2Sz/xU2t5/59VP0+bpXI+FfgZ4l8b6hLILY6dYNI2bq6G3Iyfur1NfSvww+D+l/DOGWWCSS6v51CzXEh6+wHpXlY/GYeOGdCDu2fN5Tl+LqYxYma91N6s8Fuvgf4j8deO9Znjg+w6e14/+lXAxkZ/hXvX0B8LfhXY/DPT54baaW5nuCGmlkPUgdhXb7RS187iMwrYiCpvSK6H2eEynD4So6y1k3e4bB3pdg5pfSlrzT3Bu33oCYGMmnUUAN20bBTqKAG7BRtFOooAbto2e9OooAbs96XFLRQA1hwcda8GX9mU6l8XD401vWv7RAuftC2flYAwMIuSegwPyr3qgAV1UMVVw3N7J2urGNSlGrbnWw0LtoLHBob6UD7tcnQ1MHwdrE2tabc3E9mLF01C8thGBjcsV1LEr/wDA1QN/wKuhrA8I6hqWpafcy6pb/Zrhb+7iRNhTMKXEiQtgk/ejVGz3zkYzit+mtjOl8CCiiig1CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvyf/wCCsH/J3XwM/wCuNt/6X1+sFfk//wAFYP8Ak7r4Gf8AXG2/9L6AP1fpaSloAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiikoAWsLxl420P4feHbzXfEeqWuj6RaLvlu7qQIij8e9be49xivjf9oLR7X4w/tyfC34aeLEMvgmx8PXPiZdOkYiHUr5ZjGsbjowjVQ+OnzGgDqbP/goJ4K15Xm8M+CviF4usUJH27RvD+6Bh/eVpJUyPfFdx8HP2uvh58bNbutB0i8vNI8S23+s0PXrY2d5juQjH5sf7JNevWOn22m2sdrZW8VrbRKEjhhQIigDAAA6DFfP37Yv7PXh/4l/DvV/FkAbQvHfhmxn1PSfEVh+7uYZIUMm1mH3kbbgg0Ae/6hq1ppEAnvruC0hJCiSeQIuT0GSRXn3xO/aU+G3wfs2n8UeLtMsHA+W1E6vPIfRUByT6DHNfnl+2pqXiz9oL9gj4MfE651o2V0JYYtTs4nZEu55j5Sy4HQhoycdt59K+wv2cv2F/h78HfDOjXOsaJZ+KfG6W6fbtc1JTctJLjJKB8hVB4GB2oA2fg5+238PPjd48PhHRYdb03VJLQ3tmdbsPskd/EGwxgJYlsd8gV78G3HjpXzP+258G4fE3w1Tx1oN7B4b8ceAVbWNI1XIjG2MFnt3PHyOARg8ZPuc+cf8ABP79u3xX+1d4s8UaL4i8L2+mQ6bapdwX1iWMfLbPLYkYJPJBHoeO9AH3DRTdxp1ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRSUALRWfrmu2PhrR73VtUu4bDTLKJp7i6uGCRxRqMszE9AAK/Or4of8Fo/Cvh3xNc6f4P8FXXiTTYJDH/aV1di2E2OrIm0nHpk/l0oA/SWivlb9kf/AIKEeBv2rLp9EgtpfDPi6NDJ/ZF5IJBOg6tE4A3Y7rjI96+qN1AAelcbrHxm8B+HfEC6HqvjTw/puss21dPutThjnJPGNhbOc1y/7VXxoi+APwF8W+MWkRL20tDHYq38dzJ8sWBnnDHdj0U1/OPrviPU/E2vXesajeTXmp3UzTy3EjlnZySSc/U0Af1IJIJFVgQQwyKfXzP/AME5Nd8SeI/2QPAd54oeaW/8mWOGWckvJbLKywMSev7sLyevFfTFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAIelcR4D1Lw9feLviFBo+nzWmp2msQxazPIMLdXJ0+0dJE+Y8CBrdOi8xnj+I9uehrh/AfiTTda8XfEKxsdHh0270nWYbS+uowoa/lbT7SZZnwASRHLHFliTiEc4wBvT+Cfp+q3EdvTqb+tOrnQwooopgFFFFACN901xfhLT9FtfHXja4sL+S51W5uLVtRtWHy27rbosYHH8SBW6nr2rtG+6a47wrH4fHjfxi2mvM2sGe2OqK+7Yr/Z0EW3Ix/q9ucfjW9P4Z77fqtxHYU6m06udDPKv2X/8Aki2kf9fupf8ApfcV6rXlX7L/APyRbSP+v3Uv/S+4r1WmAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAef/tCf8kC+Jf8A2LOp/wDpLJXVeE/+RV0b/ryh/wDRa1yv7Qn/ACQL4l/9izqf/pLJXVeE/wDkVdG/68of/Ra0Aa1FFFABRRRQAlJSnpSfpxQBgeL9UvdG0uGewtVu52vbWExsjOBHJPHHI2AeNqMzZ6DGTxW+KwvFlxqdrpkT6TCJ7o3lqjLgN+5M8aynHtGXOfat0fdpGMfjl8hetGPeilpmwm2m+SvzEDBbqcU+igBixqowowPYYp20UtFACYoxS0UAJiloooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooATFJ69qWk9aAMHwe2rNpty2tj/AEo6heCLIUf6P9pk+z/d4/1Pl+/rzmugrnvBtjqdhptymrTme5bUL2WNi+7EDXMjQrn2iMYx2xjtXQ0GNG/Irr7wooooNgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr8n/8AgrB/yd18DP8Arjbf+l9frBX5P/8ABWD/AJO6+Bn/AFxtv/S+gD9X6WkpaACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAopKTce4oA+av2lvjF41/4WT4T+DXwre1s/G3iC1k1K81i8XzI9J0+MlWlKd2ZuF9x714D8Zf2N/2h9F1zwz8R9B+KzfEjxT4Rle9s7DUbJLWVg+PNhjKcMrBcFSec8V6LZ+J9K8J/wDBT28Oo6ja3K+LvBcdhpUyzBvKngn3SW/B4JCFsdya+zRjGO30oA5P4UeMr74hfDvQPEWpaFeeGdQ1C1WW40m+XbNbSZIZTntkZHqCDUPxsjDfBrx6PXQL8f8AkvJXYb0ixlgpY45PU46Vyfxi+b4R+OF9dDvh/wCS70AfnD8QW/41G/C49P8AiZWH/pXLX6KfGT4lW3wZ+EviXxrdWU1/Boli101rBy8mMAKPxI59K/Onx6f+NRfwv/7Cdh/6WS1+nes2+l3nh66h1lLebSZLZkukuwDE0RX5g4PGCPWgD85fhr8Q/Ff/AAVU1x9P1ND4G+E/ht4pNY0uxuWefVp23lIzIAMIAoyO2c85FfVHxo+IHw8/Y4+E10mh6dp+i6xeWrWmiaRplspub262bYhsHzPhsZJzVL4weF08G/sq+OG/Z6g0jR9TNu9zDPpOzadpHnFW5+cRq2M9OK+fv+CYvwc174haRL8aPis114m1uVxbeG7rVrgzmC3TIkkRDwpL5Gevy0Ac3/wT/wDil8XPAvx/1Pwh8ctW1bTj4osjd6RaeIAwFxcB+fJYjGdu4bQe3Tiv03VyfT8DXkf7Sn7POj/tDeA30m6kbTNfsX+2aLrcJxNYXS8q6sOduQAR3H4V8y/sS/8ABQbVvi58SYPhB4y0LPiXT4JoW161kJS6kgJVmdCBtJAz9c/SgD75ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApKWkPQ0AfGH/AAVq8Sat4f8A2QdRj0xpEj1HVrWyvXiJ+W3PmOc47F0jX8a/CncV46Gv6bfjV8IdD+Ovwx13wT4hRm0zVYfLaSP78TggpIueMqwB/Cvxe+KH/BKX44+C/EVxa+HdGg8Y6SZCLe9sbmONjHngukjLg9uCaAPn39nHxBqfhj4+fD7UdHlkhv49ctEQxNgkNKqsvHUFWI9wTX9JGsa9YeG9DudW1e7h0/T7SEzXNzcMFSJAMkse3T+lfiz8EfhD4E/Ys8aWfjz45+ILG98T6YTNpPgnRZVvLgTgcSTsPlTb2BPXnmuO/bC/4KLeMv2orU+HrS2/4RXwWspf+zreUtJdYPymZ/4sddoGBQBr/wDBRD9uuT9prxAnhTw0Gt/AGkXJkidxtkvpgCvmsOyjJ2j3zXzD8Gvhne/GH4peGfBunLI0+sXsdsWjXJjQnLv9FUMfwrC8K+FdX8ceItP0LQbCbVNXvpVgtrW3Us7sTjGP8471+5H7A/7Bek/sx6BF4i8QRxan8RL+Eefc4ylihHMMWe/95u59qAPqrwT4T0/wJ4T0fw7pUIt9O0y2jtII16BEUKP5Vu0mKWgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAEPQ1xPgXxXP4i8VePtPm01LJNC1eGxhnUEG6V7C1uDI3YkGdo+O0YH07ZjhSa43wPruu6r4o8d2mq2BtNO03VYbbSZjA0YubY2NrKzhjw4E8k6bl4Gwr1U1vT+Cfp+qEdlS00U6ucYUUUUwCiiigBD0Ncd4VvtCuPHHjO306wlt9Ytp7VdTuX+5cO1upjK/MeiEKeF5HfrXZVxvhXXrDUvHHjPTrbSorO906e1S7vUCh7wvbq6lsAH5VIUZJ4HFbU/hn6fqtwOxpaSlrADyr9l/wD5ItpH/X7qX/pfcV6rXlX7L/8AyRbSP+v3Uv8A0vuK9VpgFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHn/AO0J/wAkC+Jf/Ys6n/6SyV1XhP8A5FXRv+vKH/0Wtcr+0J/yQL4l/wDYs6n/AOksldV4T/5FXRv+vKH/ANFrQBrUUUUAFFFFABTadTT3z0oAwvFkWqzaXEujvsu/tdqzNkAeSJ0Mw5/6Z7/fnjmtzjbWD4w07UdU0qGLS7g2t0t7aytIJCmY0njaVcj1jVhjoc4PWt+kYx/iS+QtLSUtM2CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACkJpabk9qAFrz/AOKPxs0H4UrbpqYuLq9uFZ4rSziMkjKvVsdhT/ih8aPC/wAI7OGXxBeGOSfPlW8K75HA6kD05r5N+J/x38J/EDxpFr2l+ItQ0GQWLWLpLp3m5VvvEfNxxXoYXCzrSTcfdPOxWKjSi1GXvHrNj+3j4Hnm2XFjqVqmceYYww+uBXvfhDxlpfjrQbXWdGuVu9PuBlJF9e4Poa/JXXLewttSlj0y8kvrMH5LiSLyy3qcV9ufsd+NLLwz8H40v2kHm30pj2jIAwuf51vm1LC5bhvrNSfKlvfY5ctxOIxlf2Nr+h9UZNOqjpupW+rWkdzbSeZE3Rh/Kr1eJTqRqQU4O6ex7kouLcZboQ9Kbu6049DTeeea0Ec/4L0q50XTLm3urpbySTUb25V1YsFSW6lkROe6q6r7ba6Oua8D6RDoulXVvBepfxyalfXJljAAVpbuWVo+p5RnKH3U8DoOloMKOlNBRRRQbhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABX5P/8ABWD/AJO6+Bn/AFxtv/S+v1gr8n/+CsH/ACd18DP+uNt/6X0Afq/S0lLQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUVBfXtvptnPd3c8dra28bSzTzOESNFGWZmPAAAJJPpSWd9BqFrBc208VzbzoskU0Lh0dGGVZWHBBGCCOtAFivmn9ub4keJvCvgPwv4Q8FXn9m+K/Huu2/h201AHDWiSZMso9CFGM9t2a+lT0r89v2sPH3jn45/FqOy+E3hldZi+Cuqw67qOoyPg3N4o+ayhX+JthbPup9sgHX/EL/gnH4U0P4TpdfDsXVt8WtD8vU9N8UXd073N3eREORIScAOQRjHGRXvP7Lf7QFn+0L8L7TWTCdN8R2TGw1zSZOJbK9j4kQqeQCfmGexrS+An7QnhL9obwimt+GLzM8IVdQ0yb5LqwmIOY5kPKng89DjivBf2kPht4j/Z38c6n+0L8LkgaNbff408MzSCKDUraMZ89OwmQDOep/PIB718ePgFpXx80Cw0zUte8ReHzYzm5gufDuotZy7ypXDEA7l74/WvlL42eA/jh+yr8N/EOs6D43u/ix4BXTLi21PRteT/AE60t3Rl8+KUfe2BsnPYGu98P/8ABQweLtM0qTRfg54/v7/UFidIF04CII+CH8zOCuDnNfRHxkxN8GPHXmJgNoF9uRwO9s+QRQB+cHxEjNx/wSC+GkYdoTJqNkokXqubuXkfSvfPiF+wH458aeA9Y0Rv2gPFd+b21MYtdQRBbytwQshT5tmRg4/LtXg/jz5f+CRfwwxx/wATSwJ9v9Mlr9Sop4ViXMqAbRzuHPv16UAfIH7LP7K2tfsl/sx/EHQvEWvw6xfahb3l4UtS32e2X7OVCqWA5O3JrL/Zyv8Axja/8EydKm+G6LdeM4tHuBp8agM3mfaHztH94LkgdzjivZ/2htJtP2jfhP47+Gfg3xrZWPiyS3EUotbsGSDDg7JAh3KrAbT9fwrh/wDgnp+y/wCL/wBl34X6vofi/WYtRur+/wDtcNnbSGSG0QIFwpPdsZIHFAHgP7J/7YvxK+DenXtj+0vpPiay07UbhX0vxDqGmMEi6iRJSo4XIUg44ycmvs/4T+Cfg9qfiC7+I/gDTtAutV1lWefWtLKu0wY5bkH5cnrgDJ616F4nGhy6TJD4gWwbTZjskTUghic46EPwT7e1fDH7SnwJ8GfAnwT4n+LHwW8aSeAfEmkwtevpelXyTWN98w3I0BYjv1HTsKAP0ADUtcj8JdevPFXwv8J6zqDiS/1DS7a5ndRtBkaNWY4+prrqACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAopKrTala293bWs1zDDc3JYQQySAPLtGW2jOWwOTjpQBapD0pu6ue+IXxC0L4WeDtU8UeJr+PTNF02IzXFxIegHRQO7E4AHfNADPiF8RNA+Ffg/UvE/ifUYdK0bT4jJPcSsB9FUZ5YngCvxi/ai/4Km/Eb4t6lf6R4JuX8F+ESzxx/Yzi7uYzkbpJOoyOy4HNee/tuftueIf2rfGDQQNLpXgbT5CNO0oN9/t5suPvMcZ56DtXhPw4+GPib4ueKrbw34S0i41rWLgMyW9uuflAyWY9AAO5+lAHNXd9cX9xJPczyXE0h3PJKxZmPqSetMhxJMis4jVmALnOFyetS6hp1xpN9cWV5C9vd28jRSwyDDI6khgfQgg1WHUUAfu3/AME/f2I/BvwE8I2XjOPUbbxh4l1m2SaLWo0HlQwuoIWAc4B7nOT+lfZe0cV+Y/8AwSB/amGsaHdfBzX7xftenq13obytzJATmSEepU8gehPpX6FeNvjB4J+G8LSeJ/FekaJtGSl5dojn6JncfyoA7Civjv4k/wDBVb4EeAvMisdZu/Fl2pIEekW5KZ9C74H5A14Hcf8ABbjSP+Egijh+G11/Y27Ek0l+vnYz1ChcdO1AH6gUV5/8F/jl4R+Pngu08TeD9Ui1GwmAEkecS274yUkXqGFd/mgBaKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAEPQ1xvgmbxLJ4p8dDXdx0ldVhGg5WMD7J9gtS5BUZP+km5+/wDNxx8u2uyboa43wTpmv6f4q8dz6vdGfTb3VoZtGjM28Q2osbVHUD+DNwlw23/az3raFuWd+36rb+tgOypaSlrEAooooAKKKKAEPQ1xvhXxG+qeOPGWmNp0Vqumz20a3Srhrnfbq5ZjjnaTtGPSuyPQ1yXhfWtav/GPi2yv7JoNJsZ7ZdOuDCyeerQK0h3Hh8OSOOmMHmt6fwz9P1Qjre9LTe9OrnGeVfsv/wDJFtI/6/dS/wDS+4r1WvKv2X/+SLaR/wBfupf+l9xXqtMAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA8//AGhP+SBfEv8A7FnU/wD0lkrqvCf/ACKujf8AXlD/AOi1rlf2hP8AkgXxL/7FnU//AElkrqvCf/Iq6N/15Q/+i1oA1qKKKACiiigBKSlPSm0Ac/410ltY0eC3W7SyK31nP5khwD5dxHJt+rbdo92FdCOlc543sLPU9Gghvb1bGEX1nIszEYZ0uY3ROT1dlVf+BV0fal1MI/xJfIWlpKWmbhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTaU9DVLUNWstLi8y8u4LVDnDTSBAfzo1eiQm0tWfAP7c91NN8ZIonY+VFYRbFPQZLE/nxXnXw++CWr+PdJbVUuINO0/wAzylluM5kYddoHYcfnX0d8dvBXhn9pHxxFD4N8R2kvieygKSwsCYZUU5zv9R+IresfAd18NPCOgeHb1o2vLW3ZpjCSVLM5yc/QD8qjiTiGrkGS+3wyXtFZa+fkcGV5THNMycK3wO+qPn//AIZdvd4z4gtcHqRCxP8AOva/Cfhq08GeF7DRLOVriO3DO8xGPMkYgsQOw4rodPsI74kPdx22Om/J3Vv6X8N77XIfOs7m2lt9xXzNx4/DFfz/AJhxHxDxXh1hJxUo3vaK7H6dg8oyrJarrwuntd3O2+Dcjvol0hJ2LN8v5civRKwvCfhyPwxpMdoh3vne7erGt2v2bI8LVweXUaFf4ktT5DHVo18TOpDZsQ02nHpSdsV7pwHPeCbGw0/SrqPTbpry3bUr6VpGPSV7qVpU4A+7Izr/AMB79a6Kuc8DppS6XdDR2ZrT+0r8uWzn7R9rl+0Dnt53mflXSUdDGj8CsfktrX/BXT4yf8Jz4i0DQPht4f1r+y7y4twLa1vZpPLjlKB2CS8dBnjGTR/w9b/aL/6Inp//AIKdR/8Ai6P+CUvzftofGvPayvv/AE4x1+tGKDY/Jf8A4et/tF/9ET0//wAFOo//ABdH/D1v9ov/AKInp/8A4KdR/wDi6/WjFGKAPyX/AOHrf7Rf/RE9P/8ABTqP/wAXR/w9b/aL/wCiJ6f/AOCnUf8A4uv1oxRigD8l/wDh63+0X/0RPT//AAU6j/8AF0f8PW/2i/8Aoien/wDgp1H/AOLr9aMUYoA/Jf8A4et/tF/9ET0//wAFOo//ABdH/D1v9ov/AKInp/8A4KdR/wDi6/WjFGKAPyX/AOHrf7Rf/RE9P/8ABTqP/wAXR/w9b/aL/wCiJ6f/AOCnUf8A4uv1oxRigD8l/wDh63+0X/0RPT//AAU6j/8AF0f8PW/2i/8Aoien/wDgp1H/AOLr9aMUYoA/Jf8A4et/tF/9ET0//wAFOo//ABdH/D1v9ov/AKInp/8A4KdR/wDi6/WjFGKAPyX/AOHrf7Rf/RE9P/8ABTqP/wAXR/w9b/aL/wCiJ6f/AOCnUf8A4uv1oxRigD8l/wDh63+0X/0RPT//AAU6j/8AF0f8PW/2i/8Aoien/wDgp1H/AOLr9aMUYoA/Jf8A4et/tF/9ET0//wAFOo//ABdH/D1v9ov/AKInp/8A4KdR/wDi6/WjFGKAPyX/AOHrf7Rf/RE9P/8ABTqP/wAXR/w9b/aL/wCiJ6f/AOCnUf8A4uv1oxRigD8l/wDh63+0X/0RPT//AAU6j/8AF0f8PW/2i/8Aoien/wDgp1H/AOLr9aMUYoA/Jf8A4et/tF/9ET0//wAFOo//ABdH/D1v9ov/AKInp/8A4KdR/wDi6/WjFGKAPyX/AOHrf7Rf/RE9P/8ABTqP/wAXR/w9b/aL/wCiJ6f/AOCnUf8A4uv1oxRigD8l/wDh63+0X/0RPT//AAU6j/8AF0f8PW/2i/8Aoien/wDgp1H/AOLr9aMUYoA/Jf8A4et/tF/9ET0//wAFOo//ABdfMf7T37SfxQ/aE+J3g/xj4n8Ar4f1Tw5Gi2lrb2F0kcoWbzQXEhLH5uOCOPzr+gTFG0DpxQB+OP8Aw+A/aD/6J14Tz/2CNQ/+SqX/AIfBftBf9E68J/8Ago1D/wCSq/Y2igD8cv8Ah8F+0F/0Trwn/wCCjUP/AJKo/wCHwX7QX/ROvCf/AIKNQ/8Akqv2NooA/HL/AIfBftBf9E68J/8Ago1D/wCSqP8Ah8F+0F/0Trwn/wCCjUP/AJKr9jaKAPxy/wCHwX7QX/ROvCf/AIKNQ/8Akqj/AIfBftBf9E68J/8Ago1D/wCSq/Y2igD8cv8Ah8F+0F/0Trwn/wCCjUP/AJKo/wCHwX7QX/ROvCf/AIKNQ/8Akqv2NooA/HL/AIfBftBf9E68J/8Ago1D/wCSqP8Ah8F+0F/0Trwn/wCCjUP/AJKr9jaKAPxy/wCHwX7QX/ROvCf/AIKNQ/8Akqj/AIfBftBf9E68J/8Ago1D/wCSq/Y2igD8V/G//BV747eMvBev6BqPgDwvbafqun3FjczQ6Vfq8cUsbI7KWuSAQGJBII9q+dP2d/2yviz+zTfQp4M8RTSaMZN0nh3Ula50+bJycREgxliBloijn+9iv6FvHnhVPHPgbxF4bkuHtI9Y06509rhF3NEJYmjLgdyN2ce1eH/s4/sF/CL9mpbe80PQV1rxPH18Ra5tuLtW55i4CQ9SMxqGI4JagDqP2W/jV4u+Onw1g1/xj8NdU+HGoNtVbfUJAUu1x/rYlbbKik84kQcMu1n5NeQfsZatB4N+O37Qnw91iT7N4ll8VS+IbeOc7XurO4QFXT+8BtGcdM19hso6mvzs/aG8L+JP2xP2j5tO+DscHhbVfh4Raap8QpJ5In85t2bJAgPmBec5HB3fiAfe2h+B/D3hnVtV1PSdFsdNv9VkWS+ubWBY3uGUEBnIHJ5PJ9a+bv26o9Y+Iy/DX4N6RDciy8ea2qa1eW6nEWm222acFugLcDnrgiuk/Zv+GHx6+H+vSr8TfiZpPjfw99laOGGGyMdyku4YbzNq5AG7OQSeK+gbq7tbWS3NzLDDJI/lxeYwBZiPurnqeOgoAh0/T7Hw7o9rY2ccVhp1lCsEESkKkUagKoHoABiuZ+NDBfgz48YAYXQL/Hf/AJdnq78S/h3pXxX8D6t4U1t7tNL1KMRyvY3DQTLhgyskinIIKg/hXyP8Vf2M/Gvgz4a+LZvDvx98XRaHbaRdySaXq0cd55sSwuTH5jEEAqCuQO9AFL4I/DXwJ8WP+CcPwy8NfELXDoWhTIs63K3a27eclxKyAM317V3Fr/wT58K3VvHPb/E/4iyQSKHSSPxE21lIBUggdMcjHHNfGPx0+EU/jL/glr8G/F8Wqtax+FYv3mnnlLkXN15QP+8pIP0Jr9PPgp4FvPhZ8B/C3ha2vpNb1DSNGjt4rq6Yjz5BH8uSei5wB6ACgD5c/ZS/4Jy6r+zr+0Xq/wAQ7rxt/bOmNHcRWlv8/wBomErZzcMeCRjtnJ5r6Z/aO/aG8N/szfDO58aeKEuJrFbiO0htrVQ0s8zglVUEgdEc8nGFNfD37En7SHxxuv2tNX8DfGS7msrfVbe6lt7DVIFhCXEbrtW2OPmXaWHU5AB5r7/+LXwh8KfHHwTd+E/GOlpq+i3Dq7QsxVkkU/K6sOVYZP50AfFnwt0CX/gplr1x4+8cCaz+D2j3UlponhGO4KPc3AADzXLIeuCMAH6e9z9rD9gP4G/Dv9nP4geJvD/gtbDWdM0yS4tLgXk7eW4I5wzkH8Qa+wPhz8MvB/7P3w8TQvC+nR6J4d02OSdlUlj03PIzE5JOK+E/Fn7Y1z/wUC1S4+Bnwv0q40Kx1ZnGta9qhT5dOjdd5iQHO5unPY/kAez/ABe+PvjL9nH9jL4ZeJ/A/hmHxZq88Wm2D2U0E0yrC9pI7PtiIbIaNRnp81fK/wDw9b/aL/6Inp//AIKdR/8Ai6/U7wf4ag8GeFdH0C1kklttNtYrOOSTG5lRQoJx6gVtYoA/Jf8A4et/tF/9ET0//wAFOo//ABdH/D1v9ov/AKInp/8A4KdR/wDi6/WjFGKAPyX/AOHrf7Rf/RE9P/8ABTqP/wAXR/w9b/aL/wCiJ6f/AOCnUf8A4uv1oxRigD8l/wDh63+0X/0RPT//AAU6j/8AF0f8PW/2i/8Aoien/wDgp1H/AOLr9aMUYoA/Jf8A4et/tF/9ET0//wAFOo//ABdH/D1v9ov/AKInp/8A4KdR/wDi6/WjFGKAPyX/AOHrf7Rf/RE9P/8ABTqP/wAXR/w9b/aL/wCiJ6f/AOCnUf8A4uv1oxRigD8l/wDh63+0X/0RPT//AAU6j/8AF0f8PW/2i/8Aoien/wDgp1H/AOLr9aMUYoA/Jf8A4et/tF/9ET0//wAFOo//ABdH/D1v9ov/AKInp/8A4KdR/wDi6/WjFGKAPyX/AOHrf7Rf/RE9P/8ABTqP/wAXR/w9b/aL/wCiJ6f/AOCnUf8A4uv1oxRigD8l/wDh63+0X/0RPT//AAU6j/8AF0f8PW/2i/8Aoien/wDgp1H/AOLr9aMUYoA/Jf8A4et/tF/9ET0//wAFOo//ABdH/D1v9ov/AKInp/8A4KdR/wDi6/WjFGKAPyX/AOHrX7RZ4/4UlYf+CnUf/i6+e/2vv20/ix8ftJ8Kw+LvBkfgRtFvnvbG/wBPt7u0laYoBw8jHpjPy85r97MV4v8AtGfsp+Df2oo/Ctn42a/l0nQbx7wWNlP5K3TMgXZI4G4JjPCFTnHIoA/OX9iH/goj8ftX8SWXgy68KX/xssl2q0kC+XqVmhOA73JHllBz80+MnA8wV3H/AAWS+P0n9h+EvhbYl7Sa8Rdb1aB2UyRgZWCFthK5yXJwSOFwcc1+knw/+GfhT4U+G4NB8IeH9P8ADmjwcra6fAsak92YjlmOOWYkk8k1+JH/AAVQ+Hfizw5+1d4k1/WLa4m0XWVgm02+2kxeUsSJ5YPQFSpGPx70AfK3gPwPqvxI8aaL4W0K3Nzq2r3cdnbR9t7kAEnsBkknsAa/fn9jX9jbw1+yf4HS2tkj1HxbfRq2qawyAPI3Xy04+WNTnA/E5r4F/wCCQX7NV9r/AMTbz4p63ps0Gj6HC0GlPPEVWe6kGGdSRyETIyOpf2r9httAH4vf8FaP2Wf+FZ/EmP4maBYiPw54mkIvhEMLb33VjjsJB831DV+feBX9Mfx8+DOkfHv4T+IPBWsxq1vqMDCGZl3GCYDMco91bB/Md6/nI+KXw01z4R+PNZ8JeIrN7LVdMneCRGBwwBOHU91I5BoAwtD8Qal4b1KHUNKvp9Ovos+XcW0hR1yMHBHsSPxpNU1zUNbuGn1C/ub6ZjkyXErOefcmqOK+yv2HfAv7MXxA1C20z4qX+q2PieSTbDDeXQh06Yk/KA6YIJ9G496APjiNXdwqAuxO1VXkn8K09W8K634ft7WfU9Jv9OhugWgku7Z4llA6lSwGfwr+jD4bfsr/AAd+G8cFz4W8D6HbsVBjvFt0ldgeh3nOc1p/HD9nXwR8fvAdx4W8T6PBLaMpNvNCgSW1kxw8ZA4IP4cUAfz+/s7/ALSnjP8AZo8aQ+IPCWoNGm4C70+Vibe7Turr9O/Udq/dH9k/9sbwZ+1T4TS60i4XT/EVuii/0W4YCaJscsv95D2Ir8Zv2vv2J/GX7KfiaQ3cUmq+EbiQ/YNbhQ7WXskgH3HHoetcJ+y/4k8R+Ffj74Gu/C1xcQ6rJq1vAFtiQZI2kUOhA6qVJyKAP6Ut1LUNuWaGJnGHZQWHvjmpqACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAEb7prkPBfhnVdD8TeOL6/1EXtnrGqRXmn24kdvskK2VtA0eDwuZYZXwvHz56k1156GuH8B+F7Tw/4s+IWoQavDqM2tazDeXFpGF3WDrp9pAIWwxySsKSjIU4lHB4J2g7Qnr0/Vfd/SEdvTqT0pawQwooopgFFFFACHoa5PwzJ4ibxn4tGqBhoizWw0glYwCnkKZcEfMf3m7734cV1h6GuU8N2Ou2/jDxXPqNwJdHuJrdtLj8wHy0WFVlGP4cyAn3zW1O3LK/b9Vt/WwmdV3p1N/ip1YjPKv2X/APki2kf9fupf+l9xXqteVfsv/wDJFtI/6/dS/wDS+4r1WgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA8/8A2hP+SBfEv/sWdT/9JZK6rwn/AMiro3/XlD/6LWuV/aE/5IF8S/8AsWdT/wDSWSuq8J/8iro3/XlD/wCi1oA1qKKKACiiigBD0pD92lNNPSgDnvGlrpt5pMMeq3ElrbfbbN1kjIB81biNol6HhpAin2J6da6IfdrnfGkmlx6PCdXV3tPt1oF2Zz5xuI/JPHbzNmfbOa6LtR1MI29pL5C0tJS0G4UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACUdqWigDn/HWpaxpPhHU7vQLFdS1eKFmtrZjgO3avy6+JHxB8V+NfEl5L4mv7iS9ikaJrbcVSIg4KBRwMH+VfrGwGDmvym+On2Rvi/4tNmQ1sb+TG3ueN365/Wvoco5XOStqeBm11GLT0Z9NfsC+E9Gl0nWvEWfN1xJRbHJ/1UZGenuc/lXvPxQ8P2mp3Vi76jBZXcgKRRztgy4+Y4+gFfG/7GfxW0/4e+O7yw1e7W007VYRGJJDiNZVOVJPbjIz716v8Z/ixoniz44fD/T9B1KPURazOlw8DZRS/wAuAe5xmvC4jymGY061LERvCzf3K535Rj/qsYTpu0r2+873QvDNzHqkP2fULBnzhd0m7PPpXsXhjQxoOmiDdvkZi7t0GT1xXiHgaPd4q07PUSgmvobd2HSvyPgWjh6lGpiYQ5Wnbe597n86kZxpyle6F606mrnvTq/Vz5IKaw4Jp1I2SOOKYHN+B7jS7rS7ptIgltrZdSvkkjmPLTrdyrM3JPDSiRhz0I4HQdLXNeBtSs9V0u6lsrJbCJNSv4GiTGGkju5Ukk4A5d1Zz7v3610tHQxo/Aj8lf8AglH/AMnofGz/AK8r7/04x1+tVfkr/wAEo/8Ak9D42f8AXlff+nGOv1qoNgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAEox3paKAI7hmWCQp98KcfXFfIn/BMBYZf2d9VvZzv8Q3finVJNaaT/Wfa/N5De+zYfxNfXx6GvhrxJ/wm/7CvxU8deJ9D8JX3jn4ReLppdbubXSQPtGjaht3SkqSB5T4JLduP7pyAfXvxC+JHhr4U+G5Nf8AFmsW+jaTHKkLXFy2AXcgIo9ST2ryX9tD4T618Wvg1FqHg2V08aeGLyHxJoLRE/vbiDLeXx13qWAHqRXg/wCzl4d8U/t3eLtO+NHxStF0/wCH+k3LN4R8IK2+GWRTg3U2f9ZgqQMjGQcDA5++QgVcKNoAwAKAPLP2b/jzo37Q/wALdL8U6Yyw3bp5OpaeSRJZXagCWFgeRhumeoINa/x9mFv8CfiPKf4PDepMfwtZDXkPxI/YlstW8e3/AI5+G3jXWPhR4s1BvMvpdHVZbO8k6eZLbthSx7nv1xk5ry34z/s+ftA6d8HfHd3rv7RD6hotnoN/Pc2kegwo11ClvIzxM38O5QVyORnIoA8x+IWIf+CNPhZe7Q6cOe+dRU1+lWlMsGi2ZdgqLAmS3A+6PWvzZ+MUTW//AAR18ExKxjeS20ra2OhN0GzXa/Hb9kn9p3xp8KbnS7H43r4kd/Lf+yUsY9OMyjnb56kHjjgnBxzQB9P/ALRn7OGh/tGeG9LSe/m0LxBpNyl7o/iPTwDc2UgYHKnjKsByCcdD2r5D/ax+Hnxa/Zz+Huk+Ibb9ojxLqk17rdppP2e4tIIwElJBcHJJ24H59a+pv2Kfhh46+Dv7P+h+GviLqv8Aa3iK3kldybgzmCNm3LEZD97bzznvXl//AAUK/Y11/wDazh8GJ4f8T2Wj3GkSTLJZ6gzCOZX2fOAAcsu3HI/ioAra98Ff2g/hDZweLfB3xSuPiuIFL3vhbX7aKJL+AjlYnTI3YzjPH16Vb/Yfj+AV5r+uap4D8LjwV8R2DQa1oGou63lkd/zoqOf9WWA+ZeOB9K+m/hX4Lm+Hfw08MeF7jUZtXn0fToLF76YkvO0cYUucnPJBPPrXyR+1R4L0rx/+2R8GfDvhWxXS/G8Mja7rfiCwdopo9MiYYifbwwkYEfNnHHY0AfcI4x2/nT6YvygDk9s5p9ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUm0UtFABWdq3h3TNfhWHU7C21CJTkLdRLIB9MitGigCtYaba6XapbWdvHa26fdihQKq/QCrNFFACV4T+0p+xr8Of2oNOx4o0v7PrUUZjt9Zs8JcxZ6c4+YA84bNe70mKAPwY/ac/wCCaPxN+AbXOqaVbN4z8Kxgv9u06MmWFc9JI+o47jNfIjK0MjKwZHUkEMCCCO3sa/qgkiSRGV1DqwwQwyCPQ+1fI37Tn/BNb4ZftAR3Opadar4P8VOp26jp0YEcrdjLGOG578GgD8wv2WP+CiHxH/Zyu7PTZ72TxP4OV/3uk30hcxISMmFycqfbpX7d/BX42eFvj34C0/xZ4T1BL3T7pRuTIEkD945Fz8rD0r+d/wCPnwD8Wfs6ePr3wp4rsnguIjmC6VT5N1H2dD0IP6V2H7I/7W3if9lPx/FqulyteaBdOqapo7MfLuI8j5gOzgZwfwoA/oS8YeCdD+IHh270LxFplvq+k3aGOa1uowyMCMdK8l+Ev7Efwc+CfihvEXhTwjBaaxgiO6mdpmhz12bvu/hXdfBf40+GPj14C0/xZ4Tv47zT7pBvjz+8gkxzG69mH613W6gBcUtYvinxnoXgfTH1HxBrFlo1ioyZ76dYl+nJ5NfOui/8FHPg94q+MWk/Dvw/qV3reo6jObaK+tbcm18zBONx5PQ84xQB9SUUmaWgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAEPQ1wnw/0fR9N8YfES503VPt99f6zDPqVtgf6FOun2caxcdd0UcMnP/PT2ruz0NcJ4Bh8OxeMPiK+i3FxNqkmtQtrUcwISO6/s6zCKnA+X7OLds5PzFuew6KfwT9P1W/9bgd3S0npS1zIAooopgFFFFACGuV8N+H9S0vxh4r1K6v/ALTYanNbvZ23mM32cJAqONp4XLAtx1zzXVHpXGeE/DcOk+O/GuppqcF3Nqk9rJJZx432my3VAH5P3gNw4HB71tTfuz16fqhM7L+KnU3+KnViM8q/Zf8A+SLaR/1+6l/6X3Feq15V+y//AMkW0j/r91L/ANL7ivVaACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDz/wDaE/5IF8S/+xZ1P/0lkrqvCf8AyKujf9eUP/ota5X9oT/kgXxL/wCxZ1P/ANJZK6rwn/yKujf9eUP/AKLWgDWooooAKKKKAEptOpP4aAOf8aX+nadpMMup2zXVub60jVFxkSNcRrE3UcK7K34d+ldBXO+NtUttG0eGe5sE1GNr6zhEMmMK0lzFGr8g8ozBxx1UcjqOi7UupjF/vJfIWlpKWmbBTSTWL428TL4N8I6zrrwG5XTbWS5MIO0vsUtjPbOK8E0z9rbXdW0NdatPhlq1zpDKz/bIZgybVJDEfL2wfyrenRnVTcDnqV4UmlI+lgaM1x3wr+JumfFnwfb+INLDRwyM0UkMn3opFxuU/mPzrr9+f/rVlKMoNxlujWE4zSlF6MdRu5pu8Y5NGanUoXNG41xPxc+JUfwo8E3XiGWybUFgkjQwI4QncwXOT9a6XQdXGt6HYagE8oXdvHP5ZOdu5Q2M/jVckuXm6Ee0jzcvU0d3ftRupu7jAxSeYM4yM/WpLv3ZJRTVJNO9aQzI8Va1D4f8N6nqNzKsENtbvI0jHAGFPNfkXql82pald3jtlp5XlJznktk/zNfX/wC3H8ZJI5IPAmmT4UqJ9RZT1yfljP8AM/UV8bema+wyrDunT9o+p8jmldVKns10Dlvc/wCcV9F/s2/s8+JtW17TvF97bnS9FsW+0xtOCHuCMnCr6e5rzb4CeCJfH3xU0HTEgM0AmWa4yOBEpDMT+WK/ULUoUt9GuY41CosJUKBgAAdBXHnmM9jhqlOG7i/yN8pwntakasujR86affS6dfRXMDbZY2DKe1fQnhbVZtb0O2vJ4TBJIOV/rXz3p8ay6hbowyrSKCPxFfS1vEsMKRoMKoAAFfzn4fxqyqYifP7qe3n3P13iNwtSjbXuS+gp1N7+9Or9oPiQpmTzTj0pvYj2pgc/4J1Zta0u6nezSxKajfW/lxqQGEV1LEH6dW2bj6lj9a6OsDwjqWo6tp9zNqdp9juE1C8gRAjJuhjuZEifDHPzRqjZ6HdkcEVv0lsY0XeCsfkr/wAEo/8Ak9D42f8AXlff+nGOv1qr8lf+CUf/ACeh8bP+vK+/9OMdfrVTNgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBK88/aE8Dah8S/gb488K6VL5Opaxot1ZWzE4HmPGwUE+hJx9Ca9EpMUAfK37B3xy8NeIfg/4d+Hdxt8N+OvB9jDo+qeHb4eTcJJCoQyhW+8H2liR3JFfVG44/zxXiXx0/Y9+HXx6vIdW1WxuNF8VW2DbeJdDmNpfwsB8p8xfvY9x06EV5V+zD4+8WfC79oDxp8CPiN4vuvFM9va22qeFdX1SNY5r22KETR5H32VsepO1jQBc8U/Frx5+y/8fo08e6g3iT4QeNtS8jTNY8lUk0G7fhLaTaOYjwAx54znqK9d/ayvFsf2XPi3OCAG8Kamgb/etZFH868u/wCCmsat+x34twv777XpvknGSsn22EKR6H6Vvft064uh/sU/EeaR9rzaILVQxGS0rJGB9TuoA+Zf2hbM2X/BJP4YwdDNY+HnH/Awj/1r9IrdcW8eBj5RgfhXyL8ev2fPEfxI/YJ8K+BvDMcc2vaLpWj3ENnIcfaDaxJmIHjBIBx717B+zX+0ZoX7RHgn+0bBG0vXNPb7JrGhXXy3On3KjDIynnGQcN3HvkAA8d+FP/BRbw/8Uv2pdU+D0Hhm+svs9xdWltq0kgImlg3b90fVFOxsHJzxkDNeb/tRfsZ/HP4p/ta6X458G+NzovhxfsphuheMjaX5aqJAsI4fJUnAyDuwTXc/BPwD4b07/go18c7220WzgurXSNLuLeVIQpiknjYzuvozkckcnJ9TX154k8Rab4P8P6jresXcOn6Vp8D3N1czMFSONQWZiT7UAfKy/AD4/vfNZr+1ATdqNzQL4etPMVfXb6f4/n2/7PH7L+q/Cv4geKfHvjXxnJ8QfGuuQQWf9qT2a2xt7eMcRqqnABOM467R718dfsk/AH4nfGD9q64/aIj1i80jwDe6ve3Vq19ORdX9oWdY4vKBx5eCOvA28Z4r9ShxQAuKWiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAEpA35UtfkJ+19/wAFGvjP8H/2j/G/hDw7qthBoulXvk2sc1ikjKuxTyx69aAP17or8Iv+Hsn7QX/Qb0z/AMFsf+FH/D2T9oL/AKDemf8Agtj/AMKAP3dor8Iv+Hsn7QX/AEG9M/8ABbH/AIUf8PZP2gv+g3pn/gtj/wAKAP3dox7c1+EX/D2T9oL/AKDemf8Agtj/AMKP+Hsn7QX/AEGtM/8ABbHQB+uv7UX7LnhT9qT4fzaBr1usGoRKX0/VY1/e2kvqPVfUfyr8Dfj78APFn7Ofj+98LeKrFoJYXzBdKCYbmPs6MeCMV77/AMPZP2gv+g3pn/guj/wrkPiJ/wAFBvid8WrCOz8YWvhvxDbxHMaX2jxPs+hxkfSgD6l/4Ir2/iKz1z4gX8vnweDvssIaSYlYDcBmOVzxkL1I7V9d/tQftbaV4Gt49L8N/Erwb4duJUbz9RvpDezQdsRwx9T/ALxxX5YeGf8AgpP8X/Bnh1dB0I+H9K0ZVKCxtdIiSLB4IwBzx61zUn7bnjWa4aeTQPB7zMdxdtAgJJ9c4oA9n8a/Er4DeMNY/tL4m/E/x98W71SSLG1j+y2jHPRecqtfd/7Aen/A74ieD5/F3w8+GC+E7nTbtrMz6hCHnJ2gh1lI5yrdR71+XVn+3/8AEbT8fZ9J8Ixf7vh+3/8Aia6jRv8AgqT8ctFhjtdPvtEsLbd/qbbSYo1GTzwAKAP3mHWnVg+BdUuNe8E+HtTu2DXd5p1vcSlRgF3jVmwPqTW9QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACHoa4XwDeeHLrxh8RI9GsLi01S31qGLWZ5iStzdHTrRkeMFjhRA1uhwFG6Njgn5j3TdDXEeBNc0nV/F3xBtNO0ldPvdN1iG31G6VQDfTNp9pKspIGSVikij5/wCeY7cVvT+Cfp+q3EduKWminVzoYUUUUwCiiigBD0NcX4T0nS7Hx540u7PUvteoXk9q17acf6Ky26Kg/wCBIA3412h6GuL8Iw6FH478avps08msSXFq2qRyD5I3+zqIgnA6xhSeTzW9P4Z69P1Qjs+9OpO9LWAzyr9l/wD5ItpH/X7qX/pfcV6rXlX7L/8AyRbSP+v3Uv8A0vuK9VoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPP/ANoT/kgXxL/7FnU//SWSuq8J/wDIq6N/15Q/+i1rlf2hP+SBfEv/ALFnU/8A0lkrqvCf/Iq6N/15Q/8AotaANaiiigAooooASmt93ninHpSZ/lQBgeMtWuNH0mGe1tFvJWvbSDy2UsAslxGjtj/ZVi3/AAGt/tWB4wvNSsdLhk0qA3Fy15axsgXcfKa4jWU49oy5z2xntW8Pu0upjH45fIdS0lLTNjhfjl/yRvxr/wBgm5/9FmvAvhzqnj2P9mvwXo/gfRIdRk1OG9hub64lCrZr57gHBI9W7Hp0r6Y8d+G28ZeDNb0JZxbHUbSW184ru2b1K5x3xmsj4P8Aw9b4W/DvSPDD3gvmsRIPtATZv3SM/TnGN36V206sadKzV3e5w1aMqlVNOyseBap4F0D4HfBfQvDHiXxBrFrqV/ftctF4eJ865lKhTGvqoG0fWuZ+Gfia68M/Hzw1pOjXPiu10bUkdbmx8TKQzHBwyDuOOtfQnxs+CCfFh9CvrbVpNF1rRZ/PtLxIxIqklTyv1VT+Fc5pP7O2t/8ACxNA8Y6942m17UNMZgY5LVUQoQcBQD8vXnrXZTxFKUG5vV3v6nHOhUjNKC0VrenU8v8Ahn4R1D4ufEX4oaXqHirWrDS9N1R2jtrO4KbmZ5AvJzgAL0FUvC/xS8S+Cvgb8S4o9VuL670TU/7Osr24cvJGrSeXuBPoBn6mvoH4U/Bd/hr4s8a60dUF8PEV0LgQiHZ5PzOcZyc/frI8L/s32Wm6D460fVr7+07HxPdvckJFsaHLMwxknkFhg+1DxNK7vsrf8ESw1Wya3d/+AeB/FD4OvpP7P9l4yuvFOsarqV5Ha3NxBPcb4GMpU4247Z9eor0H4qaz4Yl0HwDpGp6r4mXU20qNo9J8MkmSUGNPmYe20/mamu/2R/Et9oEfhqf4lXkvhmJh5djJahtqhsqM7ucV13jL9nGfVvEHhvxB4e8TSaBr2i2SWC3PkCVXjVSoypPBwW796r21N8vNLa5Co1PeahY8m+A/i3WrL4qeJPDelXevPpjaXJPa2XiIEXEcwGQcH34rhdJ1PSrW1e6+Ilz8QLHxEk7C4vYcrBF82ARntg+9fS3gX9nvUfCvxCuvF+peLZ9b1G7s2tp2mgCHcRgFcHgD0rC8Rfs5eOvFmnT6Pq/xPmvdEnYGWF7FfMYBs43Z9Kv6xR53bawvq9bkWl3fY9y8I3NteeGNJmsrt760e2jMVxIctIu0YY+57+9bDdDWT4V8O2/hLw7puj2hY21jCkCFupCjGT71reoFeHK3NdbHuRvyq+5+Vv7QVzcXfxn8WyXe4TfbnUBv7oAC/oB+dcBDE08qRoMs7BQPc8V9S/t1/DfTfD3ibTvFFnMsd1q7GK4te7Mq/wCsH4cH8K+ZdD0651fWLGys0aW6uJljiVRyWJGMV95hqsZ0IyifDYim4V5Qkfot+zH8BrP4TeF0v7ny7nxDqCK89wo4RSMhF/rXr3iKbydDv5G42xN/Km+F7GXSvDml2dwd09vaxQuQeCyoAf1FZXxI1AWXhO9GcNKvlj8eK/NM5xXLhq9ao+jPv8vopTp04LqjwvTm8u+tj/dkX+dfTUfMakegr5ggOyZT6ODX0xps32ixt5Bj5kB/SvyLw6qKX1iPezPs+JY2dJ9rloU6m+lOr9qPiRKaO9ONIvegDC8Iy6rLptwdZXbdfb7xYwAo/wBHFzIIDxx/qvL9/Xmt+ud8G2+qWum3K6u5kum1C8eMlg37hrmQwDI9IjHx7Y610VBjRbcFc/JX/glH/wAnofGz/ryvv/TjHX61V+Sv/BKP/k9D42f9eV9/6cY6/Wqg2CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBOxrw79pr9l/Tf2gtP0jULXVLjwr458PyG40PxLY8S2knXa396M8ZX/wCuD7lTdgoA/OH9or4d/tkfET4fwfDvUfCfhjx3pi3tpdvr+mahBZvKIJA4WWOaVOrKMlVr1Sx/Zf8Aix+0Fr2i6n+0F4i02PwtpcqXcPgXw2rC3mmUgqbiQklwP7oJHpX2Xj3xSFetAEKmOEpAu1DtykYwPlGBkD0GR9Mivl79oD9m3xVp/wARbb4v/A6W00r4iLiDVdLum8ux1u3yAVlHADjg7sjOPWvi/wDaO/4KE3vhL/goNpGr6PfSXPgTwS7eHru3gJZbuKRkGoPjuwdEC9ibWM96/WnRdYsfEGlWOp6bcR3unXsEdxbXETZSWJ1Doy+xUg/QigD4A8M+Cv2wfCvxp8ZfEq38B+DpdV8TWlpZ3NrJqq+VEtupVCv7zOTk5yfyrp/Efwt/aU/ac1DQ/CPxZ0rw/wCD/hst4t3rP9gXyyT36JylufmYhS2M4Ffc20fT6UbRx7dKAKejaPZeHtJs9M062jtLGziWCC3hUKkaKAFVQOgAAq9RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAh6V8P/HD/AIJV+B/jl8VPEPjnU/FmtWF9rVx9olt7aOMxodoGASM9u9fcNJtoA/OX/hyj8OP+h48Qf9+4v8KP+HKPw4/6HjxB/wB+4v8ACv0aooA/OX/hyj8OP+h48Qf9+4v8KP8Ahyj8OP8AoePEH/fuL/Cv0aooA/OX/hyj8OP+h48Qf9+4v8KP+HKPw4/6HjxB/wB+4v8ACv0aooA/OX/hyj8OP+h48Qf9+4v8KP8Ahyj8OP8AoePEH/fuL/Cv0aooA/OX/hyj8OP+h48Qf9+4v8KP+HKPw4/6HjxB/wB+4v8ACv0aooA/OX/hyj8OP+h48Qf9+4v8KVf+CKfw5Vgw8b+ICQc/6uH/AAr9GaMUAZ3h3Ro/Dnh/TNJhdpIbG1itUdhyyogUE++BWlSbRS0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAh6VxXgfxR/bvizx9Yf2THp/8AYurw2f2pBzfbrC1n81vlHI87y+p4iHPYdqelcZ4J8Sazrfinx1Y6lYLa2Gj6rDaaZMInQ3MDWNrM0hYkhyJppk3KAPkx1BNb017k9On6oR2VOptOrnGFFFFMAooooAQ9DXHeFbjQJfHHjOPTbWaLWYp7UarM5O2VzboYioLEDEe0HAHI79a7GuO8K61peoeOPGVjaaYtpqFhNape3e0A3TNbq6Enr8qkLz6VtT+Gfp+q3A7GlpB3paxA8q/Zf/5ItpH/AF+6l/6X3Feq15V+y/8A8kW0j/r91L/0vuK9VoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPP8A9oT/AJIF8S/+xZ1P/wBJZK6rwn/yKujf9eUP/ota5X9oT/kgXxL/AOxZ1P8A9JZK6rwn/wAiro3/AF5Q/wDotaANaiiigAooooASkpTSelAGF4sXVTpcX9in/TPtdqW+7/qPPj8773H+q8z39OcVu9qw/F1jqOoaXFHpdx9luVvLWVn3lcxLPG0q594w6475xW52pGUfjl8haWkpaZqJijaKWigBNo696b5YzT6KAG7RS7aWigBu2l20tFADdoo2CnUUAN2gdKpatqiaTYyXLxTTKnVYE3ufwq9TdoIx/Ws6ik4tQdmNWvqfK37Qnw3T45a1p16l9qWlLZQtCIG08yg5Ocg7xjnFcX4C/Zobwb4lsNat9S1ie7s5VliMOnqgyO3zF+K+3FjVegH5Uu1fTivMjHOVD2axll5QRpKngJT9o6F3/iZ5/wD8J5rrR4g8M3JOMbpMjn1IwK5HxN/wlXimQfatNuEiU5WGOM7RXt20ZpcetfP43h2vmFN0sRjJOL6WVj1sPmNPDS56dFX+Z85f8IjrS8/2Zdf9+zXofgnxJ4gtZ7TTr/TJmtjhFmaMgqP9o16URTfvHOK4ct4PjldZVsNiZJ9VZao6MXnTxsPZ1aa/EXNPpvA706v0U+cEPSmjoacelN45oAwvBuk3+i6bcwajci6nk1C8uEkVmYLFJcySRJkj+FHRcdBtwOK6CuY8C6PHoek3UEV5Hfq+p31z5kWMKZbuWRo+vVC5Q+6ngdK6ejoYUdKaPyV/4JR/8nofGz/ryvv/AE4x1+tVfkr/AMEo/wDk9D42f9eV9/6cY6/Wqg3CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKxvF2n6prHhbV7DRdUTRNXurSWG01N7b7QLSZkIWXyty79pIbbuGcYzWzSYoA/AH4y/sUr8J/2uvBPwZu/Gra2viefT1fXhpwgaH7VctCT5RmfcQVzy4znFftV+zR8GL79n/4S6T4DvfFU/jCHSS8dlfXNoLeSO3J3JCQHbcEJYA5HylVx8tfnf+3pt0//AIKmfAm48vrL4cmPJ+bGrSj/ANlx+FfrGBznH5UAOooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBKTdSnoabuoAXJpd1Myc0bqAH7qTNNDe1G7nFAD80bqZu/Ol3e36UAOzSbj+tIx60hbGaBDgT360ZNM8zvQr55oAfk0u6mZ5pd30oAdmjmmbvbNCt+NAx+aQt+FNZsDNH3u2RQIcDTqjDVJQMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBD0Ncb4JvPEdx4q8eRazC0elW+rQpojGMKHtTY2rOQR97/SGuBk+mOwrsj0Ncb4Js/Edr4o8dy63KZNLuNVhk0RTIrCO1FjbK4AH3f9IW4ODzyT0IraFuSe236rb+tgOypaSlrBAFFFFMAooooAQ9DXG+FfFSax448ZaSNPhtX0me1je6UjfceZbrIGYY7Z2jJPTtXZHoa5Lwz4g1bUvGPi3Tb2yW303TZraOwuBE6m4V4FdzuJIbDkj5QMYwfWtqfwz9P1QjraWm96dWAzyr9l//AJItpH/X7qX/AKX3Feq15V+y/wD8kW0j/r91L/0vuK9VpgFFFFABRRRQAUUUUAN3UBs18cftVfBvwf8AHb9rz4LeFPHOj/25oEuga7cPafaZrfMiG1KHfC6Pxk8ZxzXOfG39m3wx+xR4NX4vfBQ6h4Ml8OXtrPreirqdzd2Otae8yRTRSxzSPhgsm5WHTacDJDAA+680hbAya8M+Lfx6+IHhfxUPDvw7+CWu/Eq7is47y51CbUYdG01A5IEcd1cDbNIAMsqA7QRnvjyLx5+1p4s+I37KfxovdG+H+reFPiH4SS40jWdIl1eOKTSiYSzXkN0oAlEaHzAFCsxX5eqsQD7PVj6d6fXyN4N/al1v4Zfs1/C6fxL8N9VuPHniGG30nw94T0vUYb651UJbKyXTTDCwxsg8x9wJjDfNnmtvwz+2jfaL4gv/AA98Y/hjq3wk1yLR7zXbNW1CHVrO/tbWPzLhYbiHAMyoC3l4zgZJGQCAfT1FfK3w2/bC+IXjq88M6vd/s+eILD4beJJYV07xTpusW2qTrHMwEU9xYwAyQx4OXYsfLAOc19Tbzt6YPoaAH0V8VaL/AMFCvFfibwJceOdE+Auuaz4L0aS6XxJq1rrMK/2eIZnVjbxSxo92REqyNsCqm/aWJViPW/iR+1ZBotn4NtPh54Uvfih4t8Yad/bGj6LYXMdmjWO1WNzPcS/JBH86qCQSWOMdSAD3qivB/hf+01qPitvFeh+NPAF/8OviD4c03+15/Dl7fRXcVzaEPsmt7qIbJU3IUYgfKxxzXnfhf9vTVtQ+Eup/FrxB8JtS8O/Cu00SPUIddbV4Zri+vGkihNpDabFfZ50jqJ3Kqwj3YAYYAPryivnj4VftGfEvxR410nRvHXwE1vwLpWtI76dr9jrFvrdoNqGT/Smt1H2YMoAVmyCzAe9cleftueMPEV1rWrfDb4D+IviF8PdFuprS88Tw6nBZyXDQsVmaytHBkulBUgFCMkFcAigD60or5g+IP7c+l+H/AAb8JPE3hDwdqnj2z+I1xJa6fZ2MyQXkUyxkrG0bAqSJPkfLgJtZssBg9F8BP2mtc+JnxC8SfD7x38Obz4Y+O9FsodUOmS6nFqcFzZyMUWWO4iVVOGGCvv1yGAAPfKTdzXyx40/az+LOltrup+GP2afEeveD9IkuFm1bVdat9Iupo4SfMlhsZUaZ0IBZOAXGMDJwMP4Z/EzS/jF+2d4C8baLFcQaZrnwjuLyGG6QJNGG1SLKuASMggjqRxwehoA+xaK+WtT/AGw/Guuapqt58NPgZrnxG8B6RdzWV74ng1i2sTNJAxWf7HayjzLoKwZQRt3MpA9ad4o/bg/ta+8GaP8ACHwDefFPxN4m0M+JIdNfVbfR0t7ESGJjJLPkeaJAymMAkFW5oA+o6SvO/gn8UNa+KHhe6vPEXgPWvh3r1jdNZXukawodfMVVJe3nUbLiE7sCRcAkNxxzhftB/tCyfBf/AIRrRtD8J33j3x54ouJLbRfDNhOlsbjy1DzSyzuCsMSKRlyDyw4xuKgHsAbOKWviX4L/ABS1DxZ+254u1jxj4TuvhxrGj/DeGLVtJ1C5juUtSl88u9LiMbJYjGwbevHDA8qRXSH9uLxfLpJ8dWvwF8SXXwWWNro+Ml1S1F2bME5u10w/vjFgb8lgdnzEDpQB9a7uadXy7Bqtprn/AAUD8M6np8y3Nhe/Cm4ubeePhZI31KBlYdOCGB59RXp37RXx8sv2fPA9nrU+kXOv6nqmp2+iaTpNrKkJvL2csI42lchIl+ViZG4AHc4FAHqlJXiPwV+OfxA8b+LLrw38Q/gtrXwy1BbRr21vV1CHWNMnjDKpRruBQkc2WyImGSqk57VV8L/tRnxJ+zL4q+Lp8NfZhocWrSf2P9v3ed9hllTHneWNu/ys/cO3djnFAHu+6l/DNfMngn4keGPGv7WXhSY+CfsfjHV/hZDri+If7Vlk8iylvFJsBb7RG2JH3+dw3BGAKrap+2J411zU9VvPhn8C9c+I/gTSLuayvPE0GsW1iZpIGKz/AGO1lBkugrBlBXbuZSB60AfUSsT6U+vhj9qr9orxX4i0f9njxP8ACvwxe+J/DniDxLZ30RTWk003twqyeXpk8bZxuIYs75RHhGcnBr0LXv2wvG+p+LNX8O/DP4Hat8Rb7w4Y4PElz/bltp1nYXhjV5LWGaQEXUse7awQDBA7MDQB9S0V5v8AAX45aP8AH/wGviTSbK/0iWG6m0/UNI1aHybvT7uI7ZYJUzwynB+jDocgekUAFFFFABRRRQB5/wDtCf8AJAviX/2LOp/+ksldV4T/AORV0b/ryh/9FrXK/tCf8kC+Jf8A2LOp/wDpLJXVeE/+RV0b/ryh/wDRa0Aa1FFFABRRRQAh6U39acelN/hoAwfGWlXGsaVDBa3QspVvbScyMxXKx3EbsvH95VK46HdzW/2rm/HGmW2saPBBc38enot9ZTiaTGCyXMbonJHLsgQc9WHB6HpP4aRhFfvJfIWlpKWmbhSU1pAq5JAHXJrB1fxxoui8XF7HuxnarA/XnpVRhKbtFXJlKMdZOx0G4UZry7Vf2kvh9os3l33iKxt29HnXI/DNWtH+P/gnXlzp+tWt37Qyqx/LNdX1PE2v7N/cc31qhe3OvvPR6KzNL8RadrMYezu4pweytzWlurkacdGjpUlLVC0tFFIoKKKKACm7adRQAmKWiigBKKWigBMUbaWigBMUtFFACU31pxpooA53wRptnpelXUdjerfwNqV9MZFIO2WS7leWPj+47On/AAGulrnPA8OlQ6XdDSJ5Li2Oo3zSM+cic3cpnXkDhZTIo9gOT1ro6DGjZQVj8lf+CUf/ACeh8bP+vK+/9OMdfrVX5K/8Eo/+T0PjZ/15X3/pxjr9aqDYKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA/Jz/AIKSBrX/AIKPfAa7DhCLbQyD3BXV7g5/UflX6w+lfk5/wVM22n7cHwPuyp4tdPyR3C6lI2P1/Wv1koAWiiigAooooAKKKKACiiigAooooASmliPpTm+6awfE3iq28NR2Ykilu7u9nW2tLS3AMkzkEnAJAwqhmYk4AUmjYiUlBc0tkal1fLbxyYUyyrG0ghjwXcDsozz1H5iufsbrxB4j0O4eS3/4Re7lk/0fzSlzKkXy8ug+VXPzDaGYDg5PIq9pPhmzsNWvtXAefUrzCvcTuXZIxjESdlQHnaOpJJyea2SvfFBjyznrPTyOefwncXOhw6fda/qks6vve/iMUM0nJO07ECgDIHABwoyTyTLf+Eft+l2ll/bGq2/2f/l4gudssnGPnbHNbu3pT6VkV7Cnrpuc/rHhH+14rRP7Z1Wy+zps3WlzsMnTl+OTx+tSap4W/tTUrW8/tXUrX7OFH2e2uNkT4bPzLjnPQ+1blFFkDo03uv6Rh3Hhf7Rr0ep/2pqUZTH+iRz4gbAxymOaSPwr5evNqn9q6k+ST9ja4zbjK44XH49etbtFFkP2NO97eZh6b4X/ALO1e5v/AO1dSufP3f6NcXG6FNzBvlXHGMYHsaZpPhL+yWuz/a+qXf2hduLq43iP3Tjg/wCFb9FFkL2NNW02Oe0zwgNNsL21/tjVbn7Uu3zri53yRcEZQ44POaLbwf8AZtEuNNGs6rIJn3/apLnM6dOFfHA4/U10NFFkCo01sjnm8IbtBTTP7Y1UbX3/AGsXOLg8k4L46c/pS3nhD7Zo9rp51jVYfIOftUNztmk68M2Oev6Cugoosg9hTta3kc/qvhH+1LWxh/tnVbT7KmzzLW42NLwBlzjk8fqafq/hX+1r62uf7W1Kz8gAeVa3GxHwc5YY59K3aKLIbo03uv6Rh3nhcXmtQaj/AGpqUHlbf9Fhn2wNg5+Zcc5701/Ce7XW1P8AtbUlz/y5icfZx8m3hMfj9a3qSiyE6NN7rzOb0zw7qmh2N8sfiC71e7kT/Rm1eKEpC4BwCIY4yy5xnJJ461HF4ouvD+ive+LvsOlhJliM9tM8kBVsBXYlF8sEkg7uBj73NdQRwagmt4riF45UWWNgVdHGVYdwR3p2E6Tj/DdvLoPjmEmCpDKRkFTn8akzXNFtQ0LWtLsrDTrc+GjCbcx2yhHsnUEqcZwYyo24UZUheoPy9FuOR0IoNKcubR7ofzS02nUGgUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAh6GuN8E+GtZ0PxR47v9Sv1u7HWNWiu9MgEzubW3WxtYGQqRhCZopnwuRhwc5JA7JvumuJ8D+FxoPirx9f8A9qpf/wBtavDe/Zl62W2wtYPKPJ5PkeZ24lHHc7wdoT16fqvuEdtS0lLXOhhRRRTAKKKKAEPSuS8L3WvTeMvFsWpRMmjQzWw0pzGBvQwKZTkDJ/eFutdaehrkvDNr4gh8ZeLZtSkZ9HmmtzpSlwQqCBRLgDlf3m7r1z6VtC3LL0/Vbf1tcTOs706m96dWCGeVfsv/APJFtI/6/dS/9L7ivVa8q/Zf/wCSLaR/1+6l/wCl9xXqtMAooooAKKKKACkpaTrxQB8kftQeKNY+GX7T/wAI/Hlt8PvG3jvRdN0XWbK7TwXoj6jNDJMbcR7sFVXO1jywPBxmsD4jeOvG37bGk2Pw10P4TeN/h74O1DULaTxR4g8e6ammPHYxSrK0NrCXcyySMiLuGQASCMHcPtXYOtG0cUAfA37TkXiuT9obWrfxv4V+NHiv4ZPp1pH4a0/4USP9iZimLkX6xMjeZ5mdrM/CcYIORzX7Nvwa8YaX8C/2q/DI+F2s+BLzxBBJJoeg300lz5qzWMgjRLuQkTyZxvO4lXbaQp4H6PeWOPbpRtGMfz5oA+E3uPHWqeAv2fvir4d+F3iq51L4YpcaLrXg3WbP+z9UuLeWyit5rm1jcnzApjVkA5cHGByRq3WueOf2pvjJ4R8X2Hwb8ReGvCPgGw1a6Sz8fImlXGu31zaG3SyEOZNkRDHdIwZTkggdG+19goKA+tAH5WQ/C2e28W2B+BfwY+NXwR+JjX1s935sxi8JcTKbgz3Ekji4iCF9qoArAABP4T+p/Pl8gfd7dKl2ikKg59+tAH5kfs3/ABs8feH/ANljVPh9oHwZ8UeL9V1y71q08Pa1pkEcukN5t1MjG+mdwLYxyM/DjDqF5GSRtfHL9juHwjF8FdV8W/DbVvjZ4T8L+D4/C2u6T4Yu7gX9tOhV47u1ijlieddxlQpkfKQSBgY+4vgl8GdE+AvgC38IeH7q/u9Nhubm6WXUpI3mLTzPM4JREXAZyB8ucYyT1ru9gznPtQB8Ofsw/BzwVpK/EDxF4A/Z58U/CSyn8Pz6bb33ivUrsanqTuNzwrpsksu1FKIRKWyxYBR97HoPwx8L63o//BP7wroGofDZ/GerReGba2vfBOry/wBny3IwokiYyIdkirkgMAdygAqcEfUe0UnljOe9AH5ofBX4a3Wl/G3whL8Cvhv8afhFpMOqpL4o03xtm18Ovp+xhMsaSySPPMSAEIJxnPHBHonwl+J3xH/ZJ+H7fCK9+BXjXxrq2j3V5H4d1rwzbJcaRqcElxJJDJcXO7/RD+8wwZWIAyQM4r7r8sf4UeWPU/nQB8NeAvgH4x+GFv8Asm6PqWk3V3f6Pres6lr8mnRvPbaa91b3Eu15FyqqHlEYYnBYcE8E+w6b4Z1iP9vHXPEB0m+XQX+HltZR6obVxatcC/kcxCTG0uFIJXOcdq+hdv40m0UAflNr3hPxt440fxNoXxL+E/xw+JPxWu7q7SOKTU5bbwWjM7LC0EsUscaQqhB24IJyNwzx7F+xX8P/ABZoHxE+D91rPhPXdDttP+E91pN5LqemzWy292NWQiFy6gK5RS4UncV+bGK+99oNGwUAfk9p/wCy38P/AIS6hrfhf4m/stfED4l+I11K6fS/FfhCe9ubHVLWSVmt2neO6jW2cKwRgVJwu455z6x8XPgv4O0P4ZfDzw94x/ZT8T3/AIc0/S5JLV/h7rc2uat4evJpnke0Ylo5JUG4v5hd4g5KquFDH9CtvbJpNoGMcUAfKv7Bvhrx14d0Txp/bq+NrPwJcXsD+EtO+I1wsuu20IhxP5qrnyoy+AkZOQFJwM5a/wDtQaH4o8H/ABa+Fnxj8N+E9S8c2PhNNR07V9B0SNJNQ+y3caDz7eMn946NGB5a4LbhyBuI+m9o96NgoA+IfBun+Mf2hv2iviLreseAPEnw78MeJfhk2g6XPr1m8NwN9zIp87blYpss7eSGLBAjHrx85eD/ANm7wB4Y8O2Hg7xb+xn8QPEvxVtY1s5dR0zU71PD+pTrwtwdQF0IoEkxvb93tQkjHav1rEYHQUFAccY+lAHzB4T+G+oeE/2wPBUlj4butM8L6T8Km0VJommurO2lS9g2Wou5FzI4VDjd87Ku4jrjtf2tNHtte+EdxYah8KpPi/oct1F/aegWl2ILyK3G4tcWo4MkycYRHjYhjhh0r2vaKTaP880Afn5+yH4D1rQvjzpd18M/CXxc+Hnwkhs7xde0H4nnyLPzGCm1Wwt3Z3LBuWfPCrjdzhsP+1Pij8Pf2dPit8Brf4L+MdY8SSNrzWfiC1sw+jXNjcyyyiVZ1Ys85SVgtuis7MFBwdwX9H9g3Z70bRQB8TfB+wudM/bT+HFje281nd23wItIZre4jMbwut9GrKykAhgcgqeQc+lfO+n/ALLXw/8AhLqGt+F/ib+y18QfiX4jXUrp9L8V+D5725sdUtZJWaBp3S7jW2cKwRgVJwu498/oh4I/Z30DwT8YvFnxN/tjX9e8T+IIRaFtavhPDp1qH8z7NaIEXy4t2DtJbBHBGWz6jt4xmgD4i+LHw51X4X/AL4B3Ph34Taxa2ngzxdaa9qPgnwzeP4gu7CEi4aSOORyGnIeYZwdoJODtAak8D/Erxl+y74n+IEN/8F/H3jPwx4016bxdoWpeFNNF3cRteIjyWt9AXVrZo3G0s2c88cZP29tFG0UAfP8A+xv4B8WeE/CPjDxF420lfDniLxx4nvfE0+grci4/s5JRGkcLOvyl9kSliAPvYOMbR9BU0KBTqACiiigAooooA8//AGhP+SBfEv8A7FnU/wD0lkrqvCf/ACKujf8AXlD/AOi1rlf2hP8AkgXxL/7FnU//AElkrqvCf/Iq6N/15Q/+i1oA1qKKKACiiigBD0pOCPWlPSkoA5vxtaade6RDHqly1rbi+s3WRe8q3MTRp06M4Rf+BfjXSegrnvGy6Y2jw/2uzJafbrTaUznzftMfkjjsZdgPtXQjpS6mEfjl8helZ+s65baHZm4uX2j+FeMsfQVZvLyOwtZZ5mCRxruYmvzy/bX/AGk7y61S48HaJdNE+3GoTRNnYp6Qr6cfePfNetluX1MwrKnHbqcmOxsMDSdSW50P7Q37dQsbq60Xwl5d7cL+7kuc5giI7D++fXt9a+NvF3xP8U+Orp59a1q7vC3/ACx8wrEB6BBx+lct7k/ia+nf2Tv2S1+MEcvibxPI9j4TtSR12NcEctgnoo7mv1SOHwWS0HOSWnXq2fnUsRi80rezT3/A+ZFVm5HzHviiN3jbepKtn7ynGPxr9DtV+P37O3wluDoGk+GLbWEt/wB3JNa2iyLkdTvb7xzRffCH4K/tbeG7zUPAZh0LxLEhbbEnlMrdhJH6H1Fc0c65LSr0JRg+v+Zt/ZfNeNKsnJdD44+H/wC0J42+Hc6fYdYmurRWBNpdsZEOPTJyv4Gvvf8AZ1/bJ0j4neVpuoH7HrHGbWRgWbjkof4h+o96/N3xx4L1X4e+KNQ0HWbdra/s5DG6kYB9GU9wetZNjfXGk3kN3ZzPbXMLB45IzhlI6EGunGZVhcxpc8Uk3s0YYXMsTganLJ6LdH7r291HdwpLC6yROMq6nIIqbNfJ/wCxz+0iPiJ4ebTdYnVNVsVVbgdAR0WUex6H3r6A8H/FHRvG2tanpumzeZPYEiTuOCB/UfnX5NisDWwtSVOS+E/SsPjKWIhGcXudhk0tNzUN1fW9jH5lzPHbx/35XCr+ZNeedxYoqtaajbX8fmW1xDcJ/eicOP0NT7qAHUUUhoAWiqd5q1npu37XdwWu77omlVN30yeamhuorqFZYZY5Ym+7IjBlPuCOtAE1FR+cp6Mv505XDdOaAHUU3Jp1ABTWX5TTqRuVNAHOeCbjS59MuTpEEkFuuo3yyLISSZxdSiduSeDL5hHbBGABwOkrmvA+oafqOl3T6fZfYoU1K/iePj5pUu5Ulk/4HIrP/wACrpaOhjR+BH5K/wDBKP8A5PQ+Nn/Xlff+nGOv1qr8lf8AglH/AMnofGz/AK8r7/04x1+tVBsFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUlAH5O/8FcN9r+1F8ErsED/RogvqCt8Dz/30P1r9YfT171+Tn/BZpo7T4zfBu7YMdtrNux6Lcxnj35NfrGO3pQA6iiigAooooAKKKKACiiigAooooARvumuf0O71HUtW1k3lqttYW1wsNiShDzARqzy5z0LOyjgfcJ5zW/Jny229ccVheCodVh8K6Wmtv5mr/Z0N2SQcSkZYZHBweOOOKDGV5TS6fgbgULT6aKdQbCYpaKKACiiigAooooAKbk0uetcn42+Iul+CrYtcyCW6YZS2Q/M3+Fc+IxFLC03VrStFG1GjUxE1TpRvJnUtKI1LMQoHOSa5nXPiZ4d8P8XWoxF+nlxHe35Cvnvxh8WNb8WSOhmNlZNwLeE449zXFsxZixOWPU96/Ncdxok3HBwv5s/QMHwlKUVPFzs+y/zPpG4/aH8MwsQkN9P/ALUcSgf+PMKbD+0T4bmbDW2oQj+88Kkfoxr5vo6189/rhmd/s/ce4uFcvtb3vvPrfQPid4e8SNstNQjEv/POX5W/I11KyBlBBBB6EV8QKxVgwJDDowOD+den/Dj4y3vh+4js9Wla605sASNy0f4+lfTZXxjCtNUsYuVvr0+Z89mPCs6MHUwr5rdOp9I5NOqrZX0OoW8VxA4likAKsp4I9atV+lxkpJSi9Gfn7Ti7MKbt98U6iqEQXFqlzbyQvu2SKUO1ipwRjgjp9RWN4Ps59J0WHS7vU11W7sv3D3H/AC0ZR/qzIM/f2bST3OTgZxW+elc1Y6fp9j441G4ju8ahfWcDS2fGMRtIPN6dTvCn/rmtJnPU0nGXyOkp1Nx04p1M6AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBD0NcP4D0PSNK8WfEG607VVv77UtZhudRtVKk2Uy6fZxLEcc5MUUMnPP730xXcHoa4TwBY+HrXxf8RJdFv7i71K41qGTWoZlIS2uhp1mqJGdoypt1t34LfM7cjlRvT+GevT9UI7ulpuKdXOhhRRRTAKKKKAEPQ1yvhrQ9Z0/wAYeK7+/wBR+16XqE1u+nW3nu/2ZUhVJF2EbUy4LfKTnPNdU3Q1yHhfwz/ZXjXxfqn9ppd/2pPbP9lX71r5cCx4PP8AFjd0HB71vTfuz16fqvuEdd3p1N706ucZ5V+y/wD8kW0j/r91L/0vuK9Vryr9l/8A5ItpH/X7qX/pfcV6rTAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKTmikzxQAppN1Y/irxZpvgvw9fa3rF0lnp1nEZZpn6Af1JPA+tfPNr8aPi78Z5Hn+GvhWz8O+GicQ634kLB7j0dIwOn1z9T0ropYedVcy0Xd7Gcqijp1Pp7d+dG7vXzb/AMK7/aOuAHl+KmiWjNyYodGjdR+JAP6UHwJ+0jpo82D4k6DqzD/ljc6SkSn2yozW31Vf8/Ike0l/Kz6S3Z6UtfNul/tG+Lvhr4gstE+MXhmHSLe8lEFt4m0py9i7noHB5T6/pX0dHOs0aujBlYAgg8c//WrCrRnStzbPqtjSM1LYk5paaOadWBYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHn/AO0J/wAkC+Jf/Ys6n/6SyV1XhP8A5FXRv+vKH/0Wtcr+0J/yQL4l/wDYs6n/AOksldV4T/5FXRv+vKH/ANFrQBrUUUUAFFFFACUnalpKBHPeNbrTbPR4JNVt5Lm2+3WiKkfXzWuIxEx5HCyFGPsDweh6Cuf8a6paaRo8M95ZJfwtfWkIhkAIDvcxoj8g8qzK475UYwea6Ck9zGP8SXyPKf2jfiInw7+Hup6oy7vstu0wB6M/SNfxYivx81TULnWNSur+7cy3VzK00zk5JZiSf1r9Bf8Agoz4juLPwTBpqPiG8vYYyvqFV3I/MLX54elfrfDOHjTwvtesj884grupiPZ9EKBuIFfoj8dNTuPhj+w/4ZstCZ7VdQtrWKWSE7SFkAd+R65Ir87a/Q34J6xov7VP7Mcvw31C9js/EWmRCGPzCC3ynMUqg9R2NdGeR5XQrSV4Rlr6HPlHve1pRdpyWh+eVdj8J/idq3wl8baf4i0iZkkt3HmxA/LLH3Rh3GM13PxA/Y/+J/w/lmM/h+XU7SPJ+1aefNQr68cj6Yrx/UNKvtKkMd7Z3FnJ0K3ETIf1r2o1sLjabipKUX5nkuniMNU5nFpn6CftD/DHS/2rfhTpnxI8DxLP4gt4cy28eN8igZeJv9pecV8yfAH9lnxF8WPHC6Zq+n6lomkRKzXN+1vjYwBwBu65PFYnwJ/aQ8UfAXVZX0l1u9NuGzcabcEhJP8AaH9017T4x/4KReLdUslg8P6HY6HKSC87kyMfXAxgfWvnI4fNMDGWEwyUo/Zd9j3HXy/FSjXxLcZdVbc9I8Ufso6P+zX4fuPGHh7xbNbalABEy6iq+TPG5wyFQQSeeK674DfD3xt4D8UQz2U9tqmhX8rSXF3sCPhiCQ2DjGMEc56V8O/G79o7xV8dtStZ9ZlW2s7VAsVjbk+UG7uR3J96/TX9mXVDrHwp0K4LZ8yxgcn/AGtm0/8AoArw8ypYvB4NSxL5pS0Z7OXVMPisS40Fyxjseg+MfElv4N8Kaxrl1xb6faSXT5OOEUn+lfiPoetfGn/gpV8ctXsNL8Uvomnwq10tu1y8VrZ2+dq/Khyx6Z+tftx4w8N2/jLwrq2iXeRbajayWrtjoHUrn9a/C/x9+y/8f/2KfiFfa74VttWWxgdlttd0UGVJYSeA6jJ6YBBFfA+R9mdnrfwl/aX/AGE/ipoEmialqniy1un8yNdNeW4tblQcNG6HOwkd+K/ZL4d+Jbvxb4F0PW9R0ybRdQvbSOe4sLgYeByPmUjtyDX5M/s9/wDBWzx54Z8TWOi/FSxt9b0tphDLf+V5N3bAnBYjvjvX2R/wUc/aZn+Dv7NMGoeFr7ytU8VMlrp95F95Ynj3tIvvsPB96YHr/jv9sT4NfDXWG0nxF8QtG0/UUOHtzPuZPrjOK7/wJ8SPDHxP0VdX8Ka5Za9pzcC4sZlkA+uDx+Nfkz/wT9/4J++Gv2lvhxrfj74i3GoXC3lxJbWC285R94GXlY87jlhXtv7BP7I/xl/Zl+PWum/jjHw3u1nhLNeBjJtJMMgjHQ9M0AV/+Cofw81z4pfELwlZaN460Pw0thZOZLXUNW+yyOzvkMFHUcYr2b4wfbf2eP8AgnPeWUeqOdVsfDyWyahbzsWMsmPmV+Cfvda/O/8Abo1x/ix/wUJl0kfv47W/sdJROowpUkf+PGvtb/grh4nj8F/sn6R4ajbZJqd/b2ihTxthXcR9MLQB8B/sw/Bn48/tXW+uXHhHxzqUMOkvGk732sTRgswJAHzema0vFXjT9oj9gf4taTaeI/E9/ck7boW8t81zbXsIOGXLEn2/Grv7FP7dd3+yb4E1nRrLwFJ4il1S8F1JeB2UfKu0LwOcVV+JHiD4qf8ABSn47aObbwpNp1rCi2saRRP5NpAWBd3kIwT3x7UAfsB4e/ao+HN14X8OahrPivS9DvtXsIL4WV5OI5AJF9D75FeoX3iHTtN0OTWLq9gt9Lji897uRwI1jxncW9K/ID/grN8E7f4XwfCS902PbBZ6UNHe4UffaLBBP6n8a9E/ak/amuNc/YP+FfhfQZN/iXxxZwWMsMLZkWOPEbjjruIUfjQB+lPgn4jeGviRYy33hfW7PXLOJ/Lkms5N6q3pn1roSeorxL9jn4E2v7PfwC8N+GY4QmoPCt3qEnQvcOAWz9OB+Fe28EUAc54I1ePWdJup47KOxWPU762McR4ZoruWIueByxQufdj1PNdNXP8Ag/Vr/WtNuJ9SthbTx6heW6IqMuYo7mSOJ8Hu0ao2eh3ZGARXQUdDKk7wVj8lf+CUf/J6Hxs/68r7/wBOMdfrVX5K/wDBKP8A5PQ+Nn/Xlff+nGOv1qoNQooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigD8nP+C3wktfFHwdu0xn7NqW0+6vbH/2YV+sPXBr8qv8AguVCqzfBeXks66yh9ODYn+tfqPoMwutE06ZSSJLaNwT15UGgDQooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAK9/HJNYzpE2yVkIRs4wccGs/wvZXel+HdLs9QuPtd/b2sUVxcbi/mSKgDNuPJycnJ555rQ1CI3FjcRhtheNl3emR1rN8J6d/ZHhfR7E3C3n2Wzhh+0L0k2oF3DrwcZ/Gl1MLL2t7dP1NgU6m06mbhRRRQAUUUUAFNzS1na9q8Wg6PdX85xHBGXPv7Cs6k404ucnoioxc5KMVqzkfil8S4vBNh5EBWTU5gRHH12f7Rr5m1TVLnWL2W7u5WnnkOWZzz9PpVnxJr1x4k1i51C5Ys8zZAPYA8D6VmV/P+eZxUzSu1f8AdrZfqft+TZVTy2itPfe7/QKKKK+ZPogooopAFH04ooFMW1z3D9n/AMaM7S6BcuSAPMttx6L3Wvcua+OPBOqPo3izS7pGxidQ3uCdp/Q19hxyeYisOhGa/b+EcdLFYJ0pvWDPx3ifBxw2M9pBaTVyWim7qdX3Z8eI3Q1zWzSW+IEbEt/bo01gBzt+z+aM9sZ3Yrpa5j7Rpf8AwsRIfssv9tf2azC6yfL8jzQCmM43bsHp+NJ7HNWt7t7bo6Yfep1N706mdIUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAjcqRXCfD+bw7J4v+IiaNb3EOqR61CutPKTtluv7OtCjJkn5Rbm3Hb5lbjue7b7p4zXC+AtZ0bU/GHxEttN0r7DfafrUNvqdzx/ps5060kWX8IpIY+f+eX0rop35J+n6rcR3PenU38adXMhhRRRTAKKKKAEb7pri/CWh6fp/jrxrfW2qJd3t/Pavd2a43WjLboiBuSfmUBhnHWu0PQ1xfhK00CHx141m069nn1iee1bVLeRTsgcW6iMIdgzmMKTgtye3St6fwz9P1Qjs6dSd6WucZ5V+y//AMkW0j/r91L/ANL7ivVa8q/Zf/5ItpH/AF+6l/6X3Feq0wCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBKN1B6VyHxZ8aXHw9+G/iHxJbQR3Nxpto9xHDKSEZh0BxzjmqjFzkorqJuyudfmkzXy54W+KH7R/jLw3puuad4Q8EtYahAlzA0lzcK2xhlcjf6GtT/hLP2nP+hP8AA3/gXcf/ABVdjwc07OS+8y9rFq6Po/Neb/tEfEO/+Fvwf8Q+JNLSNtQtIV8nzhlVZmC7iO+M5/CvOP8AhLP2nP8AoT/A3/gXc/8AxVeYftK+IPjxffBfxBF4t8NeE7HQCkf2mfT7idplHmLgqGJHXHWtaODbqR5pJ/MTqK2zOV8YeH/i78YPCtvZeIfH1nc6ZM8d2bUaaiqWHKhiuNwAPQ8V1NnqPx10+1htrb4i6bBBCgSOOPRYQFUdAOPSt7w3fWw8P6dm5hB+zx/8tBx8orS/tC2/5+If+/g/xr52tmuOjOVNQVk39k/TKOR5ZKEZN6tLqcr/AG98ff8Aopen/wDglh/wo/t74+/9FL0//wAE0X+FdV/aFt/z8Q/9/B/jR/aFt/z8Q/8Afwf41z/2pjf5F/4Ca/2Dlnf/AMmPN/G+i/GP4ieG7zQdf8e6Zf6ZdqFkhbRol6HIIIGQQe4qte/EL4y/BDw1pl7L42s9Y0bTZIbY6fJpyBpIiQuC/wB48d85r1L+0Lf/AJ+If+/gry39pC6jk+F90LeWGWU3UGxN4OTvGP1r0cFmOMxFeFCrBcrf8tjgx2TZfQw1SrTfvJXWp97aZdm+0+1uWG0zRK5H1GatZr5l0nxX+0sml2iweEPA7QrEgQtd3AJGOCfm4OMcVb/4Sz9pz/oT/A3/AIF3H/xVerLCS5naS+8/PVVVtn9x9H5pc183/wDCWftOf9Cf4F/8C7j/AOKrnvGHx2+OvwxTRtQ8W+FPCMOj3uqW+nO9jPO8oMh7Av6A9aSwc5Oykr+oOtFH1hk06ooZPNjjfGNwBx161LXCbhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHn/AO0J/wAkC+Jf/Ys6n/6SyV1XhP8A5FXRv+vKH/0Wtcr+0J/yQL4l/wDYs6n/AOksldV4T/5FXRv+vKH/ANFrQBrUUUUAFFFFACUh5p1NoA57xpqz6LpEFwlol8zX1nB5cgyB5lzFGX+qhtw91roM/wCNYPja91DS/DN9eaXbm7v4EEkcIjLl8EZUKOScZx71uRtlQSMcUuphFv2kk/I+If8AgpBpc83hfT7tUPkwX8RZscfNHIP5gV+flfrn+1p8PJviF8LtWsLdVeeSAmHPaZDvT88Ffxr88PgV+y/4t+N2sbLa1fTdGhfFzqN0pVVGcEL/AHm4I4r9WyHHUaOA/eyS5T8/zrB1amN/dxvzHlGl6Nf65cC306yuL2c8iO3iZ2/IDir9vceIfh/rSTQtfaDqkZ3Ky74ZB+gr748Q/E74W/sT6KPD/hbT4/EXi1h+/fKl9w7yP/D/ALoq3eL4V/by+D17cWdnDpPjXTeQvBeN+q89SjfpXRLOJu1SpRaot25n+duxgssik4U6t6q1sv0fc+b/AAf+3v8AFHwyscd3e2uuQR8EXkI3kDsWGK9t8H/tffDT42vH4e+I/hCz02a8/dfbNivFuPGd/VevrXwr4h0C/wDC+tXmk6nA9rf2kphlikB4YH/JrOXO4YHzdev+RXdWyfB1oc9Ncr3TWhx08zxNF8k3zJdGfSH7XP7L8fwTvLTXfD0j3XhLUjiIk7vs7nkLnuCOhr5v9un0r9Cvjh5x/YH0H+2WLX/k2nl+cPm+/gdf9mvz0p5NiKmIw7VR8zi2r97CzSjCjWXIrKSTt6i8sRxk9hX7Bfss6a+l/CLw/A4PyWEC+nJDMf0YV+U/wu8GzePvHmj6JCrbbidfNcDIWMcsT9B/Ov2Y8C6HDoHhmztoYzGm0EKw6AABf0UV89xXWioQop6nvcOUpc0qrWh4j+3h4s+KXgL4Iz+JPhVME1XTphLeRC3852tyMMVHqvWvj/8AZh/4K6abpfhOfR/jRDf3mrxzOy6pZ24dZFP8DRjoR0r9TJIY5o3ikRZI3G1kYAgg9QQa8D8dfsF/Av4iam+o6r4BsEvZGLPNaZhLk+oU4/SvzQ+9Px7/AGmfHWnftoftM2b/AAw8KS2Md+IrKGGOEI87buZXVeFHPU19xf8ABTr4C61/wyF8PhYJJqD+CVgjvxGpY+WIREzj2DD8q+0/hP8Asy/DH4HsZfBfhDT9GuiMNdRpumPGPvnmvR9Q0211axms723jurSZDHJBMoZHU9QQetAH5UfsP/8ABQr4afAX9l1vDPiKS6i8S6TJPJb2ccBYXW/BTDDgc8HNfRH7AH7TfxZ/aSh8UeJPGWn2Nj4LtNy2E8duY5JXyTjPcKvU+tek33/BPH4Aah4gOsS/D2xFwX3tEjMsTN6lAcV7vofg/RfDXh+PQtK0y207R44zEtnbRhIwpGCMD2oA/EP9ni0/4XV/wUui1CRftFuviO51Bu4aOFmx+iivc/8Agtt4sD6t8O/Div8AdinvnTPA5Cg4r9EfAv7Mfwu+GviYeIfDPgzTdH1sBh9tt0PmfMMNyT3qf4kfs4/Db4vavBqnjHwjp+v6hBH5UVxdoSyLnOBzQB5P+wT8H9G8NfsofD+PUdDsJ7+6svtk0lxaRu5MjFhyRn7uPzr6T03Q9O0ZCmn2NvYqeq20Sxg4+gFLo+i2WgaXZ6bp9ulpY2kawwQRjCoijAUewFXG+6aAPiv/AIKzfD1fGH7Kd7qgj3XWgXsV6jY+6p+Vz+Rr4X/4Je/BnUPjt8btM1vXpJbzwx4FhEsEUvzRiZj+7RewwfmNes/tP/t5ePvjppvi74NeF/hjc+dfXc2kvfoskm9FkKZUbQBnA5PTNfbv7DX7OK/s0/AnStBuoox4hvT9s1SRRyZWGdhP+yOKAPobH401uKdTGXcpxwSOtAjE8I3Gq3Wm3D6xH5NyL+8SNduP3C3MiwH8Yghz71v1z/g2PVIdEjXWif7QaaZ2BKnCmVigyvBAQqPw55roKS2M6V+RXPyV/wCCUf8Ayeh8bP8Aryvv/TjHX61V+Sv/AASj/wCT0PjZ/wBeV9/6cY6/WqmahRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFIaAPy5/wCC5EBbRfg9NjKpcaqhPf5ltD/7LX6U+BJmuPBPh6Z8BpNOtnIXpkxqTj2r84/+C38Ik8E/CmYk7l1C/XaOnzRwnn3+Ufma/Qn4QXX2r4U+C5lyUk0WyYMepzAhoA7GiiigAooooAKKKKACiiigAooooAralGs2n3Mbv5aNGwZz2GOtZng2zg03wnotra3C3trBZQxRXKfdlRY1CuOTwQAfxrS1QRtpt0JmZIfLbey9QuOSKzfB8Vjb+FNFh0yWS505LOEW00owzxBAEY8DkjB6D6Cl1Oe3769un69jZP60biM56Udq8T/aY+Lk3w98Nxadpk3l6xqAKLIv3oowOW+vPBrqw+HniqsaVPdmeLxVPB0ZVqmyOl+IH7QHhH4dzPa31611fqMmzs1Ekg+vOB+JFeXyftuaZ9oxH4bu2gz99p0DY/3QD/OvkyaZ7iZ5ZHZ5HYszMckk9SaZzX6DR4ewtONqj5mfleI4ox1Sd6Voo+6PCn7V/gnxI8cNzPcaLcOcBb6PC/8Afakr+ZFev2d/Df28c9vKk8Mg3LJGQykHuCK/Lc9DivRvhP8AG3XfhbqMawSPe6QzfvtPkPylfVPQ1wYzh2PK54V69j08v4qnzqGMWnddD9Cc+9eP/tDa41notnpqSFWuXLOB3Uf5/SvQ/BfjLTfHnh211jSphNa3C5Hqp7g+hFeD/H6/a58aLATkQQKAPTPP9a/GeKq0sJl84vRtpH7fw1ThjMdTnHVJXPM6KK8J/aK/aUl+D+qaN4e0TSotZ8S6sQIYZ5CscW5gqFgOTkk8cV+F4TC1sZVVGiryZ+z4nE08LT9rUeh7t/nvR7/5NeV/AfxZ4t8QW3iax8ZSWc+qaRqAtxLZRlIirRq+AD6Zxz6V9E6GbVvDJika3hj2v5jDy2Lc5AIPzBvTbmun6g415UJyWnXozmljUqMasY3uchb2kt1I0cS7nVdx5A4HU81K2l3K3jWrJtnA3FSR0xknrXcF7fzpvPfSjYBZPsgATf8A6vtjt/vc5qe7u9IvLwyQvahY1fzvOKsZSYjtZc9gcDFdf9m0+W7nqckswqX0hoecSQyQsBJGyEgMAwxwe9Mre8XXX2ybTpN8Tr9iiH7vbwcDIOO+awa8evTVKo4J3PXo1HUpqTWrLGn5+3223r5q4/MV9oafk2cOepQfyr4/8H6e+qeKNLtlGS9wmfoDk/oDX2NGgjjVR0UYr9T4JhJ061RrR2PzbjCUfaUoLezHAU+mjrTq/UD88Eboa5g6pZ/8LCjsBYr9vOmGf7dxu8vzQvl9M4zz1xXTmuaOsN/wsBNL+yJt/s03JvMfPkShdmfTnNJnPWfw+qOjzg0+mZyafVG4UUUUhhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAI33TXEeA/FNrr3i74g6dBpEWnzaLrENncXUbAtfO2n2lwJXG0EMFmSLkscRKcgYA7duhrj/BfibVdc8TeN7DUNN+w2ej6pDZ6fN5bL9rhaytp2kyeGxLNKmV4/d46g1tTV4z9P1X3iOwpabTqwGFFFFMAooooAQ9DXF+EptBk8d+NE02CePWEntf7UkcnZI5t1MRTntHtB4HPrXaHoa4/wAK6po95448ZWljpzW2qWc9quoXRAxcs1urRkHPO1Co6Ct6d+Wfp+q3Edh3paTvS1zjPKv2X/8Aki2kf9fupf8ApfcV6rXlX7L/APyRbSP+v3Uv/S+4r1WmAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFeXftNr/xYPxx/2DX/AJivUa8v/ab/AOSB+OP+wc/8xXRh/wCND1X5kVPhZY/Z7ZY/gP4Fd3CIujW7FmOAB5Y611reM9AU4Ot6aD73cf8AjXj+iO0X7FUDozI6+DjhlPI/0Y1wvwE/ZP8Ahj4x+DPg/XNW0CS51PUNOhnuJvtsy73ZeTgPXXKjTk51akmvea0MlKXuxiuh9Nf8Jp4f/wCg5pv/AIFx/wCNZfia98GeMNBvdG1jUdKvtNvIzFNby3Ue1lP48fUV4n46/Zs/Z/8AhroUmseJNNTS7FOA0uoT7nb+6q78k+wrxVdW/ZfkYSp4J8TPppPGoiK58gj1B8zp+FOnh6Ulzxk/uX+ZMqktmj2c/si/APnDRD2XXX/T95SD9kT4Cd3TP/Ydk/8AjlWPBP7MfwD+Iugwax4d0tNU02bhZodQn4PdSN+QR6HmsP47fsmfDDwf8H/FmtaVoEltqVlYvLBN9tmO1gRjgvW8ZxlNQdSSfoPmmk30Oqj/AGFvhDLGrrpN6ysMhl1Ocg+4+fpS/wDDCvwh/wCgRen/ALidx/8AF16J8DIxqHwL8GJcFpPP0W3WRtx3NmIA8+teb3H7C/w3uJ5JXl13c7Fif7Vl6k89/eudVZKUozqNW8jTmlZNIl/4YU+EP/QIvf8AwZz/APxdW9L/AGJfhHpOpWt8mhTTy28iyolxfTSJuUgjKlsHBHSs3/hg/wCG3/PXXf8Awazf/FUv/DCHw1/5667/AODWb/4qr9pBr+M/uJvNr4fxPoePy40VEIVVGAo6Y9KfvUdSK+dP+GD/AIbf89de/wDBrN/8VSf8MH/Db/nrrv8A4NZv/iq5/ZYf/n4/u/4I+af8p9Gbgf5V86ftycfDXwr/ANjZp385K9b+GHwv0b4R+HP7E0NrprPzWlzd3DTPk+7HpXkv7cn/ACTXwr/2Nmnfzkowto4mPK7oKl/Ztn0NZr/osP8AuL/Kp6hs/wDj1h/3B/Kpq4nuzVbBRRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB5/8AtCf8kC+Jf/Ys6n/6SyV1XhP/AJFXRv8Aryh/9FrXK/tCf8kC+Jf/AGLOp/8ApLJXVeE/+RV0b/ryh/8ARa0Aa1FFFABRRRQAUmM0tFAENxGZIXCkqxXAI7Vj+DTqy+GdPTXUH9rxx+Vcuu0iVlJUyDbwA+A2OMbsYGMVunpXM6hYvoviG48Ryak1vpKaey3trLuZB5ZLpKg6KQGkDYB3fJ/doMJ3jJTXp/wTZ1TTodVsZbaUZRx+IPY/nXyd+198UPG3wp8Awaf4T06HS7SQtFf6haptaEk8MoHQOM/N2JxX1tb3cd3bxzW8iTQyKHSRDuVlIyCCOoxWL4z8F2HjXR57G+gSRJIzGd65VlPVSO4r0cFiIUK0ZVVeK6HNiqLxFFqnKz7o/EG8up7+6lnuJXuLiRizySHLMTyTn3r0D4E/GTU/gj8QLPXrEtJbhvLu7XdgTQnqPr/WvZ/j9+xLrfg++uNS8KW7Xenu5Yaf/HHnk7D/ABD26/Wvly/0270m6e2vLaW0njba0MyFWUj2Nfs1OthcxoOMXeMlax+W1KOIwNbnlo09z9G/HXwb+Gf7Z2n23izw1rkWla80YWZo8bm/2ZEPOR6iuf8ABP7AXhT4d6jHr3jnxXDfafZt5xtyBDC2OfmJPI46V8EaXrWoaLN52n3tzYyf37eZoyce4Iq3qnjDXddi8vUNZv76P+7PcPIPyJrxv7IxlOPsaWIap/jbtc9L+0sNN+0qUU5/h6n0V+2f+0rZfFbULPwt4Yc/8IvpTZMijC3EgG0YHZVHSvl9I2lZURS7scAKM5J6Ctzwr4H17xtfJZ6Lpdxeyscny0O1fct0r7l/Zl/YkXw/dWuv+KVju7+PDxRbcxQc54yPmb3PArqliMJkmGUE9V08zGNDE5tX52t/y8i3+xB+zjN4Xsz4k1u3Mep3iqRG6gmGE8hf95+/oK+1lULx7Yqrp2mwaXaRW9ugjjjGAB/Orlfk+Oxk8dWdWZ+k4PCwwlJU4CYpaKK887QooooAKKKKACiiigApOvFLRQBSt9E0+zuGngsreGdjkyRxKrEnqSQOauYpaKAErF8Vre3Xh3ULTTbqGy1W5t5IbSaZiFSYodp4GTjrx6GtW4mSCGSSVljiUEsznAA7k1y2l2mm+NNS0nxXBPcTWkMMosopEKRkuQvngEA5KAhT/dc4+9QYVZX/AHa3f5HRabZ/Y7G2t/MklEKKgkmcuzbQBkk9Scdfxq7UfGenOakoNYpJWR+Sv/BKP/k9D42f9eV9/wCnGOv1qr8lf+CUf/J6Hxs/68r7/wBOMdfrVQUFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUlcT45+IVzoOqWXh7QNJ/4SHxbfwvcQWLTiC3ghVlVri5lw3lxBmVRtVnY52o21ioB29FeUC1+N9x8/8Aa/w/st3/AC7/ANlX1xs9vM+0x7/rsX6U7+zfjf8A9DD8P/8AwQ33/wAm0Aeq0V5V/Zvxv/6GH4f/APghvv8A5No/s343/wDQw/D/AP8ABDff/JtAHqtJXlf9m/G//oYfh/8A+CG+/wDk2k/s343/APQw/D//AMEN9/8AJtAH48/8FQPBPj/4cfHy80rX/FfiPxH4H1SR9Z8ORaxqlxeQWySHEsMayOwQxvlMDnYYyT81fdX/AASX8E+M2+D198Q/GviXXtb/ALeZbLRLPVtRmuI7WxtiUDRq7ELvcMoxxtiTGA1dF+15+x78SP2svA+l6PrviHwVb3ul3y3Nne2WkXUMsQfCzJve4kG0p8xG35mjTkYr2Pwj4F+LfgjwtpHh7RdX+HtjpGlWkVlZ28ehX22OKNQqLn7ZzwPxoA9toryr+zfjf/0MPw//APBDff8AybR/Zvxv/wChh+H/AP4Ib7/5NoA9Voryr+zfjf8A9DD8P/8AwQ33/wAm0f2b8b/+hh+H/wD4Ib7/AOTaAPVaK8q/s343/wDQw/D/AP8ABDff/JtRyeP/ABv8OlF38QdO0W88N5VZ/EHh15YhYZIAkubaYsVhGfmlSV9nVlVAzqAes0UxW3Y9+lPoAKKKKAK2peWNPuTMC0PltvA6kY5rM8HGxk8KaLJpivHpzWUJtVkJLCIoCgOSTnbjPNaeotHHp9y0yeZEI2Lr6jHIrP8ACd1a33hfR7mwgNrYzWcMlvAQAY4ygKqeewwKXUw09t8v1NevhD9qrV5b/wCMGp2shzHYpDFH7Bokc/8AoRr7v9a+Kf2vvDL6X8Q4tVCHy9ShVi2ONyKEx+Sj86+l4flGOMXN1R8txTGbwF4dGeD0UUV+nn45awUn6D9KWil3A+gP2Q/H0ujeMJ/DszsbPUlLRqTwkqgfzGfyrqPjW274hahnsqf+givAvhPqjaP8SvDl0hwy3safgx2/1NfQXxytzF8QLo4/1kaEfl/jX89+KmHUKEKkVpJq5/SPhTinUqSpy+ymjz2SRYY3kdgqoNzMxwAB3Jr88/CPjO0+Iv7V3iHx1qr79E8PxzXUZl6BI/kiT6kngdya+1vjj4gPhn4Q+LdTU7Wh0+QKR2LDYP8A0Kvi39hT4SDx3q2q67qVzu0aznjL6fjIuZlyU3/7K7icdzX5FkMaeHwGJxtR/wB379z9jziU62Lw+Fgr63fyPsP4GaJf6b4Nl1bWkEGsa5dS6rdq3WPzDuVT6FUwKp6z+078NdB1BbS78SLgy+QbmK1mltlk7qZVQx5HsfrivLv27vi1e+CPBOmeGtKn+yTa4WWeZCQyW64BA+ucH6Vy3inwdP8AGz4a+Evh38P9GntvD9kY5r/X7y3aC3DAYYJuAMjZyTgYPrWOHyyniIxxuMdoVG7W0SS6/wCS6m1bHzw8nhcMryglfrdvofYsGoWt3Yx3kU8clpIgkWYPlCnXIPp715vN+0v8Oo9WksF1/wC0eVII5ry3tZpLWCRiAA8yqUXPrnGa+bP2tvHWo+C9J8LfBnw1dyIrW0MV3cBysk2cKkZx0U5yfXIFemfFbw3onwL/AGQ9R0OFIt01rHblmUBri4cgs59+CfwrOlk9GEaU6zcnVlaKXb+Z/wCRpPNKknUjTSXs1eTffsj2rR/it4V8ReLJfDelazBqWrQwmeWK0JlSJQcfM6/KDz0zn2FVYPjV4NufiGfBEOtRzeJVUlrOON2CkDJUvt27gP4c5r5w/wCCdvggaf4Q8QeKrj5DfTC2iZuyICWb8y3HtXkV54d8RfDHxJ45+KGj+INP/s+K8uLGz1S4iaSW5kdskwIeCRg/OTgAHrXZHIcLLF1sMpv3Ekm+smczzjEww1KvKC95ttLpE/Vj9mnWtF8WfEzXdPtLv7TqHh+CM3UaRsUieTO1d+NpYAElQcgGvVR+1L8LpvitH8Nrfxbb33jZ5WgbSbOCaZo3UZYSOqFIyAP4mFfM/wCw/osvwB/Yh8RfE7Wp2m1/W7a68Q3FxcNlmOwiBST1PC9e7Yr4t/4J1/D3xp8cPjT4x17T72XSrW5hdNX8ULIRc2sUz7pEtyf+WsgUDd/CM+ox+qZVlsMrwyoQd+/qfmWZ46eYYl1pK3Y/VPXf20fg14d+KVl8PLzxvZnxXdzi1W0t4pZUSYnAjeVVKKxPGC3Xivb856Hivwo+GPw70H4xf8FFLLSPAOkfYPCWk6x9oG1mciC1IPnOzEnc7quT3LV+6i4+UL0/pXsnlD2+6celc9/amo/8JsmnizH9k/2eZzdeW2fO8wAJu+793Jx1roW6Guf8zV/+E2VNv/Eh+wFi+B/x8eYMDPX7ufakzCr9nXqjdGc5zxUlMPYin1RuFFFFIAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAEPQ1xvgnVvEGoeKPHVvq9q0Gl2WrQw6NKYtomtTY2sjsG/jxcPcLn/Zx2rsm6GuM8ER+Jk8U+Ojru46U2qwnQtzRkC0+w2ocDb8w/wBJFz9/5ucj5dtbQ+Ce236rb+trgdnS0lLWCAKKKKYBRRRQAh6GuN8J+JLbVvHXjLTIdKhs59LmtUmvEI3XZkt1dWYbQRtB2jJPA7V2R6GuQ8LeIL3UvG3jDTLiwjtrXTJ7ZLe4VCGuFeBXJJzg4YleMYxitqa92fp+q+8R1/elpO9LWIzyr9l//ki2kf8AX7qX/pfcV6rXlP7L/wDyRXSP+v3Uv/ThcV6tQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFeX/tOf8AJAvHH/YOf+Yr1CvL/wBpz/kgXjj/ALBz/wAxXRh/4sPVfmRU+BnJ6R/yZPF/2Jp/9JjXT/st8/s8fD//ALBEH/oNcxpH/Jk8X/Ymn/0mNdN+y5/ybv4A/wCwPB/6DXZX/hT/AMZhD4o+h8lfHbxZpnjz4hfELV/FD/a7Dw/u0HQNFB3edeFSDIE7nJz046dcV1n7PfxE07wz4ds/h141sl8MeI9PTy1ttRUIl1ETlHVuhyDitr9m74W6J43+OXxP8carpMM01jrskNhHM5cwSZJd9mMZwVw1fSPxC+EXg/4paeLTxPodrqaJ9yRk2yx/7rjDL+BrlzXC0MRB4SpJ20aa+y7dP1NsPVnTamkv8z5v8Ixw/A/9pXR7bRjHH4V8bxSRyWcLDyortMsHUDgAj09a9y/ad/5ID45/7Bsn9K+cPiv8BtA+AvxO+FXiDw2t5Jay64trPbXV68pBfCqUDdhlia+j/wBp3/k3/wAcdv8AiWv/AErajRdGOHUp87797Mic+dzdreRc+A8IuPgR4KiLMgk0S3XchwwzEBkH1rzW4/YxtLi4kkPxP8eqXJYquppgZJ4x5fTmvSvgRG0/wH8FxpI0LvoluokXqpMQGR7ivN5/2ZPHU08kifHLxdErMSEEowvJ464xj+VaRqOFWdp8ur6E8vNGOl9CL/himz/6Kh4+/wDBmn/xuj/him0/6Kj4+/8ABmn/AMbp/wDwzB486/8AC9fF/wD38H+NZ2t/ALxT4asGvdX/AGhfEumWSkBp7u6SJAT0GWIFdCrTloq34f8AAI5UvsfiXv8Ahim0/wCio+Pv/Bmn/wAbo/4Yps/+io+Pv/Bmn/xuo7T9m3xrfW0Vxb/HvxZcQSKGSWOZSrA9CCD0qf8A4Zg8eEc/HXxfj/rqP8aPbTX/AC/X3f8AAFyr+Q9d+F/w5j+F/hsaNHrmra+vmtN9q1i4E03PbIA4H0ryX9uT/kmvhX/sbNO/nJXrPwv8F6p4D8NjTdX8Uaj4tuzK0hv9SIMmD/CPYV5N+3J/yTXwr/2Nmnfzkrjw75sUne+ptUVqb0Poez/49Yf9wfyqavDNd/bU+B/gnWbvQNc+JWi6brGnSG2u7SZ3DwyLwyn5eoIql/w35+z1/wBFY8P/APf1/wD4muCW7NlsfQFFfP8A/wAN+fs9f9FY8P8A/f1//iaP+G/P2ev+iseH/wDv6/8A8TSGfQFFfP8A/wAN+fs9f9FY8P8A/f1//iaP+G/P2ev+iseH/wDv6/8A8TQB9AUV8/8A/Dfn7PX/AEVjw/8A9/X/APiaP+G/P2ev+iseH/8Av6//AMTQB9AUV8//APDfn7PX/RWPD/8A39f/AOJo/wCG/P2ev+iseH/+/r//ABNAH0BRXz//AMN+fs9f9FY8P/8Af1//AImj/hvz9nr/AKKx4f8A+/r/APxNAH0BRXz/AP8ADfn7PX/RWPD/AP39f/4mj/hvz9nr/orHh/8A7+v/APE0AegftCf8kC+Jf/Ys6n/6SyV1XhP/AJFXRv8Aryh/9FrXzD8a/wBuT4DeIfg1490rTvihoV3qF9oF/bW1vHI26WV7eRUQfL1JIH410Xhv9vT9n+08O6XBN8VdAjlitYkdTK+VYIAQfl9aAPpKivn/AP4b8/Z6/wCiseH/APv6/wD8TR/w35+z1/0Vjw//AN/X/wDiaAPoCivn/wD4b8/Z6/6Kx4f/AO/r/wDxNH/Dfn7PX/RWPD//AH9f/wCJoA+gKK+f/wDhvz9nr/orHh//AL+v/wDE0f8ADfn7PX/RWPD/AP39f/4mgD389KjeNXUhhuXGCp6GvBP+G/P2ev8AorHh/wD7+v8A/E0n/DfX7PX/AEVjw/8A9/X/APiaBNX3PX9WmvvDumWi6HokN9Bb7YjZxTrbtHCBgCIFdhIwAFZkGP4h0q7/AMJFpv8Aao0v+0LUapsEhsWnXzgpzhimc4ODzjtXiX/DfH7PI/5qxoA/7av/APE1SvP23/2atSmt5rv4leGLqW3cSwvNlzG4OQykpwQe4o9DFxmnemz6FnhhvIzHNEsiMc4Zc/jXn/jD4AeDPGvmf2lo9tceZ94SxBhn1HcfnXlUP7ZX7OEHiB9XX4yWRnfO6B9VuWt+mOISSg+gA5561HpP7ZX7Pula5d6k3x1tr5bjfiyurwtbxbmDfIojBGMYGSeDWtOtVou9N2MqkXU0nTTXqvvJrv8AYA+GV1O0n2aaLJJ2xMVA9hhq09A/Yd+GmgXCzLpcd4w6C7QyD9WrD0X9sb9n3RWvmb48Q6h9qXaPtt7vEPXmPEQweffpTdK/bF/Z+0zSdQsm+PUN6btdoubm83SwcEZjIiAB57g13PNMa1b2jOJYOle/sF+H9anvHhn4Z+HfCse2w06GLoMLGFA9sAfzrq1AUAKMDoK+W7T9sL9n618O3OlH49QztPJvF/LeZuYvu/KjeVgD5e4P3jSyfthfs+yeG4tJ/wCF9Qq8b7/7QF5i5bknaW8rGOcdOwrzp1J1HebudseeEfdp202uvuPqXJFAY818tal+2F+z7qGh2WnD48w2rW3W8t7zbPNxj52MWD+AFGtftifs+61Z6fbr8eIdONmmwzWV5te44UbpCYjk/LnjH3jWfyLdSrr7n4n1LuPc0bjXy9rX7ZX7PusalaXi/HS208W4UG3tLvbFLhs5cGI5z0OCOKL79sn9n6+8QQaoPjrb26xFSbGG8xbPt/vKYs89+ad2EqlVX9z8T6hVy1Lu79q+X/8Ahsz9n0+KP7Z/4XpbbOv9mfa/9E+5t+75ef8Aa+91/Kk039sr9n3TteutTPx0trtZ9+LG4uy1vHuIPyKIwRjGBz0NF2PnqX+Hr3/E+odx9qTcfSvl3Qv2xv2fdFvLu4f47wakLhSvk3t5uSLJzlAIhg9qbo/7Yn7Puj6fqVo3x6hvzex+WJ7y83SW/DDdGREAD83cHoKV2CnUe8Px/rc+pN5pN59K+W7P9sP9n2z8PXWlH48wztcPu+3TXmbiPpwjeVgDj0PU0f8ADYf7Pv8AwjZ0k/HmEsZN/wDaBvP9JHOdu7ysY7dOlO7F7Sra/J07/gfUu5u/Wjcfwr5avf2xP2fbzw9Z6UPjxDA1u277fDeYuZevDt5WCOewHQUax+2F+z7q+nadaD48w2Js4/LM9pebZZ+FG6QmI5PGeMck0XYOpVV7Q/H8D6l3Ec9vyrKv/Fek6dqtrpdzqNtFqV0cQWbSDzZOvITrjjr0r521X9sb9m/WprOS6+MlmDagALb6rc26SEEHLrFtD9O4x7VsL+3V+zjHcSXC/FHw4s8mA8wdgzAdMnbzj+tBV6sulj2iGC+1yTULbWbCzTSX823Fsz+f9rjO0BpFKgKCA3yfNkMMkdK3UhSNQqjao6AcYrwD/hvj9nnj/i6/h/H/AF0f/wCJp/8Aw35+z1/0Vjw//wB/X/8AiaZcYcu+rPf8UtfP/wDw35+z1/0Vjw//AN/X/wDiaP8Ahvz9nr/orHh//v4//wATQaHwr/wSj/5PQ+Nn/Xlff+nGOv1qr8jv+CSmoW+qftgfGK+tJVntbrTruaGVejo2oRlWHsQRX640AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV5R8KVF/8WfjVqE3zXNrr1ho8bnqLePR7G5RPoJL64b/AIGfU59Xryn4N/8AJRfjt/2Odt/6j2jUAeq4ApaSuT+HnxU8MfFbSb7UvC2qLqlpY38+l3X7mSGSC6hbbLE8ciqysD6gZBBGQQaAOtorloviZ4em+JE3gFL8yeK4NMXWJrFLaUrFatKYldpdvlqWdSAhbcQCcYGa6ctigB1FcxJ8SvDsPxHh8BvqO3xXNpbaymn+RJzaLKImk8zbs++yjbu3c5xjmk8B/Ejw/wDEzTb+/wDDd/8A2ja2OoXGlXD+RLF5d1A5SaPDqpO1gRkDB7E0AdNtH0pdtczD8SfD03xEuPAi6h/xVdvpi6xLp/kyfLaNKYlk8zbsOXUjbu3cdMV0pYjtmgB1FN3dM/yrE8a+NdI+HfhPV/E3iC7+waJpNtJeXt15Ty+VEgJZtiKzNgA8KCTQBu0VlW/ibTrjw3Hr63ca6O9oL77XICiCApv8w7sFRt556d6ofD/4haJ8UPB2meKfDlxNeaFqUZmtLme0mtTLHkgOEmRH2nGVJXDAhhkEGgDpKrX+nW2qWNxZ3cKT2txG0UsLjKurAqykdwQSPxqbd+WcU+gDzD9mG+uNS/Z3+G891M9xcf2DZxvNIcvJsiVAzHux25J9Sa9Pryn9lX/k3H4df9gW3/8AQa9WoAKKKKAK2ozC30+5kKeYEjZih74HSszwhqUWreFdFvorVLKK6soZktYyNsKsgYIOBwM4HA6dBWpqEzW9hcSIu50jZlX1IFZ3hbUZ9X8N6Rf3cP2e7urSKaWHBGxmQMVwTxgn9KXUxv8Avfl+pr9jXmP7QHw1PxJ8CzwW6g6naE3Fqcckgcr+I/pXp1JW9CtKhUjUhuicRh4YmlKjPZo/La5t5bO4khnjaKWNijowwVYHGKjr7M+PH7NcfjWaXXfDvl2usEZmt2wqXGO+T91v0r5J8ReEtZ8J3htdX024sJ88LMhAPuD0I+lfq+BzKhjIJqVn1R+H5hlOIy+o4yjePR9DJoo/CjH5/TNettqjxbX0tudL8NLJ9Q+IPhy3iGWN/CfqFcH+lfVn7RmjNFqOn6kq/LJH5THHcHP9a8j/AGWfhrqereOrTX7izlh0mxUyLPIhCu5BAAyBnrnpX1h8QvCC+NPDs1kCqzj95CzdmHSvxjj6is0oSw1LWUVp67n7p4ezllsliaqspP8AA+FfjJ4Lm+Ifwv8AEfh23ZUub+1aOHcQBvBBUZPAyVHX1r41/Zkb4vfBfUNb8N2vw4utRF5IGE19vggiccbjJjay/Q1+ieveEdW8NzNHf2MsI3ECTaSre4IFZPfJz+Ix+tfzbh8xq5bQqYKtRTUne0r6M/pGtgaOYVoYujUs49rHxH+0p+y3488ZaDa+KpNQm8U+LAzG9s4DiOKPGVjt09F79zW98G/ix8dLzwzZeFV+Hptr21jFsNc1ZJLaONAMB2QgbyBz8vBx0r69x6jj/PoKXkcngdv/ANVbPP5zwyw1ejGdtulvuI/seNPEPE0ajjffrc/PP9oj9nD4geFfHGkeLNMXUvG17KY57u8jgMpW6VgcbF6J0x7V6J8Vfhn8Tvjh8H7vW/Fenx2Wr2ManTPDmnk5HIEkjgk5cgDC57YxX2OvzNx19hn/AD/9aup8N/DXxB4mkj+z2MsMLf8ALacFFA9eetd1HO8divZQpUVKcNml+HZHJWyrCYb2s6tVqE91f8T4H/Zo+HXxS8SeAIfBOsWUnhLwek7vcSmFo9QvQzcwgE/KpzjOASK9V/bu/ZL8bL8EfBEfgfw3falZ2FzJHdaLpFu00kMZVfKOxQWbkNk44zX6L+Afg7pvhIx3V0Rf6kBxI4+WP12j+teh7QvA/Sv0PLstqzr/AF7GRUZb8q6Pu+7PgsdmVONH6phW3HZyfVdvQ/LXUfgr+0d8WP2MbnR/GdufDWl+HdIjg0jwlo1uf7Q1eRGRVa6+ZsAKW+RcZPUV6f8A8E4v2fPH3wk/Zm+JWneIdBuPDninXJbh9Pju2UOc2oSNjtJ2/P61997QcCl2jg9/Wvr99T5ZaaH40/sM/CX9of4Q/FzxYdK+F81tq2oxNp76/wCJI3gtdPJkJadcged64XgkDkV+tHwp8F3vw98B6ZoWpa1ceItThMs13ql19+5nmmeaV8dhvkYADoMDtXXbRRtHFAxW+6eccVzxh1X/AIThZt5/sT+zyhTcMef5oI+Xr93PPTmuhbhSelc6dJ1D/hOV1P7T/wASv+zzbm23t/rfMDb9uMfdBGetJ7HPW+zZdUdCBTqaOtOpnQFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAIehrjPA+h67pPirx3d6tftd6fqWqw3Gkwm4eQW1stjaxMgQ8RgzxzvheDvJ6k12bdDXFeBfCc/h/xV4+1GW/S8i1zV4b2GBWJNqqWFrbmNuepMDPx2cVvTaUJ37fqgO06U6m06udAFFFFMAooooARuhrkvDGpa5deMvFttqNu0WkWs9uulzGPaJUaBWlIb+LEhYe2K609DXIeHYvEcfjrxUdRZn8PSfZH0nLRkD90RMoA+b7wB+b+9x3xtT+Gd7bfqtv62uJnX0Ugp1YIZ5T+zOfK+Gd1Znh7HxL4gs2X02axeBfzXafxr1avJ/hCf7D+IXxV8NP8AKU1qHXbZfW2vbWM7vxuYL0f8B9c16xTAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvL/wBpz/kgXjj/ALBz/wAxXqFeX/tOf8kC8c/9g5/5iujD/wAWHqvzIqfAzk9I/wCTJ4v+xNP/AKTGum/Zb/5N38Ac/wDMHg/9BrmdH/5Mniz/ANCc3T/r2NL+zX8SvCOl/AXwLZ3ninRbS7h0qBJIZ9QhV0O3kFS2Qa7asZSpT5Vf3zCMkpRu+hyUOoSfs5ftLagmpXgh8E+PHa8juJYgsdtf5wUL9sj+Yr6hE6tH5qupiK7g4PGOuc+nvXyL+2J8YfBXjnwxbfDrSNV0zV9d1a6h23CTxtBZJkMZGmJ2g49Dms2H4WXVr4d/4Re2/aRsovCjR+WbRru3a5CY5Tzt/Tt06dq3nh1iKcKlR8svR6pdSI1OVtR1R1V9fP8AtD/tNada6ZerN4N8BkXM1xCm5Li9bI2B+nAx+XvXq/7TvHwA8c/9g2T+Yrw39jX4seC/h/4dv/hzq+safpmuaZe3DG5luIxBeRlsrIs2drHBA5Oa9N/aP+JnhHVPgZ40tLPxVol3czae6xww6jC7ueOAA2SaK1OcMTCkovli1b/P5jjKPI3fc7X9n/8A5If4F/7A1t/6LFd7uA5OMD9K8k+HPjTS/h5+zL4X8Q61MYNMsNBtppmVctjy1woHckkD8a8M17xn8Sf2lMxo0/w98BSDiOJv9Pvozn7zfwgjtjv3rCng6mKqztok3qcuLx9DL6KnWfQ9T+LH7WWkeFtSfw34Ns28beL3+VbSxOYLdj3lkHAHsK8jX4S678UtUXXfivrD61NktBoNo5SxtQR0CgjLD1/nXe+B/h3oHw900Wei2EdqjHMkpG6SU+rMeT+NeS3Fv4h+OHxE8TaaniTUPDfh3w/MLRYdLk2TTy4+Zi3oOK+iw2GpUU/Z9N31PzbHZ9XzByjTl7Omup0Gl6L4/wD2fbp7z4fXsniPwxnfN4X1OQvsHU+Q5OVPtx+Ne/8Awf8A2kvCnxeVrO2mbR/EUPE+iaj+7uEbHIUH749x6V86/CnV9d8KfEzWfh9rWrzeILeC0W/sL665mEZIDI579Ryfeuv+IXwd0L4gMl5Ikmma3Dg22sWLeXcRMDkHcOuD2NRisHSrO09H3X6m+B4hrYCaoYp80baM+sd3TFfO37cn/JNfCv8A2NmnfzkrjvCX7QHjb4I3lpo3xMg/4SLw1JKlvbeKrUASRZ4UTp6dPmrrv23pVn+GHhKSNg6P4r05lI7j95zXh08LUw2KhGeze5+jUcXRxtD2lF3Rwfj7/glb8GPip401rxhrN14oXVtcunv7tbXUYki8yQ7m2qYSQMk9Sawf+HNvwE/5/PGH/g0i/wDjFfcdn/x6w/7i/wAhU9eTLdnorY+Ff+HNvwE/5/PGH/g0i/8AjFH/AA5t+An/AD+eMP8AwaRf/GK+6qKkZ8K/8ObfgJ/z+eMP/BpF/wDGKP8Ahzb8BP8An88Yf+DSL/4xX3VRQB8K/wDDm34Cf8/njD/waRf/ABij/hzb8BP+fzxh/wCDSL/4xX3VRQB8K/8ADm34Cf8AP54w/wDBpF/8Yo/4c2/AT/n88Yf+DSL/AOMV91UUAfCv/Dm34Cf8/njD/wAGkX/xij/hzb8BP+fzxh/4NIv/AIxX3VRQB8K/8ObfgJ/z+eMP/BpF/wDGKP8Ahzb8Bf8An88Yf+DSL/4xX3VRQB+b3xs/4JQ/BL4d/B3xv4n0u58VS6tpGjXl5YxzalEySXKQs0KECEZDOFGMjrXaQ/8ABHD4EeWge98XM2AGI1OID6/6n1r6W/aMH9qeD9C8Lp81x4m8RaZpip/fhS4W6uh/4C2tyfwr1X60AfC//Dm34Cf8/njD/wAGkX/xij/hzb8BP+fzxh/4NIv/AIxX3VRQB8K/8ObfgJ/z+eMP/BpF/wDGKP8Ahzb8BP8An88Yf+DSL/4xX3VRQB8K/wDDm34Cf8/njD/waRf/ABij/hzb8BP+fzxh/wCDSL/4xX3VRQB8K/8ADm34Cf8AP54w/wDBpD/8Ypf+HN3wF/5/PGH/AINIf/jFfdNFAHwr/wAObfgL/wA/njD/AMGkP/xil/4c3/Ab/n88Yf8Ag0h/+MV900UAfC3/AA5v+Av/AD+eMP8AwaQ//GKP+HN/wF/5/PGH/g0h/wDjFfdNFAz4W/4c3/AX/n88Yf8Ag0h/+MUn/Dm34C/8/njD/wAGkP8A8Yr7qooEfC3/AA5u+Av/AD+eMP8AwaQ//GKT/hzf8Bf+fzxh/wCDSH/4xX3VRQB8K/8ADm/4C/8AP54w/wDBpD/8Yo/4c3fAX/n88Yf+DSH/AOMV91UUAfCv/Dm74C/8/njD/wAGkP8A8Yo/4c3fAX/n88Yf+DSL/wCMV91UUAfCv/Dm74C/8/njD/waQ/8Axil/4c3/AAF/5/PGH/g0h/8AjFfdNFAHwr/w5v8AgL/z+eMP/BpD/wDGKX/hzf8AAX/n88Yf+DSH/wCMV900UAfC3/Dm/wCAv/P54w/8GkP/AMYpP+HN3wF/5/PGH/g0h/8AjFfdVFAHwr/w5u+Av/P54w/8GkX/AMYo/wCHN3wF/wCfzxh/4NIf/jFfdVFAHwt/w5v+Av8Az+eL/wDwaQ//ABij/hzf8Ben2zxh/wCDSH/4xX3TRQB8K/8ADm74C/8AP54w/wDBpD/8Yo/4c2/AT/n88Yf+DSL/AOMV91UUAfCv/Dm34Cf8/njD/wAGkX/xij/hzb8BP+fzxh/4NIv/AIxX3VRQB86fs1fsI/Df9lTxVqfiHwXca7Lf6jZfYJxql4kyeX5ivwFjXByg59M19F0UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV5V8G/+Si/Hb/sc7b/1HtGr1WvKvg3/AMlF+O3/AGOdt/6j2jUAeqV8u/DqFfgn+2h458JeU1v4f+JlgvizS9qBYk1KD91fwj1d1MUxx7n6/UVeEftXfBPxT8XPDfh7Ufh9qWmaJ8RPDWoteaRqOrPKluElheC5ido1ZgGikJ4B+ZF6DJoAwv2Xbe58Yax8Yvi5AsV3deK9dmsdEa4YxxPp+ng2tt8wDFUeVJnJAOd2cGvln4zftTfEb4TaDd+J5f2svh5rXi2zYSt8OPDvh2G9sJpA+HtheIWnACk/M4Q5XBK8sPuvRfgnZ6H+zvD8KLC9k060Tw42grqFsP3qFrcxPOoyPm3MX69frXyDcfsV/tC6n8Erz4Twa38IPCfhoaebL+1vDmjXMepaqEU7UuiUCR+awXzJIwW5Y4bJBAPYPDuuP4l/bq8F6vLEtvLqHwiku3hVifLZ9QgYqPpuxXm+h/tHfF74lXGk/Djwx4ls9K8Y+IvGPiW1Piu90uK4GkaTp0+FEduFVJJCGRVMnXB3HJ3D3bwP8CvE2h/HHwV431G70lrLR/h0nhO8gtZpWkN558MpeMNGA0OI2GWYNyPl9PLrX9jX4geF7HT/ABR4S8R+HtM+Jug+Ldd1vSpb1Z7nTbuw1GUs1pc4VXUldmWQMVIbaTnIAE+Auk+PfDv7dniPSfiJr9j4s1iz+HlskHiCyslsjfwf2gzLJLbqSsUgZnQhSQQqnvgcL8fPjt8QfA954p1DVP2sfh74B1jTZrn7H4D0PQodZICZMMNxM4M6SMAA+IgFLHAPFe4fA/4FfFXQ/wBoLWvil8TfEfh7Vr3V/C8WjyWPh5Z4oLGVLkyCOBJVyYtgDb3beXd/lAxXkXhX9jf49fD/AMPa34C8L+I/hbpfhjUZroN44bRZ5PFTxzuzM0hwInkwxTezFgMYYEDABq+Hf2iPi5+0nY/Cfwj4F13Svh14i17wj/wl3iHxN/Zi6gLeITm3SO1tpTtO+RWJ3k7RgA5Hzd7rXjb42fDP9lj4v3vjiez/AOEz8JWN9JonjCxhtvL1eFYS8N01rl1ikByHjZduVGAwOTxvhP8AZE+LXws8G/CzWvAfiTwla/FLwnoUvhrU7bVVuZtE1awadpYwzIizKyEhgQoyWYZAHPef8M+/FHxT+z78WNC8beNrHX/iF48s7iFI4ZbhND0gNAYooLZGDMsecszhAzFuQSMkA5z4mePviR8Ytc8EfBrwbqmiaJd6/wCC08SeKPEmt6THqQW0k2wiOGzcCGUyOX3K427Tjjv5/wDEb47fGb9nDwt8Tvh74k8U6Pr3iTSPB6+JvCfjDTdJhs5HhS5jt5Ip7TDQqylxtCgjaOck/L7D8QP2cviFZax4B8efC7xPoej/ABD8OeHY/Dd9Z69BLPpOr2g2t5cjxgSpskDOrKNxzjjnPDeKP2O/ir8WfCfxN134heK/DOofEzxR4eTw3pNlpMU9vouj2ouFndFkZWmcu6hizKSMYyRjaAJD4y/aF+EPjz4Pa7488e6H4t0Dx/rNvomo+FbLQorOPR5biFnja3ugzSTBSjZ3nnGADnK/bNeKfGX4Ma58Q3+Dx066sLceD/FNjrd/9pldfNhhhlR1i2odzkuMBtowDzXtdAHlP7Kv/JuPw6/7Atv/AOg16tXlP7Kv/JuPw6/7Atv/AOg16tQAUUUUAV9QaSOwuGhG6VY2KDGcnHFZ3he4vbvwzpFxqcRh1GS0ie5jK7SspQFhjtg5/KtHUFlaxuBBxOY22dPvY468Vm+FVv4/DOkrqvGqraxC7yVJ87YN+SvB+bPTj0pdTDX2vy+W/wCZsUu2kp1M3E21T1HRrHV4TDe2kN3E3VJow6n8DV2imm4u6JlGM1aSucTc/BTwLeSF5fCuls57/ZlH8qsaf8JPBulSB7XwzpkLg5DC2UkfpXXUVv8AWK1rc7+85vqmHTuqa+5EUNvHbxhI0VEHRVGAPwp5UGnUVhc6kktEQT2UN1GUmjWVD1VxkVg33w38NajuM+jWjM3VljCn8xXS0VzVMPRrfxIJ+qN6dapS+CTXozhH+CPg6RsnSsH/AGbiUfyanW/wV8IW7bl0lSf9qaRv5tXc0Vyf2Xglr7GP3HT9fxf/AD9l97MTT/BehaXj7LpVrCR/EsYz+dbCxKowoCj2FPortp0adL+HFL0RyTqTqO85N+rGhcUu2lorYzExS0UUAFFFFACN0NcydGjPxDTVvtkfm/2Y1r9k/jK+aG39emRjpXTHoa5xtMsP+E/XUPti/wBpjTTALLIz5RlDGTHXG4AUnsc9a/u27o6IHmnUzrT6Z0BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACN901w/gTw7p2jeLviDfWWsQ6ndavrEN5e2sTKWsJV0+zhWF8EnJjhjl+bBxKvBBBPcN901w3w90vQ7PxL8QL7SL+S8vNR11JNUicYW2uksLSHyl4GR5UUT555c88YG8Pgm/L9UI7kClptOrnGFFFFMAooooARvumuR0vSddtfiZr+pXF75vhq70zT4rK1MjEw3KSXZuG2HhQyPbDIOSVORxk9cehrjLjw3cR/Fix8QjUkjs5NHm06TT3YhpJfOjkSRR0+VRKD3+ZfSt6VrSV+j/zEzshTqaPSnVzjPJ/GmPBXxu8G+KB8mn+IYH8K6i3QCXLXOnu3sHF1CPVrtK9WBrnPiN4It/iJ4K1XQJ55LRrqMG3vIgPMtLhGDwXCZ/jjkVHGeMoM8VQ+E/ja48b+EYJ9TgSx8RWMh0/WrBMkW19EAJUXPJQnEiMfvRyRt0amB2lFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXl37Tn/JAvHA/wCoc/8AMV6ga8u/acz/AMKD8cf9g1/5iujD/wAaHqiKnwsk+Bem22s/s9+DrG9hW5tLrQoIZoZBlXRogGU+xBrL/wCGQ/hFzjwTpwyc4CnH862/2eZAvwN8CAnH/Enth/44K9D3j+9V1KlSnVmoNrVkRUXFX7HkH/DIPwh3Z/4QjTs/7rf40v8AwyH8IuP+KJ0/j2b/ABr17eP71G8f3qn6zX/nf3j5afZHkH/DIPwh3bv+EI07P+63+NH/AAyF8Ijj/iiNOx6bW/xr1/eP71Bdcfeo+s1/5394uSn2PF/2ovCcK/syeLdI0q1S3t7TT18mCJQFSON0bAHoFU1xvw31Rda8A+Hr6PBWexhcfima+iPE2jxeJPDmqaTP80V9ay2zg+joVP8AOvj/APZrv5IPBV14ZvQ0Wp+Hb6bTp4JPvKFY7T9McD6V7uWz5qM4Pe9z4Hi+g5UYVVtE1/it4017RdV8LeGvCsFpJ4h8SXT21tNfZEUQRdzMcdeCPyNYfhn9mn45+EdT1u/sdd8Kedq9x9quPMSRhvx2+T6f41f8d8/tAfBMc4/tG87/APTAV2/7cHiTxh4T8AaXqPhy/vdN0iO7P9r3WlybLlEIAjCH03HmuyrXqwqQpUre93JyHL8LWy/2tSF2zzST9nD452HjO68ajWPCtxqwszbMgEgR4xggAbevHXIrsfhD4+k+JXgaz1q4tls7lmaG4jQ5USIxViD6EivXvgRceK7r4KaLN40Ltr72jNK0pBkKHJQvj+LbjPvXzp+yv/yStMdft91j/v69KjiKmIVRVbXjbY5eJsDh8Ph4VaUbMd+1A3n/AA5tdPXmXUNVtLZV9SXz/SvQv2z4jB8IvBUR/g8TaYv5b64bxhZn4h/H/wCHXg6I7rWwnbXb/bzhY8eXn/gQA/4FXoP7cDD/AIVr4UUEf8jZp3yj6yVliZL29GHzPW4aounl7lL7TufRNn/x6w/7i/yqeq9n/wAe0I/2B/KrFfKPdn3QUUUUgCiiigAooooAKKKKACiiigAoorA8b+MrHwD4V1HXtR8xrWzjDCKBd0s8jELHFGv8UjuyIq92cCgDh7jPjj9oe0iHz6b4F01riQ9VOpXoKIB/tRWqSk+16nvXq1cL8HvB994S8IiTW/LbxPrN1JrGtPE25Ptc2C0aN/EkSCOFD/chTvXd0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAleU/CNvsvxQ+N1rKNs03iay1BF9YX0PTYVf6F7aYf8AADXqxrgPGngfWH8RQeLvB91aWXieK2+x3FvqAb7FqtuG3pFOUBdGRmfy5VDeX5smUkDFaAPQKbtH0+leV/8ACffFW3/d3Hwos5pV4aTT/FMUkB91aWGNyP8AeRT7d6P+FifE/wD6JH/5ctr/APE0Aeq7R9aNo+teVf8ACxPif/0SP/y5bX/4mj/hYnxP/wCiR/8Aly2v/wATQB6rtFG2vKv+FifE/wD6JH/5ctr/APE0f8LE+J//AESP/wAuW1/+JoA9V2jr36Zo215V/wALE+J//RI//Lltf/iaP+FifE//AKJH/wCXLa//ABNAHqu3nNJsHpxXlf8AwsT4n/8ARI//AC5bX/4mj/hYnxP/AOiR/wDly2v/AMTQB6ptoCAV5X/wsT4n/wDRI/8Ay5bX/wCJo/4WJ8T/APokf/ly2v8A8TQB6ptHUdfrTJrhLeJ5JGVI0UszMcAADk15d/wsT4n/APRI/wDy5bX/AOJqteaH8QPi1avpPijTtM8EeE7gbby10/U3v9R1CIn5rdn8qOO2RhlXKmVmViAYyN1AFv8AZZjeH9nH4ab1KGXQLOcKwIO14ldcjscMOPwr1Sore2itIIoII1hhiUJHHGAqqoGAAB0AHapaACiiigCvqEck1jcJC+yVo2CNnGDjg5rP8K2l5pvhnR7XUZTPfw2kUdxKzly8gQBjuPJyc81oahC1xY3ESNsd42UN0wSOtZ/hexl0vwzpFlPcfbJra0iie4ByJWVAC+T69fxpdTC372/l8tzWHWlpBXnHxh+LbfDy30/T9Lshq3iXVZPKsbHPB9Xb/ZFM3O38Ra1H4d0HUNTlUOlnA85Xdt3bRnGccVh/C/x1J8R/BOneIH0/+y/tq71tzL5mBng7tq5z9K+evjf4k+LOn/D6ez8QxaKlhrLJZH7Lu86Iuw4HrXZeMPildfAuz8A+FtL0ldTkurcJJbrnfgDA246ZagD6A3Um7t3r5v8AEXx0+Inw41rSbrxV4es20XVZDFDa2BZrhGxlR7k1L4i+M3xK8HzaTrut6Bp1p4ZvrtLY2qOxuIlc4VifXHagD1v4rfERPhf4JvPED2Y1AwFVS187yvNZjgANg4/Kuj0XUpNW0myvXg+zNcRLK0W7dsyM4zgZ+teIftLXT+JL/wAA+FICQNW1NLiZQcHy0w1aHiz4teILrxjL4L+HumW19f6fGovb66P7m3OBhcDqaAPbc80tcP8ADmbx0zXkfjKLTcLg28thkbvXINdxQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACHpXM+TpJ+IKSGWT+3P7MKiHB2fZ/NBLdMZ3Y7/hXTNypFc152lD4gJF5En9t/2azCfJ2eR5oyvXGd2D0z70nsc9a3u37o6THNOpvenUzoCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAENcT8NG0C4bxVdaCbgmfXbkag1xnBu4wkMmzP8IESqMccGu1kbYjMewrifg7qWia98P9L13w9p0ml6Vrxk1qKGQ5dmupGneRuT99pC/XHzgDHSumDtSn529BdTt/pS0npS1yoYUUUUwCiiigBG6GuH8e6Fp02veDvEl/qy6Ouh6plWkwEuWuopLRICcjBaWeIjrllUY5yO4PSuc8feE9P8aeEr/SdTa4S0lVZDJa/66No3EiOnB+ZWVSODyBxWtGXLUWtr6fJ6MDolb+dOrH8J+JtO8Z+GNI17SJ/tWl6paxXlpNtK74pEDoxB5GVYHB5rYrNpxbTAK8s8dWs3w38VP8QtNhkm0yeOK18T2UKlma3Q/u75FH/LSAE7x1aEnq0Uan1Om7RSAhs72HULaG5tZo7i2mRZIpomDJIhAIZWHBBB6j1qxXlM1vdfA+6nurK3kvPh5M7TXFjbqXm0JySXlhQcvaknLRqN0RJKhkO2P0vT9UtdYsba9sLmC9sbmNZoLm3kEkcsbAFXVhwwIOQRwRQBbooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArG8W+FNP8beG9R0PVI2l0+/haGZFYqSpHYjoa2aKcW4tSW6E1dWZ82x/sC/DCKNUT+20VRtVV1OUAD04PSl/wCGCfhl/e1z/wAGcv8AjX0hgelFdf1yv/OZ+yh2Pm//AIYJ+GX97XP/AAZy/wCNH/DBPwy/va5/4M5f8a+kKKPrlf8AmD2UOx83/wDDBPwy/va5/wCDOX/Gl/4YJ+GX97XP/BnL/jX0fRR9cr/zB7KHY8Z+Gn7KPgj4UeKItf0M6oL+JGRftF/JJHhhg5UnmvIfjhpMnwO+Olt44RdvhTxZts9TZVO22uh92VvQN7+pr7ExXPePPA+kfEXwnqPh/W7cXWn3sZR17qezL6EHkVrh8ZOnWU6junozjxmDp4uhKhLqfI3xY12x8M/Ff4QeJdSuFttCstRuDcXxBMcQeIKpJHQH1r1r4m/GH4J/FjwVfeGtZ8eaemn3uwu1vOVcbWDDBKnuPSvFB9t+ButL8PfiVCmqeFpm2aLr1xH5kMseeIpcjAYcDn+Vehp8KfA8iB08LaK6MNwZbKMhh6jjkV9HWoUsRyVHJ6bNH57RzSrkEHg69O9up6FJ+098I9L0N4Y/HOmvHBblFAcsxAXtxyeK+fP2f9ZtvB/wJbW9WY2lhHLc3ZaT5S0ZkcqRn+92rt9W8A/D3w3p8+o6h4f0OytLZS8k8lpGoQD3x1rlfBPg3Uf2q/Elncz2culfCTSZw8cJXYdXkU9l7Rg//W7kFOlRwdOU7uz7lVMXV4lcaFOnyxWrZ3X7Jnw9vPEdr4l+JPiS3eC+8WAwWcTkq8NgBhAP7pYfyFbtr+wv8M7bWLbUTHq08tvcLdIk+oyOhdW3DKk4PNe/WdrDY20VvBGsUEShEjUYCgdABU+PavmqmNrTqyqRdrn6NRw1OjSjSitEhscaxqqrwqjAFPoorgOsKKKKACiiigAooooAKKKKACikY7VJpjSBQSxwoGST296AHE9u+O1eU6SB8ZPG9trpAfwR4buWOkcZTVNQAZHux/ehhDOkR6O5kkAISFyXWozfHYvp+kzPb/D3dsvdZhcq2tD+KC0Yf8sDyrz/AMQJEfXzF9StLOCwtYbW1hjtraFFjihhUIkagYCqBwAB0AoAlChelLRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABSbRS0UAJtH0opaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAExRtpaKACiiigAooooAralGs2n3MbuI0aNlLnooI61m+EbGDSfC+jWdrcpfWtvZwxRXUZBWZFQAOMEjBAz171paksb6fcrMxSIxsHYdhjk1m+D7WytPCujQ6dM1zYRWkKW87fekjCKFY9OowaXUw/5e/L9exs14Bp9sviX9rTVZLv94mjaVH9nRv4WfqRXv55FeUfED4A2XjPxcviOy1m/wBB1NohBcS2L7fOjA6Gmbo4342a5aePfi94E8E2dwlwbW8N/fpGchQoG0E+tWdLtx42/ap1O5ZQ9n4a09baNTnaJH6113g39n7w74I8XQeIbF7hr6O3aEtM27eT1cn+8a6Lwd8NtP8ABmveINXtZJZbrWrj7RO0h6cdB7UXGeZ/F1h4t+PXw+8Np86WPmancZBwMYC079pGf+3/ABN8PvB8I3Pfamt1MoGcRx4IP516Ta/DbT4PiNc+MvNmfUp7VbXYxG1VHpSaj8NdP1T4iad4vmlma+0+3a3hjz8gBOSfrQJHluoSnxT+1AgQb7XwtpBbPbzX5/DgVZ/ZJgjuvDPiHWXIfUL7VZzM5OW4YgA16V4Z+Gun+GfFniDxBDLJPe604abzDkAAYAHtXA337MttBrd7d6D4n1bw9a3srSz2dnLiMs3XHpQC1PbgwbFOrM8P6SNB0ezsBcS3Qt4wnnTtud8dyfWtHd+FAroXdTqZn1p9AwooooAKKKKACiiigAooooAQ9DXMnULD/hYSWX2P/iZ/2a032zj/AFXmgeX+eDXTHpXMf21GfiHHpf2KPzjphuvtn8e0ShfL6dOc9fwpM56zty69UdN3p1N/ip1M6AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACmlqWkpAct8UPGy/D34f6/4iey/tJrC0eWGx37DdTY2xQ7sHBdyqZwcbuhra0fTrbSdKsrKztILC0tYUhhtLVAkMEaqFVEUAAKoAAAA4HAFYPjLXtZ0zXfCVhpGnfbI9U1JoNQunhd47O1W3llZyV4VmdIkXdwS/Q11m2tpLlpx8/wDhhdR3WlpB0payGFFFFABRRRQAUxgCpzzT6bSA4fwFqOiaTrGs+BtI06TSv7AEM627vuR4Lne6Sx5JOzzFnQA4wYmA4xXc5rjPGuuS+D9U0HUrbRUvoL+/h0vUryCMtcW0L71hfCglkEzorA8IJGfoprsFbd2xXRVWkanf8+oiSikWlrAY3aOa8x1D4cav4L1C41f4bz2lh9oka4vfC+olk0y9kY7meNkBa0mYklnRWRiSzxMx3j0+k2Dn36+9AHAeGPjTous6xBoGsQ3Xg/xXLwuh68ghlnI6m3kBMVyo7mF3xxuCniu/3evFZXijwjonjXR5tJ1/SbPWtMm5e0v4FmjYjodrA8jseorz7/hS+r+FefAfj7WPD8C8rpGtZ1rT/YATOLhFHPyR3CKAcBRgYAPV6WvKBr3xl0H5Lvwp4R8WRLwbvS9Zn02d/pazQSoPxuD+XNL/AMLd8bW3Fz8EfF0zHodP1TRJF/Ey38R+mB+VAHq1FeU/8Lk8Xf8ARCfiB/4HeHv/AJa0f8Lk8Xf9EJ+IH/gd4e/+WtAHq1FeU/8AC5PF3/RCfiB/4HeHv/lrR/wuTxd/0Qn4gf8Agd4e/wDlrQB6tRXlP/C5PF3/AEQn4gf+B3h7/wCWtH/C5PF3/RCfiB/4HeHv/lrQB6tRXlP/AAuTxd/0Qn4gf+B3h7/5a0f8Lk8Xf9EJ+IH/AIHeHv8A5a0AerUV5T/wuTxd/wBEJ+IH/gd4e/8AlrR/wuTxd/0Qn4gf+B3h7/5a0AerUV5T/wALk8Xf9EJ+IH/gd4e/+WtH/C5PF3/RCfiB/wCB3h7/AOWtAHq1FeU/8Lk8Xf8ARCfiB/4HeHv/AJa0f8Lk8Xf9EJ+IH/gd4e/+WtAHq1FeU/8AC5PF3/RCfiB/4HeHv/lrR/wuTxd/0Qn4gf8Agd4e/wDlrQB6tSba8q/4XJ4u/wCiE/ED/wADvD3/AMtaP+FyeLv+iE/ED/wO8Pf/AC1oA7Xxv4C0L4ieHbnRPEGnQ6lp064aKZQcHH3lPVTz1FfLmrfAX4o/BaaQfDy8h8beGGOYtF1aXZc22T0SQkBgPcj6V7cfjJ4uIIPwJ+IGP+v7w9/8tab/AMLi8W/9EK+IH/gd4e/+WtduHxlXDaQ1XZnBisDh8ZHlrRueUeEf2WPEvxG1a21v4xapHcW0LiS38Laa5FqhHP71v4z9M/WvqTTtLtdIsYbOygjtbWFQkcMKhURRwAAOgrzP/hcfi0f80K+IH/gd4e/+WtL/AMLk8Xf9EJ+IH/gd4e/+WtRXxVXEO838jTD4WjhYclGNkeq4pa8p/wCFyeLv+iE/ED/wO8Pf/LWj/hcni7/ohPxA/wDA7w9/8ta5TrPVqK8p/wCFyeLv+iE/ED/wO8Pf/LWj/hcni7/ohPxA/wDA7w9/8taAPVqK8p/4XJ4u/wCiE/ED/wADvD3/AMtaP+FyeLv+iE/ED/wO8Pf/AC1oA9Woryn/AIXJ4u/6IT8QP/A7w9/8taP+FyeLv+iE/ED/AMDvD3/y1oA9Woryn/hcni7/AKIT8QP/AAO8Pf8Ay1o/4W/40m+WH4HeNIX/AL15qWhIn5pqLnP4fjQB6rSbq8q/4Sj4w638th4E8N+HYW4NxrniKSeaP3+z29uVb/v+v+APhP4t8UYHjb4jX9zaN9/S/CVv/Yls/s0yvJdev3J0Bz92gDoPGXxg8OeC9STR5Zp9X8SzJvh8P6NCbu/kU9GMSf6tCf8AlpKUjHdhXPJ4G8RfFJll+ISwaZ4dPzJ4LsJfNjmz0+33Ax5/XmBAIuSGM4wR23g34eeG/h7prWHhzRrTR7aR/NlFtGA08neSV/vSOe7uSx6kk10GwDHtQA2OCOGNI40WONAFVFAAUDoAOwqSiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAral5f8AZ9z52fJ8tt+3rjHOKzPB4sV8KaKNL3jTfsUP2XzPveVsXZn324rT1J449PuWlXfEsbF19RjkVneEJ7O68KaLPpsLWunyWUL20D/ejiKAop5PIGB1P1NLqc+ntvl89zY7Vna9az3Wi30NrM0Fy8LrFKhwVbBwR+OK0fWkxVRfK0zSceeLj3Pij4RfGLxZb/Fqw0rXdaubq1e4a1lilb5dxyB+or2n9pX4zn4e6Eul6VNt129HyuhGYU7sfQ+lfN/xw0uX4ffGy8uoE4+0JfQgcZBO7H5g1q/Dbwfq37Q3xJn1jWCz2Ecm64fHy4H3Y19q/T8RgMLUdLMZpKmo39Wfi2FzLG0lWyek26sp2TfRdT2P9nK48WXWj3Xizxdrty2lCMmKG5OF2jq5rz34pftVa5r2qS6X4P3WdoH2LcRrumlP+z6V6B+1h4pHgz4fWHh3TCLVb1vLZY+MRKOn4muP/ZB+GdrqbXXim/gEwhbybZZBkAjqa86hHDqjUzbE0003aMeh6uInipYmlkODqNNK85dfM4WO6+NO0XivrzIfm3Dv+Fe6fs3+LPHuuTarb+LPO+yWigRvcw7JC3fnuK9Vm+JfhS1keF9e09HQ7SnnKMY7VB428W2Vh8OdY12yuIZoFtXaOaMjBOMA5+teZicwnjIKjLDqPM1Z2PaweU0svqSxEMXKfIm2r3R8eeNvjd421Dx9qtvo2tXiW7XbR29vAewJAA/Kq+p/EL4veH7cXd/faxawqeZJk+XP5Vh/BfWNI0v4madq3iC6W2s7d2naRgSC3Ufqa9y/aC/aA8L+JvA9xoehT/2jc3jKCwQgRqD1ye9fYVYrD16WEp4ZSjZXdj8/w8vreGrY+ri5Rld8sb/odf8As0/GzUPiZa3um6yEfUbJQ6zoMeahOMkete7bj3r5Z/ZT8IT+B9D1vxhramxs3gATzRg7FyS361xXjP8AaG8a/ErxM9h4TaeztN22GG1GZHAONzGvlMTlP1zHVY4S0YR3fRH3WBz2eX5ZReOTlVnsurR9th6Uk818HaX8bPiN8MfE0UGu3N1OqlWms74A70PcHivqrxt8Z9L8I/Dq28Tn9/8AbIVa1tweZGZc4/DvXmYrJsRhpwjG01PZo9nAcR4TG06s5Xg6fxJnoxk29aN9fB6/Ez4r/E++urvSLi+aGPkxWC4SP2rrfgV+0P4jtvGlt4e8UXD3ltdS/ZxJcACSGToAT6Zrtq8O4inTlNTTlFXcVujzqHF2FrVYwcJRjJ2jJ7M+w9xz/Kjed3bFfNH7R37QWpeEdX/4Rnw4wgvFUNcXWNzKW6Ko9cV5dDN8b2jW+SXWir/MMDseemKxw+R1a1GNapNQUtrnRi+J6NCvOhRpSqOO/Ktj7o3GvnDxL+1Ze6b8SLjwxp+jW94sd6LNJ2lILNu2k4FVJvFnxItPgDeajfG6Gum72CQRgSRQqDuY/l+tfMXh2HX9d8Ri50hLi71hHNzvi+Z92clvrk162VZLRmq08RJNR0Wul+54WfcRYilKhSwkZRcrN6a27ep+mkcrPCrMNrEZIrCOq3y+Ok00Wo/s3+zzcG62Nu80SBdm7OMbTnHWuL/Z4HimTwTLP4tmuZL+W4batyAGRQAAMV25utV/4TZbYQ/8SX7AZDLt/wCW/mAAZ/3cnGK+KxFL2NSVO97PdbH31Ku8RQpVLON2tOvzN3nOetPpmafWJ6YUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACUntSmqWo3os7VnMsMLsRHEZ32o0jHaik+7FR0zk4GTTS5mkBz2jHxLP8QvEEl7ttvCkNtawaZbr5bNNN+8ee4JHzAfNFGFOOYnbHzA112K5b4a+GtQ8J+CdK0zWdTk1rWI4zJfX8jswmuHYySsm7lU3s21f4V2qOBXVVpVac2lay00626/MSCiiishhRRRQAUUUUAFJilooAhmh3xuFdkYg4YYJU+oyK5f4ZnxKvg+xg8YLG/iG1eS2uLqMIFvBHIyJchUOE81FWTZxtLlcDGK609K4bxXog0nxdp/jk6+ujaZpdjcxazDckm2ntNpkVzlgI3idd3mYPytIp6grvTtJOm+u3r2+YjuRS1Ba3UV5DHNBIssMih0kjYMrKRkEEcEYqesNtGMKKKKACkxS0UAJto296WigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApKWigBKWiigAooooAKKKKACiiigAooooAKTGKWigBu0UbRTqKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAK+oSLDYXEjp5iLGzFfUAdKzPCOoQap4V0a9tbVbG1uLKGWK1jACwqyAhBgAYAIHHpWxMu6NhjORjFYHgjWZtc8NWNzPaLYT4aKW2UECJ0Yoyj2BUgUuphe1VeaN/disXxd4qsfBugXerajKIre3Qscnqeyj3NbE0iwQvK7BURSxY9AAM5r4p/aB+JWpfFfxhB4Z0RJm02CbykCg/v5OmT7CvZyzA/Xq/LJ2itW/I8bOczWW4a8FectIrzPPPiB4k1n4ua/q3iRrdjZ2w6AfLBHnC5r6E/Yp8QR3Hh3WdJYKstvKsq4HO1h/iK7Dw98FLPwn8FdV0MxiS+vLNmuHxkl9uQPwNfPf7LWtXPhn4rw2kqyRwXqNbSBgQNw5H619pWxFHMsurUKKtGna3mkfm+GwmIyjNsPicQ7yq35vJs3v20r95/HOk2pz5cNnke5Zs/wBK9z/Z50g2vwR0uO2ZYp7qGSQP2DNnn8K4P9rz4X3/AIihsPEWl2zXL2iGG5jjGTs6hsV454C/aM8V/DXRU0SKCG4toSRGlyhDp6isIYeWZ5TRpYWS5ovVM6amLhk+fV62Ni+Wasmkcb8RvCk3hbx3qGkS3KXtws3zSIMBmY5I/WvpL41yr4A/Zx0XQYv3ct0kULAdSANzf0rwjwbZ6l8Uvi5ZXd5AzPe3yzzsqnaMEE/hxXqX7Z2sSXGt6JocCM0VrAZm2qcAngfoK9PE/vsZhMLNpuOsvVHi4O1DL8djKaaU3yx9Gcp8Cf2f4Pixo9/f3l/LYpby+ShQA7uMk81jfHT4OR/B7VNOjttRa8jukZ13qAyYPWl+Hfx38UfDPQP7J0mxtzBvMhaWFixJ65NQ3Nn45+P3i2O4ubWaeVgEDeWVihXPbNdaljKWMnXr1UqK6XOCUcBiMvhh8NQbxDtrZnonjH4k6nf/ALL+kC4kIubyf7HJIoxujTPBx68V0f7F/hG2/snVfEEqK1y032eNj1VQBnH51r/Fz4HzQ/A/T9I0hGubvRyJjGgyZcj58e9eDfDf45eI/hDpV7o9pZRMsshfbcoQ0b9DwK8anTjmGX1aOCspOTb6aXPo61SWU5tRr5im4xgknvrY6T9sLVbfUvidb20G1pbW0WOXbjqSTj8iKwPjhql3DpXgzw5MzKmn6VE7J0y7jOfyxWh8J/hjr3xk8ef23rMczWHn+fdXMi4EhBztGa7D9rr4ZX8etWXiLT7V7ixMC28wjXPlFfukj0xXdQr4fDV8NgZyTcE//ArHl4jDYvGYXF5nGDUajVl1cU+x7n8C/C1l4N+FulBESOSa3FzPIcclhkkn0FfIGl48WftARSWKgx3Gs+am0fwB935YrUk/aS8Wz+B4/CsEMUIEItTcxq3mlOmAPXHFd9+zr8Jb/wAM2eo+ONWs5Elt7WRrK2Zcsx25zj1OP1rhhQnlccRXxMlzVNIq973PSqYmnnU8LhcFBqFKzk7WSsYf7Sfwl8SWvj298R2NnLfWF0VlWaFSxjYAcEY9qj8D/taeJfC9xb2ev20eo2MeI3+Ty5kAHX3NWX/bC8XWMskN7o9kRkjbIrRkDnqDXnt8viH48eOknttKWCa4KxkWsZEca5xuJ6E13UMPOphlSzOEeSK0lc83EYqlSxbr5LUn7SUtY208z6t/aA8aQR/A281Czk+TVI444iDjIfk/oDXlf7E/h/zdT17V2XKwotsjEdzkn+ldN+054PvdP+DOhafYxtPbaZJGkwQZwAuAfp1/OvKf2d/i9rPg++tfDen6ZDcw6jfIZZnVtyg4B6cdPevHwtB1Mmqxwz1cn16L/gH0GNxXsuIKEsYnaMVay6v/AIJ9zDgDisLy9W/4TRJN4/sI2G3bkf8AHx5g5x1+7n2rdHzLWHDp+oHxpdXzzk6SbGGGGASEjzhJK0jFeg+UxAHr19BX56z9SqX923dG8KdTadVG4UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFJS03PekArfdNcBqtroHxL8ZWloNSluZ/BuoR3l1p8SEQ/angYwCViuGKLJ5gQHgtGxA+Q1p/ETx3H4D0FLz7HJqeoXdzFY6fp0DBXu7qVsJGCeg6szfwojsRha0vDfhbS/CsN6ml2a2gvrybULkhizS3ErFpHYkkkkn6AAAYAAHRC9OLqaq+z/MDYVQKfTadXOAUUUUwCiiigAooooAKKKKAEqGe3juIJIpVEkbqVZXAIYEcgj0NTUlK7TugPOtB1LQfhNq3hr4dQWt5YadcW0i6Nd3Mhlt2ZCzmyWRmLBkj5RG6xowUnyzj0QMTUF1arNDhQqzJkxO6BvLYqQGA+hP4Eiud+Ht74mm8PmHxdZ29trVrM9s1xZuDBfKv3biNdxZA46xv8ysGHzABm6J2qx9ovi667vv8A5i8jq80tR7vmx71JWAwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooARvumsCxk1aPxRqVvcwrJpLRxz2lyoAKMQVkibnJwVDg4/jI/hrfNY/ifQ28QaJNZQ3txps5KvDdWzYaKRWDI2OjAEDKngjIPFIyqJ25o7r8fI05FWZHjkRXjYFWVhkEEenpWZb+D9BtbhZ4dG0+GdTuWSO2RWB9QQOtRWPiG1h1KDQ7u9hbWxarO8axtGJR0Zowc5AYcgElcjPUZ2g3PSrUmtmSuSrq0nb8BXjV1KsNwIwQeeKyrfwdoVrdLcw6NYRXKtuWZLZFcH1BArXpaSk1szSUIyaclexG0KspVhuUjBB5Brnrr4aeEr6YzXPhjR7iZjkyS2ETMfxK10tFVGcofC7EzpU6nxxT9UZWm+FNF0Ug6fpNlYleht7dI8fkKNR8K6NrFx599pVlezYx5lxbpI2PqRWrRRzyvzX1D2VO3Lyq3oYH/AAgPhrOf+Ef0vP8A15x//E1qWWk2WmpstLWG1X+7DGEH6Vbooc5S0bCNKnHWMUvkN2iuevvhv4U1S6+03nhrSbu4znzZrGJ2z65K5ro6KUZShrF2HOnCorTin6lay02102FYbS2itYV6RwoEUfgKdcWcN5C8M8STROMNHIoZSPQg1PRSu736lcqty20Oag+GnhK1u/tUHhjR4bnOfOjsYlfP1C5roVgRY/LCqExjaAMflUlFVKcpfE7kwpQp/BFL0Od1D4deFtWkMl94c0m8k/vT2Ubn9Vq/pPhnSdBTbpum2mnr6WsCR/yFadFN1JyXK5OxMaNKMueMUn6EF1ZwXlu8NxEk8DjDxyKGVh6EGsTS/APhnRZzPYeH9LsZid3mW9nHG2fXIWuhb7p4zULNtUkjI9PwpKcoqyY5U4SalJK6Ib7UbbS7Ge9u547a1gQySTSsFVFAJJJ7AAVmeFfD7aGdTkluftdxqF9JeSSbdoAOFjUDJ+7GiLnPJXOBnFZlm1l8TLPfeaXeQ6XBdpNbG7zEt5s5VzHnOwNyFcclVbGMGux2j61BnG1WSmtlsLS0UUHSFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACHoajZiuC2PSpGOFJ6V5vqcOlfHSxt4dO1yc+H9M1krqK2sTompPbnJgWY4DRLNt3lNwYxNGSBvFa06fO7y0it2BseD5PFGo654ju9fhh0/S/tIttI05djyiGPcGuZHUkZmJyqfwoqZ+ZmA7DbTVUZp9TOftJXtb0EFFFFQMKKKKACiiigAooooAKKKKACkxS0UAIVFcp48+H9p45h02Rru50vVdLulvNP1OyKia3kGQQNwIZHUsjIwIZWPQ4I6ukqozlTlzQ3A5XQ/iFpWseLtX8Lgz2WuaYqytaXkRja4gYDbcQnkSRbiULA/Kw2sASM9TvrO13SpdS028Syu20zUpLaSG21GOJJJbZmHDqHBU4IVtrAglRkGue8O+JL/AEHRdFsvHd/otl4jvbh7KD7FOyQ30ihmUxq4BV3RC5jy23kbmxk7OCqLmp/d19fT8hbaHaZpajVi2COh9akrmGFFFFMAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACm7RTqKAKV3pFley281xawzS2r+ZBJJGGaJsFdynHBwSMjsTWRpem63puqXrz6ump6bIWe3t5rVY5oWJyF81CFZAMgZTd0yx5z0dM29fTtQYypp6rRnP6Rr2t3FjfTal4dks57ePfFbwXcUxuGwSUQkqAcgD5to+YcjnC2fiq/utFub6Twtq1rcwthdOle1M83TlSs5jxyfvOPun2zv7fmzk0uBRYOSa+0c8fFmoDQRqH/AAiurm53bf7LD2v2gDP3s+f5eP8Atpn2pbvxXf22h29/H4W1a5uZW2vpsT2vnxDnli04jI4H3XJ+Ye+OgGKNoPFFhclS3x/gjn9U8VX+n2NjPB4W1bUpLhd0lvavah7Y4B2yeZOqk8kfIWHynnpl2r+KL7Tbq0it/DOqaos6gvNaPbKsPOMP5kyHI/2Q1b20e+aQAdBRYHCfSf4IxL7xJe2euW9hF4c1O8t5Nu7UoHthBFkkHcHmWT5cZO1D14ycij/hJL4+Iv7N/wCEc1L7J/0Ft9t9m+7u6ed5vX5f9X19ua3KNgoK5Z/zGFp/ia9vNcmsJfDep2ltGWxqUslsbd8dMBZjJz2yg98UaT4mvtS1K6tZ/Dmp6ZHDnZdXT2xinwcDYI5ncZ6jcq8dcHitwIB0+lGwUEqNTS8jA0nxVqGpW9/JP4W1bTJLZN0cN1JaF7k4J2xmOd1B4A+cqMsOcZwWHiq/vNJvLyTwtq1nPb/csZ5LUzXH+4VnZB/wJlroNoFGPxosPkn/ADfgc8niu/fQW1H/AIRfVluVfaNML2v2hhn7wPn+Xjv9/PHSi68WX9toNvqCeFdXuLmVtraZHJa/aIhz8zFpxHjgfdcn5hx1x0IA79aNo6UWFyVLfH+COf1LxVf2Om2dzD4W1a/lnGXtLeS1EtvwDhy8yofT5GbpRrHijUNNa0W28ManqhnXLG2ktlEB9H8yZTn/AHA3Sug2j8R60hX0/GiwOM/5vwMTUb7xANctrew02zk0z5WnvLm6ZHA3EMqRhDubABySo5pYvC//ABUsmrz6nf3LBdkFmZttvApUBsIoAYkgnL7iM/LtHFbW3bjBNPosHsk3eTvrcRUAxyTTqKKDcTFLRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABSUGk6L60gAk03zKjuLpLWCWWZ1iijUu7ucKoHJJPYYrzr7RZftAeDJo7abxBoXh2a8CG6jH2OTV7VVBPltnzUgkJ27wI3YISp2srHWnTcrylpFbsVzd1DWvEV748stGstEiHhpbdp9S1i9YFZdwZUt7dFOS+QGdnAULgDcX+XotH0Sw8P6XaabplnBp+n2kSw29raxiOKKNQAqqo4AAAAAqSx0+30yytrO0hS3tbeNYooo1AVEUAKoHYAAVapzqKS5Y6Jfj5hYTbS0UVkMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKTFLRQAhrH8U+EtH8baHc6RrunW+qabcLiS3uE3KcEEEd1YEAhhgggEEEVs0nr6005RacXZgcfNqHizTfG9rbrplhqHhC5jCfaoJjFd2EiqxJkRztljYgAMhVlJHyMMsN3Q/Eul+JrWS50jUrTVLeOWS3eazmWVFlRiroSDwysCCvUEEGtDaOT69a5yTwLptlea7q+hWlpo/iTVrbyZtUjtwWd1DeU8iggSFSe5yQMZxW3NCa95Wf8AW/8AwBanS7uemKXNcBD4w1jwD4Nl1L4gi2mlt7nynvPDdlczxtEcBZ3gCu8I67hukVQMl8E467Q9f07xLpVpqmk31vqWm3kYlt7u0lWSKZDyGVlJBB9RUTpThruu62C6NGlqMNuxz3qSskMKKKKYBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUlLRQAlG2looATFFLRQAlGKWigBNtGKWigBMUYpaKAExRilooATFFLRQAlG2looASloooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApPWlpKADNIWprSbcZxWXrHiS10XTtRu2Wa9exhM0tpYQtcXJHO0LEgLEtg4GOacYyk9EBq7ucH+Vcn4u+JmjeD9Y0nRrhri81rVJAttpenwtcXJj3BWmZFB2RJnLSNhR0zkgVQkXxF8SPBkRjOqfDe4uJ/nDpbT362/PA5kjiduDk7yvIxnp1+k6VFpGm2lkk1xcrbQrCs13M00zhRt3PIxJZj3JOSa35IU3+81a6L/MDndP8L65J48vtb1LxDJNpaR/Z9N0W0i8qCNSFLyzsSzTSlgQDlVVf4SSWPXCML04pdo/WnVlKbnuKwm2looqBhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFJilooATFJt96dRQBH5S7QOcVy/jb4c6b44t7RZ7vVdLurNme1vNG1GWzliZsZPyMFcHA+WQMp7iurpKqE5U2nF2EchrQ8a2evac2ijQ9Q0LEcV3b6lJNb3SfP+8lSZRIr/JjEZjXLA5kAb5XzfECW38bL4en8Ma9FDJgQa0tqk1jKdm8/PG7NFjlf3qplhxkFSerKigKK1VWNvfjfT0+YWOZ0n4oeEdf8S33h3TfE2kXviCxZlutKhvY2uoSpw26IHcAD3IxXRx3UcqhkdXU91OR+dM+xQtcLN5amVVKrIVG4A4yB+Q/IVzXh74T+DfCF7qd3oHhrTNCudSVlvJNLtltjPuOSW2AZbP8XX3pfun3X4/5BqdV5men8qXefSuN8O/CfRPCmk6xp2l3OuQQaqpEzT67e3MkZKld0LSyuYW5zmPbk4JyRTrH4YWVj4VvtCXWvEckF5IJGu5tbuZLuMjbxHOX3oPlHCkA5b1NPlpfz9e3/BDU7DecZ60nmEdcfzrkW+GVm3hFfD39s+IhbrL5v20a1c/bc5zj7Rv8zb7ZxS6n8MrPVPDOn6I+teIoILM7lurbWrmK6k6/6yZXDuOf4ieg9KfJS/n69uncLs67cc9jSbz7VyXiL4ZWfiTT9KtJta8RWaadGYkk07Wrm2kmBCjMzxuDK3yDl8nJY9zUniH4cWniTUNPvJtY1+zayVVSLT9YuLeKTBzmREcBz7tkmkoU3a87fL+twuzqg59hRuP+RXL6p8PbXVfFNrrsmq67BPblCLS11aeK0facjfArBGz3yOe9J/wry1/4TL/hJP7W177TnP2H+17j7D/q9n/Htu8vpz9373zdeaXLT/n6duvYDqPMP1+lLv8Ab9K5fS/h9a6V4quteTVtduLi4Lk2l1q08tmm45OyBmKLjtgcdqb4d+HVp4a1G/vIdW168e8VlaLUdXuLqKPJzmNJHIQ+6gcU+Sn/AD/gB1Xme1J5hye9cj4d+GNn4b0/VbOHWfEV4moxCJ5NQ1q5uZIQAwzE7uTG3zH5lIOQvPyjBpnwzs9L8M6hoqaz4ingvG3PdXWtXMt1HwB+7mZy6DgcKR39TRyUtff/AAA64SflRvNckvwys18Inw+Na8RfZzL5v2w61c/bc5zj7Rv8zb7Zxii++GNnqHhSy0Bta8RRW9pJ5q3kOt3Md5Ifm4ecP5jr854JxwvoKfJS/n69uncLs63efYil3nOK5HXPhlZ69pGl6dLrPiK1j0+Py0nsdaubeaUYAzLIjhpD8oOWJOc+pp3iX4bWniifT5Z9Y8QWRs0EaLpus3FqsgBHMgjcbzx1bJo5KTtedvl/W4XZ1fmUu/6VzGt/D211zxNY63Lq2u209mYytrZatcQWsmxyw8yFGCPnODuB3Dg5AFJJ8PbWXxgniM6rrq3CkYsV1acWPCbObbd5fTn7vXnrzU8tPT3+nbr2A6jcecDNLu/ziuVsPh3aaf4sn8QLquuy3Excmzn1a4ezXcMfLAX2KB2wOKXw/wDD218O69fatDq2u3c14HDW+oatPc20e5wx8uF2KJjGBtAwOBxRyU7aT6dvwA6jdSeZXI+G/hjZ+GbXU7eHWfEV6uoReU76hrdzcvEMMMxM7kxt83VcHIB6gUuj/DGz0Xw/qekx614iuIr8Ye4u9auZriLjH7qVnLR/8BIp8lLX3/wDU6wSHvj2xTt+Mk1yEHwxs7fwnceHxrXiJ7eeXzTeSa1cteKcqcLcF/MVflHyg4wT6mluvhjZ3fhG08PnWvEUdvbSGVbyLW7lb1ySxw9wH8xl+c8FiMBR2FHJSvbn69uncLs67cfajea5HWPhnZ61oOm6TJrXiK2isfuXFnrVzDcS8Y/eyq4aT/gRNL4i+Gtn4mj0xJtZ8Q2QsI/LRtO1m5tjKMAZlKODIfl6tk8n1NNQpaXn+H9bhdnW+Z8pP9KAxOOn4VyviD4d2niLxBZavNq2vWk1qEVbaw1e4t7aTaxYeZEjhXzkg5ByAAegpbz4e2t94th8QNq2ux3ERUizh1adLNsDHzQBthz3yOalRpO3v9O34BqdTuJ5pd3+cVy1t8PbW18YSeIhquuPcOWJspNWnayGV28W5byxxyMDg80mh/Du10HxJe61Fq2vXU135m61vtWnntU3uGPlwuxRMEYG0DAyBxT5adtJ9O3XsB1W403zCMZxXJ+HfhrZ+G21Ew6x4hvPt0fluNQ1m4uREOeY97nyzz1XB6Umi/DOz0PRdT0yPWfEVzHqC7XnvdauZ54eCMxSM5aM8/wkUclLW0/w+/7g1Ou8zt3o3nniuQsfhjZ6f4VvdAXWvEUtvdS+a15Nrdy94h+XhJy/mIvyDgHHLeppZPhlZy+EofD51rxEtvHL5ovF1q5W8Y5JwbgP5hXnoTjgelHJSv8AH17dO4anXbsc9fpRuNcjq3wxs9X8O6fo8mteIreGy+5dWutXMNzJxj95MrhpP+BE0eIvhjZ+JtP0q0n1nxFZpp0ZiSTTtaubaSYEKMzOjgyt8g5fJyWPc01Clpef4BdnW+Yc9sdueaPM7cVy/iL4d2viTV7HUZtW16zktAoWHT9XuLaCTa24eZGjhXPY7gcjg0al8O7TVPFVtr76tr0NxAUYWdvq9xFZtt6boFYI2e+Rz3qVGnpef4fgF2dTv6Ubj2Ga5dfh7ar40PiUatrv2nr9hOrTmx/1ez/j23eX05+7975uvNGkfD210bxRea7Hq2u3E90ZC1peatPPaJvYMdkDMUTGONoGBwOKOSn/AD9O3Xt/wQ1Oo3daTzPcVyvhv4cWnhi+v7qDV9evXvEZGj1LV7i6jjyc5jSRiEPuoHFR+H/hjZ+HdL1axh1rxFdx6jF5TzX+tXNzNCNrLmGR3LRNhvvKQchT1ApuFNXtO/y/rYNTrg5NHmHBNcjp/wAMbPTfC17oSa14imgu38xru41q5lu4z8vEc7OXQfKOFI6n1NC/DOzXwk3h7+2fEX2cy+b9s/tq5+2ZznH2jf5m3tjOMUctL+fr26dwuzrt5C5OKXfXI6h8MrPUvC9joT614ihgtJPMW7t9auY7uQ/NxJOrh3HzHgkjgego1/4Z2fiHStJsJda8RWaabF5STafrVzbzTDaozM6ODK3yg5bJySe5p8lLrP8AALs67eaQOenf0rlfEXw4tPEl1p082r6/aGxQIiafrFxbJJgg5lVHAkPHVs0/V/h7a6z4mstck1bXbee1MZW0tdWnhtH2MSN8CsEfOecg5HB6UlGm7e/+AXZ0/mdOOvtS+Z7e3SuXk+HdrJ4yHiQ6trq3IIb7CurXAseI9n/Hvu8vGOcbfvfN15o0/wCHtrpviy48QJquuzXExYmzuNWnks13f3YC3lrjtgcUuWna/P07dewHT+Yfp+FLuP41y3h34d2vhrV7/UYdW168kvAwaHUNWuLmCPLbv3cbsVTHQbQMDiofDfwys/DNlqltDrPiK+TUIhE76lrVzdSRABhmJncmNvm+8pByAc5ApuFNXtP8P62A6/zD9R7Ubj7VyGl/DKz0nw9qGjprPiK4hvjl7m61m4muY+B/q5WctH0/hIoj+GNnH4Tl8P8A9teI2t5JfN+2NrdybxTkHAuN/mBePu5xyaOWl/P17fiB13mUbz7HtXI3Xwxs7zwjaeHm1rxFHb20hlW8j1q5W9c5Y4e4D+Yy/OeCSMBR2FLrXwzs9c0PTNLl1rxFbR2C7UuLLWrmC4l4A/eyI4aQ8Z+YnmnyUv5+vb8QuzrtxHWgPn/69cl4k+Gln4o/s/z9Y8Q2X2KPy1/s3Wbm18wccyeW43njq2epqXXPh5a6/wCIrDWZNX160msxGFtrHVp7e2k2OWHmQowR85wdwORgHOBSUKenv/gF2dP5nbB9KduPpXL3Xw9tbrxfH4ibVtcjuE24s4tWnSyOF2824bYfXkdeetNs/h5a2Xi6XxCura7JcSMzGzm1ad7IblxxblvLAHbjg80uSnb4+nbr2A6rd/nFJ5hHb9K5fQfh7a+H/Ed9rMWra7dz3gkDW19q09xax73Dny4XYomCMDaBgZA4qHw38M7PwxFqccOseIb1dQj8pzqOtXNyYhgjMRdyY2+b7y4PA9KbhTV7T/D+tgOu3kdaQSZPpXI6L8M7PQ9D1PS49Z8RXUWoLte4vNauZ54uCMxSM5aI8/wEc4otfhnZ2vhO78PrrXiJ7e5l81ryTWrlrxDlThJy+9F+QfKCBgt/eNHLSX2+vbp3A6/zD/jRurkJvhlZz+Ebbw8da8RJbwS+aLxNauVvWOWOGuA/mMvzHgnGAPQUuqfDKz1bw7p2jya14igisfuXVrrVzDcycY/eSq4aT/gRNPkpfz9e3TuGp124+2aTzOcYrkvEfwys/E1npdvNrXiKyXT4/KR9O1u5tXlGFGZWjcGRvlHLZPLepqXxF8O7XxJrlnqk2r69Zy2oULb6fq9xbW77XLfPEjhWJJwcjkYB4pKNPS87fL+tw1Oo8ylDE44/SuX1D4e2mpeK7fX31XXYZ4NpFnb6tcR2bbem6BW2N75HPeiH4e2sPjF/Ef8Aa2uvcsSfsT6tObEZTZxb7vLHHP3evPWly0/5+nbr2A6ncfSk3/yzXLaL8O7XQ/E17rcera9cz3RkLWt5q089om9tx2QMxRMHgbQMDgcU3w58OLTwzdajPDq+v3rXylWXUdYuLpIsnrGsjkRnnquKbhSV/f8AwA6vzMjOMDrzxRvzXIaF8M7Pw/o+qabFrPiK6j1FNjz32tXM88Q2kZikdy0Z56qQcgHtRp/wys9N8K32gprPiKWC8fzGu7jWrmS7jPy8Rzs5dB8o4UjqfU0clK79/r2A6/ecZ60nmEdcfSuRb4ZWbeEV8Pf2z4iFusvm/bRrVz9tznOPtG/zNvtnFLqXwys9U8Nafor614iggs23LdW2tXMV1J1/1kyuHcc/xE9B6U+Sl/P17dO4XZ1245o3n2rkde+GVn4g0rSbCXWvEVommx+Uk1hrVzbTTDaozM6ODK3yjlsnJJ7mpPEHw5tPEeo6feTavr9m1kqqkNhrFxbxSYOf3iIwEh9S2SRSUKbtedvl/W4XZ1W4+lG4/wD6hXLat8O7TV/FFprsmra9bz25jItLXV7iK0fYcjfArhGB75HI4NKfh7at4y/4SQ6trwucg/YRq1wLH/V+X/x7bvL6c/d+983Xmly0/wCfp269gOn8w+mfpStJjsTzjpXL6X8PbXSvFV1ryatrtxcXG8m0utWnls03HJ2QMxRcdsDjtTfDnw6tPDOrXt/Dq+vXsl2GVodR1e4uoY9zbsxxyOVQjoNoGBx0p8tPpP8AADqtxpPMOen5VyPh34Y2fhuw1Wzh1nxFex6jEInk1HWrm6kiADDMTyOTG3zH5lIOQp7Cl0v4ZWel+GtQ0VNZ8RTwXrbnurrWrma6j4AxHMzl0HA4UjqfU0ctLX3/AMA1Ot3n2o3muRj+GNnF4Tl8P/214ja3kl837Y2t3JvFOQcC43+YF4+7nHJpb74Y2eoeFLLQG1rxFFb2knmreQ63cx3kh+bh5w/mOvzngnHC+gp8lLbn69uncLs60ufY+lLuOcd65HXfhjZ6/o+l6dLrXiK1j0+Py0nsdaubeaUYAzLIjhpD8oOWJOc+pp3iT4a2fiZtNabWPEFkbFAiDTdZuLUSjjmXy3HmHjq2epoUaWl5/h/W4XZ1fmUu88ZGK5fXPh7a674msNbl1bXbWezMZW1stWuILWTYxYeZCjBHznB3A7hwcgCkn+Hlrc+ME8RnVteS5UqfsSavcLZcLt5tw/lnjn7vJ5681PLT09/p269gOp3Hn1zil3f5xXLWXw9tLLxdN4hXVddkuJd2bKbVrh7JcjHy25fyxjtgcHmjw/8AD218Oa/fatDq2u3kt4HDW+oatPcW0e5wx8uF2KJjGBtAwOBxRy07XU/w/ADqN1J5n0rkfDXwzs/C8OoxQ6z4ivVvovKdtS1q5umjGCMxF3Jjbn7y4PA9BS6P8MbPR9B1LSo9a8RXEV+MPcXetXMtxFxj91Kz7o/+AkU+Slr7/wCH9bBqdash749qXef8a5GD4Y2dv4TuPD41rxE9vPL5pvJNauWvFOVOFuC/mKvyj5QcYJ9TRP8ADGzuPCNt4fOteIkt4JDKLxNbuVvWOWOGuA/mMvzHgnGAB2FPkpX+Pr26dw1Ou3H2o3muR1j4ZWetaDp2lSa14itobH7lxZ61cw3EvGP3squHk/4ETR4l+Gdn4ot9Nin1rxFYixj8pG03Wrm1aUYAzKY3Bkbjq2TyfU0KNLS8/wAP63DU63zOv+FLuPt+Fcv4g+Htr4j16x1WbVddtJbQIFt9P1a4treTa5b95EjhXyTg5ByODxRefD20vvFkPiBtW12O4jKkWcOrTpZtgY5gDbD75HNJRpu3v9O34AdTuPpRu/ziuVt/h3a2/jBvEY1bXWuGLE2UmrTtZcrt4ty3lj1HHB5pdD+HtroPia+1uLVtduprwyFrW91aee1j3sGPlwuxRMEYG0DAyBxScKe6n07de3/BA6gsVzSCT2x9a5Pw38NbPwzJqDQ6x4gvftsfluNQ1m4uRGOeY97nyzz1XB6U3Q/hhZ6FouqabFrXiO6TUECPcXut3M88WARmKR3LRnnqpHIB7U+Slraf4f1sGp1/mdqN554rkLH4Y2dh4VvdBXWvEctvdS+a15Nrdy95Gfl4ScvvRfkHAOOW/vGlk+GVnL4Sh8PnWvES28cvmi8XWrlbxjknBuA/mFeehOOB6UclK/x9e3TuGp127HPX6UbjXI6t8MbPV/Dun6PJrXiK3hsvuXVrrVzDcycY/eTK4aT/AIETR4i+GNn4m0/SrSfWfEVmmnRmJJNO1q5tpJgQozM6ODK3yDl8nJY9zTUKWl5/gF2db5hz2x255o8ztxXL+Ivh3a+JNXsdRm1bXrOS0ChYdP1e4toJNrbh5kaOFc9juByODRqXw7tNU8VW2vvq2vQ3EBRhZ2+r3EVm23pugVgjZ75HPepUael5/h+AXZ1O/pRuPYZrl1+HtqvjQ+JRq2u/aev2E6tObH/V7P8Aj23eX05+7975uvNGkfD210bxRea7Hq2u3E90ZC1peatPPaJvYMdkDMUTGONoGBwOKOSn/P07de3/AAQ1Oo3daTzPcVyvhv4cWnhi+v7qDV9evXvEZGj1LV7i6jjyc5jSRiEPuoHFR+H/AIY2fh3S9WsYda8RXceoxeU81/rVzczQjay5hkdy0TYb7ykHIU9QKbhTV7Tv8v62DU64OTR5hwTXI6f8MbPTfC17oSa14imgu38xru41q5lu4z8vEc7OXQfKOFI6n1NC/DOzXwk3h7+2fEX2cy+b9s/tq5+2ZznH2jf5m3tjOMUctL+fr26dwuzrt5C5OKXfXI6h8MrPUvC9joT614ihgtJPMW7t9auY7uQ/NxJOrh3HzHgkjgego1/4Z2fiHStJsJda8RWaabF5STafrVzbzTDaozM6ODK3yg5bJySe5p8lLrP8Auzrt5pA56d/SuV8RfDi08SXWnTzavr9obFAiJp+sXFskmCDmVUcCQ8dWzT9X+HtrrPiay1yTVtdt57UxlbS11aeG0fYxI3wKwR855yDkcHpSUabt7/4BdnT+Z046+1L5nt7dK5eT4d2snjIeJDq2urcghvsK6tcCx4j2f8AHvu8vGOcbfvfN15o0/4e2um+LLjxAmq67NcTFibO41aeSzXd/dgLeWuO2BxS5adr8/Tt17AdP5h+n4Uu4/jXLeHfh3a+GtXv9Rh1bXryS8DBodQ1a4uYI8tu/dxuxVMdBtAwOKh8N/DKz8M2WqW0Os+Ir5NQiETvqWtXN1JEAGGYmdyY2+b7ykHIBzkCm4U1e0/w/rYDr/MP1HtRuPtXIaX8MrPSfD2oaOms+IriG+OXubrWbia5j4H+rlZy0fT+EiiP4Y2cfhOXw/8A214ja3kl837Y2t3JvFOQcC43+YF4+7nHJo5aX8/Xt+IHXeZRvPse1cjdfDGzvPCNp4ebWvEUdvbSGVbyPWrlb1zljh7gP5jL854JIwFHYUutfDOz1zQ9M0uXWvEVtHYLtS4stauYLiXgD97IjhpDxn5ieafJS/n69vxC7Ou3EdaA+f8A69cl4k+Gln4o/s/z9Y8Q2X2KPy1/s3Wbm18wccyeW43njq2epqXXPh5a6/4isNZk1fXrSazEYW2sdWnt7aTY5YeZCjBHznB3A5GAc4FJQp6e/wDgF2dP5nbB9KduPpXL3Xw9tbrxfH4ibVtcjuE24s4tWnSyOF2824bYfXkdeetNs/h5a2Xi6XxCura7JcSMzGzm1ad7IblxxblvLAHbjg80uSnb4+nbr2A6rd/nFJ5hHb9K5fQfh7a+H/Ed9rMWra7dz3gkDW19q09xax73Dny4XYomCMDaBgZA4qHw38M7PwxFqccOseIb1dQj8pzqOtXNyYhgjMRdyY2+b7y4PA9KbhTV7T/D+tgOu3kdaQSZPpXI6L8M7PQ9D1PS49Z8RXUWoLte4vNauZ54uCMxSM5aI8/wEc4otfhnZ2vhO78PrrXiJ7e5l81ryTWrlrxDlThJy+9F+QfKCBgt/eNHLSX2+vbp3A6/zD/jRurkJvhlZz+Ebbw8da8RJbwS+aLxNauVvWOWOGuA/mMvzHgnGAPQUuqfDKz1bw7p2jya14igisfuXVrrVzDcycY/eSq4aT/gRNPkpfz9e3TuGp124+2aTzOcYrkvEfwys/E1npdvNrXiKyXT4/KR9O1u5tXlGFGZWjcGRvlHLZPLepqXxF8O7XxJrlnqk2r69Zy2oULb6fq9xbW77XLfPEjhWJJwcjkYB4pKNPS87fL+tw1Oo8ylDE44/SuX1D4e2mpeK7fX31XXYZ4NpFnb6tcR2bbem6BW2N75HPeiH4e2sPjF/Ef9ra69yxJ+xPq05sRlNnFvu8scc/d689aXLT/n6duvYDqdx9KTf/LNctovw7tdD8TXutx6tr1zPdGQta3mrTz2ib23HZAzFEweBtAwOBxTfDnw4tPDN1qM8Or6/etfKVZdR1i4ukiyesayORGeeq4puFJX9/8AADq/MyM4wOvPFG/NchoXwzs/D+j6ppsWs+IrqPUU2PPfa1czzxDaRmKR3LRnnqpByAe1Gn/DKz03wrfaCms+IpYLx/Ma7uNauZLuM/LxHOzl0HyjhSOp9TRyUrv3+vYDr95xnrSeYR1x9K5FvhlZt4RXw9/bPiIW6y+b9tGtXP23Oc4+0b/M2+2cUupfDKz1Tw1p+ivrXiKCCzbct1ba1cxXUnX/AFkyuHcc/wARPQelPkpfz9e3TuF2dduOaN59q5HXvhlZ+INK0mwl1rxFaJpsflJNYa1c200w2qMzOjgyt8o5bJySe5qTxB8ObTxHqOn3k2r6/ZtZKqpDYaxcW8UmDn94iMBIfUtkkUlCm7Xnb5f1uF2dVuPpRuP/AOoVy2rfDu01fxRaa7Jq2vW89uYyLS11e4itH2HI3wK4Rge+RyODSn4e2reMv+EkOra8LnIP2EatcCx/1fl/8e27y+nP3fvfN15pctP+fp269gOn8w//AKqPMP8AkVzGl/D210rxVda8mra7cXFxvJtLrVp5bNNxydkDMUXHbA47Unh34d2vhvWL/UIdW168kvAwaDUNXuLmCPc2793G7FUx0G0DA4ocadtJ/gB1O40bj6VyHh34Y2fhvT9Vs4dZ8R3iajEInk1HWrm5khADDMLu5aJvmPzKQchT2FLpPwys9J8O6jo8es+IbiK+OXubvWbma5j4A/dys5ZOn8JFPkpa+/8AgGp1u8+1HmEDNcjF8MbOLwnL4f8A7b8RtbyS+b9sbW7k3inIOBcb/MC8fdzjk0t98MbO/wDClloDa14iit7WTzVvIdbuUvJD83D3AfzHX5zwTjhfQU+Sltz9e3TuF2dbvPsR0pdxzjvXI638M7PXND0zS5da8RW0dgu1Liy1q5guJeAP3siOGkPGfmJ5p3iT4a2fiZtNabWPEFkbFAiDTdZuLUSjjmXy3HmHjq2epoUaWl5/h/W4XZ1fmfSl8zHUe2e1ctr3w8tdf8SWOtS6tr1rPabNttY6vcW9q+xiw3wo4R85wdwORgHOBS3Hw/tbrxhF4iOq66lzGRiyj1adbI4XbzbhvLPryOvPWp5aenv9O3XsB1G48/XFKGzXLWXw9tLLxdN4hXVddkuJd2bKbVrh7JcjHy25fyxjtgcHmk8P/Du18O+Ir3WItW128mug4a2v9WnuLZNzhj5cLsUTBGBtAwCQODT5adrqf4fgB1O88cUnmfSuS8N/DOz8Mx6lHDrPiK9W/j8p/wC0daubkxDBGYi7kxt83VcHgelJo/wys9G0HUtJj1nxFcRX4w9xda1cy3EXGP3UrPuj/wCAkUclLX3+3T+tg1Ou8yl3HmuQtfhjZ2vhO70Aa14ikt7mXzWvJdbuWvEOVOEnL+Yi/IPlBAwW/vGm3fws0++8I23h2bV/EZs4ZfNN1Fr13Deyck7WuY5FlK/NjG7GAB2FHLS/n69uncNTsDJ3yBVTU9csNFhE2oXttYwE48y5lEa+3JOK5rVvhNoGueG9P0K+bV7jT7EYiLa3eiduCP3k4m8yXgn/AFjNV7UPht4V1n+zP7T8OaXqr6ZF5NlLqFpHcSW6EKCqO4JGQq5wedozSj7HS7f3f8ENSDxB8U/DXhnxPp3h2+1A/wBuX/l+Rp9tby3ExV3KK7LGrFI9wILthRtJJABpr+LNfl8cDRoPCF3/AGIn+u1+5vLeOE5j3AQxB2lchiFO9YwPmILYGeq8tcgkZNO2j/61LmppK0dfN/j0/UDktF0HxSvivUNR1rxNBdaRIHistFsdOWCONCwKvLKzPJJKFGMqUT5m+ToRb8GfDfwx8Pba4h8OaLaaT9pYSXMsKfvrlxnDyyHLyNyfmck89a6LH40+k6spJrZP5DGhAKXFLRWYCYpaKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKTFLRQAlGKWigBMUYpaKQCUUtFMBKWiigApKWigBKNtLRQAmKKWigBNtG2lopWASloopgFJS0UAJiilooASilooATFFLRQAlLRRQAUlLRQAlFLRQAm3nNLRRQAUlLRQAlGKWigBKMUtFACUYpaKQCUtFFMBKKWigBMUYpaKAEoxS0UAJiilooASloooASjFLRQAm2ilooAKSlooATbRS0UAJRilooASjFLRQAlFLRQAmKKWikAlFLRTAToK4v4sfGHwn8EfBtz4o8Z6xDoujwEL5suS0jkcIigEuxx0ArtG+6a/LP/AILFanq+ofEH4R+G7S3m1a1lE1wmkxZP2mZpFQLgckkLgD3OOtLpoVFKUkm7J9T2tv8AgsD8CRI6IPEku3+JdM4I9fvZ/Smf8PhPgRzhPEx9T/Zg/wDi6/Pn4W+Efit8P/ilf+LY/gDqesQXFm1qmk3GlyCGPO3DgmM8jZ6fxVi6D8I/jFovg3xZoTfA7XLp9clMi3j6VL5lr0OE+Tpwe4rlqTxEW1Gk3t177/cXWUKd/Zy5tT9Iv+HwXwJxnZ4lP00wf/F0n/D4T4Ef88/E3/gsH/xdfFnwuvPi78NvAumeHpP2Z73XGslKm+u9Mk8yTJJ5/cn19a6r/hZHxbx/yalJ/wCC1/8A4xXrxowsuaVn6HH7SV9EfVP/AA+E+BH/ADz8Tf8AgsH/AMXS/wDD4T4Ef88/E3/gsH/xdfKv/CyPi3/0alJ/4LX/APjNH/CyPi3/ANGpSf8Agtf/AOM0/YUv5vwD2k/5fxPqr/h8J8CP+efib/wWD/4uk/4fCfAj/nn4m/8ABYP/AIuvlb/hZHxb/wCjUpP/AAWv/wDGaP8AhZHxb/6NSk/8Fr//ABmn7Cl/N+Ae0n/L+J9U/wDD4T4Ef88/E3/gsH/xdH/D4P4Ef88/E3/gsH/xdfK3/CyPi3/0alJ/4LX/APjNH/CyPi3/ANGpSf8Agtf/AOM0vYUv5vwD2k/5fxPqn/h8J8CP7niYf9wwf/F19IfAP9pjwB+0p4dm1bwNrK6gtuwS6tJkMVzbMc4EkbcjOOvQ9ia/Mb/hY3xbbj/hlGQ+39mv/wDGKl/YA1jXdG/4KA6jZXXhSX4dtqmkTNeeG8NGicRurbCB1PzDjjcccVlUpRirxdyozb0asfsPilpB60tc5qJS0UUAFJS0UAJRilooATFFLRQAlFLRQAlFLRQAlGKWikAlGKWimAm3nrS0UUAJRS0UAJRilooASjFLRQAlGKWikAlLRRTASilooATFGKWigBKMUtFACYopaKAEpaKKAEoxS0UAJtopaKACkpaKAE20UtFACUYpaKAEoxS0UAJRS0UAJiilopAJRS0UwEpaKKACkxS0UAJRS0UAJS0UUAFJS0UAJRilopAJRS0UwE20tFFACUtFFABSUtFACUYpaKAExS0UUAFJS0UAJRS0UAJijFLRQAmKKWigBKWiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAEPSvzW/4KSY/wCGuv2d+w89f/SgV+lJr81v+Ckh/wCMu/2dj0xcL/6UCrp/EiZbM+kfFPxE0H4V+HdS8TeJtQTTNJsYi0s0nLE5GFUdSxPRR1/Ovjy6/ay+P/7Rt7O/wY8HweHPCcRZV1zWFVmkA/iy3y/8BVWOT1rN/acab9ob9rLwl8HTczReGdHiTUNWijYjzGIDkH32lFyem498mvtTTdD0/wAN+HYtK0u0hsdPtYPKgt4ECRooXGAB0r5viLiN5fVjhaCvN2v5I9bKcpWKp+2qP3T8yPBv7b37SKy3t9Hq+n+Io7G6aGezurKIB2XBIGwI2Poc19v/ALKv7cGg/tDXEnh3VbJvC/jm3TMulyuSk+0fM0TEDOO6nkfTmvzP+HvjPR/CUPiZ9SvUtydTlKxdXbp0UfzrP1jxN4gvNWs/iP4O8N6pZw+HZo55NdELCIEMoUMwGOScdc4bFfp9bDYGhlVDGe3SqzSbi3vft2PiqWIxdbMa2G9i/Zxekv8AM/dr8f1/z70n5/nXJ/Cfx3B8Tvhp4a8VW42R6tYxXezqVLKCQfxzVX40eKPE3g34a61rHg7Qv+El8RWqKbTSwrN57FwCMLzwpJ7dK8q+nMejbWx22f8AOa+df2gf25vA37OPjSDwz4j0nxDfXs1qt2sml28UkYViQFJeVTnI9K8V/wCGsv2rP+jfW/8AAW4/+KrN1D9oz9pXVphNffs0Wl7MAF8y402aRsDtk1k6nY1UO51//D2b4Tf9C54z/wDAG3/+SKP+Hs3wm/6Fzxn/AOANv/8AJFcN/wAL5/aJ/wCjXdN/8FElH/C+P2iP+jXdM/8ABRJWfPIrlj/TPTvCn/BUL4X+L/E+k6FaeH/F0V3qV1HaRPPZwCMO7BQWInJxk84B+lZHgVv+NveofeGfD8eA3/XpDWF4H+N3x71Dxhodtqf7NmnaTp015FHcXy6VIpt4y4DSAnpgZP4VueBc/wDD3vUSeP8AiQR5wMf8ukH9azqNyhqVBJS0P0yNGaDSVxG4bqMmvIfjF+054X+Duu2Ph6fTde8WeK72A3cHhzwrprX980AODKUBAVMg8lhnBxnBpvwg/ae8M/F/Xrzw6mleIPCHiu1g+1v4d8WaY9hfG33BRMqElWQkjoxPIyBXp/2Zjfq/1r2b5N7+Xfvbz2I54p2uewbqN1c34J8Z/wDCbaffXf8AYmr6F9lvrixMGtWv2eWXynKeai5OYnxuRv4lINdDv6V584Spy5Jboq6JOaTdXL+BfiRonxGi1mXQp3uYtJ1O40i5eSJo/wDSISBKoDYJCsdue5BxkYJ6Xd2onTnSk4TTTQXvsP3UbqYHzxRuqBj91Lmo/M5Pajf/AI0B5Em6k3enFM35449a42D4qaVcfF26+Ha294NZttGTW3uDGv2YwPM0QUNu3b9y5xtxjvWtOjUq3dNXsrv07ibSO2zS1F5m0kGnBs1kMfRRRTAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAQ1+a3/BSTH/DXf7O+eB9oXP8A4ECv0pr81/8AgpJ/yd5+zt/18L0/6+RVw+JMmWzPN9QZvh3/AMFJby41IeVB4i0tRYyucB2KR5AP+9E619zRvHeW+fvpIpHHp0NeC/tafsyXXx68O2WreGbhNP8AHnh9vtOmXO4IJcYbyi38JJGVJ4znNeQ/C/8AbsXwXcHwn8YtJv8Awj4p08iKeaa2cwzkDG8gAspOPQg9c1+ZcZZLi/rizDCQc4tJNLdW627H1mRZhQ9h9Wqy5X0uej+B/wDgn78KPCfiK81rUNPuvFF3PM0yRau4eCHJJwI1ADdf4s0n7eGr6R4H/ZT8QaVBBb2UWoeRYWdrBGqLu8xX+VQBwFjPT2pfEX/BQf4O6Dpr3EWuyavOFylnp9s7ySHHABYBRz6mvL/APgPxz+3h8VNF8beNNIn8M/CbQpRNp2mTk7r9gcg4I53EDc2MYGBnk1wZPgMyzTFwrYnmUY/zXW3kd2OxWEwdGUaVuaXY+uf2S/DN54R/Zx+H+l38bR3kWlQtLCw+ZWYA7T7jNdH8adI8V+IPhnrNh4J1u18PeJ5o1+x6ldtiOE71JJ+Ru2V4B612scSwwpFGoVFG1VHAxjGK5D4xfDGy+M3w51jwfqN7dWFlqiKj3VkQJVw6vlcgj+HHI71+5WsrI/ONmfG//Ckf2wO3x48Mf9/z/wDIlH/CkP2wP+i8+GP+/wCf/kStb/h034D/AOh78W/9/Yf/AIik/wCHTfgP/ofPFv8A39h/+Irm5ZdvxNuZdzK/4Uh+2B/0Xnwx/wB/z/8AIlH/AApD9sD/AKLz4Y/7/n/5ErV/4dN+A/8AofPFv/f2H/4ij/h034E/6Hzxb/39h/8AiKOV9vxDmj3H+Dfg5+1dYeLtGudZ+Nnh3UdIhvIZLy1imO+WIMC6r/ow5K5HUdeoqfwLn/h73qOef+JAgJ/7dIKueEf+CYHgrwf4o0nXrfxr4onn026iu44ppYjG7I4YBsJnHHaqfgVQv/BXzUVHRfD6D6D7JBis6iahqXBrm0P0yamn7ppxpp964XubHzp8R/AniO++NeqeM/hH408Ljx5aaTb6RrXhnxEpuLfyS7TW7yeQ4mt2+ZyMghweny03wR8U9XPxq0Pwv8VvhtpPh/xvdWNydB8T6VOl7bXiIFa5iidkWaA4KsUbhgDk9Adr4sfs13/i7x0PHfgbx5qnw28ataLY3V5ZW8d3aXsSklPPtZPldl3HDZyAe+BiP4Wfs26z4d8dweOfiJ8Qr74m+LbK1ks9NnnsIdPtLCN8b2it4sqJWA2s+cleK+z+tYSphEq1RSahZe7JTTtorr3XFebemlrnNyy5tEeH3Xiz4q6x+zX4uu/Cl/4j1fUYPiFqVpqEmlSm51eLSEu5FkjsvM3YkVQgQAHaM4AxVv8AZO8daBq/j7V/Clj8XPiLPc3enzCbwd8TISdXt5gQPPgujgLtUN+6G49W/hr2Cx/Zj1HR/hvq3h7SfiFrGgavc+JLzxJaa1o6+Q0Mk0zyCGaFnZZ4hvwyOQHwDhcCovhr+zV4n0v4jaX43+JXxNu/iNrmiwz2+jqmk2+lW9os6qsrNHCT5jEKACxwMnjOCPVrZpgJ4avRi0rttWVpN2Vrpxaauu8WvPrCpyvqj5L8K3+vfs5/Bv4ja54Z8UeMdZ13VfiDc+ELeKaT+02i/wBIIa8itsKsl66hhknDOVBHaus+Evj7xx4R+LHhJdA039oTV9H1TUUstfg+J2jGeyjgkyPtEMyZaAxvtJ42FSckAc+2yfsXvfQ/EHRtS8d39x4P8S6m+vWGm21lFb3mi6m0yzfaYbtTuYhhgKVAAx7k7ngD9n74kaX4s0vUvHHxz1zxnpekv51po9lp0OkRyvtKqLp4GLXCAEHa2AWAJyMivSxee5dXp1ZPlnKV73Uk37qUUrRtdO+7Xe7IVOSeh4PceGPiB8StN/aE19fix4u8P23g3xHqb6HY6VqDRx+dDbpLsmJDM0A+QCFSqjLnndxNcap8QfDlj8BfjFffEjXtT1Pxvrek6dqfhvzVi0RLW9jLbYrcD5XQY+dixY5ORX0j4b+AP/CP+F/izpH9ufaP+E81PUNRE32TZ9h+0wLFs2+YfM27c5yuc4wOtZmvfsy/258L/hD4QHiLyP8AhANT0nUftgsc/b/sUZTYE8weVv65y230auL+3MG6ijK3Je3wL4XTs1tfWWr631L9lK10eYftR+KNB/4WgNE1z40+OPD5XT45rTwd8NbSVdQDbiWnnniSUkPkAIwQADPPJrT/AGCfH/iLxTpvxF0PW9V8S6tZeHtbFrpknjGDy9Yjt3jDhLnPzMw9W557DCr0nxC/Zj8X6h8U9a8cfDr4r3nw9utfht4dYtTo8GpxXBgXZG8fmsPKITjjNbf7Nv7Nk37Pd94zmk8Y6h4vHiS7hvpJ9ViH2lJ1jKys8ob95vY5A2rtAA561xVMdl39iywqmpVLQ5VbVO/vfZSXVX5pX8tiuWftOaxgftLat4k8XfFL4b/CbQ/E+oeDbHxIl9f6rrOjSCK/8i1RCIYJCD5ZZn5YAkbR2yD5p4R0vVvgH+0v8QZNT8S6p46h0P4a/b7G81l/Ov2gjuZH8qeRQPNYOHwwAJBUYOK+g/jv8Cm+Lw0DVNI8R3ngvxl4dne40jxBYwpM8Bddskckb8SRMMZQkZ2jnGQeT+Ff7LV/4N+I2s+M/Fvjm58e6trmgDRdTN7YJbrN+9LFkVH2xR7NqeUq8HLbiWNTgMyweHwLpTmkuRpw5dZScr35rdY6b9LW6hOEpSZ8daX8V/iV4i8O2/juyP7RNx4/urcX1tHp3h5JfCTs3zRxJahjvg2kL5mSxGGwTxX6V+A9dvPE/gvw/rF/p82k32oWMF1cWE8bRyWzvGrNGysAylSSMHkYr5z0n9j/AMeeF7VPC3hv49+I9C+GiMY4tCh063fULaAnJhh1EnzI8dFIXKjA5r6h07T49Nsba1jeaSO3jWNXuJWlkYKMAs7Esxx1ZiSep5rDiLMMFjOSOEjGybs1e6j0Tult2V/UqlGUW+YtbjTqaKdXxR0BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACV+a//BST/k7z9nb/AK+F/wDSkV+lB6V+a3/BSTj9rr9nf/ruv/pSKqHxImWzPrTQ8C8OOPkPf6cVW8afDHwj8SLX7P4o8M6V4giAwv8AaFpHMU9lLDI/CviT4u/tjfFnwz+0Jr/gH4feGtF1UaXAsmL3cJGUqhZixkVerDp613/7Nv7VHxN+P3wV8f6raeHNJm8d6Hci206zhJjhuGKqdreY+ARlv4x0FexUmpO9jgjvy3X6nt3hj9lT4Q+Dr8Xuk/DrQLe6DbllezWVlPqu/OPwr1OONY41RFCoowFUYAA7V8Pj4pfttZ/5JJ4aP0u4P/kquw+EfxA/as1b4iaJZ+O/hxoWj+EpJWW/vrW4heSJAjEMoFwx5YKOnc1lzLaxrZvW59TaxcPZ6RfTxnEkUEjqfQhSRX51fs1+D/2nv2svC+teK9B+NcehWlrqktgba8j+bcoDZXbERjDD8q/RDxCc+H9TPb7LL3/2DxXzn/wR5x/wz74s/wCxouf/AEXHWOIk9LM0pre5zX/DFf7XX/Rw1j/3xJ/8Zo/4Yr/a6/6OGsf++JP/AIzX1H+1j+1toH7JXhTRtZ1zRtS1w6rdtaW9rpoTfuC7iSWIGORXln7Pv/BTDwj8ffixpvgG38HeIfD2p6hFJJBNqSxbDsUtghWJ6A847Vwuo07XNrJHl/8AwxX+11/0cPYf98Sf/Gao/wDDJH7VIIB/aV0jdj7u5s/+iv5Zrpv2hv8AgqH4V8L6v8RvhvZ+DfEt/q2mpeaPJqVr5QiSYI8ZkHz7gobJzjPFfkuvhO0vfh7eeIpJpjfC4xgsMHJ5J75rsw1Gri3ONN/Arv0RjWqww6i6i0k7L1Z97/FK1/aN/ZV+K3wptfFnxeXxRY+J9WW2Ntax/J5avErht0Y4Il7V3/gRi3/BXrUCf+hfjP8A5KQ1yf7W1xLdeHf2KJZpGllf7Ozu5yWP+ickmur8A/8AKXi//wCxfj/9JIaxu3T1NbWkfpm3Tio2kHAJx2qVulfN37W1q3gPUvAXxks0cSeD9TWDVjEuS+k3RWK5yP8AYJSQZ6bT61tgsN9crxoc1nLb1tovm9CpPlVz6HupnhgmeJRNMqMyRbtu4joM+/HNY3gfW9Y1zwjpWoeI9CHhbWriIPd6R9sS7Fq56p5yAK+PUcc18/8Ah6YfFz4//EjxqHNxoXgzSD4X0iRCGia6kTz76RT/AHl/cR5Howr5ntfhB4u8cfAz4K60PA8/xa+H9l4XMF14NtdffSngu/OZhdjaQZSE+QIMnrgc5r6GhkcKi5KtVQa5b3Wt3FyUVdpX06ta9TF1er2P01VgRngUpcBuv68V+fV14g8LN+xH8bPC/h2z8Y+H5dEQfafC/jViZ9IWQRmOKAn5vs5Cll3MW5Y9GFe1ftHXkTv+zmvnI0knjbTXQbhl1FtNkj8xnHqKzlkM411QcrXlJar+WKlfd7p9G+92Cq+7c+mTIqfeNeffGX4uD4TWPhS4XTP7WGu+IrHQdpuPJ8n7S+zzc7W3bf7vGfUV84/tMaT4A+JHxkv9E1PwX8QPjFrWnWECzeHtHvDbaLpBbLxtI6yRbZpAc5ZnJUDgYArwn4byahpfh3/hGZrC+0HTND+Mugw2Hh681Qah/ZKM25oFmUkEA9geCTklsk+rlnDccRTjiasnZJNxaSupbW97m7a8qXmZ1K3K7I/SO317XG8eX+kz+HhB4bhsYriDX/tsZ8+4Z2DweR99dqhW3nht+B0roftCMVG9a+YtW8OaL4u/a4+JuieI4lm0DUPh5ZW99E0zQh4GubkP86kFRtzyCMeteTfsvfswfD3xt8bf+FqeCPDEvhb4c+HZpLbw+xu7qSbXLpSVe9PnSMVt1yyxquN5yW6Fa8tZTQ9jKtWqOCUIy0jdNyWkbuXxPyXd6JGvtHdJI+93lC/ebafTNLuAXcSPrXwR8Y/Cvw8+LvxR8aBPhn8RfjjrFlem0kuG1Q2GiaXMihWtbaQSxKNn8QKuQWJLHJrhvg9eat8VPh18G/hX4l1rVLfwrrXiTXbXUYf7UMk01vZJvgsDcrjfHliPlwCEG3GBjsp8M8+H9vKq42s5XirpOLldJSb+y91G/Qh1rO1j9LLiZktZZIEE7opKx7sBmA4XPb61ieCde1jWvB+nan4j0H/hGNbmg8270f7Wl59lfnKCWMbZO3KivGfhn8GfD3wC1Txx4b8J+LlXw9d6Ut9a+A7i5M82lnDpJcRM8rSCKVuoK43KcN2Hz94OhuPHXwV/ZX+GNzrGoaL4V8UWt5Jq7abcNbS3iW8JkS1LjkI5Y7gOSF47EedRyqlWTcKnuJrVxd7cspPS/Tlemt31sXzvtqfavwq8ba14+8NTazrXhiXwmsl1KtjZXc5e6e1VsRyzxlE8h3A3eVlioIy2cgdis652lhkmvhb4ifC3Rf2V/iNoOifDebUdM8OeMtD1y01XwxJqEtzagwWTTJdosrMyuGAQnOCCAMZOfO5P2fdC+Hf7Ivw8+Mek6jrKfEm2TRrmLXX1KdmWGWeJPsqxF/LEKpJtChei85BIPpLIsLXhCvCvywqNKC5Xe7vv72lnG17vuvLP2rWltj9MEY+xqSoYzlVPsKmr4f1OoKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooASvzX/4KSf8AJ3f7O3/Xwv8A6Uiv0ob7pr81v+Cknzftdfs7/wDXwv8A6Uirh8aJl8Lucp8af2Ndb8Z/HTWvGvh34p6f4PutShUSQXAYSooVQRkMMqSoOcCvQPgF+yjrPwV+BPjzQtJ+JFm2v67P5sXiCzUpFYuAgznJJPyn0+9Xxf8AtN2vg/VP2zPGsfj7ULux0dYIzHJbZL+Z5Ue0cBjj73YV6f8AsK/8IdcfsxfGXT/Gmo3Vl4LkvVF3PAGMkcWyPlQFY5zt7V6cvLz6nBGSU3G2umtj0Ifs3fHTA/4ylt/YGZv8altf2Zfjzf3CQW37UEVzM+dsccrsx4zwM+gJ9sGvF/8AhBP2GM8+PPFA/wCAT/8AyNXVfC+9/Yt+Efj7R/F+h+O/EDatpcrSwC6guJI9xQocqLcZ4Y9+tc/X/gnTqtP0Pp74H/A74rfC6TxNf+PfinL48sLjTJIre1kDgQyYJL/NmvAf2XvHOu/Dj/gmr8aPEHhnUZdJ1m016T7PeQEB4izW6kqT0OCa+p/BH7V3wx+N1vr2meDvEJ1W9tbCSaaP7HPFtTBGcug4zX56/Df9oLwL4V/YM+LPwz1PWGt/GWsaw09lp/2aVhKm+E58wKUH3G6kdKmsrJNFU73OB8deKPib400r4b6x458fah4s0661OGS2sb6Uv5DEoSefbFe0/EL40Qfs+/tneCPG02jXGux2GhgGxsyFlk3rIvGRjjP5V85a98TdCvPBvw406K83T6PdQzXi+W/7sDaCemD07V6rqn7Qngu5/ap8KeME1YnQdP037PLdfZ5eHAfgrtyeo6DFfExoYitnWFqTT5Eppvor2tc9fiCGHwldPArmjyJ6O/vW1Oq+BPjiP4n/ABE/aQ8XJp82lprUV9frZ3GDJB5gnbYx9RnBr5ltT/xZHUck/wDH36/7Rr2X4f8Ax+8HaL8RPjrrF5qZitvFH2r+zGFvJ+/8zzscAfL99euBXgcXinT4/hfdaR52b2W43iPaem7Oc/Svq+HYvC5pmUqukJQSi+j0toeXm98RgcFyL3lK7XbU/QD9q/8A5Ff9iT6W/wD7aV1/gH/lLxf/APYvx/8ApJDXhnxm/aA8D/FyP9k7QvC2rtqWqeGJra31WE20sXkPm2XGWUBuUb7pPSvcPh5Mk/8AwV1v3Rty/wDCPoM/9ukNbfYYfbR+m9Y/i7wnp3jjwtq/h7V4ftOl6payWdzEcfNG6lWHI64NbNFZQlKnJTi7NFb6M85+EXwJ8PfBb4YR+BdCnvrjTFM7yXV/Ikl1M8zMzu7KqgtlsfdHAFeeXn7D3g0+G/DGnaR4m8ZeFdT8P6cNJt/EPh/V/sWozWgcuIZnRNjruYn7gr6Jor0Y5njI1ZVlVfNJ3b7vu++5PJFpKx4/4N/ZZ8EeEfAvifwxONT8Sp4ojMeu6rr189zqGpfu/LBln4PC8DbtA6gAkmuP8L/sKeDPDereGdTm8U+NPEF74a1GG/0mTXNYF0LNIwQtrGrR7UgPykqoDHYvzYGK+kKK1jnGYQ53Gs/f389Lflpp00F7OD6HhHxN/ZB8N/Ebx9deMbTxZ408Da5fQR2+oy+ENZNiuoLGMJ5w2NuIX5cjHFZPhP8AYQ+HngmH7Po9/wCILay/t7TvEYtXvUlUXdnnadzxs5WQkl8sT02lAMV9G0VUc6zGFJUI1mopWt5Lb7unYPZwvex498Sv2YfDXxQ1bxfqOoarrdhc+J9Dg8P3p064ijCW0UrSgx7o2wzF2Vt25Spxgda4Hw/+whY+F4dOttO+NfxhttP08Rpb6fH4pVbdI0xtjEYhACYAG0duK+n6KKWdZhRpewhVfJ20a0Vuq7aA6cJO7R85+K/2HPCPibxZr2s2vi/x14ZtNfuGutX0Lw/rrWunahK4xI8sYUklx97DAc8Yqex/Yc+HWm/C1vAlrNrlvpkOrya3pd7Df7L3SLhsY+yzKoKquOA+/Ockk4I+haKv+3MycYw9vK0bNeq29bba9NBeyhe9jyP4R/sz+G/hDb6+9vq3iDxNrevIsWoeIPEuoG91CaNVIRPMKgBV3NgBR15zgYoah+yP4E1b4NeG/hxff2nc6b4c2PpWq/avK1G0mTO2ZJo1UBxuP8O08ZBxXtdFcrzPGSq+2dV8107+aVl9y09CuWO1jwbwH+xv4P8ABV5rGqXmueKfGXiTUtOl0lvEHirVTfXsFrICGjiYqFUck/dJ5PYkV0er/s4eG9a+BulfCqe+1VfD+mwWUEV1HLELtltXjeMsxj25JjXOEGQTjFerUUVczxlaSnUqttNNeTW1u1gUIxVkhixhcY7DFPoorzCwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBG+6a+H/+CkX7PfjTx43gT4m/D7TW13xH4KujLLpCAtJcQ71cFAOWIIOQOSG46V9w03aG6007O6A/IrXP2gn8WXo1DxR+yPrGrayyqk1zdaQZWYgY4drfJ+lXtO/aYn0jw7eaDY/so+ILPRLwk3OnQaWUgmzj76CDDdB1Hav1nC8570tdH1iZl7OJ+PP/AAtrQuv/AAxpqGf+wEv/AMj0f8Lb0L/ozPUP/BCv/wAj1+w1FL28h+zifkn4V/aRfwLcTXHh39k/X9Dnmj8qWTT9K8lnXOdp2wDIzWRN8YtGuJ3ml/Y31GWVzuZ30JSWPck/Z+a/YOij6xPYXson48f8La0H/ozPUP8AwRL/API9L/wtrQf+jM7/ANf+QCn/AMj1+w1FHt5D9nE/Hn/hbWgjp+xnfj/uAr/8j0f8La0Hp/wxnf46/wDIBX/5Hr9hqKPbyF7OJ+Qel/G7TtE1C3v9O/Y91Syvrdg8NxBoqo8bDoVYW+Rz6V7N+w78GfiJ8RP2lPEX7QfxB8NXHgq2ntPsGl6ReIVmkUqih8MAwVUQLkqNxY46V+i1JtAqJVZTVmVGCjsOooorIsKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooATFLRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAf/2Q==)

Figura . Esquema del flujo de trabajo del proceso inteligente esperado

En ésta, se pueden apreciar como punto de partida los datos del experimento recogidos a través del sensor seleccionado, así como información complementaria de los datos personales de cada sujeto. Con esto, se buscará, tal y como se menciona previamente, la forma de detectar las distintas fases de la marcha mostradas en la Figura 1, de tal modo que, junto a los datos personales iniciales, se proceda con los distintos pasos relativos al modelado inteligente. Todo esto, requerirá una fase previa exhaustiva de pre-procesado y preparación de los datos.

Dicho modelado se realizará haciendo uso de distintos modelos posibles y parametrizaciones de algoritmos de aprendizaje supervisado de clasificación, y será validado utilizando las técnicas que se consideren adecuadas mediante la selección de la métrica o métricas de relevancia.

Así, dicho modelo será la base para la generación de un sistema experto de prevención de caídas que, junto con todo lo previo, será incluido en un sistema de visualización que presente la información relevante detectada.

En cuanto a las herramientas de programación a utilizar, se basará el desarrollo en el lenguaje Python, haciendo uso a priori de la versión 3.7 de éste, y utilizando librerías asociadas al análisis de datos e inteligencia artificial, como *numpy*, *pandas*, *scipy*, *sklearn* o *xgboost*.

# Incidencias

La imposibilidad de poder acceder a pacientes por la situación sanitaria ha impedido el acceso a pacientes y sólo se han podido realizar registros a pocos pacientes sin riesgo de caída. No obstante, a medida que se vayan consiguiendo pacientes, al tener ya el plan realizado se realizaría paralelamente a otras tareas del Plan de Trabajo 3. De tal forma que se obtendría el número de pacientes necesario para la integración del modelo de previsión de caídas.

No obstante, con los pacientes que se han realizado las pruebas es el mínimo necesario para realizar la validación de los datos tomados en laboratorio con el IMU y comparados con el *Gold Standard* de la fotogrametría. De esta forma se puede validar tanto el IMU seleccionado en el Entregable 2.2 como los datos registrados.

# Conclusiones

A lo largo de este documento, se han detallado las diferentes componentes que forman el sistema global, teniendo así una visión general del diseño conceptual del sistema propuesto. Se incluyen los distintos usuarios disponibles, así como las diferentes acciones que éstos podrán desarrollar.